## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  | Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce - SO2 – Sedimentační nádrž
[5 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.348
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 111201401R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 111201501R00 | Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm | kus | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.348
4 | 112101104R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 112201102R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 112201104R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 698.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 125203101R00 | Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3 | m3 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 131201102R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 131201101R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 131201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 131201102R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 352.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 132201201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 1103.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 162601101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m | m3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 162201451R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m | kus | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 162201452R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 162201454R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 162201441R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 2000 m | kus | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 162201442R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 162201444R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 1130.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 171103201R00 | Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% | m3 | 4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 1130.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 | m2 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 182201101R00 | Svahování násypů | m2 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 182301133R00 | Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 | m2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 181301113R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 | m2 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 | m2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 | m2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 181301114R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 | m2 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | Zdi přehradní a opěrné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2458
40 | 321365111R00 | Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm | t | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.03378
41 | 321368211R00 | Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.2575
42 | 321351010R00 | Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných | m2 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01445 | 0.66456
43 | 321352010R00 | Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných | m2 | 45.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04599
44 | 321311115R00 | Konstrukce přehrad z prostého betonu V12 T100 B 30 | m3 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 23.5861
45 | 321311115R00 | Konstrukce přehrad z prostého betonu V12 T100 B 30 | m3 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 58.0826
46 | 321368211R00 | Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí | t | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.2678
47 | 321311115R00 | Konstrukce přehrad z prostého betonu V12 T100 B 30 | m3 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 3.2992
48 | 321351010R00 | Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných | m2 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01445 | 0.1273
49 | 321352010R00 | Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných | m2 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00881
50 | 321213235R00 | Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatřené | m3 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 4.8723
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 343.3206
51 | 457971112R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m | m2 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 457541111R00 | Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti 0-63 mm | m3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 291.06
53 | 451311531R00 | Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 42.16
54 | 452311131R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5 | m3 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 7.8422
55 | 452351101R00 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí | m2 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.02648
56 | 451311521R00 | Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 2.232
| 46 | Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1363.2336
57 | 462511270R00 | Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg | m3 | 352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 748.6416
58 | 462519002R00 | Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg | m2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 464531112R00 | Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu | m3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 272.16
60 | 462511270R00 | Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg | m3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 237.664
61 | 462519002R00 | Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg | m2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 462451112R00 | Prolití záhozu cementovou maltou MC 10 | m3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 29.784
63 | 465513227R00 | Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm | m2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 70.04
64 | 465513227R00 | Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 4.944
| 81 | Potrubí z trub betonových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | 812392121R00 | Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400 | m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | 871228111R00 | Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.6326
67 | 899501111R00 | Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.018
68 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5 | m3 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 15.5417
69 | 899643111R00 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu | m2 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.07288
| 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0819
70 | 934956115R00 | Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 6 cm | m2 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.0819
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.70532
71 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338 | 0.70532
72 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.002
73 | 953943125R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002
| H32 | Hráze a objekty na tocích |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | 998321011R00 | Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité | t | 1820.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.931
75 | 69366058R | GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m | m2 | 741.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.37098
76 | 200140VD | Drážky pro dluže | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1
77 | 200136VD | Rám požeráku - kovový L profil | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02
78 | 200135VD | Poklop požeráku , dřevěný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05
79 | 200134VD | Trouba betonová TBH Q 40/250 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 5.39
[6 empty] | Celkem před slevou: |  | 0
[6 empty] | Celková sleva (%): |  | 0
[6 empty] | Celkem po slevě: |  | 0

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: | SO2 Sedimentační nádrž |  | Projektant:
Lokalita: | Nivy , k.ú. Prakšice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | ing.Horký Tomáš |  | Zpracováno dne:
Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
11 | Přípravné a přidružené práce | 0 | 0 | 0 | 0.348
12 | Odkopávky a prokopávky | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hloubené vykopávky | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Přemístění výkopku | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Konstrukce ze zemin | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Povrchové úpravy terénu | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Zdi přehradní a opěrné | 0 | 0 | 0 | 91.2459
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) | 0 | 0 | 0 | 343.3206
46 | Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) | 0 | 0 | 0 | 1363.2336
81 | Potrubí z trub betonových | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ostatní konstrukce | 0 | 0 | 0 | 15.6326
93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | 0 | 0 | 0 | 0.0819
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0.70532
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 0 | 0 | 0 | 0.002
H32 | Hráze a objekty na tocích | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní materiál | 0 | 0 | 0 | 5.931
|  |  | Celkem před slevou: | 0
|  |  | Celková sleva (%): | 0
|  |  | Celkem po slevě: | 0

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby a účel: | SO2 Sedimentační nádrž | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: | Nivy , k.ú. Prakšice | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval: | ing.Horký Tomáš
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Začátek | Konec | Rozpočet (Kč)

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce |  | Objednatel: | ČR Ministerstvo zemědělství , pozemkový úřad Uherské Hradiště |  | IČ/DIČ:
Druh stavby a účel: |  | SO2 Sedimentační nádrž |  | Projektant: | ing. Tomáš Horký |  | IČ/DIČ: | 13700987
Lokalita: |  | Nivy , k.ú. Prakšice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 79
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | ing.Horký Tomáš |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 5% |  | 0 | DPH 5% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 20% |  | 0 | DPH 20% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
ing. Tomáš Horký |  |  | ČR Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Uherské Hradiště
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis