VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

veřejné zakázky: „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Stebno u Petrohradu“

|  | Ucelená část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území | ha | 835 |  |  | 30. 6. 2012 |
| 1.2. | Digitalizace map PK a KN | ha | 0 |  |  | - |
| 1.3. | Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace | ha | 801 |  |  | 30. 6. 2012 |
| 1.4. | Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 606 |  |  | 30. 6. 2012 |
|  | Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech | ha | 42 |  |  | 30. 6. 2012 |
|  | Aktualizace polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 153 |  |  | 30. 6. 2012 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace | 100 bm | 0 |  |  | - |
|  | Stabilizace trojmezí kamennou značkou | ks | 0 |  |  | - |
| 1.6. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace | 100 bm | 0 |  |  | - |
| 1.7. | Zjišťování a zaměření pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. včetně stabilizace | 100 bm | 0 |  |  | - |
| 1.8. | Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI | ha | 0 |  |  | - |
| 1.9. | Rekonstrukce přídělů | ha | 0 |  |  | - |
| 1.10. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 801 |  |  | 28. 9. 2012 |
| Přípravné práce celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| - Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování | ks | 1 |  |  | 30. 4. 2013 |
| 2.2. 2.3. 2.4. | Výškopisné zaměření zájmového území, podélné a příčné profily pro cesty a vodohosp. opatření včetně případného geologického a geotech. průzkumu | ha | 50 |  |  | 30. 4. 2013 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení | ha | 801 |  |  | 31.10.2013 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  |  | Do 30-ti dnů od závěr. projedn. |
| Návrhové práce celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| - Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení pozemků včetně stabilizace | 100 bm | 500 |  |  | Do 3 měsíců od výzvy objedn. |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM, GP a SPI | ha | 801 |  |  | Do 3 měsíců od výzvy objedn. |
| Vytyčení a mapové dílo celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Přípravné práce celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
| 2. | Návrhové práce celkem Kč bez DPH |  |  |  |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |
| Celková cena Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH 20% |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  |

V ……………………… dne                                                                            Podpis oprávněné osoby: …………………...