VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

veřejné zakázky: „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Želeč u Žatce“

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území | ha | 887 |  |  | 30. 9. 2012 |
| 1.2.1 | Digitalizace map PK | ha | 887 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.2.2 | Digitalizace map KN | ha | 887 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.3. | Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace | ha | 592 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.4. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní pozemky | ha | 433 |  |  | 31. 3. 2013 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech | ha | 115 |  |  | 31. 3. 2013 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 44 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu včetně stabilizace | 100 bm | 130 |  |  | 31. 3. 2013 |
|  | Stabilizace trojmezí kamennou značkou | ks | 3 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.6. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace | 100 bm | 42 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.7. | Zjišťování a zaměření pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. včetně stabilizace | 100 bm | 21 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.8. | Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI | ha | 592 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.9. | Rekonstrukce přídělů | ha | 664 |  |  | 31. 3. 2013 |
| 1.10. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 592 |  |  | 31. 10. 2013 |
| Přípravné práce celkem bez DPH: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování | ks | 1 |  |  | 30. 4. 2014 |
| 2.2. 2.3. 2.4. | Výškopisné zaměření zájmového území, podélné a příčné profily pro cesty a vodohospodářská opatření včetně případného geologického a geotechnického průzkumu. | ha | 50 |  |  | 30. 4. 2014 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení | ha | 592 |  |  | 31. 10. 2014 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  |  | Do 30-ti dnů od závěr. projednání |
| Návrhové práce celkem bez DPH: |  |  |  |  |  |  |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení pozemků včetně stabilizace | 100 bm | 500 |  |  | Do 3 měsíců od výzvy obj. |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 592 |  |  | Do 3 měsíců od výzvy obj |
| Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH: |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Přípravné práce celkem bez DPH: |  |  |  |  |  |
| 2. | Návrhové práce celkem bez DPH: |  |  |  |  |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH: |  |  |  |  |  |  |
| DPH ...% |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH: |  |  |  |  |  |  |

V ……………………… dne                                                                            Podpis oprávněné osoby: …………………...