Studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry

(Vlára, vodní dílo Vlachovice)

| Studie na základě usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 727 k přípravám realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody |
| --- |
|  | únor 2017 |

NÁZEV PROJEKTU:

Studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry

(vlára, vodní dílo Vlachovice)

- Obsah

Obsah	2

A.	Textová část	3

A.1. Úvod	3

A.2.	Základní identifikační údaje projektu	4

A.3. Základní charakteristiky částí studie	5

A.3.1.  část (1) Opatření v ploše povodí	5

A.3.2.  část (2) Opatření na tocích nad nádrží	5

A.3.3.  část (3) Sviborka a Smolinka – kompenzační opatření	6

A.3.4.  část (4) Vlára pod nádrží	7

A.4. Předpokládaný rozpočet	8

A.5.	 Předpisy zavazné pro studii	9

A.6.	 Harmonogram	10

B.	Grafické přílohy	11

B.1. Přehledná situace	11

C.	Struktura studie	12

- Textová část

- A.1. Úvod

Realizaci vodních nádrží jako technického prvku je nezbytné kombinovat s  přírodě blízkými opatřeními v  povodí, protože přínos vodních nádrží pro zadržování vody se uplatňuje poněkud odlišným způsobem. Zejména se jedná o provedení protierozních opatření za pomoci komplexních pozemkových úprav s  doplněním o prvky retence vody v krajině, menší vodní plochy, krajinné prvky, revitalizaci koryt vodních toků apod. Identifikace možných doprovodných opatření v  povodí a jejich konkrétní návrhy musí být proto nedílnou součástí komplexního řešení. Existence nádrží s vodárenským využitím zákonitě vyvolává tlak na změnu intenzivního hospodaření zejména na zemědělské půdě v povodí.

Vodohospodářský význam lokality Vlachovice spočívá v tom, že se disponibilní objem nádrže může v budoucnu stát významným vodním zdrojem pro posílení zásobování pitnou vodou v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody v povodí Vláry a dále také v části Zlínska a Uherskohradišťska. Víceúčelové využití této nádrže je definováno také jako lokální protipovodňová ochrana sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží, nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a rovněž zachování požadovaného ředění odpadních vod vypouštěných do toku nejen z čistíren odpadních vod.

Úkolem studie proto musí byr posouzení možností zajištění či spolupůsobení pří zajištění těchto funkci prostřednictvím přírodě blízkých opatření a zároveň posouzení vlivu nádrže na schopnost povodí plnit tyto funkce a na stav vodních útvarů.

„Studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry (Vlára, vodní dílo Vlachovice)“ zadaná na základě usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 727 k přípravám realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody je dílčím plněním akce „ Vlára, vodní dílo Vlachovice“

- A.2.	Základní identifikační údaje projektu

| název projektu | Studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry (Vlára, vodní dílo Vlachovice) |
| --- | --- |
| žadatel o dotaci z prostředků OPŽP | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 602 00 Brno IČ: 70 89 00 13 DIČ: CZ 70 89 00 13 zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13 565 zastoupený: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel kontaktní osoba: Ing. David Veselý, útvar mezinárodních projektů a dotací tel: 541 637 278 fax: 541 637 210 e-mail: vesely@pmo.cz |
| místo řešení | ID vodního útvaru: 10100006 vodní tok: Vlára, Sviborka, Smolinka úsek vodního toku: Vlára, ř.km 18,6 – 46,04 Sviborka, ř.km 0,00 – 8,71 Smolinka, ř.km 0,00 – 15,87 ČHP: 4 - 21- 08- 046 až 052 (Vlára) 4 - 21- 08- 053 (Sviborka) 4 - 21- 08- 055 až 056 (Smolinka) Katastrální území: Vlachovice, Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, Mirošov u Valašských Klobouk, Lačnov, Křekov, Loučka, Valašské Klobouky, |
| zpracovatel dokumentace | Ing. David Veselý, Ing. Miroslav Foltýn / Povodí Moravy, s.p. |
| čas vydání dokumentace | 2/2017 |
| verze dokumentace | verze pro výběr zhotovitele |

- A.3. Základní charakteristiky částí studie

- A.3.1.  část (1) Opatření v ploše povodí

Uvedená část řeší plochu povodí nad profilem nádrže respektive nad místy odběru vody přivaděčů do nádrže. Jedná se tedy o dílčí povodí toku Vláry, Smolinky a Sviborky. Plocha těchto povodí činí:

dílčí část povodí Vláry	3543,25 ha

dílčí část povodí Smolinky	1353,56 ha

dílčí část povodí Sviborky	1056,62 ha

CELKEM			5953,43 ha

V ploše těchto povodí je nutné zpracovat srážkoodtokový model.  Za základ lze použít dokument „Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice“, tento dokument ale obsahuje pouze ideové návrhy v ploše, takže je použitelný pouze podmínečně jako základní vstupní podklad. Předpokládané náplň:

Analytická část (podklady, GIS model, výpočet erozního smyvu na ZPF, hydrický potenciál lesních půd, stanovení kritických profilů, hydrologický modele, výstupy

Návrhová část (návrh opatření na zemědělské půdě, návrh vhodných protierozních opatření (technická a organizační) na lesních pozemcích a na lesní dopravní síti, vyhodnocení výsledků odtokových poměrů, vytvoření celkového situačního řešení a grafických výstupů)

- A.3.2.  část (2) Opatření na tocích nad nádrží

Tato část řeší toky nad profilem nádrže, respektive nad místy odběru vody pro přivaděče do nádrže. Jedná se tedy o páteřní vodní toky Vlára, Smolinka a Sviborka a další významné toky vodopisné sítě. Délka těchto toků činí:

dotčený úsek Vláry		km 34,80 – 46,04

dotčený úsek Smolinky	km 5,80 – 15,87

dotčený úsek Sviborky	km 4,70 – 8,71

další významné toky vodopisné sítě v celé délce (Benčice. Tichovský a Vysokopolský potok)

CELKEM			34,50 km

Analytická část

- Rekognoskaci a popis současného stavu zájmového území a předpokládaného výhledového stavu pro střednědobý časový horizont (v členění dle částí)

- Klimatická a hydrologická situace (průtoky N-leté a M-denní)

- Užívání povrchové vody (odběry vody, regulace odtoku, úpravy vodních toků, bodové zdroje znečištění (výčet a lokalizace), zaústění odpadních a drenážních vod)

- Zhodnocení dopadů lidské činnosti na povrchové vody

- Podrobná analýza a vyhodnocení hydromorfologického stavu vodopisné sítě

- inventarizace rybníků a MVN

- Zjištění skutečného stavu odvádění a čištění odpadních vod z obcí a ostatních bodových zdrojů znečištění

- analýza a zhodnocení současné schopnosti retence vodu v krajině

- vyhodnocení vlivu dříve plánovaných umělých retenčních prostoru (poldru)

Návrhová část

- na vodních tocích a v údolních nivách – opatření typu renaturace a revitalizace (pro zvýšení jejich retenční schopnosti, zlepšení hydromorfologie, vytvoření vhodných biotopů, zachycení živin a rezistenci nebo adaptaci v období sucha)

- opatření ke zvýšení retence vody a hospodaření s v zemědělské krajině

- opatření pro zvýšení retence vody a hospodaření s vodou v lesích

- další vhodná opatření pro zadržování vody v krajině nad rámec již navržených protierozních opatření (např. rybníky, MVN, suché nádrže, …)

- Opatření budou projednána s vlastníky a uživateli dotčených pozemků.

- Komplexní vyhodnocení ve vazbě na všechny části studie

- A.3.3.  část (3) Sviborka a Smolinka – kompenzační opatření

Vlivem odběru vody pro přivaděče do nádrže Vlachovice dojde k ovlivnění toku Sviborka a Smolinka od místa odběru až po jejich zaústění zpět do Vláry. Studie musí posoudit míru a přípustnost jejich ovlivnění a navrhnout vhodná kompenzační opatření. Dotčená délka činí:

dotčený úsek Smolinky	km 0,00 - 5,80

dotčený úsek Sviborky	km 0,00 - 4,70

CELKEM			10,50 km

Plocha povodí těchto dotčených úseku činí 	2073,79 ha.

- A.3.4.  část (4) Vlára pod nádrží

Na řece Vláře pod nádrží byla v roce 2015 dokončena studie proveditelnosti „Vlára, km 18,632 – 31,450, revitalizace toku a nivy od soutoku s Brumovkou po Vrbětice – přírodě blízká protipovodňová opatření“ spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí. Tato studie vyhodnocuje vliv možných příroděblízkých opatření na tomto úseku toku, zejména z pohledu retence vody a protipovodňového efektu. Tato studie byla zpracována před záměrem vybudování nádrže Vlachovice  a  proto byla vyhodnocena pro průtokové řady bez ovlivnění nádrži. Zájmová lokality studie končila nad Obcí Vrbětice (km 31.450) a po předpokládaný profil nádrže Vlachovice (km 34.800) proto zůstává neřešený úsek.

Tato část studie řeší:

- doplnění navrchu přírodě blízkých protipovodňových opatření na dříve neřešeném úseku (km 31,450 – 34,800) v rozsahu a metodickém postupu shodném z výše uvedenou studií proveditelnosti.

- Aktualizaci návrhů studie proveditelnosti ( km18,632 – 31,450), respektive jejich posouzení s přehlednutím k ovlivnění průtokových řad vlivem nádrže Vlachovice (hydraulický 1D model)

- A.4. Předpokládaný rozpočet

Část (1) Opatření v ploše povodí 	1 607 426 Kč bez DPH

Část (2) Opatření na tocích nad nádrží 	2 587 500 Kč bez DPH

Část (3) Sviborka a Smolinka – kompenzační opatření 	250 000 Kč bez DPH

Část (4) Vlára pod nádrží 	626 720 Kč bez DPH

CELKEM	5 071 646 Kč bez DPH

- A.5.	 Předpisy zavazné pro studii

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky (2000/60/ES)

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES)

- Národní plány povodí

- Plány dílčích povodí

- Plány pro zvládání povodňových rizik

- Metodika MŽP, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zveřejněnou na www.povis.cz

- Metodika „Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu technickobezpečnostního dohledu“

- Členění do stavebních objektů ctí strukturu opatření, která slouží ke zveřejnění výsledků studie na vodavkrajine.cz

- A.6.	 Harmonogram

- Dílčí část 1: Analytická část		do 92 dnů od zahájení

- Dílčí část 2: Návrhová část		do 184 dnů od zaháajení

nejpozději však do 31. 12. 2017

- Dílčí část 3: Majetkoprávní vypořádání		do 264 dnů od zahájení

- Dílčí část 4: Vyhodnocení		do 326 dnů od zahájení *

*  Závěrečné vyhodnocení může proběhnout až po řádném projednání s MZe a MŽP. Zástupci MZe a MŽP budou rovněž zváni na všechny výrobní výbory.

- Grafické přílohy

- B.1. Přehledná situace

- Struktura studie

Přílohy bez poznámky jsou povinnou přílohou studie, přílohy s poznámkou jsou povinné dle poznámky pod čarou. Číslování příloh poslední číslicí se řídí skutečným počtem příloh.

  - Průvodní zpráva

  - Seznam příloh PD

  - Přehledná mapa zájmového území

- Dílčí část 1: Analytická část

- Společná pro objekty*:

- Část (1) opatření v ploše povodí

- Část (2) opatření na tocích nad nádrží

- Část (3) Sviborka a Smolinka – kompenzační opatření

- Část (4) Vlára pod nádrží

- Textová část

  - Analytická zpráva

    - Obecný popis řešeného území (klimatologie, pedologie, geologie, hydrologie, historický vývoj úprav…)

    - Analýza územně technických limitů (ÚPD, inženýrské sítě, lokality ZCHÚ, SPA, EVL, aj.,

ÚSES)

    - Biologický průzkum

    - Údaje o průtocích (ČHMÚ či dle hydrologického modelu v souladu s normou ČSN 75 1400 a TNV  75 2102 v rozsahu min 10 x n-denní a m-leté řady a 10 x hydrogram návrhové povodně)

    - Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu (rozsah zátopy, ohrožené objekty apod.)

    - Splaveninová analýza se zaměřením zejména na zvýšení rizika zanášení nádrže

    - Analýza odtokových poměrů

    - Informace o KPÚ v řešeném území (zpracovatel, termín zahájení a dokončení, navržený plán společných zařízení, stav) 3

    - Fotodokumentace, závěr z terénního průzkumu

- Tabulkové a další přílohy

    - Geodetické zaměření pro potřeby studie (DMT)

    - Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu

    - Analýza geomorfologického potenciálu

    - Analýza hydromorfologického stavu

    - Splaveninová analýza

    - Majetkoprávní analýza

    - Seznam dotčených organizací

    - Seznam hospodařících zemědělců dle LPIS4

- Grafická část

    - Analýza hydromorfologického stavu

    - Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu (čáry rozlivu při průtocích Q5, Q20, Q100)

    - Analýza   majetkových  vztahů   (na   podkladu   katastrální   mapy   vyznačení   vlastníci

pozemků – soukromé vlastnictví, obecní pozemky, státní pozemky)

    - Výkres územně technických limitů (ÚPD, inženýrské sítě, chráněné lokality, ÚSES…)

    - Analýza hospodařících zemědělců dle  LPIS  (vyznačení půdních bloků na podkladu katastrální mapy a rozlišení jednotlivých zemědělců)

    - Mapa s plánem společných zařízení KPÚ3

- Doplnění dílčí analytické části pro jednotlivé objekty**:

- Část (1) opatření v ploše povodí

    - Zpracování GIS modelu

    - Výpočet erozního smyvu na ZPF

    - Určení hydrického potenciálu lesních půd

    - Stanovení kritických profilů

    - Výpočet míry povodňového ohrožení území z přívalových srážek

- Část (2) opatření na tocích nad nádrží

    - Rekognoskaci a popis současného stavu zájmového území a předpokládaného výhledového stavu pro střednědobý horizont (v členění dle dílčích časů)

    - Užívání a povrchové vody (odběry vody, regulace odtoku, úpravy vodních toků, bodové zdroje znečištění (výčet a lokalizace), zaústění odpadních a drenážních vod)

    - Zhodnocení dopadu lidské činnosti na povrchové vody

    - Inventarizace rybníků a MVN

    - Zjištění skutečného stavu odvádění a čištění odpadních vod z obcí a ostatních bodových zdrojů znečištění

    - Analýza a zhodnocení současné schopnosti retence vody v krajině

    - Vyhodnocení vlivu dříve plánovaných umělých retenčních prostor (poldr)

- Část (3) Sviborka a Smolinka – kompenzační opatření

    - Posouzení míry a přípustnosti ovlivnění toku Sviborka a Smolinka, vlivem odběru vody pro přivaděče do nádrže Vlachovice

- Dílčí část 2: Návrhová část

- Společná pro objekty*:

- Část (1) opatření v ploše povodí

- Část (2) opatření na tocích nad nádrží

- Část (3) Sviborka a Smolinka – kompenzační opatření

- Část (4) Vlára pod nádrží

- Textová část

B.1	Technická zpráva

B.1.1	Obecný  popis  navrhovaných  opatření,  cíle  opatření  (ochrana  konkrétních  lokalit, návrhová hodnota ochrany – např. Q50, Q100, snížení rizika bleskových povodní, zlepšení ekologického stavu vodního toku - morfologického stavu, vodního režimu, samočistící schopnosti toků ke snížení koncentrací živin a eutrofizace, kompenzační opatření, protierozní opatření, podpora biotopů atd.)

- Grafická část

B.3.1	Přehledná situace navrhovaných opatření

- Doplnění dílčí návrhové části pro jednotlivé objekty***:

- Část (1) opatření v ploše povodí

- Textová část

B.1.2	Podrobný   popis   navrhovaných   opatření podrobné situace navrhovaných opatření (na podkladu katastrální mapy se zákresem sítí a jiných relevantních územních limitů)

B.1.3	Návrh opatření na zemědělské půdě

B.1.4	Návrh vhodných protierozních opatření (technická a organizační) na lesních pozemcích a na lesní dopravní síti

B.1.5	Vyhodnocení výsledků odtokových poměrů

B.1.6	Vytvoření celkového situačního řešení (včetně grafických výstupů)

- Tabulkové a grafické přílohy

B.2.1	Výpočty účinnosti navrhovaných opatření (transformace povodňové vlny pro Q5, Q20, Q100, objem zadržené vody apod. dle dílčích částí)

- Část (2) opatření na tocích nad nádrží

- Textová část

B.1.7	Podrobný   popis   navrhovaných   opatření podrobné situace navrhovaných opatření (na podkladu katastrální mapy se zákresem sítí a jiných relevantních územních limitů)

B.1.8	Na vodních tocích a v údolních nivách – opatření typu renaturace a revitalizace (pro zvýšení jejich retenční schopnosti, zlepšení hydromorfologie, vytvoření vhodných biotopů, zachycení živin a rezistenci nebo adaptaci v období sucha)

B.1.9	Opatření ke zvýšení retence vody a hospodaření v zemědělské krajině

B.1.10	Opatření pro zvýšení retence vody a hospodaření s vodou v lesích

B.1.11	Další vhodná opatření pro zadržování vody v krajině nad rámec již navržených protierozních opatření (např. rybníky, MVN, suché nádrže, …)

B.1.12	Opatření budou projednána s vlastníky a uživateli dotčených pozemků.

B.1.13	Komplexní vyhodnocení ve vazbě na všechny části studie

- Tabulkové a grafické přílohy

B.2.2	Výpočty účinnosti navrhovaných opatření (transformace povodňové vlny pro Q5, Q20, Q100, objem zadržené vody apod. dle dílčích částí)

- Část (3) Sviborka a Smolinka – kompenzační opatření

Textová část

B.1.14	Podrobný   popis   navrhovaných   opatření podrobné situace navrhovaných opatření (na podkladu katastrální mapy se zákresem sítí a jiných relevantních územních limitů)

B.1.15	Návrh vhodných kompenzačních opatření

- Tabulkové a grafické přílohy

B.2.3	Výpočty účinnosti navrhovaných opatření (transformace povodňové vlny pro Q5, Q20, Q100, objem zadržené vody apod. dle dílčích částí)

- Část (4) Vlára pod nádrží

Textová část

B.1.16	Podrobný   popis   navrhovaných   opatření podrobné situace navrhovaných opatření (na podkladu katastrální mapy se zákresem sítí a jiných relevantních územních limitů)

B.1.17	Doplnění návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatření na dříve neřešeném úseku (km 31,450 – 34,800) v rozsahu a metodickém postupu shodném se studií proveditelnosti „Vlára, km 18,632 – 31,450, revitalizace toku a nivy od soutoku s Brumovkou po Vrbětice – přírodě blízká protipovodňová opatření“

B.1.18	Aktualizaci návrhů studie proveditelnosti ( km18,632 – 31,450), respektive jejich posouzení s přihlédnutím k ovlivnění průtokových řad vlivem nádrže Vlachovice (hydraulický 1D model)

- Tabulkové a grafické přílohy

B.2.4	Výpočty účinnosti navrhovaných opatření (transformace povodňové vlny pro Q5, Q20, Q100, objem zadržené vody apod. dle dílčích částí)

- Dílčí část 3: Majetkoprávní vypořádání

- Textová část

  - Zpráva o majetkoprávních vztazích

    - Vlastní zpráva (se závěry z projednání, podmínkami, které je nutné převést do dalšího stupně zpracování)

    - Záznamy z projednání

      - Záznamy z projednání na obci a z výrobních výborů

      - Vyjádření dotčených organizací (vč. správních orgánů)

      - Vyjádření vlastníků dotčených pozemků

- Tabulkové a grafické přílohy

    - Tabulka	dotčených	vlastníků	(s	vyznačením	souhlasu,	nesouhlasu, souhlasu s podmínkou či jinými závěry z projednání)

    - Tabulka oslovených dotčených organizací

- Grafické přílohy

    - Mapa majetkového vypořádání (na podkladu katastrální mapy vyznačení závěrů jednotlivých  vlastníků   –  souhlas,   nesouhlas   apod., s vyobrazením  navrhovaných opatření)

    - Mapa vyjádření souhlasu hospodařících zemědělců dle LPIS4

- Dílčí část 4: Vyhodnocení*

- Textová část

  - Zpráva o výsledcích studie

    - Obecný závěr výsledku studie, zhodnocení realizovatelnosti opatření

    - Hodnocení územně technickým limitů v zájmové lokalitě

    - Hodnocení vlivu na ekologický stav

      - Hodnocení vlivu na hydromorfologický stav (popis kde došlo ke zlepšení, kde se stav nemění a proč)

      - Hodnocení vlivu na fyzikálně-chemický a biologický stav a eutrofizaci vod plánované VN Vlachovice

    - Hydrotechnické posouzení

    - Analýza odtokových poměrů vlivem navrhovaných opatření (shrnutí)

    - Popis korektur výchozího záměru, včetně zdůvodnění

    - Návrh výsledné koncepce

    - Vyhodnocení variant a návrh etapizace realizace opatření

    - Výsledky projednání s MZe a MŽP

- Tabulkové a grafické přílohy

    - Hydrotechnické posouzení, stanovení transformačního účinku (přehled)

    - Hodnocení vlivu na ekologický stav

    - Hodnocení vlivu na hydromorfologický stav

    - Hodnocení  vlivu  na  fyzikálně-chemický  stav  a  eutrofizaci  vod  plánované VN  Vlachovice

    - Rozpočet pro navrhovaná opatření (vč. zjednodušeného výkazu výměr)

    - Prioritizace navrhovaných opatření

    - Vyjádření míry realizovatelnosti, které je výsledkem vzorce: (počet souhlasů vlastníků + počet souhlasů s podmínkou)/celkový počet dotčených vlastníků

- Grafické přílohy

    - Hydromorfologický stav změněný navrhovanými opatřeními

    - Hydrotechnické posouzení návrhového stavu

    - Prioritizace navrhovaných opatření

    - Návrh úprav opatření (z hlediska majetkoprávního vypořádání či hodnocení efektivnosti)

    - Interpretace výsledku studie dle struktury „povis“ (povinné pro část 4 „Vlára pod nádrží“)

*		Pro zlepšení orientace je ve vhodných případech možné jednotlivé body vnitřně členit dle částí

**	Textová část včetně potřebných tabulkových a grafických příloh (A.2.X., A.3.X.)

***	Textová část včetně potřebných tabulkových a grafických příloh (A.2.X., A.3.X.), zejména se jedná o přílohy Podélný profil navrhovaným opatřením, Příčné profily navrhovaného opatření, Vzorové profily, Vývojová schémata atd.

- Jsou-li v řešeném území KPÚ

- Pro území, kde je nově plánován rozliv (např. zátopa suché nádrže, opatření pro podporu tlumivého rozlivu v nivě apod.