S M L O U V A  O  D Í L O

Č.j. 212811/2011-MZE-11110

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

- Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 17, 117 05  Praha 1

zastoupená ředitelkou odboru komunikace Ing. Kateřinou Böhmovou

IČ: 00020478

Bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 1226-001/0710

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

- Název

Se sídlem:

Zapsaná:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

- I.

- Předmět a účel smlouvy

- Předmětem této smlouvy je realizace dokumentárního filmu k 10. výročí povodní v roce 2002, které zasáhly rozsáhlá území České republiky, jehož obsah je rámcově stanoven v odstavci 3 (dále „dílo“). Dílo bude vyrobeno ve dvou různě dlouhých variantách. Plná, tj. delší verze, bude vyrobena v české a anglické jazykové mutaci, zkrácená verze pouze v české jazykové mutaci.

Technická specifikace díla:

- Stopáž díla: 15 - 17 minut plná verze, 8 – 10 minut zkrácená verze

- Jazyková varianta: česká verze – v plné i zkrácené verzi, anglická verze – plná verze

- Přípravné práce, reprodukce, obhlídky

- Námět a scénář (plná i zkrácená verze)

- Natáčení v exteriérech a interiérech

- Střihové zpracování obrazu a zvuku

- Doprovodný komentář

- Doprovodná hudba včetně zajištění autorských práv

- Produkce

- Kompletní postprodukce

- Odborní poradci

- Režisérské práce

- Master pořadu ve formátu BETACAM DIGITAL mix stereo nebo HDV 16:9

- Finální přepisové práce

- Počet natáčecích dnů:…..

- Přepis videozáznamu na 60 ks DVD (duplikace 40 ks DVD - česká zkrácená verze + 20 ks DVD – plná česká a anglická verze)

- DVD – booklet, potisk barevný 4/0

- v díle bude uvedeno, že vzniklo za podpory Ministerstva zemědělství a v titulcích bude uvedeno logo MZe dle platného manuálu jednotného vizuálního stylu MZe. Stejně tak bude logo MZe umístěno i na bookletu DVD.

- Cílem pořadu je vytvořit dokumentární film, který bude sloužit k informování široké i odborné, české i zahraniční veřejnosti, jak se ČR vypořádala s povodňovými škodami v roce 2002, jaká protipovodňová opatření byla vybudována, jak se zdokonalil záchranný systém a jak je zkvalitněna péče o životy a majetek obyvatel, a to konkrétně na situaci v území zasaženém záplavami v roce 2002. Bude ukázán také systém spolupráce mezi vodohospodářskými institucemi a dalšími subjekty působícími v dané oblasti.

- ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[zhotovitel doplní rámcový obsah filmového dokumentu]

II.

- Cena

  - Smluvní cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši  …. Kč bez DPH (DPH je ve výši 20 %). Suma DPH je ….. Kč. Celková cena je stanovena ve výši …… Kč (slovy: …….korun českých). Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související.

  - S výjimkou změny sazby DPH, kdy je možné cenu změnit o částku odpovídající této změně, je cena za dílo uvedená v čl. II, odst. 1 cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 547 obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.“

- III.

Dílčí plnění, harmonogram  plnění a proces jejich schvalování

- Předmět smlouvy bude realizován v postupných krocích, tzv. dílčích plněních. Dílčí plnění budou následující:

- pracovní verze scénářů (plné, zkrácené i anglické verze pořadu)

- finální scénáře pořadu,

- plán natáčení,

- pracovní kopie pořadu,

- doprovodný komentář,

- finální verze pořadu,

- předání masteru pořadu a 60 ks DVD.

- Každé dílčí plnění podléhá procesu schvalování objednatelem. Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke všem dílčím plnění pořadu do 3 pracovních dnů od obdržení příslušného dílčího plnění od zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele do 3 pracovních dnů. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat objednateli předmět smlouvy v dílčích plněních takto:

- Termín předání schválené pracovní verze scénářů jednotlivých verzí díla je do 15. 12. 2011.

- Termín pro předložení finálního scénáře k připomínkovému řízení je nejpozději 14 dní před vlastním natáčením.

- Termín pro předložení plánu natáčení je nejpozději 14 dní před vlastním natáčením.

- Termín pro předložení pracovní kopie každého dílu pořadu ke schvalovacímu řízení je nejpozději jeden týden před jeho vlastním dokončením.

- Termín pro předložení doprovodného komentáře k pořadu je nejpozději jeden týden před dokončením finální verze pořadu, nejpozději však do 8.3.2012.

- Termín předání finální verze pořadu ke schvalovacímu řízení je nejpozději 15.3.2012.

- Termín předání 60 ks DVD objednateli je do 20. 3. 2012.

- IV.

- Komunikace smluvních stran a způsob předávání dílčích plnění

- Zhotovitel předá jednotlivá dílčí plnění elektronicky kontaktní osobě objednatele 
Mgr. Lucii Nádvorníkové na adresu lucie.nadvornikova@mze.cz. Dílčí plnění, která ze své povahy nelze doručit elektronickou cestou, doručí poštou na adresu objednavatele, tj. Ministerstvo zemědělství, odbor komunikace, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

- Objednatel sdělí své připomínky a schválení všech dílčích plnění podle čl. III elektronicky na adresu ………….

- Schválení dílčích plnění podle čl. III, odst. 1, bodu a) a g) potvrdí objednavatel podpisem schvalovacího protokolu.

- V.

- Odpovědnost za vady

- Smluvní strany se dohodly na tom, že odpovědnost za vady se řídí obecnou právní úpravou podle obchodního zákoníku, vyjma ustanovení odst. 3 a 4 tohoto článku.

- Vlastníkem předmětu plnění do jeho předání je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na předmětu plnění, do jeho předání objednateli.

- Dílo má vady, pokud není možné užít jej k obvyklým účelům.

- Pokud dílčí plnění podle čl. III, odst. 1, bodu f) vykazuje vady, má objednatel právo požadovat jejich odstranění. V písemné žádosti objednatel uvede zejména to, jak se zjištěné vady projevují. Neodstraní-li zhotovitel vady do 5 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti o jejich odstranění, zaniká povinnost objednatele dílo zhotoviteli uhradit.

- Pokud předaných 60 ks DVD a master pořadu vykazuje vady, má objednatel právo požadovat jejich odstranění. V písemné žádosti objednatel uvede zejména to, jak se zjištěné vady projevují. Neodstraní-li zhotovitel vady do 5 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti o jejich odstranění, zaniká povinnost objednatele dílo zhotoviteli uhradit.

- V případě, kdy jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit, nebo zhotovitel zhotoví nové dílo na vlastní náklady.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 563 odst. 2 ve spojení s § 429 obchodního zákoníku. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla (viz. schvalovací protokol dle čl. IV. odst. 3) a trvá 24 měsíců.

- VI.

- Platební podmínky

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II postupně ve dvou termínech takto:

  - 15 % ze smluvní ceny za provedení díla - tedy…… Kč + ….. Kč DPH, po splnění dílčího plnění uvedeného v čl. III, odst. 1, bodu a), tzn. po předání pracovní verze scénářů, nejpozději však do 15. prosince 2011.

  - 85 % ze smluvní ceny za provedení díla - tedy ….. Kč + ….. Kč DPH, po splnění dílčího plnění uvedeného v  čl. III, odst. 1, bodu g), tzn. předání 60 ks DVD objednateli, nejpozději však do 20. března  2012.

- Sjednaná lhůta pro placení těchto faktur se stanoví do 14 dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tu kterou fakturu, přičemž úhrada je provedena odepsáním příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

- Faktury zhotovitele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li účetní doklad obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- VII.

- Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje:

- zajistit kompletní výrobu pořadu dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy

- vypracovat a předat ke schválení objednateli všechna dílčí plnění podle čl. III. této smlouvy,

- dodržet obsahovou náplň díla dle schváleného scénáře a připomínek objednatele,

- se zavazuje umístit logo MZe v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu MZe,

- garantovat profesionální, uměleckou a technickou úroveň zpracování pořadu,

- po celou dobu plnění zakázky realizaci konzultovat s objednatelem,

- neposkytnout předmět díla jiným osobám než objednateli nebo České televizi,

- dodržet minutáž uvedenou v čl. I. této smlouvy,

- předat objednateli master pořadu a pořad ve formě 60 ks DVD

- ošetřit autorská a jiná práva tak, aby pořad mohla MZe použít pro nekomerční účely a k prezentaci na internetu.

Objednatel se zavazuje:

- předat zhotoviteli logo MZe a Manuál jednotného vizuálního stylu MZe v elektronické podobě při podpisu smlouvy,

- vyjádřit se ke všem dílčím plnění podle čl. III. této smlouvy,

- Objednatel je zároveň oprávněn po celou dobu plnění kontrolovat provádění předmětu smlouvy.

VIII.

- Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění podle čl. III., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za vady díla a na náhradu škody, přičemž smluvní pokuta se k náhradě škody nezapočítává.

- V případě dodání zcela či zčásti vadného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové částky, tj. ….. Kč + DPH. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, přičemž smluvní pokuta se k náhradě škody nezapočítává. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 14 dnů, kdy k jejímu zaplacení bude objednatelem vyzván.

- V případě prodlení se zaplacením faktury uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti podle čl. IX., zaplatí objednateli 10% z ceny díla za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

- Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- IX.

- Licenční ujednání

- Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání.

- Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem aktuálně známým způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

- Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci objednateli (nabyvateli licence) bezúplatně.

- Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě pouze k nekomerčním účelům.

- Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného.

- X.

- Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že ministerstvo je oprávněno odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud je prodlení zhotovitele s dodáním předmětu smlouvy delší, než 20 kalendářních dnů. V takovém případě nemá zhotovitel právo na náhradu dosud vynaložených nákladů. Po písemném oznámení o odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen vrátit do 7 kalendářních dnů veškeré věci, které mu objednatel k zhotovení díla předal.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je zhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 2, že jejich závazkový vztah se řídí obchodním zákoníkem.

- V Praze dne …. listopadu 2011

..................................

za zhotovitele

…..........….....…….

za objednatele

Ing. Kateřina Böhmová

ředitelka odboru komunikace