Příloha č. 1 smlouvy

### Specifikace požadovaných prací technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)               na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do I.  kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021

# B.1. Závod Dyje, PM, Náměšť nad Oslavou

#### B.1.1. Vodní dílo Brno - I. kategorie

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, v hrázové chodbě, v okolí budovy VE, v budově VE, ve vzdušní patě hráze nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405) – vždy do 30. 04. | 1 x za rok |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky -vždy do 30. 04. | 1 x za rok |
| 2. Jiná měření |  |
| - deformetrické měření v hrázových chodbách (14 základen), na levobřežní vývarové zdi (1 základna), na a v budově VE (23 základen) | 1 x za měsíc |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 4 x za rok |
| - zaměření celkového průsaku, dílčích průsaků, výtoků z odlehčovacích vrtů a tlaků na tlakoměrných vrtech |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 4 x za rok |
| 5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 38. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018. Ve zprávě budou uvedeny                            a zhodnoceny výsledky měření na deformetrických základnách v hrázové chodbě a na budově VE, výsledky měření tlaků v podloží hráze a výtoků z drenážních vrtů včetně celkových průsaků. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů (na koruně hráze, v hrázové chodbě, v okolí budovy VE a na vzdušní patě hráze) a výsledky měření vodorovných posunů na koruně hráze. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Vypracovat 39. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 38. etapové zprávy TBD).

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 40. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 38. etapové zprávy TBD).

Specifické práce TBD pro rok 2021

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti a přelivných polí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu                         do 31. 05. 2021.

Vypracovat 9. souhrnnou etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované                                            a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 38. etapové zprávy TBD). Ve zprávě budou mimo jiné uvedena shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35 a přezkoumání stability hráze, převzatých z aktuálně zpracovaných podkladů.

#### B.1.2. Vodní dílo Vír I. - I. kategorie

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na pravém a na levém břehu vzdušní paty, na vývarových zdech, v přístupové chodbě elektrárny, v základové hrázové chodbě a v dolní kontrolní chodbě nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 – vždy do 31. 05. | 1 x za rok |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky – vždy do 31. 05. | 1 x za rok |
| - trigonometrické zaměření posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze – vždy do 31. 05. | 1 x za rok |
| 2. Jiná měření |  |
| - měření na klinometrech (22 ks) | 4 x za rok |
| - měření na inklinometrických vrtech (8 ks) | 1 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 4 x za rok |
| - měření celkového průsaku a dílčích průsaků, výtoků z drenážních vrtů a tlaků na tlakoměrných vrtech, na hrázových kyvadlech, deformetrických základnách, extenzometrických vrtech |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 4 x za rok |
| 5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti a přelivných polí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu                          do 30. 06. 2018.

Vypracovat 44. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat mimo jiné zhodnocené výsledky měření za období od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2018. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na deformetrických základnách, výsledky měření na klinometrických základnách, hrázových kyvadlech, plovákových kyvadlech, v inklinometrických vrtech, měření na extenzometrech, měření tlaku v podloží hráze, průsaků a měření teplot betonu. Zpráva dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů měřených VPN na pravém a levém břehu vzdušní paty, na vývaru, v přístupové chodbě, v základové hrázové chodbě a v dolní kontrolní chodbě a výsledky trigonometrického zaměření vodorovných posunů bodů na vzdušním líci hráze.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Do 30. 06. 2019 vypracovat revizi posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935, a to na základě aktualizovaných hydrologických podkladů poskytnutých příkazcem do 31. 12. 2018, s výjimkou větrné růžice, kterou si příkazník v rámci prací zajistí sám.

Vypracovat 45. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 06. 2018 do 31. 05. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 44. etapové zprávy TBD).  Ve zprávě bude mimo jiné uvedeno shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35, převzaté z aktuálně zpracovaného podkladu.

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 46. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 06. 2019 do 31. 05. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 44. etapové zprávy TBD).

Specifické práce TBD pro rok 2021

Vypracovat 47. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 44. etapové zprávy TBD).

#### B.1.3. Vodní dílo Mostiště - I. kategorie

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a vlnolamu, horní a dolní vzdušní bermě, v hrázových objektech - komunikační , injekční a přístupová chodba, vodárenský objekt nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 08. | 1 x za rok |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a vlnolamu metodou záměrné přímky- vždy do 31. 08. | 1 x za rok |
| 2. Jiná měření |  |
| - zaměření vodorovných posunů na koruně hráze laserovým dálkoměrem (13 profilů) | 2 x za rok |
| - deformetrické měření posunů v injekční a komunikační chodbě, opěrné zdi skluzu (13 základen) | 4 x za rok |

| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 4 x za rok |
| --- | --- |
| - měření průsaku do injekční chodby a podhrází na patním drénu, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží injekční chodby a úrovně hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v podhrází |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 4 x za rok |
| 5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 40. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží injekční chodby, průsakového množství do injekční chodby a do podhrází, výsledky měření vodorovných posunů laserovým dálkoměrem a výsledky deformetrického měření vzájemných relativních posunů na dilatačních spárách bloků komunikační a injekční chodby a opěrné zdi skluzu. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze a vlnolamu, dolní a horní bermě, v komunikační a injekční chodbě, v armaturní komoře vodárenského odběru a v její přístupové chodbě, výsledky geodetického zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Vypracovat 41. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 40. etapové zprávy TBD).

Specifické práce TBD pro rok 2020

Provést komplexní prohlídku technologického zařízení uzávěrů spodní výpusti s předáním zprávy                            a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 30. 09. 2020.

Vypracovat 9. souhrnnou etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy                  a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2020 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 40. etapové zprávy TBD). Ve zprávě budou mimo jiné uvedena shrnutí výsledků bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35               a přezkoumání stability hráze, převzatých z aktuálně zpracovaných podkladů.

Specifické práce TBD pro rok 2021

Vypracovat 42. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 40. etapové zprávy TBD).

Vypracovat 5. revizi v současnosti platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2007) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2021. Revize bude zaměřena zejména na úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

#### B.1.4. Vodní dílo Boskovice - I. kategorie

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2020 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze, na bezpečnostním přelivu, na skluzu, na vývaru, ve strojovně odběrné věže, v chodbě spodních výpustí a injekční chodbě nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 07. | 1 x za rok |
| - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a na vzdušním líci hráze pomocí trigonometrie - vždy do 31. 07. | 1 x za rok |
| 2. Jiná měření - deformetrické měření v injekční chodbě a chodbě SV (34 základen) | 4 x za rok |
| - klinometrické měření (4 základny) | 4 x za rok |
| - zaměření vodorovných posunů na koruně hráze laserovým dálkoměrem (12 profilů) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 4 x za rok |
| - pórové tlaky |  |
| - tlakoměrné vrty v obou chodbách |  |
| - pozorovací vrty (hladina vody v blízkém okolí hráze) |  |
| - měření průsaků (drenážní systém, průsaky do hrázových objektů) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 4 x za rok |
| 5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla | 1 x za rok |

Poznámka: Od 01. 09. 2017 do 31. 10. 2019 se na vodním díle předpokládá celková rekonstrukce (změna stavby). Po dobu stavby je technickobezpečnostní dohled zajišťován prostřednictvím jiného smluvního závazku. V rámci cenové nabídky budou práce oceněny od 01 .01. 2020.

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 3. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2011) dle požadavků vyhlášky 471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 3. 2020. Revize bude zpracována po celkové rekonstrukci VD se zaměřením na zahrnutí doplněného měřícího zařízení a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Vypracovat 11. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a souhrnně hodnotit výsledky měření prováděného v období od 01. 01. 2020 do 31. 08. 2020. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážního systému, hladiny vody v podhrází a v zavázání hráze, tlaky vody v podloží hráze, tlaky vody v těsnícím jádře, na deformetrických - klinometrických  základnách sledované deformace betonových objektů, a geodeticky sledované deformace tělesa hráze, betonových objektů a jejich podloží. Také zde budou uvedeny výsledky deformací koruny hráze sledované laserovým dálkoměrem. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací                      v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2021

Vypracovat 12. etapovou zprávu TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a souhrnně hodnotit výsledky měření prováděného v období od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 11. etapové zprávy TBD).

# B.2. Závod Střední Morava, PM, Uherské Hradiště

#### B.2.1. Vodní dílo Opatovice - I. kategorie

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2019 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| - zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze, těsně pod korunou hráze (na obou lících hráze), na bezpečnostním přelivu a skluzu pomocí nivelace třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 03. | 1 x za rok resp. 0 x za rok (2019) |
| - zaměření svislých posunů kontrolních bodů vzdušním líci pomocí nivelace třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 03. | 1 x za rok resp. 0 x za rok (2019) |
| - zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně hráze, těsně pod korunou hráze (na obou lících hráze) metodou záměrné přímky - vždy do 31. 03. | 1 x za rok resp. 0 x za rok (2019) |
| - zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na vzdušním líci hráze pomocí trigonometrie - vždy do 31. 03. | 1 x za rok resp. 0 x za rok (2019) |
| 2. Jiná měření |  |
| - deformetrické měření v chodbě SV (12 základen) | 4 x za rok resp.* |
| - klínometrické měření (4 základny) | 4 x za rok resp.* |
| - zaměření vodorovných posunů na koruně hráze laserovým dálkoměrem (13 profilů) | 4 x za rok resp.* *3 x za rok (2019) |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 4 x za rok resp. 3 x za rok (2019) |
| - kontrolní měření výtoků z patního drénu, hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází, tlakoměrných vrtů v chodbě spodních výpustí |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 4 x za rok resp. 3 x za rok (2019) |
| 5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla | 1 x za rok resp. 0 x za rok (2019) |

Poznámka: Od 01. 03. 2017 do 31. 03. 2019 na vodním díle probíhá celková rekonstrukce (změna stavby). Po dobu stavby je technickobezpečnostní dohled zajišťován prostřednictvím jiného smluvního závazku. V rámci cenové nabídky budou práce oceněny od 01 .04. 2019.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Vypracovat 2. revizi posledně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2009) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 30. 06. 2018. Revize bude zpracována po celkové rekonstrukci VD se zaměřením na zahrnutí doplněného měřícího zařízení a úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot.

Provést komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 12. 2019.

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 22. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v podhrází, tlaky v podloží chodby spodních výpustí, deformace tělesa hráze a jejího podloží (sledované geodeticky a laserovým dálkoměrem), betonových objektů a jejich podloží (sledované jak geodeticky tak na deformetrických a klinometrických  základnách).

Specifické práce TBD pro rok 2021

Vypracovat 23 etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v podhrází, tlaky v podloží chodby spodních výpustí, deformace tělesa hráze a jejího podloží (sledované geodeticky a laserovým dálkoměrem), betonových objektů a jejich podloží (sledované jak geodeticky tak na deformetrických a klinometrických  základnách).

#### B.2.2. Vodní dílo Slušovice - I. kategorie

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná měření |  |
| - deformetrické měření (17 základen) | 4 x za rok |
| - klínometrické měření (4 základny) | 4 x za rok |

| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 4 x za rok |
| --- | --- |
| - měření výtoků z patního drénu a drenážních studní, celkového průsaku do odvodňovacího příkopu, úrovní hladin vody v pozorovacích vrtech a tlaků v podloží a za rubem chodby spodních výpustí |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 4 x za rok |
| 5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 31. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Provést geodetické zaměření deformací tělesa hráze a jejího podloží, chodby spodních výpustí a jejího podloží - oboje v termínu do 30. 04. 2019. Konkrétně se zde bude jednat o zaměření svislých posunů kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405).

Vypracovat 32. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019. Ve zprávě budou konkrétně zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách, deformace tělesa hráze sledované geodeticky a deformace chodby sp. výpustí a jejího podloží sledované taktéž geodeticky. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 33. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2020. Ve zprávě budou konkrétně zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách. Dále zde bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru TBD v následujícím období.

Specifické práce TBD pro rok 2021

Provést geodetické zaměření deformací tělesa hráze a jejího podloží resp. pilířů lávky k odběrné věži a jejich podloží - oboje v termínu do 30. 04. 2021. Konkrétně se zde bude jednat o zaměření svislých posunů kontrolních bodů nivelací (třídy přesnosti N1 resp. N3 dle ČSN 73 0405).

Vypracovat 34. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, jež bude souhrnně obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 04. 2020 do 31. 03. 2021. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, výtoky z drenážních studní, úrovně hladin vody v pozorovacích sondách v hrázi a podhrází, úrovně hladin vody v drenážních studní nevykazujících výtok, tlaky v podloží a za rubem chodby spodních výpustí, deformace betonových objektů a jejich podloží sledované na deformetrických – klinometrických základnách, deformace tělesa hráze sledované geodeticky, deformace chodby sp. výpustí a jejího podloží sledované taktéž geodeticky a deformace lávky k odběrné věži a jejího podloží rovněž sledované geodeticky.

# B.3. Závod Horní Morava, PM, Olomouc

#### B.3.1. Vodní dílo Plumlov - I. kategorie

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| - zaměření kontrolních bodů na návodním svahu a koruně hráze nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 - vždy do 31. 07. - zaměření kontrolních bodů na koruně hráze metodou záměrné přímky - vždy do 31. 07. | 1 x za rok 1 x za rok |
| 2. Jiná měření |  |
| - deformetrické měření ve vypouštěcí věži (3 základny) | 4 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 4 x za rok |
| - měření hladiny vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází, výtoků z patního drénu, |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 4 x za rok |
| 5. Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 23. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v jejím podloží, deformace výpustné věže.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Vypracovat 24. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2018 do 31. 07. 2019 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 23. etapové zprávy TBD).

Specifické práce TBD pro rok 2020

Provést komplexní prohlídky technologického zařízení uzávěrů spodních výpustí s předáním zprávy a zhodnocením stavu uzávěrů a jejich provozuschopnosti v termínu do 31. 07. 2020.

Vypracovat 25. etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2021 (specifikace hodnocených typů měření uvedena u 23. etapové zprávy TBD).

Specifické práce TBD pro rok 2021

Vypracovat 6. souhrnnou etapovou zprávu o TBD v trvalém provozu, která bude obsahovat a hodnotit výsledky měření prováděné v období od 01. 08. 2016 do 31. 07. 2021.

Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí, úrovně hladin vody 
v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v jejím podloží, deformace výpustné věže.

Ve zprávě budou mimo jiné uvedeny výsledky přezkoumání stability hráze a bezpečnosti vodního díla při povodních dle ČSN 75 29 35, převzatých z aktuálně zpracovaných podkladů.

Příloha č. 2 smlouvy

Specifikace odměny (podrobná kalkulace) za práce technicko-bezpečnostního dohledu (TBD)

na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do I.  kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021

| Závod | Vodní dílo | odměna v r. 2018 (bez DPH) | odměna v r. 2019 (bez DPH) | odměna v r. 2020 (bez DPH) | odměna v r. 2021 (bez DPH) | Celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyje | Brno |  |  |  |  |  |
|  | Vír I. |  |  |  |  |  |
|  | Mostiště |  |  |  |  |  |
|  | Boskovice |  |  |  |  |  |
| Střední Morava | Opatovice |  |  |  |  |  |
|  | Slušovice |  |  |  |  |  |
| Horní Morava | Plumlov |  |  |  |  |  |

Příloha č. 3 smlouvy

Seznam odpovědných osob Příkazníka

| Název VD | Jméno, příjmení, titul odpovědné osoby | Pracovní postavení |
| --- | --- | --- |
| Brno |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Vír I. |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Mostiště |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Boskovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Opatovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Slušovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Plumlov |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |

Příloha č. 4 smlouvy

Vzor formuláře informativní zprávy o výsledcích měření TBD

| VD: |  | Vysvětlivky: |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval: |  |  |
| Datum zpracování sdělení: |  |  |
| Období zpracovaných a vyhodnocených dat: |  |  |
| Chybí data: |  | Ano / ne |
| Která: |  | Popsat měření která chybí dodat ze strany Povodí Moravy, s.p. |
| Provedená měření vyplývající ze specifikace prací: |  |
| Z toho neprovedená měření: |  |  |
| Byly překročeny mezní hodnoty: |  | Ano / ne |
| Které: |  | Výčet měření (nikoliv hodnot) u kterých byla překročena mezní hodnota, v případě, že se jedná o mnoho hodnot (v případě mimoř. události) nevypisovat |
| Posouzení výsledků automaticky a ručně měřených veličin TBD vč. geodet. měření: |  |