Příloha č. 1 smlouvy

### Specifikace požadovaných prací technickobezpečnostního dohledu (TBD) na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do III. a IV. kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021

# 1. Závod Dyje, PM, Náměšť nad Oslavou

#### 1.1. Vodní dílo Znojmo - III. kategorie, provoz Znojmo, k.ú. Znojmo-Hradiště

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření úrovně hladiny vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází (8 x), tlaku vody na tlakoměrných vrtech (7 x) v podloží přelivného objektu a pórových tlaků na styku hráze a funkčního objektu (2 x), průsaků z drenážního systému hráze (1 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2020

Provést měření kontrolních bodů na tělese hráze a hrázových objektech nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 do 30. 06. 2020.

Vypracovat 13. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 09. 2016 do 01. 08. 2020. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a pórového tlaku na styku jílového jádra zemní části s funkčním objektem. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na koruně hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Vypracovat 2. revizi v současnosti platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2007) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 30. 6. 2020 s doplněním o automatické měření veličin TBD.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.2. Vodní dílo Nová Říše - III. kategorie, Provoz Dačice, k.ú. Vystrčenovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření průsakových množství z drenážního systému (5 x), hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v podhrází (4 x), tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží odpadní chodby (8 x) a pórových tlaků v těsnícím jádře (6 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Provést kompletní etapu geodetického zaměření svislých posunů tělesa hráze a podloží hrázových objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 a zaměření vodorovných posunů tělesa hráze metodou záměrné přímky v termínu do 30. 06. 2018.

Vypracovat 7. etapovou zprávu o průběhu TBD v trvalém provozu, ve které budou obsaženy a zhodnoceny výsledky měření a pozorování prováděné v období od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2018. Ve zprávě budou uvedeny výsledky měření průsakového režimu, tzn. hladiny podzemní vody v pozorovacích vrtech v podhrází, tlaku vody v tlakoměrných vrtech v podloží odpadní chodby, pórových tlaků v těsnícím jádře a na styku těsnícího jádra a odpadní chodby, průsakového množství z drenážního systému. Dále zde budou uvedeny výsledky kompletní etapy geodetického zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně, bermě a patě hráze, ve vývaru a na pilíři, v odpadní chodbě a na věži odběrného objektu a výsledky geodetického zaměření vodorovných posunů kontrolních bodů na koruně, bermě a patě hráze.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.3. Vodní dílo Horní Dunajovice - III. kategorie, provoz Znojmo, k.ú. Hor. Dunajovice, Mikulovice u Znojma

| Pravidelně se opakující činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření průsakového režimu na pozorovacích vrtech (7 x), odvodňovacích studních (9 x), tlakoměrných vrtech (4 x), a měřením výtokových množství z drénů (6 x) resp. odvodňovacích studní (9 x). |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Do 30. 06. 2018 vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle 
ČSN 75 2310. Příkazník provede ověřovací geodetické zaměření úrovně koruny hráze a přelivné hrany bezpečnostního přelivu. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžice. Hydrologické data resp. průběh povodňových vln PV1 do PV1000 z r. 2015 (ČHMÚ) poskytne Příkazce.

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů nivelací, třída přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na tělese hráze a funkčním objektu do 30. 09. 2018.

Vypracovat 1. souhrnnou etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 11. 1998 do 01. 10. 2018. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a odvodňovacích studní v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a výtokových množství z drénů resp. odvodňovacích studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Součástí zprávy rovněž bude celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. Ve zprávě bude dále provedeno shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní a posouzení stability hráze VD.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.4. Vodní dílo Těšetice - III. kategorie, provoz Znojmo, k.ú. Kyjovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - deformetrické měření (10 základen) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření hladin vody v pozorovacích vrtech (8 x), v tlakoměrných vrtech odpadní chodbě (5 x), výtoků z výustí drenážního systému hráze (4 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na tělese hráze a funkčním objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 do 30. 09. 2018.

Vypracovat 8. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období od 01. 11. 2014 do 01. 10. 2018. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a odvodňovacích studní v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a výtokových množství z drénů resp. odvodňovacích studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.5. Vodní dílo Výrovice - III. kategorie, provoz Znojmo,  k.ú. Výrovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření hladiny vody v pozorovacích vrtech (11 x), výtokových množství z drénů (9 x) a z odvodňovacích studní hráze ve vzdutí (27 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Provést etapu zaměření svislých posunů kontrolních bodů na tělese hráze a funkčním objektu  nivelací, třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 do 30. 09. 2018

Vypracovat 17. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zpracované a zhodnocené výsledky měření veličin TBD za období 01. 11. 2014 do 01. 10. 2018. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a odvodňovacích studní v podhrází, hydrodynamického tlaku na tlakoměrných vrtech v podloží funkčního objektu a výtokových množství z drénů resp. odvodňovacích studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 1.6. Vodní dílo Ostrov n. Oslavou - III. kategorie, provoz Náměšť n. Oslavou, k.ú. Kotlasy

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| měření průsakového režimu sledovaného na pozorovacích vrtech (2 x) a výtokových množství z drénů (4 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2020

Provedení etapy geodetického měření kontrolních bodů na tělese hráze a v podloží hrázových objektů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 730405 v termínu do 31. 03. 2020.

Vypracovat 6. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky měření 
a pozorování za období od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2020. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření hydrodynamického horizontu podzemní vody pomocí pozorovacích vrtů a výtokových množství z drénů studní. Z geodetických měření bude zpráva obsahovat výsledky měření svislých posunů bodů na tělese hráze a funkčním objektu a z těchto posunů odvozené deformace tělesa hráze a podloží objektu.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 1.7. Vodní dílo Poldr Okříšky- III. kategorie, provoz  Jihlava, k.ú. Okříšky

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 3. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2020.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 1.8. Vodní dílo Olešnice RN č. IV - III. kategorie, provoz  Bystřice n. Pernštejnem, k.ú. Olešnice na Moravě

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 3. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období od 01. 05. 2014 do 30. 04. 2018.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 1.9. Vodní dílo Olešnice RN č. V - III. kategorie, provoz  Bystřice n. Pernštejnem - III. kategorie, provoz  Bystřice n. Pernštejnem k.ú. Olešnice na Moravě

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 3. etapovou zprávu o TBD, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období od 01. 05. 2014 do 30. 04. 2018.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

# 2. B.2. Závod Střední Morava, PM, Uherské Hradiště

#### 2.1 Vodní dílo Bojkovice - III. kategorie, provoz Uh. Hradiště, k.ú. Bojkovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření výtoků z drenážního systému (8 x), tlakoměrných vrtů (5 x), hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází (8 x) a pórových tlaků na styku hráze a funkčního objektu (2 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2019

Vypracovat 2. revizi současně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2003) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2019. se zahrnutím doplněného měřícího zařízení a se zaměřením na úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot

Specifické práce TBD pro rok 2020

Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a odpadní chodbě od sdruženého objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do  31. 07. 2020.

Vypracovat 12. etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude komplexně hodnotit uplynulé čtyřleté období od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2020. Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky měření průsakového režimu v tělese hráze a podhrází. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 2.2 Vodní dílo Ludkovice - III. kategorie, provoz Uh. Hradiště, k.ú. Ludkovice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření výtoků z drenážního systému (9 x), tlakoměrných vrtů (3 x), hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází (9 x), a pórových tlaků na styku hráze a funkčního objektu (3 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2019

Provést geodetické zaměření kontrolních bodů na koruně hráze a odpadní chodbě od sdruženého    objektu nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 31. 03. 2019.

Vypracovat 12. etapovou zprávu o TBD. Zpráva bude komplexně hodnotit uplynulé čtyřleté období od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2019). Bude obsahovat zpracované a vyhodnocené výsledky měření průsakového režimu v tělese hráze a podhrází. Ve zprávě bude uvedeno celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti a doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 3. revizi současně platného Programu TBD pro trvalý provoz (01/2004) dle požadavků vyhlášky  471/2001 Sb., v platném znění v termínu do 31. 12. 2019. se zahrnutím doplněného měřícího zařízení a se zaměřením na úpravu hodnot mezí bdělosti a mezních hodnot

#### 2.3 Jez Spytihněv - III. kategorie, provoz Uh. Hradiště, k.ú. Spytihněv

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - deformetrické měření (4 základny) - deformetrické měření (3 základny ve vývaru) | 2 x za rok 1 x za rok |
| - klinometrické měření (8 základen) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Vypracovat 1. revizi Programu TBD dohledu pro trvalý provoz v termínu do 30. 9. 2018.

Specifické práce TBD pro rok 2019

Provést etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na jezovém tělese a souvisejících objektech v termínu do 31. 03. 2019.

Vypracovat 5. etapovou zprávu TBD, která bude hodnotit výsledky měření a pozorování za období od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2019. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na klinometrických a deformetrických základnách a zhodnoceno zanášení nadjezí na základě obdržených podkladů od PM. Dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů na jezovém tělese a na souvisejících objektech.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 2.3 Jez Nedakonice - IV. kategorie, provoz Uh. Hradiště, k.ú. Nedakonice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - klinometrické měření (8 základen) | 1 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 1 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2021

Provést etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na jezovém tělese a souvisejících objektech v termínu do 31. 07. 2021.

#### 2.4. Jez Bělov - III. kategorie, provoz Zlín, k.ú. Bělov

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 1 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2021

Provést etapu měření svislých posunů nivelací třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 na jezovém tělese a souvisejících objektech v termínu do 30. 04. 2021.

Vypracovat 2. etapovou zprávu TBD, která bude hodnotit období od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2021. Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky pozorování příp. měření a zhodnoceno zanášení nadjezí na základě obdržených podkladů od PM. Dále bude obsahovat výsledky měření svislých posunů na pravém a levém břehu a na jezovém tělese.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce.

#### 2.5.  Jez Kroměříž - IV. kategorie, provoz Zlín, k.ú. Kroměříž, Chropyně

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - klinometrické měření (4 základny) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření | 2 x za rok |

# 3. Závod Horní Morava, PM, Olomouc

#### 3.1. Vodní dílo SN Žichlínek - III. kategorie, provoz Šumperk, k.ú. Žichlínek

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - deformetrické měření (4 základny) - měření konvergence - laserový dálkoměr (6 profilů) | 2 x za rok 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 2 x za rok |
| včetně hrází IV. kategorie ve vzdutí 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2020

Provést geodetické zaměření svislých posunů kontrolních bodů na koruně hráze a betonových objektů nivelací, třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 04. 2020.

Vypracovat 3. etapovou zprávu o TBD na vodním díle, ve které bude hodnocen vývoj deformací hráze III. kategorie vč. jejich objektů a zhodnocen stav hrází IV. kategorie, za uplynulé čtyřleté období od 01. 05. 2016 do 01. 04. 2020.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 3.2. Vodní dílo Tršice - III. kategorie, provoz  Přerov, k.ú. Tršice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| měření průsakového režimu sledovaného na pozorovacích vrtech (3 x) a výtokovém množství z drénů (1 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2019

Do 31. 12. 2019 vypracovat posouzení vodního díla za povodní v rozsahu ČSN 75 2935 včetně posouzení stability hráze metodou mezní rovnováhy pro jednotlivé zatěžovací stavy dle 
ČSN 75 2310. Příkazník provede ověřovací geodetické zaměření úrovně koruny hráze a přelivné hrany bezpečnostního přelivu. V rámci prací bude příkazníkem zajištěna větrná růžici. Hydrologické data resp. průběh povodňových vln PV1 – PV1000 (ČHMÚ) poskytne Příkazce.

Specifické práce TBD pro rok 2020

Vypracovat 1. souhrnnou etapovou zprávu o TBD na vodním díle, která bude obsahovat zhodnocené výsledky pozorování za období 01. 06. 2000 – 01. 05. 2020.

Součástí zprávy rovněž bude celkové posouzení vodního díla z hlediska bezpečnosti a jeho provozuschopnosti vč. doporučení realizace nezbytných prací v oboru technickobezpečnostního dohledu v následujícím období. Ve zprávě bude dále provedeno shrnutí výsledků posouzení bezpečnosti VD za povodní a posouzení stability hráze VD.

Účast na technickobezpečnostní prohlídce vodního díla.

#### 3.3. Podhradský rybník – IV. kategorie, provoz Přerov, k.ú. Plumlov

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: | 2 x za rok |
| - měření výtoků z patního drénu (1 x), hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a podhrází (7 x) |  |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření | 2 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2020

V termínu do 30. 09. 2020 zpracovat zprávu o TBD, kde bude provedeno zhodnocení výsledků měření v období od 01. 08. 2015 do 31. 07. 2020. Ve zprávě budou zhodnoceny měřené výtoky z drenážních výustí a úrovně hladin vody v pozorovacích vrtech v tělese hráze a v jejím podloží.

#### 3.4. Jez Hranice - IV. kategorie, provoz Valašské Meziříčí, k.ú. Hranice

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2020 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| svislé posuny (nivelace třídy přesnosti N1) | 2 x za rok |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| - konvergence – laserový dálkoměr (3 profily mezi pilíři jezu) | 2 x za rok |
| - klinometrické měření (12 základen) | 2 x za rok |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s kontrolním měřením na zařízeních měřených obsluhou díla: - měření na deformetrických základnách (23 ks), - měření celkových průsaků v koncových šachtách z drenáží hrází v nadjezí na pravém i levém břehu (2x) - měření hladiny a průsaků z 19 drenážních studní za hrázemi v nadjezí - měření dílčích průsaků z patních drénů hrází v nadjezí (17x) | 2 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření a jejich porovnání ve vztahu k mezním hodnotám uvedeným v Programu TBD | 1 x za rok |

Poznámka: V letech 2018-2019 je plánována rekonstrukce jezu. Po dobu stavby bude technickobezpečnostní dohled zajišťován prostřednictvím jiného smluvního závazku. V rámci cenové nabídky budou práce oceněny od 1.1.2020.

Specifické práce TBD pro rok 2020

V roce 2020 vypracovat zprávu o TBD, která bude hodnotit období v délce trvání jednoho roku od ukončení rekonstrukce jezu Hranice.

Ve zprávě budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření poměrných deformací na klinometrických a deformetrických základnách, konvergence mezi jezovými pilíři a výsledky měření svislých posunů na jezovém tělese a v obou zavázáních. V rámci průsakového režimu budou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření z drenážního systému hrází v nadjezí.

#### 3.5. Jez Bolelouc - IV. kategorie, provoz Přerov, k.ú. Dub nad Moravou

| Pravidelné činnosti TBD v letech 2018 až 2021 | Četnost měření (v každém roce) |
| --- | --- |
| 1. Geodetická měření |  |
| 2. Jiná speciální měření |  |
| 3. Prohlídka díla hlavním pracovníkem TBD spolu s obsluhou díla: | 1 x za rok |
| 4. Vypracování informativní zprávy dle přílohy č. 4 smlouvy s průběžným hodnocením výsledků měření | 1 x za rok |

Specifické práce TBD pro rok 2018

Provést geodetické zaměření svislých posunů kontrolních bodů na pilířích a křídlech jezu nivelací, třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 09. 2018 (mimo období vypuštěné jezové zdrže).

Specifické práce TBD pro rok 2021

Provést geodetické zaměření svislých posunů kontrolních bodů na pilířích a křídlech jezu nivelací, třídy přesnosti N1 dle ČSN 73 0405 v termínu do 30. 09. 2021 (mimo období vypuštěné jezové zdrže).

Příloha č. 2 smlouvy

Specifikace odměny (podrobná kalkulace) za práce technickobezpečnostního dohledu (TBD)

na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. zařazených do III. a IV. kategorie dle TBD v letech 2018 až 2021

| Závod | Vodní dílo | odměna v r. 2018 (bez DPH) | odměna v r. 2019 (bez DPH) | odměna v r. 2020 (bez DPH) | odměna v r. 2021 (bez DPH) | Celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyje | Znojmo |  |  |  |  |  |
|  | Nová Říše |  |  |  |  |  |
|  | Horní Dunajovice |  |  |  |  |  |
|  | Těšetice |  |  |  |  |  |
|  | Výrovice |  |  |  |  |  |
|  | Ostrov n. Oslavou |  |  |  |  |  |
|  | Poldr Okříšky |  |  |  |  |  |
|  | Olešnice RN č.IV |  |  |  |  |  |
|  | Olešnice RN č.V |  |  |  |  |  |
| Střední Morava | Bojkovice |  |  |  |  |  |
|  | Ludkovice |  |  |  |  |  |
|  | Jez Spytihněv |  |  |  |  |  |
|  | Jez Bělov |  |  |  |  |  |
|  | Jez Nedakonice |  |  |  |  |  |
|  | Jez Kroměříž |  |  |  |  |  |
| Horní Morava | Žichlínek |  |  |  |  |  |
|  | Tršice |  |  |  |  |  |
|  | Podhradský rybník |  |  |  |  |  |
|  | Jez Hranice |  |  |  |  |  |
|  | Jez Bolelouc |  |  |  |  |  |

Příloha č. 3 smlouvy

Seznam odpovědných osob Příkazníka

| Název VD | Jméno, příjmení, titul odpovědné osoby | Pracovní postavení |
| --- | --- | --- |
| Znojmo |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Nová Říše |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Horní Dunajovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Těšetice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Výrovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Ostrov n. Oslavou |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Poldr Okříšky |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Olešnice RN č.IV |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Olešnice RN č.V |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Bojkovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Ludkovice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Spytihněv |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Bělov |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Nedakonice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Kroměříž |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| SN Žichlínek |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Tršice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Podhradský rybník |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Hranice |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |
| Jez Bolelouc |  | Odpovědná osoba |
|  |  | Zástupce odpovědné osoby |

Příloha č. 4 smlouvy

Vzor formuláře informativní zprávy o výsledcích měření TBD

| VD: |  | Vysvětlivky: |
| --- | --- | --- |
| Zpracoval: |  |  |
| Datum zpracování sdělení: |  |  |
| Období zpracovaných a vyhodnocených dat: |  |  |
| Chybí data: |  | Ano / ne |
| Která: |  | Popsat měření která chybí dodat ze strany Povodí Moravy, s.p. |
| Provedená měření vyplývající ze specifikace prací: |  |
| Z toho neprovedená měření: |  |  |
| Byly překročeny mezní hodnoty: |  | Ano / ne |
| Které: |  | Výčet měření (nikoliv hodnot) u kterých byla překročena mezní hodnota, v případě, že se jedná o mnoho hodnot (v případě mimoř. události) nevypisovat |
| Posouzení výsledků automaticky a ručně měřených veličin TBD vč. geodet. měření: |  |