## Specifikace tech. kroků
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu
Specifikace technologických kroků
pole | technologický krok | název
l e v é j e z o v é p o l e | 1. | schválený povodňový plán (pro obě jezová pole)
schválený havarijní plán (pro obě jezová pole)
výrobně dodavatelská dokumentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů
zahrazení a sčerpání jezového pole včetně slovení a vypuštění ryb
demontáž a odvoz stávající hradící konstrukce
| 2. | sanace spodní stavby
výroba svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
| 3. | protikorozní ochrana svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
| 4. | montáž nové hradící konstrukce
dokončení protikorozní ochrany po montáži
výroba ostatních součástí ovládacího mechanismu
vyhrazení jezového pole
dokumentace skutečného povedení
předání veškerých dokladů nutných ke zprovoznění jezového pole, zejména výsledky předepsaných zkoušek, revizí, doklady o shodě k dodaným materiálům a doklady k žádosti o povolení zkušebního provozu
provedení ostatních prací dle předmětu díla nespecifikovaných v předchozích technologických krocích
úspěšné provedení provozních zkoušek a uvedení do zkušebního provozu
p r a v é j e z o v é p o l e | 5. | výrobně dodavatelská dokumentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů
zahrazení a sčerpání jezového pole včetně slovení a vypuštění ryb
demontáž a odvoz stávající hradící konstrukce
| 6. | sanace spodní stavby
výroba svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
| 7. | protikorozní ochrana svařence stavidlové tabule včetně závěsných nosníků a klapky
| 8. | montáž nové hradící konstrukce
dokončení protikorozní ochrany po montáži
výroba ostatních součástí ovládacího mechanismu
vyhrazení jezového pole
dokumentace skutečného povedení
předání veškerých dokladů nutných ke zprovoznění jezového pole, zejména výsledky předepsaných zkoušek, revizí, doklady o shodě k dodaným materiálům a doklady k žádosti o povolení zkušebního provozu
provedení ostatních prací dle předmětu díla nespecifikovaných v předchozích technologických krocích
úspěšné provedení provozních zkoušek a uvedení do zkušebního provozu
Celková cena díla bez DPH |  | ,-Kč
pozn.: Provedené práce bude možné fakturovat pouze po jednotlivých výše uvedených technologických krocích a to pouze po jejich úplném dokončení

## Příloha- přehled činností
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu
Specifikace technologických kroků - Přehled činností
Číslo položky | Předmět | Specifikace | Odkaz na zadávací PD pro výběrové řízení na zhotovitele - kap. | Předpokládané množství
SO1 - Sanace spodní stavby levého jezového pole
1 | demontáže, příprava stavby | .-čištění stavebních konstrukcí (v jímce) | D.1.2. | 1 kpl
.-čištění stavebních konstrukcí, hrazení (potápěči)
2 | montáže | .-montáž pomocných konstrukcí pod vodou (potápěči) | D.1.2. | 1 kpl
.-obnova spárování, děr ve stavebních konstrukcích - potápěči
.-obnova spárování, děr ve stavebních konstrukcích - v jímce
.-osazení pakrů do spáry v dosedacím prahu včetně vývrtů
.-injektáž spáry v dosedacím prahu včetně následné demontáže
3 | materiál, výroba | - výroba pomocných OK pro opravy pod vodou | D.1.2. | 25 kg
4 | materiál dodávka | .-spojovací materiál, bednění (kotvy, podložky, matice, desky) | D.1.2. | 1 kpl
.-cementová zálivka, malta včetně pomoc.mat. 50 l
.-drobný materiál pro injektáž spáry v dosedacím prahu (pakry, uzpávky, trubičky, apod…)
.-cementová injektážní směs (100 l)
SO2 - Sanace spodní stavby pravého jezového pole
5 | demontáže, příprava stavby | .-čištění stavebních konstrukcí (v jímce) | D.1.2. | 1 kpl
.-čištění stavebních konstrukcí, hrazení (potápěči)
6 | montáže | .-montáž pomocných konstrukcí pod vodou (potápěči) | D.1.2. | 1 kpl
.-obnova spárování, děr ve stavebních konstrukcích - potápěči
.-obnova spárování, děr ve stavebních konstrukcích - v jímce
.-osazení pakrů do spáry v dosedacím prahu včetně vývrtů
7 | materiál, výroba | .-injektáž spáry v dosedacím prahu včetně následné demontáže
8 | materiál dodávka | - výroba pomocných OK pro opravy pod vodou | D.1.2. | 25 kg
|  | .-spojovací materiál, bednění (kotvy, podložky, matice, desky) | D.1.2. | 1 kpl
.-cementová zálivka, malta včetně pomoc.mat. 50 l
.-drobný materiál pro injektáž spáry v dosedacím prahu (pakry, uzpávky, trubičky, apod…)
.-cementová injektážní směs (100 l)
PS1 a PS2 Rekonstrukce stavidla levého, resp. pravého jezového pole (předpokládané množství uvedeno pro 1 jezové pole)
9 | demontáže | .-demontáž stávající hradící konstrukce stavidla s klapkou (cca 80 t) | D.1.3. | 1 kpl
- demontáž a rozdělení (rozřezání) OK v jímce JP - vymístění OK z jezového pole na břeh na skládku šrotu - odvoz druhotných surovin - šrot do sběrny - výkupní cena šrotu (odpočet ceny)
10 | montáže | - montáž hradící konstrukce nového stavidla do připraveného jezového pole včetně technologie osazené na stavební část jezu (90.5 t) |  | 1 kpl
11 | úpravné práce | .-repase závěsných řetězových kladek (2 ks á JP) | D.1.3. | 1 kpl
.-repase závěsných článkových řetězů klapky (2 ks á JP)
.-repase gallových řetězů (2ks á JP)
.-repase kolejnic (povodní i návodní v obou drážkách JP)
.-revize zdvihadel (2 ks ve strojovnách na pilířich a 1 mechanismus pohonu ve strojovně na lávce á JP)
.-revize transmisí (2 ks - levá a pravá v každém jezovém poli)
12 | povrchová chrana | .-příprava povrchu OK - otryskání Sa 2.5 | D.1.3. | 1230 m2
|  | .-příprava povrchu OK - na díle St 2.0 |  | 55 m2
|  | .-povrchová ochrana vnějších ploch (Im1, H, 1000mm, vysokosušinový, apl.zahorka, 1 vrstva) |  | 700 m2
|  | .-povrchová ochrana vnitřních ploch (Im1, H, 500mm, vysokosušinový, apl.zastudena) |  | 400 m2
|  | .-povrchová ochrana ploch uzavřených prostor (konzervace, inhibitor koroze) |  | 130 m2
|  | .-povrchová ochrana - opravné nátěry po montáži (Im1, H, 1000mm, vysokosušinový, apl.zahorka, 1 vrstva, stěrky) |  | 35 m2
|  | .-povrchová ochrana - opravné nátěry (C4, H, 320mm, EP, 3 vrstvy) |  | 20 m2
13 | materiál výroba | .-stavidlová tabule, závěsné nosníky - svařenec (S235,S355) | D.1.3. | 65000 kg
|  | .-klapka - svařenec (S235, S355) |  | 13000 kg
|  | .-ovládání klapky (čepy, konzola) |  | 350 kg
|  | .-uložení ložisek klapky (konzoly, čepy, samomazná klouboví ložiska) |  | 797 kg
|  | .-podvozky (pojezdy, ložiska, skříně, víka a čepy) |  | 2904 kg
|  | .-připojení podvozků ke stavidlu (kolíkový šroub s maticí) |  | 9 kg
|  | .-kladka bočního vedení (konzola, kladka, samomazné pouzdro, čep) |  | 156 kg
|  | .-kladka protivedení (konzola, kladka, samomazné pouzdro, čep) |  | 140 kg
|  | .-těsnění stavidla (dubový a pryžový profil, těsnění klapky a stavidla, přítlačné lišty, spojovací materiál) |  | 1790 kg
|  | .-těsnění klapky (boční těsnění, přítlačné lišty, spojovací materiál) |  | 1080 kg
|  | .-obložení štítů pro těsnění klapky (PTFE desky, spojovací materiál) |  | 188 kg
|  | .-dosedací dorazy klapky (S235) |  | 75 kg
|  | .-nerezové lišty pro boční těsnění stavidla |  | 170 kg
|  | .-kolejnice bočního vedení (S235) |  | 1160 kg
|  | .-nerezový Gallův řetěz (měněné prvky) |  | 2300 kg
|  | .-článkový řetěz klapky |  | 800 kg
|  | .-kryty - mříže průlezů stavidla (4x) (S235) |  | 120 kg
|  | .-drobné dílce a spojovací materiál |  | 300 kg
OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY - specifikace pro jedno jezové pole, bude realizováno 2 x
14 | ostatní práce a dodávky | .-zahrazení jezového pole z horní vody | D.1.3 | 1 kpl
.-zahrazení jezového pole z dolní vody
.-sčerpání zahrazené jímky (obě JP)
.-slovení ryb a vypuštění do Labe (obě JP)
.-použití lodní techniky (čluny, prámy, motorové lodě)
.-pomocné konstrukce - lešení, konzoly, úchyty apod.
.-přehrazení jímky z dolní vody
.-čerpání zahrazené jímky po dobu rekonstrukce
.-vyhrazení jezového pole z dolní vody
.-vyhrazení jezového pole z horní vody
.-pomocné konstrukce (lešení, konzoly, přípravky, úchyty apod.
.-pomocný materiál (řezný, brusný, spojovací, apod.)
.-zdvihací technika
.-plavební mechanizace (čluny, prámy, pontony)
.-přesuny materiálu a techniky
.-příprava a provoz staveniště
.-výrobně dodavatelské dokumentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů, oměření (skutečné dělení nákladů na výrobně dodavatelskou dokumentaci rekonstrukce hradící konstrukce budou 85% pro první rekonstrukci jezového pole a 15% pro úpravu dokumentace pro druhé jezové pole)