Příloha č. 1 Podrobná specifikace díla

Základní informace

Účel veřejné zakázky

Operační program Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (dále jen „ENRF“) a přispívá k provádění Společné rybářské politiky. Řídícím orgánem OP Rybářství (dále jen „ŘO OP Rybářství“) je Ministerstvo zemědělství, které je zodpovědné za provádění účinné a efektivní implementace programu, která umožní čerpat finanční prostředky z ENRF.

Součástí řádného řízení operačního programu je pravidelné vyhodnocování programu, a to zejména z hlediska procesů a plnění nastavených cílů. Povinnost vyhodnocovat OP Rybářství je dána nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je specifikována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011.

Účelem veřejné zakázky je splnění závazku provádět účinnou a efektivní implementaci OP, a to pomocí důkladného vyhodnocování pokroku v implementaci.

Vzhledem k současné diskusi o nastavení fondů EU v období 2020+ je nutné uvažovat o možnostech zavedení finančních nástrojů v sektoru akvakultury v novém programovém období. Jelikož analýzu finančních nástrojů je možné provést pouze u stejných subjektů jako hodnocení současného operačního programu, je nutné, aby byly činnosti související s průběžným hodnocením programu a analýza finančních nástrojů realizovány zároveň.

Cíl veřejné zakázky

Cílem průběžného hodnocení OP Rybářství 2014-2020 je posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na úrovni opatření/specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství s použitím dat k 31. 12. 2018. Výsledky hodnocení budou mimo jiné sloužit ke zpracování rozšířené výroční zprávy o implementaci programu za rok 2018. Za tímto účelem bude nejprve dopracována podrobná metodika hodnocení v Pre-evaluační studii.

Cílem hodnocení je rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému. Procesní hodnocení bude provedeno v návaznosti na výsledky obdobného hodnocení realizovaného na přelomu roku 2016/2017 (veřejná zakázka s názvem Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020).

Cílem analýzy zavedení finančních nástrojů je získat odborný podklad pro vyjednávání budoucí formy finanční podpory z evropských fondů pro sektor akvakultury v období 2020+.

Předmět veřejné zakázky

Dílčí plnění č. 1: Aktualizace Pre-evaluační studie

Dílčí plnění č. 2: Vstupní zpráva k Průběžnému hodnocení OP Rybářství 2014-2020

Dílčí plnění č. 3: Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014-2020 (k 31. 12. 2018)

- Procesní hodnocení programu

- Výsledkové hodnocení programu

Dílčí plnění č. 4: Analýza zavedení finančních nástrojů v OP Rybářství 2020+

Aktualizace Pre-evaluační studie (dílčí plnění č. 1)

V roce 2017 byla v rámci Procesního a výsledkového hodnocení OP Rybářství 2014-2020 zpracována Pre-evaluační studie, jejímž cílem bylo nastavit metodický rámec pro výsledkové hodnocení programu k 31. 12. 2018. V době zpracování studie však nebyl k dispozici dostatečný počet dokončených projektů a dosažených výsledků, na nichž by mohlo být nastavení metodického postupu ověřeno. V říjnu 2017 zároveň Evropská komise zveřejnila příručky k hodnocení intervencí OP Rybářství, které zpřesňují základní přístup k hodnocení. Pro účely hodnocení intervencí  v OP Rybářství byly ze strany EK stanoveny následující evaluačních otázky:

- Jak účelné jsou intervence ENRF při dosahování cílů OP Rybářství 2014-2020?

- Do jaké míry přispěl ENRF k jednotlivým specifickým cílům/opatřením OP Rybářství 2014-2020?

- Jak účinná jsou jednotlivá opatření ENRF?

Z výše uvedených důvodů je nutné, aby byla Pre-evaluační studie pro hodnocení programu ověřena a aktualizována.

V rámci dílčího plnění č. 1 provede Zhotovitel následující činnosti:

- podrobné ověření metodiky navržené v Pre-evaluační studii s ohledem na dostupnost potřebných dat a s ohledem na pokyny uvedené v příručce EK, jedná se zejména o zapracování pokynů k hodnocení účelnosti a účinnosti na úrovni opatření/specifických cílů. Zhotovitel zároveň provede podrobnou analýzu dat o projektech, které mohou být využity pro hodnocení s ohledem na dostupnost dat (za účelem výběru vzorku);

- aktualizace studie v návaznosti na výše uvedené ověření a s využitím aktuálně dostupných dat o projektech. V případě potřeby Zhotovitel navrhne novou metodiku hodnocení, která bude lépe odpovídat potřebám a cílům hodnocení, které jsou uvedené zejména v příručce EK;

  - doplnění metodiky pro hodnocení příspěvku OP Rybářství k cílům strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

- dopracování Pre-evaluační studie na základě připomínek uvedených v oponentském posudku. Oponenturu studie provede Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Výstupem dílčího plnění č. 1 je aktualizovaná Pre-evaluační studie.

Vstupní zpráva k Průběžnému hodnocení OP Rybářství 2014-2020 (dílčí plnění č. 2)

Cílem Vstupní zprávy je nastavení podrobného způsobu spolupráce mezi objednatelem a Zhotovitelem při realizaci Průběžného hodnocení OP Rybářství 2014-2020.

Vstupní zpráva bude zpracována pro všechna hodnocení zahrnutá v dílčím plnění č. 3. Vstupní zpráva bude obsahovat:

- podrobný harmonogram pro Průběžné hodnocení programu s ohledem na dostupnost dat a potřeby objednatele. Zhotovitel v harmonogramu zohlední specifika chovu ryb v různých typech zařízení (např. tradiční rybníkářství, recirkulační a průtočné systémy) a vezme tak v potaz reálnou dosažitelnost výsledků ze strany příjemců podpory (dle termínů předkládání monitorovacích zpráv jednotlivých projektů) k 31. 12. 2018;

- stručný metodický postup pro všechna hodnocení uvedená v dílčím plnění č. 3;

- řízení projektu, uvedení role a zapojení členů realizačního týmu, včetně nastavení komunikace Zhotovitele s Objednatelem;

- identifikaci klíčových aktérů (stakeholder analysis).

Harmonogram a metodický postup pro výsledkové hodnocení bude vycházet z Pre-evaluační studie. Metodický postup pro procesní hodnocení bude navazovat na hodnocení realizované v rámci veřejné zakázky Procesního a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020, které bylo provedeno na přelomu roku 2016/2017.

Průběžné hodnocení OP rybářStví 2014-2020 (k 31. 12. 2018) (dílčí plnění č. 3)

Součástí Průběžného hodnocení jsou následující činnosti:

- Procesní hodnocení programu, tedy úspěšnost provádění implementace programu a komunikačních aktivit OP Rybářství,

- Výsledkové hodnocení programu.

Objednatel předpokládá zahájení hodnocení na přelomu října/listopadu 2018. Termín bude upřesněn ve Vstupní zprávě k hodnocení (dílčí plnění č. 2)

1. Procesní hodnocení programu

Cílem hodnocení je zjistit, zdali existují v systému řízení implementace OP Rybářství problémové oblasti, které brání úspěšné implementaci programu.

Zhotovitel posoudí, do jaké míry umožňuje zavedený postup (od žádosti o podporu až po vyplacení platby a následném monitoringu projektu) účelně realizovat projekty, které nejlépe splňují cíle programu. Dále vyhodnotí, zdali jsou postupy při podávání projektové žádosti a administraci projektu vč. udržitelnosti dostatečně srozumitelné pro žadatele / příjemce a identifikuje existující nebo potenciální bariéry pro žadatele / příjemce (např. zdržení, byrokracie, vyžadovaná povolení atd.). Dále zhodnotí, jestli je systém komunikace vůči potenciálním žadatelům / žadatelům / příjemcům dostatečný a srozumitelný a posoudí rovněž výsledky komunikačních aktivit OP Rybářství.

Základní metody, které budou při hodnocení použity:

- analýza řídící dokumentace a souvisejících dokumentů;

- obsahová analýza výzev, pravidel a ostatních dokumentů určených žadatelům / příjemcům podpory;

- průzkum u příjemců / potenciálních žadatelů / žadatelů / nežadatelů (dotazníkové šetření, řízené rozhovory);

- rozhovory s projektovými manažery ŘO / SZIF včetně regionálních pracovišť SZIF;

- kvantitativní a kvalitativní analýza dat z Informačního systému SZIF (dále jen IS SZIF) a Monitorovacího systému 2014+ (dále jen MS2014+).

Hodnocení bude navazovat na výsledky (zjištění a doporučení) Procesního a výsledkového hodnocení OP Rybářství realizovaného na přelomu roku 2016/2017.

2. Výsledkové hodnocení programu

Výsledkové hodnocení programu zahrnuje následující činnosti:

  - hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí na úrovni opatření/specifického cíle;

  - hodnocení naplňování cílů ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství;

  - hodnocení naplňování relevantních strategií prostřednictvím OP Rybářství, včetně hodnocení příspěvku OP Rybářství k cílům strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

  - hodnocení horizontálních zásad (dle čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013), tedy

- hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k partnerství a víceúrovňové správě, se zvláštním důrazem na roli partnerů při provádění programu;

- hodnocení provádění konkrétních opatření, jež mají zohlednit zásady stanovené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a k opatření, která byla provedena s cílem začlenit do operačního programu hlediska rovnosti žen a mužů;

  - hodnocení provádění konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně přehledu opatření na jeho podporu;

- hodnocení naplňování cílů v oblasti změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Zhotovitel na základě aktualizované Pre-evaluační studie a v souladu se vstupní zprávou provede hodnocení intervencí, u nichž lze s ohledem na dostupnost dat a výstupů hodnocení realizovat. K intervencím, u nichž nejsou výsledky k dispozici, zpracuje Zhotovitel kvalitativní komentář k plnění specifických cílů. Obecně objednatel požaduje, aby Zhotovitel provedl hodnocení souvislostí a přínosů a komplexní interpretaci, nikoliv pouze komentář výstupů monitoringu.

Požadavky na výstup hodnocení

Všechny výstupy hodnocení musí být jasné, přehledné a formulačně úsporné a srozumitelné pro adresáty hodnocení. V případě, že nebude možné zajistit interní nebo externí validitu výsledků z důvodu chybějících dat, musí toto vždy být ve výstupech hodnocení jasně uvedeno a zdůvodněno. Zhotovitel je povinen se v maximální možné míře vyhnout tomu, aby uváděl:

- všeobecně známé informace. Je však zřejmé, že musí být zmíněny i základní a poměrně známé informace o programu či o jeho kontextu, evaluace zde však nesmí „skončit“ a musí tyto informace dále prozkoumat a poskytnout vhled do jejich příčin, souvislostí a následků;

- informace bez praktického přínosu pro hodnocená témata a opakující se informace;

- neurčité a vágní informace. Účelem hodnocení není popsat, co vše se „může“ stát, ale zjistit co se skutečně stalo, zhodnotit to a vyvodit, co by se mělo dělat jinak.

Ve zprávě musí být jednoznačně uvedeno, z čeho uvedená zjištění a závěry vyplývají, a musí být prokazatelná jejich vazba na doporučení.

Závěrečná zpráva bude obsahovat zhodnocení celého průběhu zakázky, stručný popis provedených činností a výstupů a formulaci hlavních zjištění, závěrů a navržených souvisejících doporučení včetně návrhů na jejich využití.

Obsah Závěrečné zprávy:

- Manažerské shrnutí výsledků a hlavních závěrů v českém a anglickém jazyce (za správnost překladu odpovídá Zhotovitel).

- Úvod

- Stručný popis postupu řešení (použitá metodologie a provedená šetření)

- Analýza dat

- Hlavní závěry a zjištění

- Doporučení, včetně návrhu harmonogramu jejich uvedení do praxe

- Použitá literatura a zdroje

- Přílohy

Navržená struktura Závěrečné zprávy není závazná, nicméně zpráva musí obsahovat minimálně výše uvedené informace tam, kde je to relevantní.

Požadavky na formulace doporučení

- formulovaná doporučení musí být dostatečně konkrétní, aby bylo patrné, jak je realizovat;

- Zhotovitel nesmí uvádět nedostatečně fakticky podložená či nerealizovatelná doporučení;

- Zhotovitel má povinnost zřídit si vstup do portálu IS KP 14+ (Informační systém koncového příjemce) - součást MS 2014+ (monitorovací systém MMR-NOK), do kterého bude vkládat závěry a doporučení evaluace, které budou následně zveřejněny.

Analýza zavedení finančních nástrojů v OP Rybářství 2020+ (dílčí plnění č. 4)

Finanční nástroje v OP Rybářství nejsou v programovém období 2014-2020 zavedeny. Cílem analýzy finančních nástrojů je poskytnout odborný podklad pro jednání o budoucí formě finanční podpory z evropských fondů do odvětví akvakultury v ČR.

Analýza bude obsahovat následující informace:

  - analýzu investiční situace v odvětví akvakultury:

    - analýzu běžných komerčních bankovních produktů využívaných žadateli a příjemci OP Rybářství (z pohledu klientů bank i samotných poskytovatelů bankovních produktů); analýzu neoptimální investiční situace (identifikaci tržních mezer a potřeb trhu);

    - definování investičních potřeb pro jednotlivé priority unie/specifické cíle/opatření/záměry/kategorie aktivit OP Rybářství 2014-2020;

  - vymezení existujících typů návratných forem podpory, včetně jejich základního popisu, a uvedení vhodných typů finančních nástrojů pro sektor akvakultury;

  - potvrzení či vyvrácení vhodnosti využití finančních nástrojů v rámci jednotlivých priorit unie/specifických/cílů/opatření/záměrů/kategorií aktivit OP Rybářství 2014-2020, včetně uvedení přínosů a rizik při aplikaci finančních nástrojů nebo důvodů, proč nelze finanční nástroje pro danou oblast aktivit použít. Zhotovitel zároveň posoudí přínosy a možná rizika využití finančních nástrojů v OP Rybářství s důrazem na plnění současných cílů a indikátorů;

  - určení vhodných typů projektů v rámci OP Rybářství 2014-2020, které by bylo možné financovat prostřednictvím návratných forem podpory;

  - návrh dalších kroků a postupu prací v souvislosti s nastavením využití finančních možností v oblasti podpory sladkovodní akvakultury.

Vzhledem k tomu, že bude v rámci Průběžného hodnocení provedeno přibližně na přelomu roku 2018/2019 dotazníkové šetření, požaduje Objednatel, aby tato metoda sběru dat nebyla pro analýzu finančních nástrojů využita. Za účelem získání informací od žadatelů/příjemců OP Rybářství využije Zhotovitel například řízené rozhovory, focus group či jiné relevantní metody, umožňující získat spolehlivé informace pro zpracování předmětné analýzy.

Obecné požadavky

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při plnění zakázky postupoval v souladu s Etickým kodexem evaluátora a Formálními standardy provádění evaluací. V obou případech se jedná o dokumenty České evaluační společnosti (více viz https://www.czecheval.cz)

Zhotovitel je povinen postupovat v průběhu celé zakázky v souladu s platnými českými a evropskými předpisy a relevantními metodickými dokumenty.

Zhotovitel v souladu s Pravidlem č. 1 uvedeným v Metodickém pokynu pro evaluace v programovém období 2014 – 2020 (dále jen MP pro evaluace) zajistí dodržení principu triangulace, tedy přístupu, kdy daný závěr je opřen nejméně o dvě (nejlépe o tři) metody hodnocení či dva (nejlépe tři) na sobě nezávislé zdroje dat tak, aby byla ověřena pravdivost a přesnost výsledků hodnocení.

Požadavky na výstupy dílčích plnění

Návrhy výstupů jednotlivých dílčích plnění budou předány pouze v elektronické podobě (emailem). Finální verze výstupů (včetně všech příloh) budou předány 1 x v listinné podobě a rovněž 1 x v elektronické podobě na datovém nosiči v českém jazyce (pro dílčí plnění č. 3 též v anglickém jazyce) po uzavření připomínkového řízení ze strany objednatele. Elektronická verze bude ve formátu DOC a PDF, datový nosič bude obsahovat také datasety k realizovaným průzkumům/šetřením apod.

Za kvalitu obsahu výstupů odpovídá vedoucí týmu Zhotovitele, jehož jméno bude v jednotlivých výstupech uvedeno. Tato odpovědnost bude stvrzena jeho podpisem na konci odsouhlasených tištěných verzích výstupů.

Kontrolní den k plnění zakázky

V rámci plnění zakázky objednatel požaduje uspořádat min. 1 x měsíčně kontrolní den, jehož cílem je informování o postupu plnění smlouvy, případně konzultace obou smluvních stran k plnění zakázky. Zhotovitel vyhotoví zápis z kontrolního dne, který bude podléhat připomínkovému řízení objednatele.

Ostatní informace / činnosti relevantní pro realizaci zakázky

Následující výstupy/činnosti bude Zhotovitel povinen v termínu stanoveném objednatelem předložit/vykonat na žádost zástupce ŘO OP Rybářství:

- seznam případných dotazovaných osob/institucí zapojených do sběru dat vč. případných dotazníků či přepsaných strukturovaných rozhovorů;

- seznam plánovaných rozhovorů / terénních šetření, včetně časového harmonogramu;

- ostatní výstupy generované sběrem dat;

V případě potřeby se jakéhokoli šetření nebo rozhovorů může zúčastnit zástupce MZe nebo MMR-NOK.

Zhotovitel je povinen veškeré návrhy dotazníků / šetření / rozhovorů odeslat objednateli k připomínkám a odsouhlasení.

Základní dokumenty a podklady pro realizaci veřejné zakázky

Dokumenty volně ke stažení:

- Programový dokument OP Rybářství 2014 – 2020

- Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

- Související evropská legislativa

- Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014 - 2020

- Pracovní dokument k evaluacím ENRF (Evaluation EMFF Working paper)

- Panel nástrojů pro evaluace ENRF (EMFF Evaluation toolbox)

- Pravidla OP Rybářství 2014 – 2020 (umístění pod jednotlivými Prioritami Unie a opatřeními)

- Průvodce Operačním programem Rybářství 2014 - 2020

- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie

Dokumenty a soubory, které budou Zhotoviteli předány po podpisu smlouvy:

- Evaluační plán OP Rybářství 2014 – 2020 a Dohody o partnerství

- Dohoda o delegování pravomocí mezi MZe a SZIF

- Výstupní sestavy z IS SZIF a MS2014+

- Zápisy z MV OP Rybářství, jednání přezkumných komisí, odborných skupin, pracovních skupin na úrovni ŘO OP Rybářství atd.

- Pravidla pro žadatele a příjemce opatření technická pomoc OP Rybářství 2014 – 2020

- Seznam projektů schválených ke spolufinancování z OP Rybářství 2014 – 2020

- Seznam indikátorů

- Loga ENRF a MZe

- Manuál jednotného vizuálního stylu Ministerstva zemědělství

- Ostatní dle požadavků Zhotovitele

- Pracovní dokument k evaluacím ENRF (Evaluation EMFF Working paper), Panel nástrojů pro evaluace ENRF (EMFF Evaluation toolbox)