Technické podmínky pro výběr zhotovitele

Akce : „PPV - oprava betonového pláště“

Č. PL : 2 12 14 053

Č.akce : 212 049

Popis současného stavu

Jedná se o liniovou stavbu probíhající v korytě Přivaděče průmyslových vod. Trasa přivaděče je vedena od zaústění do vyrovnávací nádrže Březenec v Jirkově, přes Chomutov, Černovice, Málkov, Zelená až do Nové Vísky. Celková délka přivaděče je cca 18,5 km. Přivaděč je veden jak v zastavěném i nezastavěném území. V blízkosti toku nebo v jeho přímém sousedství se nachází silniční komunikace, obytné domy a zahrádkářská osada. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu bude využito veřejných komunikací, koryto přivaděče a koruna pravobřežní hráze přivaděče.

Jedná se o opravu opevnění břehů v korytě Přivaděče průmyslových vod. Stavba bude prováděna z koryta přivaděče a přilehlého břehu ve stávající trase toku.

Hráz musí zůstat průjezdná.

Stávající opevnění břehů, které bylo provedeno z panelů z prostého betonu, bude ve vyznačených úsecích celkově obnoveno při zachování stávajícího tvaru koryta.

Stávající sklon břehů 1:1,5 bude zachován. Přístup do samostatného koryta přivaděče bude zajištěn pomocí staveništních dřevěných mobilních schodišť se zábradlím, které budou položeny na stávající opevnění břehů a na svazích nad bermou.

Popis navržených prací

Předmět plnění je stanoven projektovou dokumentací „PPV, ř. km 0,000–18,500 – oprava betonového pláště“, zpracovanou Ing. Martinem Davidem, AZ Consult s.r.o., se sídlem: Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, z  07/2013 a podmínkami zadání. Rozsah provedení udržovacích prací stavebního charakteru je dán prioritou závažnosti poruch a bude vyznačen v úseku PPV ř. km 0,000 – 12,825. Předpokládaná hodnota udržovacích prací na rok 2018 je 4,5 mil. Kč.

V korytě toku PPV v ř.km 0,000 – 12,825, požadujeme provedení opravy poškozeného betonového pláště a poškozených dilatačních spár. Úseky určené pro opravu v r. 2018 budou vyznačeny s předpokladem realizace oprav od ř. km 0,000 (Jirkov) směrem proti proudu (směr Chomutov, Málkov). Pro jednotlivé typy poruch bylo navrženo vzorové řešení.

Dle kategorie poškození byly identifikovány následující typy poruch:

| Název položky | Vzorový profil |
| --- | --- |
| Výměna dil. celku(s přístupem) | D.7, D.7.1., D.8 |
| Výměna dil. celku(bez přístupu) | D.7, D.7.1., D.8 |
| výměna poškozených bet. dlaždic | D.12 |
| dilatační spáry | D.9-D.11 |

Kategorie poškození D - pole určené k celkové obnově

Jedná se o poškozené desky, kde na základě vizuální prohlídky byly zaznamenány výrazné trhliny.        K úplnému rozlomení desek došlo u většiny takto zařazených dilatačních celků a na jejich povrchu je viditelné vychýlení z roviny. Jedinou možností u takto zařazených dilatačních celků je jejich kompletní mechanické odstranění a provedení betonáže nových dilatačních celků.

Opravy koryta s dlaždicemi

Jedná se o úsek, kde je koryto přivaděče tvořeno betonovými dlaždicemi. Rozbité popř. popraskané dlaždice budou vyměněny za nové.

Dilatační spáry

Při vizuální prohlídce byly zjištěny poměrně významné poruchy těsnění dilatačních spár a jejich utěsnění tak bude nezbytně nutné provést co nejdokonaleji, a to včetně oprav částí degradovaných stěn.

Popis navržených úprav:

Celková oprava dilatačního celku

Jedná se o desky, u kterých je patrné rozlomení a vychýlení z roviny a již není možná jejich sanace.     V těchto oblastech bude muset dojít k vybourání a vybetonování celých dilatačních celků.

Celková oprava dilatačních celků bude provedena v délce převodu vody (jímkování).

V místech, kde je svah nad bermou opevněn betonovými panely, bude oprava provedena v rozsahu max. jednoho dilatačního celku tak, aby nebyla ohrožena stabilita navazujícího betonového opevnění svahů. Délka nově provedeného dilatačního pole bude dle rozměru kari sítě (3m), v ojedinělých případech může být délka nového dilatačního pole max 4,5 m (tyto případy budou vždy předem odsouhlaseny objednatelem).

Před betonáží bude stávající poškozený dilatační celek vybourán a bude proveden štěrkopískový podklad tl. 100 mm. Betonáž bude probíhat ve dvou fázích, které na sebe budou bezprostředně navazovat. V první fázi bude provedena betonáž v tloušťce cca 80 mm na štěrkopískový podsyp pomocí upravené zarovnávací latě, poté bude uložena kari síť ø6/6 100x100 a následně pak bude neprodleně provedena betonáž krycí vrstvy tl 40 mm. Celková tloušťka nového betonového pole z betonu C25/30 – XF3 bude 120 mm.

Při betonáži musí být dodrženy podmínky v ČSN EN 13670. Odstranění zajímkování přivaděče může být provedeno nejdříve 3 dny po betonáži dilatačního celku.

V úsecích s navazujícím betonovým opevněním bude oprava prováděna postupně v rozsahu max. jednoho dilatačního celku tak, aby nebyla ohrožena stabilita navazujícího betonového opevnění svahů bermy.

Veškeré stávající vyústi musí být zachovány. Bezpečnostní prvky koryta nacházející se v opravovaných úsecích musí být demontovány a opětovně osazeny. Způsob opevnění, trasa a kapacita koryta přivaděče zůstane zachována.

Koryto tvořené betonovými dlaždicemi

Jedná se o poruchu, kde jsou poškozeny popř. zlomeny dlaždice ve stěně přivaděče. Porušené dlaždice o rozměru 30 x 60 x 10 cm budou vyjmuty a nahrazeny novými dlaždicemi shodných rozměrů. Pokládka dlaždic bude prováděna na sucho.

Oprava dilatačních spár

Jedná se o poruchy těsnění dilatačních spár a jejich utěsnění tak bude nezbytně nutné provést co nejdokonaleji, a to včetně oprav částí degradovaných stěn.

Dilatační spáry budou utěsněny těsnícími TPE profily (viz. Příloha technické specifikace). Nejprve bude dilatační spára v celé hloubce vyplněna PUR pěnou (objemové hmotnosti 60 kg/m3, nasákavost (po 24 hod) méně než 4%, pevnost v tlaku min, 0,3 MPa). Po vytvrzení bude PUR pěna přesně seříznuta do požadované hloubky a bude osazen těsnící profil.

V případech, kdy stávající dilatační spáry nemají poškozené hrany, bude spára očištěna a utěsněna. Typ dilatačního profilu bude zvolen dle šířky dilatační spáry.

Ve spárách, kde se budou vyskytovat zbytky asfaltové těsnící zálivky, budou hrany betonových panelů zaříznuty a tyto zbytky odstraněny.

V případech, kdy hrany stávající dilatační spáry budou degradovány, poškozené hrany spáry odbourány a provedena reprofilace dilatační spáry, poté bude dilatační spára v celé hloubce vyplněna PUR pěnou. Na závěr bude po vytvrzení PUR pěna seříznuta do požadované hloubky a bude osazen těsnící profil.

Při opravě spáry pod hladinou vody, bude nutné zajímkování koryta přivaděče a převedení toku do odlehlé části koryta. Odstranění zajímkování může být provedeno po osazení těsnícího profilu.

Těsnění dilatačních spár mezi nově betonovanými dilatačními celky bude také provedeno pomocí TPE profilu.

Provádění navržených prací:

Předpokládaný průtok v době realizace akce je za vhodné hydrologické situace cca 200 – 300 l/s.  Tento průtok však nelze garantovat, zhotovitel je povinen akci realizovat i za vyšších průtoků - dle PD je navržen převod vody cca 550 l/s.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivé hydrolog. situace a provozní potřeby většího průtoku, který nebude možné převést, práce přerušit a opětovně zahájit za vhodné hydrolog. situace. Opětovné zahájení prací by pak bylo na výzvu objednatele.

V úsecích, kde bude nutný převod vody (jímkování), bude oprava betonového pláště PPV probíhat po úsecích dlouhých maximálně 20 m. Během oprav bude voda z přivaděče převedena přes staveniště  např. pomocí korugovaného plastového potrubí.

Přesný způsob a postup zajímkování koryta potoka bude navrhnut dodavatelem stavby (na základě jeho zkušeností a možností) -  může se od navrženého způsobu v PD lišit.

Musí se však prokázat odůvodněnost zvoleného způsobu zajímkování a postup musí být schválen investorem stavby.

Před nátokem do PVC trouby bude vždy pevně uchycena vodočetná lať, na které budou drážkou a barvou vyznačeny jednotlivé stupně povodňové aktivity. Kapacita navrženého převodu vody je cca 550 l/s.

Pracovníci stavby budou vždy před započetím prací každodenně kontrolovat vodní stav na pracovní vodočetné lati.

V případě zvýšeného vodního stavu budou stavební práce postupovat dle podmínek stanovených v příloze G – povodňovém plánu stavby.

Za každým převodem vody (povodní hráz jímky) bude při provádění prací v korytě umístěn sorpční had, který zachytí případný únik nebezpečných látek plovoucích po hladině.

V případě, že pro přístup bude používána koruna hráze PPV, je toto možné pouze za vhodných klimatických podmínek. Po dokončení prací budou pozemky, které byly k realizaci využívány uklizeny a vyčištěny od všech odpadů a koruna hráze (příp. vyjeté koleje) bude uvedena do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací.

V případě potřeby úpravy hráze bude provedeno stržení terénu a zaválcování koruny do roviny. Následně bude provedeno zpevnění koruny vrstvou zaválcovaného štěrku frakce 8/16 v tl. 0,10 m.

Koruna je dimenzována pouze pro občasný pojezd a v případě nepříznivých klimatických podmínek (za deště) nelze pojíždět po koruně hráze PPV těžkou technikou (maximální celková hmotnost jednoho vozidla do 7,5 t).

Před započetím prací je nutno vyzvat Český rybářský svaz k provedení slovení ryb v daném úseku. Výzvu zajistí objednatel po upřesnění termínu zahájení prací zhotovitelem ČRS požaduje informovanost min. 14 dní před zahájením prací).

Při realizaci budou zhotovitelem činěna opatření, aby nedocházelo k zanášení koryta zvířeným materiálem ve spodní části toku (např. z pytlů na konci úseku vybudovat usazovací jímku, která bude pravidelně čištěna).

Odstraňování původního betonového pláště požadujeme provádět takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv poškození drnového opevnění návodního líce, vzdušného líce a koruny ochranné hráze PPV.

V případě, že k tomu přesto dojde, opravu plně hradí zhotovitel.

Před zahájením a po dokončení vlastních prací bude provedena zhotovitelem podrobná pasportizace všech pozemků užívaných k provádění prací (drnového opevnění návodního líce, vzdušného líce, koruny hráze PPV atd.).

V případě zjištění výskytu obojživelníků a jiných živočichů, bude tato skutečnost neprodleně oznámena objednateli. Požadujeme, aby dodavatel při provádění akce zajistil ochranu vyskytujících se obojživelníků a jiných živočichů.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, vstup na pozemky, odvoz odpadů na skládku, úklid dotčených pozemků jsou plně záležitostí zhotovitele.

Dopravní přístupnost staveniště je dobrá. Pro přesun stavebních hmot a stavebního materiálu bude využito veřejných komunikací a koruna pravobřežní hráze přivaděče.

Přístup z koruny hráze je přerušen v ř.km 9,45 – 10,38 v tomto úseku bude stavební materiál dopravován přidruženým odlehčovacím korytem, přístup je dále přerušen v ř.km 6,70 - 6,95, 15,20 -15,30.

v těchto úsecích bude nutné dopravovat stavební materiál korytem přivaděče a po bermě (šířky 1 m) složeného koryta. Betonovou směs bude nutné dopravovat pomocí tlakového čerpadla na beton.

Přívod pitné vody a energií do prostoru stavby bude zajištěn ze zdrojů dodavatele stavby.                  Vodu pro stavební účely je nutno na stavbu dovážet a elektřina bude vzhledem k rozsahu stavby zajištěna z elektrocentrály nebo dočasnou stavební přípojkou.

Stavbu bude provádět profesně zdatná a renomovaná odborná firma specializovaná na vodohospodářské stavby. Nejedná se o výškové práce, ani práce v nebezpečném prostoru.

Během stavby je nutné řídit se obecně platnými bezpečnostními pravidly bezpečnosti práce.

Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména vyhlášku č. 324 Sb. č.51/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a o bezpečnosti technologických zařízení při stavebních pracích.

Dále se bude respektovat Nařízení vlády 361/2007 Sb., kde se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Pracovníci musí být vyškoleni z hlediska bezpečnosti práce a musí být upozorněni na zvláště nebezpečné práce.

Po ukončení prací je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné 
pro řádné převzetí díla – kopie dokladů o dodávkách betonu, kopie dokladů o uložení odpadu na skládku, prohlášení o shodě na použité materiály (beton, kari sítě, štěrkopísek, PUR pěna, těsnící dilatační profily atd.), protokoly o provedených zkouškách, dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení atd.

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky 
a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemky, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- činnost zhotovitele před předáním staveniště:

-	provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství (ploty, zpevněné plochy, komunikace, mosty, inženýrské sítě, výsadba apod.) před zahájením prací. Popis jejich technického stavu a zdokumentování veškerých patrných poškození.

-	doplnění havarijního a povodňového plánu stavby s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů a jeho případné schválení příslušným vodohospodářským orgánem a Povodím Ohře s.p.

-	zajištění potřebné legislativy do doby předání staveniště a zahájení stavebních prací

-   předložení písemného prohlášení, zda na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele. V případě provádění prací více dodavateli předložení poddodavatelského schéma s uvedením prací prováděných jednotlivými dodavateli

-	zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude schválen objednatelem před zahájením prací

- vypracování plánu Kontrolní činnosti a řízení jakosti před zahájením prací

-	poskytnutí podkladů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP

-   zajištění protokolárního vytýčení všech známých inženýrských sítí v obvodu staveniště a zajištění platnosti vyjádření těchto správců sítí po celou dobu realizace stavby (bude-li ho třeba)

- zajištění povolení zvláštního užívání komunikace pro přístup ke stavbě (bude-li ho třeba) a dodržování stanovených podmínek

- činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:

- udržování veškerých komunikací a pozemků použitých v rámci výstavby v odpovídajícím stavu (čistotě) a v případě poškození uvedení do původního stavu.

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, včetně opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. Tato dokumentace se stane součástí dokumentace skutečného provedení. Stejně budou zdokumentovány přístupové cesty, komunikace a IS.

- provedení zkoušek v rozsahu dle PD vč. doložení protokolů o zkouškách

- dodržování podmínek z vyjádření orgánů správy a podmínek z PD

- provedení dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, včetně geodetického zaměření.

- zajištění prohlášení o shodě na použité materiály (beton, kari sítě, štěrkopísek, PUR pěna, těsnící dilatační profily atd.)

- úklid po skončení prací včetně uvedení obslužné komunikace a dotčených pozemků do původního stavu

Požadavky na materiál a provádění prací:

Budou dodrženy technické specifikace dle projektové dokumentace.

Je-li v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo výkazu výměr definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Za použití jiných než v projektové dokumentaci navržených specifikací (materiál, stroje a zařízení) však zpracovatel PD nenese žádnou odpovědnost!

Podrobněji viz projektová dokumentace.

- Doba a místo plnění

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:		1.7.2018

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:		30.11.2018

Pozn.: Termín pro provedení díla je včetně doby potřebné pro zajištění legislativy před předáním staveniště, technologických přestávek (zvýšené průtoky, přerušení prací v návaznosti na pokyny VHD Povodí Ohře, zimní období, atd.)

Záruční lhůta 60 měsíců.

Místo plnění zakázky:

Přivaděč průmyslové vody /PPV/

kraj Ústecký; okres Chomutov, k.ú. Březenec, Chomutov I.,Chomutov II., Spořice, Černovice u Chomutova, Krbice, Málkov u Chomutova, Zelená, Ahníkov, Prunéřov , Místo