## čp
[6 empty] | 2016 |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
| Činnost | od - do | Stav aktivity | Hlavní nositel | Spolupracuje | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Metodická podpora procesu plánování v oblasti vod |  |  |  |  | 2020 1: 31.12.
| Úprava Typizovaného vzoru NPP | 1. 3. 2017 - 22. 6. 2018 | dokončeno | MZe | VÚV, MŽP | 2017 2: 1.3.; 2018 7: 22.6.
| Úprava makety PDP | 1. 3. 2017 - 22. 6. 2018 | dokončeno | MZe | VÚV, MŽP | 2017 2: 1.3.; 2018 7: 22.6.
| Analýza potřebnosti změny typologie | do 30.6.2018 | probíhá | MŽP | VÚV | 2018 7: 30.6.
| Stanovení cílů (limitů dobrého stavu - ekologický stav (spec. znečišťující látky), chemický stav) | do 31.8.2018 | probíhá | MŽP | MŽP | 2016 12: 1.1.; 2018 9: 31.8.
| Metodika určení významnosti vlivů (pracovní postup) | 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 | dokončeno | MZe | MŽP, VÚV | 2016 12: 1.1.; 2018 1: 31.12.
| Metodika návrhu opatření (katalog opatření + postup návrhu) | 1. 1. 2017 - 28. 2. 2018 | probíhá | MZe | VÚV, MŽP | 2016 12: 1.1.; 2018 3: 28.2.
| Metodika uplatnění výjimek dle čl. 4.7 | do 31.12.2018 | probíhá | MZe | MŽP | 2016 12: 1.1.; 2019 1: 2018-12-31
| Vymezení tzv. uznatelných užívání pro HMWB | do 30. 6. 2018 | probíhá | MZe, MŽP |  | 2017 2: 1.3.; 2018 7: 30.6.
| Revize hydromorfologických indikátorů (analýza indikátorů v obou cyklech) a stanovení postupu | do 31.12.2017 | dokončeno | MŽP | VÚV | 2018 1: 31.12.
| Metodika hodnocení stavu CHÚ - oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů (příloha IV RSV, odst. 1, bod v) ) | do 31.12.2019 | probíhá | MŽP | SPP, VÚV | 2020 1: 31.12.
| Aktualizace metodiky vymezení HMWB | 2018-09-30 | probíhá | MŽP | VÚV, SPP | 2018 10: 30.9.
| Aktualizace metodik pro 2. cyklus implementace Povodňové směrnice | 1. 7. 2016 - 31. 12. 2018 | probíhá | MŽP (742) |  | 2019 1: 31.12.
| Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik § 6 vyhlášky č. 24/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  | 2018 1: 22.12. nepřekročitelný termín dle VZ
| Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik - analýza | 30. 6.2016 - 15. 2.2017 | dokončeno | MŽP (742) | SPP, MZe | 2017 3: 15.2.; 2019 1: 22.12. nepřekročitelný termín
| Schválení návrhu Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik (v PS KPOV) | 15.2. 2017 - 30. 6.2017 | dokončeno | MŽP (742) | SPP, MZe | 2017 2: 15.2.; 2017 6: 30.6.
| Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik k připomínkám veřejnosti | do 22.12.2017 | probíhá | MŽP (742) | KÚ, SPP, MZe | 2018 1: 22.12.
| Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik | do 22.12.2018 | nezahájeno | MŽP (742) | KÚ, SPP, MZe | 2019 1: 22.12.
| Zpracování zprávy pro EK a předání | nejpozději do 22. 3. 2019 | nezahájeno | MŽP (742) | MZe | 2019 4: 22.3. nepřekročitelný termín
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | Pracovní verze časového plánu a programu prací |  |  |  |  | 2018 7: 30.6.
| zpracování návrhu | do 30. 4. 2018 | probíhá | MŽP | MZe | 2018 5: 30.4.
| prodiskutování návrhu v rámci RSV KPOV | do 31. 5. 2018 | dokončeno | MZe, MŽP |  | 2017 9: 1.10.; 2018 6: 31.5.; 2019 1: 22.12. nepřekročitelný termín
| Časový plán a program prací §7 (verze pro veřejnost dle legislativních požadavků) |  |  |  |  | 2019 7: 30.6.
| zpracování návrhu | do 30. 9. 2018 | probíhá | MŽP | MZe | 2018 5: 1.7.; 2018 10: 30.9.
| zveřejnění návrhu | 1. 10. 2018 - 31. 3. 2019 | nezahájeno | MZe | MŽP, SPP, KÚ | 2018 9: 1.10.; 2019 4: 31.3.
| úpravy podle připomínek | 1. 4. 2019 - 30.4. 2019 | nezahájeno | MZe | MŽP | 2019 3: 1.4.; 2019 5: 30.4.
| schválení | 1. 5. 2019 - 31. 5. 2019 | nezahájeno | MZe | MŽP | 2019 4: 1.5.; 2019 6: 31.5.
| Analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik § 8 |  |  |  |  | 2018 8: 31.7.
| Revize vymezení vodních útvarů (výstupem datová vrstva VÚ) | 1. 1 .2017 - 31. 7. 2018 | probíhá | MŽP | VÚV | 2016 12: 1.1.; 2018 8: 31.7.
| Chráněné oblasti | do 30. 9. 2018 |  |  |  | 2019 10: 30.9.
| Aktualizace Registru chráněných oblastí | do 31.12.2018 | probíhá | MŽP | AOPK | 2019 1: 31.12.
| Hodnocení CHÚ - oblast vymezená pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV | do 30. 6. 2019 | nezahájeno | SPP |  | 2019 7: 30.6.
| Hodnocení CHÚ - koupací vody | do 30. 6. 2019 | nezahájeno | MŽP | MZe | 2019 7: 30.6.
| Hodnocení CHÚ - oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů | do 31. 1. 2020 | nezahájeno | MŽP | AOPK | 2019 10: 30.9.
| Monitoring |  |  |  |  | 2019 5: 30.4.
| Aktualizace RPM monitoringu + následné uplatnění v programu provozního a situačního monitoringu (na podkladu vlivů a stavu VÚ) pro použití v roce 2018 | 1. 12. 2016 - 30. 6. 2018 | probíhá | MŽP | MZe | 2016 11: 1.12.; 2018 7: 30.6.
| Monitorování - vstupy pro hodnocení stavu | do 30. 4. 2019 | probíhá | SPP |  | 2019 5: 30.4.
| Aktualizace HMWB § 14 | 1. 3. 2017 – |  |  |  | 2017 2: 1.3.; 2019 5: 30.4.
| Katalog zmírňujících opatření (součástí katalogu opatření) | do 28. 2. 2018 | probíhá | MZe | SPP | 2018 3: 28.2.
| Distanční vyhodnocení hydromorfologických vlivů | do 28.2.2019 | nezahájeno | SPP |  | 2019 3: 28.2.
| Určení silně ovlivněných vodních útvarů | do 30.4.2019 | nezahájeno | SPP | MŽP | 2018 11: 1.1.; 2019 5: 30.4.
| Stanovení max a dobrého ekologického potenciálu | do 30.4.2019 | nezahájeno | SPP | MŽP | 2019 5: 30.4.
| Zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod § 9 |  |  |  |  | 2017 2: 1.3.; 2018 11: 31.10.
| Inventarizace vlivů (seznam vlivů) - revize současných dat, odhad významnosti (prvotní) | 1. 3. 2017 - 31. 12. 2018 | probíhá | SPP |  | 2017 2: 1.3.; 2019 1: 31.12.
| Hodnocení stavu k roku 2015 na starých cílech | 1. 3. 2017 - 31. 12. 2017 | dokončeno | SPP | VÚV | 2017 2: 1.3.; 2018 1: 31.12.
| Hodnocení stavu k roku 2015 na nových cílech | do 31. 10. 2018 | probíhá | MŽP | VÚV | 2018 11: 31.10.
| Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik § 10 |  |  |  |  | 2020 4: 22.3.
| Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik | 1.12.2017 - 30.9.2019 | nezahájeno | SPP | MŽP (742) | 2017 11: 1.12.; 2019 10: 30.9.
| Předání dat do CDS | do 30. 9. 2019 | nezahájeno | SPP | MŽP (742) | 2019 10: 30.9.
| Zveřejnění aktualizovaných map | do 22. 12. 2019 | nezahájeno | MŽP (742) |  | 2020 1: 22.12. nepřekročitelný termín
| Zpracování zprávy EK a předání | nejpozději do 22. 3. 2020 | nezahájeno | MŽP (742) |  | 2020 4: 22.3. nepřekročitelný termín
| Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami § 13 | 1. 1. 2018 – 30. 9. 2019 |  |  |  | 2017 12: 1.1.; 2019 10: 30.9.; 2020 1: 22.12. nepřekročitelný termín
| Návrh VHP | 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019 | nezahájeno | SPP | ostatní subjekty | 2017 12: 1.1.; 2019 2: 31.1.
| zveřejnění návrhu | 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019 | nezahájeno | MZe | MŽP, SPP, KÚ | 2019 1: 1.2.; 2019 8: 31.7.
| úpravy podle připomínek | 1. 8. 2019 - 31. 8. 2019 | nezahájeno | MZe | MŽP | 2019 7: 1.8.; 2019 9: 31.8.
| schválení | 1. 9. 2019 - 30. 9. 2019 | nezahájeno | MZe | MŽP | 2019 8: 1.9.; 2019 10: 30.9.
| Zpráva o pokroku při provádění programu opatření čl. 15 odst. 3 RSV | 1. 1. 2018 – 22. 12. 2018 |  |  |  | 2017 12: 1.1.; 2019 1: 22.12.
| Informace o realizaci opatření z dílčí úrovně | 1. 1. 2018 – 31. 7. 2018 | probíhá | SPP, KÚ, MŽP (SFŽP) | MŽP, MZe | 2017 12: 1.1.; 2018 9: 31.7.
| Souhrn na národní úrovni | 1. 7. 2018 – 30. 11. 2018 | nezahájeno | MŽP | MZe, KÚ a SPP | 2018 7: 1.7.; 2018 12: 30.11.
| Odsouhlasení na RSV KPOV/KPOV | do 22. 12. 2018 | nezahájeno | MŽP, MZe |  | 2018 12: 22.12.
| Odeslání zprávy EK | 1. 12. 2018 – 22. 12. 2018 | nezahájeno | MŽP | MZe | 2019 1: 22.12. nepřekročitelný termín
NÁVRHY PDP a NPP
| Návrhy plánů dílčích povodí | 1. 3. 2017 – 30. 6. 2022 |  |  |  | 2017 3: 1.3.; 2022 7: 30.6.
| Návrhy národních plánů povodí | 1. 1. 2018 - 22. 12. 2021 |  |  |  | 2017 12: 1.1.; 2022 1: 22. 12.
| Návrh opatření § 17 - 1. kolo. Na základě dat hodnocení k roku 2015. | 1. 1. 2018 – 28. 2. 2019 | nezahájeno | SPP | MŽP, MZe | 2019 3: 28.2.
| Účinnost opatření 1. kolo (po návrhu opatření typu A,B jako vstup pro návrh typu C) | 1. 3. 2019 - 30. 4. 2019 | nezahájeno | MZe | SPP | 2019 2: 1.3.; 2019 5: 30.4.
| Ekonomická analýza užívání vody § 11 (1. kolo) | 1. 5. 2019 - 30. 6. 2019 | nezahájeno | MZe | MZe | 2019 4: 1.5.; 2019 7: 30.6.
| Hodnocení stavu k roku 2018 - povrchové vody | 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 | nezahájeno | SPP |  | 2018 12: 1.1.; 2019 11: 31.10.
| Hodnocení stavu k roku 2018 - podzemní vody | 1. 1. 2019 – 31. 10. 2019 | nezahájeno | MŽP | MZe | 2018 12: 1.1.; 2019 11: 31.10.
| Návrh opatření § 17 - 2. kolo (verifikace navržených opatření z 1. kola na stav VÚ k roku 2018) | 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020 | nezahájeno | SPP |  | 2019 10: 1.11.; 2020 4: 31.3.
| Účinnost opatření 2. kolo | 1. 4. 2020 – 31. 5. 2020 | nezahájeno | MZe | SPP | 2020 3: 1.4.; 2020 6: 31.5.
| Ekonomická analýza užívání vody § 11 (2. kolo) | 1.6.2020 – 31. 7. 2020 | nezahájeno | MZe | MZe | 2020 5: 1.6.; 2020 8: 31.7.
| Návrh výjimek | 1. 8. 2020 - 30. 9. 2020 | nezahájeno | MZe |  | 2020 7: 1.8.; 2020 10: 30.9.
| Zpracování návrhu opatření obecné povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR | 1. 11. 2020 - 1. 12. 2020 | nezahájeno | MZe | MŽP | 2020 10: 1.11.; 2020 12: 1.12.
| Projednání návrhu opatření obecné povahy s odůvodnění pro NPP a PpZPR | 1. 12. 2020 - 1. 2. 2021 | nezahájeno | MZe | MŽP | 2020 11: 1.12.; 2021 2: 1.2.
| Zveřejnění návrhu OOP pro NPP a PpZPR s odůvodněním veřejnou vyhláškou dle SŘ | 1. 2. 2021 - 30. 4. 2021 | nezahájeno | MZe | MŽP | 2021 1: 1.2.; 2021 5: 30.4.
| Zveřejnění návrhů NPP, PDP,… k připomínkám veřejnosti §19 | 1. 11. 2020 - 30. 4. 2021 | nezahájeno | MZe, MŽP, KÚ, SPP |  | 2020 10: 1.11.; 2021 1: 22.12.; 2021 5: 30.4.
NÁVRHY PpZPR
Návrhy opatření a příprava Dokumetace oblasti s významným povodňovým rizikem §18
| Návrhy opatření | 1. 9. 2018 - 30. 12. 2019 | nezahájeno | SPP | MŽP (742) | 2018 8: 1.9.; 2020 1: 30.12.
| Posouzení opatření | nejpozději do 31. 3. 2020 | nezahájeno | MŽP (742) |  | 2020 4: 31.3.
| Výsledný návrh opatření | nejpozději do 30. 6. 2020 | nezahájeno | MŽP (742) |  | 2020 7: 30.6.
| Dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem | nejpozději do 31. 8. 2020 | nezahájeno | MŽP (742) | SPP | 2020 9: 31.8.
| Agregace dat a spolupráce při aktualizaci PpZPR | nejpozději do 15. 9. 2020 | nezahájeno | MŽP (742) |  | 2020 10: 15.9.
| Zveřejnění návrhů PpZPR § 19 | 30. 6. 2019 - 30. 9. 2020 | nezahájeno | MŽP (742) |  | 2019 6: 30.6.; 2020 10: 30.9.; 2021 1: 22.12. nepřekročitelný termín
PLÁNY POVODÍ A PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK
| Přípravné práce SEA | 1. 4. 2020 - 15. 9. 2020 | nezahájeno | MŽP | MZe | 2020 3: 1.4.; 2020 10: 15.9.
| Zpracování SEA NPP, PpZPR | 1. 10. 2020 - 30. 4. 2021 | nezahájeno | MŽP | MZe | 2020 9: 1.10.; 2021 5: 30.4.
| Zpracování SEA PDP | 1. 10. 2020 - 30. 4. 2021 | nezahájeno | SPP |  | 2020 9: 1.10.; 2021 5: 30.4.
| Vypořádání připomínek a úprava návrhů plánů NPP, PDP, PpZPR a Zveřejnění Zprávy o vypořádání připomínek | 1. 5. 2021 - 8. 7. 2021 | nezahájeno | MZe , MŽP, SPP |  | 2021 4: 1.5.; 2021 8: 8.7.
| Vnitřní připomínkové řízení | 9. 7. 2021 - 8. 8. 2021 | nezahájeno | MZe, MŽP |  | 2021 7: 9.7.; 2021 9: 8.8.
| Meziresortní řízení | 8. 8. 2021 - 8. 9. 2021 | nezahájeno | MŽP (za PpZPR), MZe (za NPP) |  | 2021 7: 8.8.; 2021 10: 8.9.
| Zapracování připomínek z meziresortu | 9. 9. 2021 - 10. 11. 2021 | nezahájeno | MŽP, MZe, PP |  | 2021 8: 9.9.; 2021 12: 10..11
| Projednání a vydání stanoviska SEA | 9. 9. 2021 - 15. 11. 2021 | nezahájeno | MŽP (710) |  | 2021 8: 9.9.; 2021 12: 15.11.
| Předložení NPP a PpZPR vládě ke schválení | do 15. 11. 2021 | nezahájeno | MZe (za NPP), MŽP (PpZPR) |  | 2022 1: 15.11.
| Schválení NPP a PpZPR vládou ČR | 15. 11. 2021 - 22. 12. 2021 | nezahájeno | Vláda ČR |  | 2021 11: 15.11.; 2022 1: 22.12. nepřekročitelný termín
| Vydání OOP pro NPP a PpZPR a zveřejnění plánů | Po schválení NPP a PpZPR vládou ČR | nezahájeno | MZe, MŽP (742)
| Zpracování zprávy EK a předání - Povodňová směrnice | nejpozději do 22. 3. 2022 | nezahájeno | MŽP (742) | MZe, SPP | 2022 4: 22.3. nepřekročitelný termín
| Zpracování zprávy EK a předání - Rámcová směrnice o vodách | nejpozději do 22. 3. 2022 | nezahájeno | MŽP | MZe, SPP | 2022 4: 22.3. nepřekročitelný termín
| Schválení PDP příslušnými KÚ | do 30. 6. 2022 | nezahájeno | KU | SPP | 2022 7: 30.6.
Pracovní poznámky k SEA (Zdražil)
1 | zpracování SEA Oznámení a závěr zjišťovacího řízení | bar: 2019 1 to 2019 6
2 | konzultace a zpracování Vyhodnocení SEA I. kolo (neveřejné) |  |  |  |  | 2019 7: 2; 2019 12: 2; 2020 1: 2; 2020 4: 2; 2020 7: 2; 2020 12: 2
3 | Finalizace Vyhodnocení SEA po ukončení zveřejnění plánů dle VZ dle úprav NPP či PDP |  |  |  |  | 2021 1: 3
4 | 40 dní zveřejnění a konání veřejných projednání v termínu vyhodnocování připomínek z meziresortu |  |  |  |  | 2021 7: 4
5 | Vydání Stanoviska SEA do 30 dnů max. |  |  |  |  | 2021 12: 5
** | není započítáno riziko přeshraničního posuzování
** | není znázorněna SEA PDP
Aktualizace map pov nebezpečí a pov. rizik, návrhy opatření a příprava DOsVPR lze prolínat v závislosti na typu aktualizace OsVPR