## List2 - cena, náplň
Příloha č. 1 - Soupis prací plavidla PL32103863 BPP 406
Oprava obšívky plavidla a její povrchová úprava
| Položka | Náplň | Cena[ tis.Kč]
3 | Technická dokumentace opravy | 1 komplet |  | 0
3.1 | Výkresová dokumentace opravy | Dokumentace bude rozkreslena do stupně vhodného pro opravu. | 0
3.2 | Výpočty | Budou zpracovány výpočty potřebné k ověření pevnosti měněných částí plavidla. | 0
3.3 | Inspekční organizace - schválení dokumentace, dozor | schválení dokumentace opravy, dozor opravy | 0
6 | Příprava opravy | 1 komplet |  | 0
6.1 | Příprava plavidla k opravě |  | 0
6.1.1 | Vyčištění, vyklizení a přistavení plavidla do místa opravy | Plavidlo je po vodě dopraveno k místu opravy, vyzdviženo na souš. Plavidlo se k opravě přistaví bez nákladu, vyklizené a vyčištěné. Plavidlo musí být zbaveno vody a nečistot v jednotlivých vodotěsných prostorech. Tuto fázi přípravy plavidla zajišťuje investor. | 0
6.1.2 | Vyzdvižení z vody a ustavení na stapelu, spuštění na vodu | Zhotovení opor, nivelizace montážních opor, vyzdvižení plavidla z vody pomocí lodního výtahu a jeho ustavení na opory. Instalace schodů či žebříků pro přístup na palubu. Spuštění kotvy na zem. | 0
6.1.3 | Proměření rovinnosti dna plavidla | kontrola roviny rovinnosti dna plavidla, výsledek zaznamenat do protokolu | 0
6.2 | Demontážní práce
6.2.1 | Demontáž části dnové obšívky (od ž.č. 44 do ž.č. 64) | postupná demontáž (odříznutí nebo odbroušení) části dnových plechů (cca 85 m2), jejich rozřezání na vhodné rozměry a sešrotování; | 0
6.2.2 | Demontáž části zrcadla | postupná demontáž (odříznutí nebo odbroušení) plechú zrcadla – od outoru směrem k oasnici v šířce 1,0 m, tj. plocha 8,5 m2, jejich rozřezání na vhodné rozměry a sešrotování; | 0
6.2.3 | Příprava vyztužení plavidla na montáž obšívky | zabroušení ocelové konstrukce plavidla; očištění, případné odstranění zkorodovaných částí; vypálení vodotečí do dnových příček (pokud budou jiné formáty plechů) a podélných stěn; | 0
7 | Montáž | 1 komplet |  | 0
7.1 | Oprava vyztužení | výměna částí neopravitelných dnových příček a bočních žeber; vyrovnání deformovaných částí výztuh, jejich očištění, případné odstranění zkorodovaných částí a vevaření nových (cca 350 kg). | 0
7.2 | Montáž části dnové obšívky (od ž.č. 44 do ž.č. 64) | naformátované a natvarované lodní plechy obšívky dna tloušťky 5,0 mm (cca 85 m2; 3440 kg) kategorie „A“ s atestem inspekční organizace; stehování obšívkových plechů, přivaření plechů k výztuhám, svaření plechů k sobě | 0
7.3 | Montáž části zrcadla | naformátované lodní plechy zrcadla tloušťky 8,0 mm (8,5 m2; 536 kg) kategorie „A“ s atestem inspekční organizace; stehování plechů outorů, přivaření plechů k dnovým příčkám, bočním žebrům a přepážkám, svaření plechů k sobě, k dnové a boční obšívce | 0
7.4 | Kontrola výměny obšívky | voda, event. petrolej + plavená křída, snímky RTG; oprava (vybroušení a převaření) nevyhovujících svarů; Zkoušky: provedení vizuální kontroly všech svarů, provedení zkoušky těsnosti (normálním nebo náhradním způsobem) svarů obšívky a vodotěsných přepážek, provedení a vyhodnocení kontroly svarů pomocí rentgenového záření, kontrola rozměrů plavidla | 0
7.21 | Proměření rovinnosti dna plavidla | kontrola roviny rovinnosti dna plavidla, výsledek zaznamenat do protokolu. Naměřené hodnoty porovnat s měřením, které bylo provedeno před započetím opravy, vyrovnat plavidlo | 0
8 | Povrchová ochrana plavidla | 1 komplet |  | 0
8.1 | Příprava pro povrchvou ochranu | Příprava povrchu pro nátěry - tryskání na stupeň čistoty Sa 2,5 - obšívka dna a zrcadla a opravovaná část ocelové konstrukce plavidla - plocha 206,5 m2; | 0
8.3 | Povrchová ochrana plavidla - obšívka dna, zrcadla (uvnitř plavidla) a ostatní opravované části plavidla | Nanesení nátěrových hmot (206,5 m2) - nátěry provést v souladu s normou ČSN EN ISO Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy. Nanesení nátěrových hmot na opískovanou povrh, kontrola tloušťky. Povrchová ochrana plavidla 1 x základní nátěr 60 µm 1 x mezivrstva 150 µm 1 x vrchný nátěr 150 µm celkem NDFT 360 µm Kontrola tloušťky jednotlivých nátěrů. | 0
| Celkem plavidla bez DPH |  |  | 0