Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	149160005 + 149150004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ

Ing. Petr Vávra, technický dozor stavebníka (TDS)

Ing. Marek Špryňar, osoba pracující pod vedením TDS

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:		doplní účastník

Adresa sídla:		doplní účastník

Statutární orgán:	doplní účastník

Osoba oprávněná k podpisu:	doplní účastník

Zástupce pro věci technické:	doplní účastník

IČ: 		doplní účastník

DIČ: 		doplní účastník

Zápis v obchodním rejstříku:	doplní účastník

Bankovní spojení:		doplní účastník

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní účastník pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby akce VD Lysá nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK vypracovanou v roce 2015 společností PS PROFI s.r.o. se sídlem Stará 5, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Dalibor Fiala, a s projektovou dokumentací pro provedení stavby akce VD Lysá nad Labem, oprava dna dolního ohlaví PK vypracovanou v roce 2017 společností Povodí Labe, státní podnik se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant František Vyleťal (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat

které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 149160005 VD Lysá nad Labem, oprava dna dolního ohlaví PK

č. akce 149150004 VD Lysá nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci včetně dílenských výkresů pro provedení opravy obsahující zejména upřesnění úprav ocelové konstrukce před aplikací nátěrových hmot, specifikaci nátěrových hmot včetně aplikačních omezení a požadavků a technologický postup provedení opravy protikorozní ochrany.

  - Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě povrchu ocelové konstrukce před aplikací nátěrového systému bude použito ekologicky nezávadné tryskací médium a aplikována technická opatření, zajišťující zamezení znečištění povrchové vody ve vodním toku tryskacím médiem či zbytky starých nátěrů (clony, plachty, odsávání apod.). Zhotovitel se zavazuje, že bude dbát na minimalizaci spadu uvolněných částic starých nátěrů a tryskacího materiálu do vody a zabrání jejich unášení proudem použitím norné stěny, krycích plachet či jiného odpovídajícího způsobu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí likvidaci použitého tryskacího média a zbytků starých nátěrů v souladu s platnými předpisy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí kontrolní proměření provedené protikorozní ochrany, výsledky proměření zpracuje do zprávy, kterou předá objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v místě realizované akce instalaci informační tabule, jejímž obsahem budou údaje určené poskytovatelem dotace včetně loga SFDI, které je ke stažení pro tyto účely na www.sfdi.cz.

  - Práce v profilu plavební komory budou probíhat pod ochranou provizorního hrazení v zahrazeném a vyčerpaném prostoru plavební komory a platu horního a dolního ohlaví. Zahrazení a odhrazení plavební komory z horní a dolní vody včetně vyčerpání prostoru mezi hrazením a vyčištění od nánosů v prostoru dolního ohlaví zajistí objednatel.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2019

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 12. 2019

  - Zhotovitel se zavazuje, že v první etapě provede opravu protikorozní ochrany provizorního hrazení PK, hrazení po dokončení prací bude předáno objednateli, konkrétně zástupcům provozovatele: nejpozději do 15.09.2019.

  - Vlastní realizaci prací lze provádět pouze při plavební odstávce. Termín plavební odstávky na plavební komoře VD Lysá nad Labem v roce 2019 bude zhotoviteli oznámen ihned po vydání Opatření obecné povahy Státní plavební správou.

  - Plánovaná plavební odstávka na plavební komoře Lysá nad Labem pro rok 2019 je v termínu 14.10.2019 – 09.12.2019.

  - Zhotovitel je povinen zajistit včasnou přípravu realizace (havarijní a povodňový plán), dále je povinen zajistit takovou technologii provádění prací a přijmout taková opatření v průběhu vlastní realizace (např. směnný provoz, práce o víkendech apod.), aby vlastní realizace proběhla v termínu plavební odstávky určeném Státní plavební správou.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,

slovy: doplní účastník korun českých bez DPH.

5.2	Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

6.1	Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

- Stanovisko vodoprávního úřadu Města Lysá nad Labem (e-mailová zpráva) ze dne 21.01.2019 k akci VD Lysá nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK.

- Souhlas s provedením udržovacích prací vydaný dne 20.11.2018 Městským úřadem Lysá nad Labem, odbor životního prostředí pod č.j.: MULNL-ŽP/75001/2018/Ště na akci VD Lysá nad Labem, oprava dna dolního ohlaví PK.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01.02. 2018.

- Zvláštní ustanovení

  - Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování předmětu díla. Fond je podle ustanovení § 3 odst. 5 zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury oprávněn kontrolovat jejich užití podle uzavřených smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s Fondem při výkonu kontroly, a poskytne Fondu veškeré podklady a údaje nezbytné pro provedení kontroly. Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

  - Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.

  - Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – bod 18.,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 34., 43.,

- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), g), h), i), j), m).

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne .................

...................................						......................................

Ing. Marián Šebesta						doplní účastník

generální ředitel