## List1
MVE Štvanice - modernizace generátorů
Předpokládaný HMG realizace
|  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 2021
|  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ozn. | Činnost | max. počet dní | sankce na: | 2019 9: cca počet měsíců
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
A | Příprava, zajištění dodávek | 120 | bar: cca počet měsíců 1 to cca počet měsíců 4
B | Modernizace 1. generátoru | 180 | bar: cca počet měsíců 5 to cca počet měsíců 10
C | Zkušební provoz | 30 | bar: cca počet měsíců 11
D | Modernizace 2. generátoru | 180 | bar: cca počet měsíců 12 to cca počet měsíců 17
E | Zkušební provoz | 30 | bar: cca počet měsíců 18
F | Modernizace 3. generátoru | 180 | bar: cca počet měsíců 19 to cca počet měsíců 24
G | Zkušební provoz | 30 | bar: cca počet měsíců 25
H | Dokončení díla - závěrečná přejímka | 30 | bar: cca počet měsíců 26
| Celkem dní od předání 1. soustrojí k rekonstrukci do dokončení díla ( součet B až H) | 660
| Celkem dní od nabytí účinnosti smlouvy do dokončení díla (součet A až H) | 780 | dokončení díla
| Součet doby odstavení jednotlivých soustrojí (B+D+F) | 540 | nepřekročení doby odstavení | bar: cca počet měsíců 5 to cca počet měsíců 10; cca počet měsíců 12 to cca počet měsíců 17; cca počet měsíců 19 to cca počet měsíců 24