## KPÚ
Výkaz prací a harmonogram postupu prací
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 851
| Vyhotovení vlastnické mapy ( digitalizace z podkladů ) v části k.ú. Loukov (řešené území+intravilán) pro zápis BPEJ do KN | ha | 1222
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 45
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 31
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 736 |  |  | VIII/2012
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 41 |  |  | VIII/2012
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 74 |  |  | VIII/2012
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | IX/2013
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 213
| - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm | ks | 502
| - stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm | ks | 300
| - stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm | ks | 5
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | IX/2013
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 93
| - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm | ks | 360
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 88
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm | ks | 368
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 851 |  |  | I/2014
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ks 2) | 1 |  |  | V/2014
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 110
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 37
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 105
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm | 70
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 851 |  |  | I/2015
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3
2.7 | Změna katastrální hranice | 100bm | 20
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 300 |  |  | Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
| Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm | ks | 500
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 851 |  |  | Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
2) | vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
……………………………………………… |  | ……………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu |  | statutární orgán zhotovitele