## List1
Orientační rozpočet navrhovaných prací |  |  | jednotka | Cena za jednotku | Počet jednotek | celkem za položku
Podrobná rekognoskace terénu | hydrogeologické a geologické mapování zájmového území
výběr a zpřesnění zájmových bodů HG monitoringu
pasportizace hydrogeologických objektů
| termometrie a konduktometrie Bečvy, terénní rekognoskace potenc. přítoků do koryta |  | den |  | 7
Geofyzikální průzkum zájmového území a jeho okolí | Kombinace geofyzikálních metod | cca 10 km základního profilování + 10 km zahuštění profilů | km |  | 20
| Geofyzikální měření nivních sedimentů Bečvy | 2 profily po 300 m | km |  | 0.6
| Geofyzikální vymězení prostoru skládky (např. DEMP) | prostor 100 x 100 m | ks |  | 1
| vrty cca 150 m hloubka |  | ks |  | 6
| vrty cca 20 m hloubka |  | ks |  | 17
Vrtné a laboratorní práce | Práce dokumentační, vzorkovací |  | ks |  | 23
| Finanční rezerva na vyhotovení cca 5 ks vrtů o celkové metráži 150 m |  | bm |  | 150
| laboratorní práce (spojené s vrtnými pracemi) - indexové zkoušky 4 ks/vrt, |  | ks |  | 68
| laboratorní práce - deformační zkoušky, neporušený vzorek 2 ks/vrt, |  | ks |  | 34
| laboratorní práce - smykové parametry 1 ks/vrt |  | ks |  | 17
Karotážní práce ve vrtech |  | mělké vrty 20 m | ks |  | 17
|  | hluboké vrty 150 m |  |  | 6
Vodní tlakové zkoušky | 19 ks vrtů (od kvartéru po bázi) | mělké vrty krok 5 m | ks |  | 124
hluboké vrty krok 10 m
| 2 zkoušky v situaci 1 vrt testovací, cca 30 objektů pozorovacích |  | ks |  | 2
Nálevové zkoušky/Zkouška šíření tlakového impulzu/Stopovací zkoušky | využití měřících čidel s dataloggery |  | ks |  | 15
| měření úrovně HPV | cca 60 ks objektů | ks |  | 720
frekvence 1/měsíc, délka trvání 1 rok
| měření vybraných fyzikálně-chemických parametrů | cca 30 ks objektů | ks |  | 360
Hydrogeologický monitoring * | odběr vzorků vody na chem. analýzu aniontů a kationtů | 4 ks/rok, délka trvání 1 rok, cca 30 objektů | ks |  | 120
(fáze před zahájením prací a v průběhu průzk. prací se časově prolínají) | práce analytické
| úplný chemický rozbor | cca 30 ks vzorků/4 odběry/rok | ks |  | 120
| stanovení aktivity izotopu Tritia | cca 15 ks/ 2 stanovení | ks |  | 30
| Odběr směsného vzorku zeminy | 5 odběrů | ks |  | 5
Průzkum antropogenních uloženin | Stanovení tř. Vyluhovatelnosti dle Vyhl. 294/2005 Sb. | 5 ks | ks |  | 5
| Stanovení TOC | 5 ks | ks |  | 5
| Analýza vody dle ČSN 838033 | 2 ks | ks |  | 2
| Hydrometrické měření pro určení zóny výstupu terem |  | ks |  | 1
Hydrometrování | 1 profil 10 opakování | 10 opakování | ks |  | 10
Hydrogeologické modelování |  |  | ks |  | 1
Práce řídící a organizační | řízení prací, spolupráce s dotčenými subjekty (získání dat, dohoda o spolupráci na monitoringu, apod.) |  | ks |  | 1
| Příprava projektu vrtných a technických prací, vstupy na pozemky, inženýrské sítě, potřebná povolení |  | ks |  | 1
| Koordinace prací se zpracovatelem MKA a III. Etapy HGS |  | ks |  | 1
Práce vyhodnocovací | zhodnocení získaných dat, sestavení průběžné zprávy (čtvrtletní) |  | ks |  | 1
| zhodnocení získaných dat, sestavení závěrečné zprávy z etapy II |  | ks |  | 1
CELKEM bez DPH
*Jedná se o odhad na základě jednotkových cen. Zahájení monitoringu je navrhováno souběžně s okamžikem započetí etapy II.
Počet objektů se bude postupně zvyšovat s postupem vrtných prací. Délka trvání monitoringu 1 rok je uvažována na kompletní monitorovací síti.