## Příloha č. 1

## Analýza SEA Strategického plánu SZP pro období 2021-2027

## Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace

Předmětem zakázky je zajištění celého procesu posuzování vlivu Strategického plánu SZP 
na období 2021-2027 na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SEA“).

1) Zakázka bude realizována ve třech fázích:

- Zpracování oznámení koncepce Strategického plánu SZP v rozsahu daném zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) včetně zpracování podkladu pro zajištění stanovisek od příslušných orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zajištění těchto stanovisek.

  - Projednání návrhu součinnosti zpracovatele SEA (věcná náplň a časový plán) na první schůzce s objednatelem za účasti zpracovatele ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP.

  - Zpracování oznámení koncepce Strategického plánu SZP dle zákonných požadavků včetně zajištění stanovisek orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. se zohledněním dalších případných požadavků vyplývajících z vodítek pro ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP (pokud tyto nejsou již zahrnuty v zákonných požadavcích).

  - Diskuse zpracovaného oznámení koncepce Strategického plánu SZP se zástupci objednatele, zapracování případných připomínek.

- Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce Strategického plánu SZP na životní prostředí v rozsahu daném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (včetně posouzení Koncepce podle § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) na základě závěrů zjišťovacího řízení a předložení návrhu koncepce Strategického plánu SZP včetně SEA příslušnému úřadu.

  - Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce Strategického plánu SZP na životní prostředí na základě závěrů zjišťovacího řízení s ohledem na analytickou část dokumentu, SWOT analýzu a stanovení potřeb – stanovení indikátorů ke sledování stavu životního prostředí a požadavků na zajištění dat a předložení návrhu koncepce Strategického plánu SZP včetně SEA příslušnému úřadu.

  - Zpracování zpětné vazby na intervenční logiku opatření z hlediska životního prostředí.

  - Konzultace zpracovaného konceptu SEA se zástupci objednatele a zpracovatelem ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP.

  - Zpracovatel navrhne opatření, která negativní vlivy vyloučí, zmírní či kompenzují, a která přispějí k posílení pozitivních dopadů Strategického plánu SZP na životní prostředí a veřejné zdraví. Současně navrhne způsob monitorování a hodnocení navržené koncepce Strategického plánu SZP (např. ve formě několika programových specifických indikátorů tzv. Environmentálních indikátorů).

- Spolupráce při veřejném projednání koncepce Strategického plánu SZP (včetně zápisu z jednání a vypořádávání podaných připomínek)

  - Veřejné projednání SEA, zahrnující zpracování informace o veřejném projednání pro účely zveřejnění (na úřední desce MZe, na internetu a v tisku) a informování příslušného úřadu o místě a čase konání veřejného projednávání, prezentace výstupů SEA na veřejném projednání, vytvoření zápisu a spolupráce při vypořádání 
a zapracování podaných připomínek.

  - V této souvislosti navrhne v nabídce uchazeč způsob, který je podle jeho názoru a zkušeností nejvhodnější pro zapojení veřejnosti do procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Uchazeč bude veřejné projednání řídit (moderovat) a pořídí z veřejného projednání zápis, který projedná s objednatelem.

Objednatel si zároveň s odkazem na úpravu ustanovení § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy. Tato změna se týká dodatečného rozšíření rozsahu plnění této veřejné zakázky 
o vypořádání připomínek podaných Evropskou komisí a tím souvisejících úkonů. Jedná se tedy 
o možnou, nikoliv nárokovou část plnění, jejíž realizace je podmíněna případnými připomínkami Evropské komise a rozhodnutím objednatele.

2) Výchozí zdroje pro zpracování hodnocení

Zpracovatel při zpracování oznámení i zpracování vyhodnocení SEA Strategického plánu SZP zohlední:

      - aktuální verzi návrhu Strategického plánu SZP,

      - relevantní právní předpisy a aktuálně dostupná vodítka EK (např.: vodítka k obsahu a struktuře Strategického plánu SZP, k ex-ante hodnocení – zahrnující doporučení pro hodnocení SEA, ke konzultacím s partnery) resp. jejich aktuální návrhy,

odkaz na vodítka EK: https://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/guidelines_en

      - výstupy ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP předané objednatelem.

3) Formální požadavky na výstupy zpracovatele

Dílčí výstupy budou objednateli předávány v elektronické formě (Word a pdf), případně v písemné formě (na vyžádání objednatele) a budou rovněž prezentovány zpracovatelem na společných jednáních. V průběžných výstupech zpracovatele bude vždy názvem, datem a číslem verze označen předávaný dokument.

4) Indikativní harmonogram zpracování jednotlivých výstupů:

Zpracovatel SEA hodnocení musí respektovat, že práce na hodnocení bude probíhat současně se zpracováním Strategického plánu SZP a bude zahrnovat zapracování připomínek objednatele a dalších relevantních subjektů.

Zpracovatel SEA hodnocení musí respektovat vazbu průběhu zpracování strategických plánů na projednávání relevantních právních předpisů a vodítek EU.

Předpokládaný termín zahájení realizace je počátek účinnosti smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem a objednatelem, ve které se zpracovatel zavazuje poskytovat služby.

| Výstup | Indikativní termíny (možný posun dle procesu vyjednávání právního rámce EU) |
| --- | --- |
| Informativní schůzka k diskusi součinnosti s objednatelem (věcná náplň a časový plán) | dva týdny po nabytí účinnosti smlouvy |
| Zpracování oznámení koncepce SP SZP včetně zpracování podkladu pro zajištění stanovisek od příslušných orgánů ochrany přírody | - do 4 týdnů od zaslání aktuální verze návrhu SP SZP objednatelem - - vypořádání připomínek - do 5 dnů od konzultace |
| konzultace s objednatelem | - do 14 dní od zaslání oznámení koncepce |
| Předložení oznámení koncepce (formální zahájení procesu SEA) | do 14 dní po konzultaci |
| Zpracování vyhodnocení SEA ke Strategickému plánu SZP včetně posouzení koncepce | do 3 měsíců od předložení oznámení koncepce - do 5 dnů zašle objednatel zhotoviteli připomínky - do 5 dnů zašle zhotovitel vypořádání připomínek |
| Předložení návrhu koncepce SP SZP včetně vyhodnocení SEA MŽP | do 14 dní od zaslání zpracování vyhodnocení |
| Veřejné projednání návrhu koncepce SP SZP včetně vyhodnocení SEA | cca prosinec 2019 (nejdříve 30 dní po předložení MŽP) |
| zápis z veřejného projednání | do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání |
| Vypořádání případných připomínek EK – vyhrazená změna závazku | termín odstranění vad bude stanoven objednatelem v souladu s pokyny EK |

Náležitosti Oznámení jsou uvedeny v příloze 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů