## List1
Příloha č.1 ke SOD č. obj. č. zhot. , JPÚ v k.ú. Brozany nad Ohří lokalita V Lukách, K Brňanům a v k.ú. Hostěnice u Brozan lokalita U Klimenta
Krycí list pro zpracování nabídkové ceny
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
| 1. | Přípravné práce
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 314 |  |  | 2012-07-31
| 1.2. | Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 314 |  |  | 2012-07-31
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 314 |  |  | 2012-07-31
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřesných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace | 100bm | 87 |  |  | 2012-07-31
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 314 |  |  | 2012-09-30
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
| 2. | Návrhové práce
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podelné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu | ha | 314 |  |  | 2013-02-28
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 314 |  |  | 2013-08-31
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  |  | 2013-09-30
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm | 320 |  |  | 3
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 314 |  |  | 3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
1
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH
V Litoměřicích dne
|  | Za objednatele: | Za zhotovitele:
|  | …………………………. | ………………………….
Ing. Martin Vrba
ředitel Pozemkového úřadu Litoměřice
2