č. smlouvy: 365-2019-14121

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 17, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú: 10006-1226001/0710

Zastoupená Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem odboru Řídicí orgán OP Rybářství

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

Obchodní firma: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]"

se sídlem: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]"

IČO: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" , DIČ: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" , Je/Není plátcem DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ],

oddíl "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" , vložka "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]"

bank. spojení: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" , č. účtu: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]"

jejímž jménem jedná: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]"

ID datové schránky: "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]"

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace díla) a které sestává z dílčích plnění specifikovaných v odstavci 2 tohoto článku, a to vše v souladu s článkem II. této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedená dílčí plnění.

- Zhotovitel se zavazuje provést následující dílčí plnění:

- Dílčí plnění č. 1. – Aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu

- Dílčí plnění č. 2. – Analýza a doporučení pro využívání zjednodušených metod vykazování

- Dílčí plnění č. 3. – Ex-ante posouzení finančních nástrojů

- Dílčí plnění č. 4. – Analýza absorpční kapacity a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení

- Dílčí plnění č. 5. – Hodnocení SEA

Specifikace jednotlivých dílčích plnění je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy.

- Účelem smlouvy je v souladu s právními předpisy Evropské unie aktualizace strategických dokumentů a vytvoření metodických dokumentů a vypracování analýz a posouzení finančních nástrojů nezbytných pro přípravu OP Rybářství 2021-2027. Součástí předmětu plnění je aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu, vypracování Analýzy a doporučení využívání zjednodušených forem vykazování, vypracování ex-ante posouzení finančních nástrojů, zpracování odborné analýzy absorpční kapacity, vytvoření metodického dokumentu pro monitorování a vyhodnocování OP Rybářství 2021-2027 a hodnocení SEA pro Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu a OP Rybářství 2021–2027.

Článek II.

Místo plnění, provádění díla, doba plnění, termín předání a převzetí díla

- Místem plnění je území České republiky. Místem předání a převzetí dílčích plnění je sídlo Objednatele.

- Dílčí plnění podléhají připomínkovému řízení tak, aby byla před jejich převzetím Objednatelem bez jakýchkoliv vad.

- Předání a převzetí dílčích plnění bude probíhat na základě protokolu, který bude podepsán oběma smluvními stranami ve dvou vyhotoveních, a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

- K přechodu vlastnictví dochází převzetím dílčího plnění bez vad na základě předávacího protokolu.

- Doba plnění dílčích plnění začíná bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy a termíny realizace činí:

Dílčí plnění č. 1. – 4.

- Zahájení realizace ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

- Termín pro předložení návrhu výstupu dílčího plnění: 4 kalendářní měsíce po nabytí účinnosti smlouvy.

- Termín pro předložení finálního výstupu každého z dílčích plnění: nejpozději 5 kalendářních měsíců po nabytí účinnosti smlouvy. Finálním výstupem se rozumí výstup předmětných dílčích plnění bez jakýchkoliv vad, včetně akceptace/potvrzení formou protokolu tohoto výstupu Objednatelem, že se jedná o dílčí plnění bez vad. Objednatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů posoudit zda je předmětné dílčí plnění bez vad (a tudíž byl splněn termín pro předložení finálního výstupu) či nikoliv.

Dílčí plnění č. 5. – Hodnocení SEA

- Zahájení realizace ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

- Ukončení realizace: dnem vydání kladného stanoviska SEA k návrhu Operačního programu Rybářství 2021–2027 a k VNSPA, nejpozději do 24 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy.

Článek III.

Cena díla

- Celková cena za dílo sestává ze součtu cen řádně a včas provedených dílčích plnění (viz Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet) a je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena díla bez DPH…………………………………………………….XXX,- Kč

DPH (21 %)…………………………………………………………….XXX,- Kč

celková cena díla včetně DPH……………………………………….XXX,- Kč.

- Uvedená cena je sjednána jako cena maximální a nejvýše přípustná za všechna dílčí plnění a zahrnuje všechny náklady Zhotovitele nutné k provedení dílčích plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem specifikovaným v Příloze č. 1 smlouvy, včetně nabytých práv Objednatele vyplývajících z licenčních ujednání uvedených v čl. V. smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena jednotlivých dílčích plnění a zároveň celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- Objednatel si tímto s odkazem na úpravu ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost zadat poskytnutí nových služeb Zhotoviteli, a to do výše 540 000,- Kč bez DPH z předpokládané hodnoty veřejné zakázky (což představuje 16,67 %) s názvem „Příprava OP rybářství 2021-2027“, realizované touto smlouvou v případě, že bude nutné vypořádání připomínek podaných v rámci schvalovací procedury OP Rybářství a VNSPA ze strany Vlády ČR a následně Evropské komise. Jedná se zejména o tyto související činnosti: konzultační činnost, vypořádání připomínek, vypracování nových stanovisek SEA k OP Rybářství/VNSPA,  úprava či vyhotovení dodatečných podkladů či analýz nezbytných pro kompletní posouzení klíčových materiálů pro přípravu OP Rybářství 2021 – 2027, pokud bude takovéto zadání dodatečných služeb potřebné a účelné pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Poskytnutí těchto dodatečných služeb, na něž nevzniká Zhotoviteli dle této smlouvy žádný právní nárok, bude v případě výzvy ze strany Objednatele, upraveno dodatkem k této smlouvě. Cena za plnění těchto dodatečných služeb bude jednotková cena za jeden člověkoden, která bude činit ........... Kč plus zákonná sazba DPH. Nejmenší objednatelný rozsah jednotlivé dodatečné služby je 0,5 člověkohodiny práce jedné osoby. Celková cena za dodatečné služby bez DPH bude stanovena jako součin rozsahu plnění Zhotovitele vyjádřeného v člověkodnech nebo jejich částích a příslušné sazby za toto plnění a tato celková cena nesmí  přesáhnout 16,67 % skutečné ceny, tj. celkové ceny díla bez DPH a bude tak v souladu s § 66 písm. e) ZZVZ.   Předpokládaná doba plnění příp. dodatečných služeb bude v období od vydání kladného stanoviska SEA k návrhu Operačního programu Rybářství 2021 – 2027 a k VNSPA. K ukončení plnění dojde vydáním Rozhodnutí Evropské komise, kterým bude schválen OP Rybářství 2021–2027, nebo vyčerpáním max. ceny celkové ceny za toto plnění.

Článek IV.

Platební podmínky a fakturace

- Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za jednotlivá dílčí plnění na základě bezvadného, řádně předaného a převzatého dílčího plnění (finální výstup dílčího plnění včetně akceptace) dle Přílohy č. 1 smlouvy a vystavené faktury doručené do sídla Objednatele.

- Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než Objednatel převezme bezvadné a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění a obě smluvní strany podepíší protokol o řádném předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

- Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů po doručení faktury za každé dílčí plnění.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a  informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 občanského zákoníku. Nebude-li daňový doklad obsahovat zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale doba splatnosti v délce trvání 30 kalendářních dnů běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

- Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

- Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek V.

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen:

- Uzavřít pojištění pro případ vzniku škody vůči Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s dolní hranicí pojistného plnění minimálně  500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

- Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) je Zhotovitel povinen předložit nebo předat Objednateli nejpozději v den uzavření této smlouvy.

- Pojistná smlouva ani pojistné podmínky nesmí obsahovat taková smluvní ujednání o výlukách z pojištění, která by vylučovala či omezovala po celou dobu účinnosti smlouvy nárok pojištěného na pojistné plnění v souladu s vymezeným účelem pojistné smlouvy.

- Zhotovitel je povinen řídit se pravidly a veškerými ostatními právními předpisy platnými pro OP Rybářství včetně příslušných právních předpisů Evropské unie (a to včetně pravidel pro povinnou publicitu).

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu údajů o Zhotoviteli uvedenou v záhlaví smlouvy a jakékoliv změny týkající se Zhotovitelovi ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

Článek VI.

Licenční ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílčím plněním (ve smyslu autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů) a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této smlouvy.

- Zhotovitel poskytuje licenci Objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a autorské dílo sám neužít.

- Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

- Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, zveřejnit jej, stejně jako spojit autorské dílo s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

- Zhotovitel odpovídá za obsahovou, ale i formální správnost textu, a to i stylistickou, gramatickou a typografickou úpravu v souladu s příslušnými normami a za rozvržení textu, který bude čitelný a chronologicky uspořádaný včetně fotografií.

- Objednavatel (nabyvatel licence) je oprávněn licenci nevyužít.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují ustanovení § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro Objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a Objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí Zhotovitele.

- V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze Zhotovitel, Zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na Objednatele a Objednatel tato práva přijímá.

- Stejně tak v případě, že Zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, Zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na Objednatele a Objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této smlouvy.

Článek VII.

Realizační tým

- Zhotovitel je povinen poskytovat služby spojené s dílčími plněními Objednateli prostřednictvím členů realizačního týmu, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení této veřejné zakázky a které jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna jednotlivých členů realizačního týmu musí být předem písemně schválena ze strany Objednatele s tím, že osoby, které by měly členy realizačního týmu v této smlouvě výslovně uvedené nahradit, musí splňovat kvalifikaci požadovanou ze strany Objednatele pro tu kterou konkrétní roli v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas neodmítne bez existence relevantního důvodu, který bezodkladně sdělí Zhotoviteli. Při změně členů realizačního týmu není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu člena realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem.

- Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle této smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou, případně s týmem třetích osob, pro zajištění odborné garance na straně Objednatele. Zhotovitel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby/týmu osob, spolupracovat s ní/nimi a poskytnout maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že se vedoucí týmu bude účastnit všech jednání s Objednatelem, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodne jinak.

Článek VIII.

Sankční ustanovení, náhrada škody

- V případě prodlení Objednatele s platbou, na kterou vznikl Zhotoviteli nárok, uhradí Objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.

- V případě porušení smluvní povinnosti ze strany Zhotovitele uvedené v čl. I odst. 1 a 2 (včetně povinností stanovených v Příloze č. 1 smlouvy), čl. V odst. 1 až 3 a v čl. VII přísluší Objednateli smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. III odst. 1, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě, že Zhotovitel nepředloží dílčí finální výstupy (včetně akceptace Objednatelem) v termínech uvedených v čl. II odst. 5 smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady vytýkané Objednatelem v jeho reklamaci ve lhůtě dle čl. IX odst. 4 smlouvy nebo poruší informační povinnost uvedenou v čl. V odst. 5 smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IX. odst. 1. a 2. smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

- Zhotovitel souhlasí, aby Objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. IV. Pokud nedojde k započtení, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy Objednatele.

- Pokud dojde ze strany Zhotovitele k porušení pravidel pro povinnou publicitu (čl. V odst. 4 smlouvy), zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
15 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Jedná se o pravidla vyplývající z Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie, dále z Pravidel pro žadatele a příjemce z Technické pomoci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 a z Manuálu jednotného vizuálního stylu Ministerstva zemědělství.

- Pokud dojde ze strany Zhotovitele ke zpožděnému plnění tak, že nebude možno realizovat předmět či účel smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 45 % z celkové ceny díla (včetně DPH) dle článku III odst. 1. V případě sporu, zda bylo či nebylo možno realizovat předmět či účel smlouvy, je rozhodující názor Objednatele.

- Smluvní pokuty jsou splatné 10. den ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li v této výzvě uvedena jiná lhůta.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti Zhotovitele vznikne, ani právo Objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost Zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

Článek IX.

Mlčenlivost a finanční kontrola, odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy s výjimkou dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost Zhotovitele ohledně osobních údajů, bude-li Zhotovitel s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této smlouvy;  odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti se službami z veřejných výdajů a kontroly ze strany orgánů Evropské unie.

- Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem díla sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jednotlivých dílčích plnění od okamžiku protokolárního předání a převzetí dílčího plnění bez připomínek, a to po dobu 24 měsíců.

- V případě, že předaná dílčí plnění vykazuje vady, Objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu písemně u Zhotovitele reklamuje, přičemž pozdější uplatnění reklamace v záruční době nemá vliv na platnost této reklamace. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci Objednatel uvede, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede Zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 14 dnů od obdržení písemné reklamace, nestanoví-li Objednatel ve své reklamaci lhůtu jinou.

Článek X.

Společná ujednání

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílčí plnění díla dle smlouvy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

- na majetek Zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo

- Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo

- Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo

- v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinnosti Zhotovitele, za něž se považuje zejména porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. I odst. 1 a 2 (včetně povinností stanovených v Příloze č. 1 smlouvy), čl. II odst. 4, v čl. V  odst. 1 až 3 nebo čl. VII smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči Objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- V případě, že na straně Zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude Zhotovitel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne vzniku takových okolností, informovat o této skutečnosti Objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat k dokončení dílčích plnění předmětu smlouvy. Dosáhne-li prodlení více než 5 kalendářních dnů, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady nákladů Zhotoviteli.

- Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí a bez uvedení důvodů tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

- Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny Objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při dílčích plněních smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.

- Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování dílčích plnění díla vlastními prostředky.

- K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.

- Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu dílčích plnění díla.

- Zhotovitel může pověřit zhotovením dílčích plnění díla třetí osobu. Při provádění dílčích plnění díla touto třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost jako by dílčí plnění díla prováděl sám.

- Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost po celou dobu plnění dílčích plnění díla.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání..

- Smluvní strany prohlašují, že případné zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s aktuálně účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny smlouvou, se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, a subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) výtisky a Zhotovitel obdrží dva (2) výtisky.

- Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací, licenční ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že Zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla Objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoliv podmínek znevýhodňujících jednu ze smluvních stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

- Příloha č. 3 – Realizační tým

| V Praze dne …………………… | V Praze dne …………………………… |
| --- | --- |
| Česká republika – Ministerstvo zemědělství Ing. Pavel Pojer ředitel odboru Řídicí orgán OP Rybářství | FIRMA XX XX Jednatel společnosti |

Příloha č. 1  – Specifikace díla

harmonogram činností

| Činnosti | Období |
| --- | --- |
| Fáze I Studium podkladů a potřeb Objednatele, sestavení indikativního harmonogramu plnění zakázky s cílem zajistit soulad jednotlivých činností - např. společné dotazníkové šetření pro jednotlivá dílčí plnění, řízené rozhovory, focus group či připomínkové řízení jednotlivých výstupů, hodnocení SEA apod. | cca 1 měsíc po nabytí účinnosti smlouvy |
| Fáze II Realizace jednotlivých dílčích plnění. Objednatel předpokládá postupné připomínkování jednotlivých dílčích výstupů již v průběhu jejich zpracování. | 4 měsíce po nabytí účinnosti smlouvy |
| Fáze III Finální akceptační proces jednotlivých dílčích plnění (bez vad včetně akceptace Objednatelem) | nejpozději pátý měsíc po nabytí účinnosti smlouvy |
| Fáze IV Dokončení SEA | nejpozději do 24 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy |

Předmět plnění

Dílčí plnění č. 1: Aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (dále jen „VNSPA“) je strategie Ministerstva zemědělství pro odvětví akvakultury do roku 2024. VNSPA byl vytvořen v souladu s čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice. VNSPA byl schválen usnesením vlády České republiky č. 876 ze dne 27. 10. 2014. ČR byla povinna vytvořit VNSPA, aby mohla čerpat finanční prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu prostřednictvím Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Cílem předmětu plnění je popsat stav a prognózu vývoje akvakultury v ČR v kontextu akvakultury v EU a ve světě, ověřit platnost cílů a priorit a v případě potřeby je aktualizovat.

Předmětem zadávané zakázky je:

- aktualizace dat a časových řad ve VNSPA

- aktualizace textu VNSPA

- aktualizace popisu stavu akvakultury v ČR v kontextu akvakultury v EU a ve světě ve VNSPA

- aktualizace SWOT analýzy a zpracování dalších analýz nezbytných pro aktualizaci VNSPA, zejména analýzy konkurenceschopnosti odvětví akvakultury a analýzy současného vybavení zpracoven a jejich vytíženosti v průběhu roku

- aktualizace prognózy vývoje akvakultury v ČR do roku 2030 ve dvou variantách (optimistická a realistická) ve VNSPA

- ověření platnosti cílů, priorit a opatření VNSPA a jejich aktualizace

- doplnění VNSPA o nová opatření v návaznosti na nové dotační národní a evropské dotační programy

- vytvoření základního rámce pro evaluaci VNSPA

- navržení sady indikátorů pro evaluaci plnění VNSPA

- vytvoření týmu odborníků, který bude konzultovat aktualizaci VNSPA

- projednání aktualizovaného VNSPA se zástupci odvětví rybářství a ostatními relevantními stakeholdery

Aktualizovaný VNSPA musí být v souladu se Společnou rybářskou politikou Evropské unie a se Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Struktura VNSPA musí vycházet ze Sdělení Komise obsahující Strategické zásady udržitelného rozvoje akvakultury v EU COM (2013) 229 z 29. 4. 2013.

Dílčí plnění č. 2: Analýza a doporučení pro využívání zjednodušených metod vykazování

Cílem dílčího plnění 2 je zajistit odborný podklad pro implementaci zjednodušených metod vykazování (dále také „ZMV“) v  OP Rybářství 2021–2027, a to v souladu s návrhem nařízení o společných ustanoveních pro programové období 2021-2027.

Analýza by měla obsahovat následující části:

- základní popis jednotlivých typů ZMV a příklady jejich použití v ostatních operačních programech

- analýza možnosti využít jednotlivé typy ZMV v opatřeních plánovaných v OP Rybářství 2021–2027

- doporučení pro použití ZMV v OP Rybářství 2021 – 2027 pro jednotlivá opatření/způsobilé výdaje

- nastavení metodiky pro doporučené (vybrané) typy ZMV, a to v souladu s platnými metodickými dokumenty a s příslušnou přílohou programového dokumentu definovanou v návrhu nařízení o společných ustanoveních pro programové období 2021-2027

Dílčí plnění č. 3: Ex-ante posouzení finančních nástrojů

Cílem dílčího plnění č. 3 je provést předběžné posouzení využití finančních nástrojů v OP Rybářství 2021–2027. Povinnost předběžného posouzení vyplývá z článku 37 nařízení o společných ustanoveních pro programové období 2014-2020 a z článku 52 návrhu nařízení o společných ustanoveních pro programové období 2021-2027.

Zhotovitel provede ex-ante posouzení zavedení finančních nástrojů u všech vymezených specifických cílů a k nim vztažených aktivit, které budou definovány v návrhu programového dokumentu OP Rybářství 2021–2027. Následně Zhotovitel zpracuje konkrétní návrh využití finančních nástrojů ve specifických cílech a aktivitách, které byly Zhotovitelem posouzeny za relevantní pro aplikaci finančních nástrojů.

Zhotovitel pro předběžné posouzení využije také závěry analýzy finančních nástrojů, která byla zpracována v srpnu 2018. Zhotovitel rovněž vezme v potaz aktuální situaci v odvětví akvakultury a informace z nových analýz, které budou v přípravném období zpracovány.

Předběžné posouzení bude obsahovat náležitosti definované v Metodickém doporučení Ministerstva pro místní rozvoj pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014–2020 (souhrn je uveden v tabulce č. 3 tohoto doporučení).

Dílčí plnění č. 4: Analýza absorpční kapacity a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení

Předmětem dílčího plnění jsou dvě související činnosti:

- analýza absorpční kapacity pro jednotlivé specifické cíle, příslušná opatření/aktivity a pro vybrané formy podpory

- nastavení rámce pro monitoring a hodnocení OP Rybářství 2021–2027

Nastavení monitoringu programu úzce souvisí s realizací analýzy absorpční kapacity, obě aktivity byly proto zahrnuty do dílčího plnění č. 4. Nicméně je možné na základě dohody Objednatele se Zhotovitelem zpracovat Závěrečnou zprávu za obě činnosti zvlášť.

Analýza absorpční kapacity

Cílem analýzy absorpční kapacity je zmapovat zájem žadatelů o navrhovaná opatření/aktivity, které bude možné spolufinancovat z OP Rybářství 2021–2027. Analýza bude sloužit k dopracování návrhu operačního programu.

Zhotovitel provede následující činnosti:

- dotazníkové šetření mezi relevantními cílovými skupinami, které bude vhodně doplněno o další šetření (rozhovory, focus group, apod.) s cílem zajistit spolehlivost údajů. Cílem šetření je zjistit, zda bude mezi potenciálními žadateli existovat dostatečný zájem o navrhované oblasti a formy podpory a zároveň zjistit předpokládaný finanční rozsah plánovaných projektům, včetně jejich výsledků

- zpracování analýzy absorpční kapacity na základě výsledků šetření

- v rámci analýzy Zhotovitel zpracuje návrh na konkrétní alokace finančních prostředků pro jednotlivé specifické cíle/opatření/aktivity, včetně metodiky a zdůvodnění těchto návrhů a identifikace oblastí s potenciální nízkou absorpční kapacitou a návrhů řešení

Metodika pro monitoring a hodnocení OP Rybářství 2021–2027

Vzhledem k tomu, že programový dokument musí rovněž obsahovat seznam výsledkových a výstupových indikátorů, pomocí nichž bude vyhodnocován pokrok při plnění specifických cílů, bude v rámci dílčího plnění č. 4 zpracován také rámec pro monitoring a hodnocení OP Rybářství 2021–2027.

Cílem této části dílčího plnění č. 4 je vytvoření metodického dokumentu pro monitorování a hodnocení programu, který bude popisovat technické nastavení monitorování na úrovni projektů a programu. Nastavení rámce pro monitoring a hodnocení bude v souladu s metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj a bude zároveň vycházet z použitelných dokumentů a předpisů EU.

Metodika bude obsahovat zejména:

- popis činností jednotlivých gestorů (Ministerstvo zemědělství, SZIF, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a případně dalších relevantních gestorů),

- detailní popis intervenční logiky OP

- návrh indikátorové soustavy, odůvodnění volby indikátoru a metodika sběru dat pro jednotlivé indikátory

- návrh agregační mapy

- vytvoření tzv. nápočtových a rozpadových pravidel (resp. vzorců), která budou zakomponována do monitorovacího systému a budou sloužit k technickému zpracování agregace

- stanovení výchozích a cílových hodnot indikátorů a jejich milníků (výkonnostního rámce) včetně zdůvodnění (metodiky) jejich nastavení

- vytvoření přehledu a popis povinných Zpráv a hlášení vyplývající z legislativy pro ENRF a požadavků jednotného metodického prostřední MMR, jejich frekvence, a termíny podávání a jejich vzory (vytvoření harmonogramu a postupu pro vytváření zpráv a hlášení)

- návrh plánu hodnocení OP Rybářství včetně indikativního seznamu evaluačních aktivit a jejich harmonogramu a vhodných metod pro hodnocení programu

Dílčí plnění č. 5: Hodnocení SEA

Předmětem dílčího plnění č. 5 je zhotovení kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících aktivit potřebných pro posouzení vlivů dvou koncepcí: (1) Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu a (2) Operačního programu Rybářství 2021–2027 na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, s cílem získání stanoviska SEA.

Návrh Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu bude výstupem dílčího plnění č. 1.

Návrh Operačního programu Rybářství 2021–2027 vyhotoví Objednatel v průběhu plnění zakázky, a to v návaznosti na jednotlivé výstupy dílčích plnění.

OBECNÉ POŽADAVKY A INFORMACE

Požadavky na výstupy dílčích plnění

Návrhy výstupů jednotlivých dílčích plnění budou předány pouze v elektronické podobě (emailem). Finální verze výstupů (včetně všech příloh) budou předány 1 x v listinné podobě a rovněž 1 x v elektronické podobě na datovém nosiči v českém jazyce po uzavření připomínkového řízení ze strany Objednatele. Elektronická verze bude ve formátu DOC a PDF, datový nosič bude obsahovat také datasety k realizovaným průzkumům/šetřením apod.

Za kvalitu obsahu výstupů odpovídá vedoucí týmu Zhotovitele, jehož jméno bude v jednotlivých výstupech uvedeno. Tato odpovědnost bude stvrzena jeho podpisem na konci odsouhlasených tištěných verzích výstupů.

Kontrolní den k plnění zakázky

V rámci plnění zakázky Objednatel požaduje uspořádat min. 1 x měsíčně kontrolní den, jehož cílem je informování o postupu plnění smlouvy, případně konzultace obou smluvních stran k plnění zakázky. Zhotovitel vyhotoví zápis z kontrolního dne, který bude podléhat připomínkovému řízení Objednatele.

Ostatní informace / činnosti relevantní pro realizaci zakázky

Následující výstupy/činnosti bude Zhotovitel povinen v termínu stanoveném Objednatelem předložit/vykonat na žádost zástupce ŘO OP Rybářství:

- seznam případných dotazovaných osob/institucí zapojených do sběru dat vč. případných dotazníků či přepsaných strukturovaných rozhovorů;

- seznam plánovaných rozhovorů / terénních šetření, včetně časového harmonogramu;

- ostatní výstupy generované sběrem dat.

V případě potřeby se jakéhokoli šetření nebo rozhovorů může zúčastnit zástupce MZe.

Zhotovitel je povinen veškeré návrhy dotazníků / šetření / rozhovorů odeslat Objednateli k připomínkám a odsouhlasení.

Dokumenty volně ke stažení:

- Programový dokument OP Rybářství 2014 – 2020

- Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

- Evropská legislativa pro období 2014–2020

- Evropská legislativa pro období 2021–2027: návrh nařízení o společných ustanoveních a návrh nařízení o ENRF

- Metodické doporučení k finančním nástrojům

- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 763/2014 ze dne 11. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o technické vlastnosti informačních a propagačních opatření a pokyny pro vytvoření znaku Unie

Případně další relevantní dokumenty a metodická doporučení, která během doby realizace budou zveřejněna ze strany EK.

Příloha č. 2  – Položkový rozpočet

| Dílčí plnění 1. - 5. | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dílčí plnění č. 1: Aktualizace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu |  |  |  |
| Dílčí plnění č. 2: Analýza a doporučení pro využívání zjednodušených metod vykazování |  |  |  |
| Dílčí plnění č. 3: Ex-ante posouzení finančních nástrojů |  |  |  |
| Dílčí plnění č. 4: Analýza absorpční kapacity a nastavení rámce pro monitoring a hodnocení |  |  |  |
| Dílčí plnění č. 5: Hodnocení SEA |  |  |  |

Příloha č. 3  – Realizační tým

| Funkce v týmu | Jméno a příjmení člena týmu | Kontakt (emailová adresa) |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí týmu |  |  |
| Odborník na rybářství |  |  |
| Odborník na finanční nástroje |  |  |
| Hodnotitel SEA |  |  |

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006