Technické podmínky pro výběr zhotovitele

Akce : „VD Nechranice – pěstební péče na vzdušním líci“

Č. PL : 2 03 18 107

Č.akce : 203 691

Popis současného stavu :

V 90. letech byla pro zajištění stability vzdušního líce VDN provedena výsadba keřů různého druhového složení. Výsadba byla provedena v celkem šesti etapách (jedna etapa byla provedena na pokusných polích). Pro zajištění zapojení a dlouhodobé životnosti výsadeb je nutná pěstební péče v následujícím rozsahu.

Požadujeme zajištění pěstební péče na provedených výsadbách listnatých keřů vysázených na horní polovině svahu hráze VD Nechranice v km 0,1 – 2,5.  Jedná se o ozelenění hráze formou osázení v 15ti řadách nad sebou více druhy listnatých keřů ve formě šikmých pásů šířky 6–10 m, oddělených od sebe 1 m širokými zatravněnými uličkami.

V pěti etapách bylo postupně vysázeno 27 474 ks keřů, na pokusných polích 2 167 ks, celkem 29 641 ks keřů. Na základě inventury 04/2019 je stabilně ujmutých 27 781 ks keřů, u kterých je potřebné zajištění pěstební péče.

Při inventuře  keřů bylo zjištěno, že ve vysázených úsecích A, B, C, D a E  chybí ve většině vysázených segmentů několik sazenic (úhyn z minulosti), většinou se ale jedná o jednotky, maximálně desítky jedinců, jejichž absence ale nečiní potíže, protože překryv sazenic neosázené plochy opticky doplňuje.  Při inventuře a následném šetření ve vegetaci, za přítomnosti dendrologa podniku, bylo vybráno 7 segmentů v úseku E, do nichž je ale nutné sazenice doplnit, protože jich chybí více než polovina z vysázených.  V uvedených segmentech se vždy má nacházet 135 ks sazenic (kosodélník 15 x 9 ks sazenic).

Segmenty určené pro doplnění keřů jsou v situaci číslovány zleva doprava. Jedná se o:

Segment č.  2 –  v segmentu chybí 74 ks sazenic

Segment č. 11 – v segmentu chybí 72 ks sazenic

Segment č. 36 – v segmentu chybí 94 ks sazenic

Segment č. 40 – v segmentu chybí 94 ks sazenic

Segment č. 41 – v segmentu chybí 86 ks sazenic

Segment č. 42 – v segmentu chybí 105 ks sazenic

Segment č. 43 – v segmentu chybí  93 ks sazenic

Celkem je třeba dosázet 618 ks sazenic keřů.

Zajištění pěstební péče je na 5 let (2019 –2023) s následujícím postupem provádění prací:

1. Každoroční zmlazovací řez keřů vždy jedné etapy, pro udržení přehlednosti vzdušného svahu hráze, na výšku cca 1,5 m a likvidaci nežádoucích dřevin (šípek a jiné náletové dřeviny). Vždy jedna etapa postupně od PB (loděnice) k bezpečnostnímu přelivu – 5 etap = 5 let. U keřů fyziologicky nižších bude prováděn udržovací řez. Počty keřů dle jednotlivých etap: rok 2019 – 5 265 ks, rok 2020 – 6 149 ks, rok 2021 – 5 637 ks, rok 2022 – 5 728 ks, rok 2023 – 5620 ks. Celkem bude za pětileté období zmlazováno 27 781 ks keřů.

2. Jarní (květnové) sečení bylinného porostu mimo prostor pásových výsadeb keřů v celkové výměře 8690 m2.

3. Jarní (květnové) obžínání uvnitř pásových výsadeb keřů v celkové výměře 4 443 m2 – na základě provedené inventury 04/2019 . Zhodnocení aktuálního stavu porostu se stanovením termínu sečení vždy při kontrolní pochůzce do 10.5. každoročně.

4. Letní (srpnové) sečení bylinného porostu mimo prostor pásových výsadeb v celkové výměře 8690 m2.

5. Letní (srpnové) obžínání uvnitř pásových výsadeb keřů v celkové výměře 4 443 m2. Zhodnocení aktuálního stavu porostu se stanovením termínu sečení vždy při kontrolní pochůzce do 10.8. každoročně.

6. Regulace výskytu hrabošů. Vždy po provedeném 1. i 2. sečení provádět monitoring výskytu hrabošů a případně provést regulaci deratizačním přípravkem přímo do nor. Zaměřit se na I. etapu a pokusná pole. Předpoklad kalamitního výskytu hrabošů je každý 2 rok, tj. aplikace deratizačního přípravku 3x ve sledovaném pětiletém období. Na základě poznatků z předchozích let bylo maximálně použito 130 kg přípravku na všech etapách.

7. Zálivka stávajících keřů. Na základě prováděného monitoringu měření srážkové činnosti zhotovitelem provádět v na stávajících keřích období přísušku minimálně 3 x ročně zálivku všech keřů v minimálním množství 10l na keř pro jednu zálivku (voda bude poskytnuta z vodní nádrže Nechranice).

8. Podzimní liniové odpuzující nátěry keřů proti okusu zvěří. Nátěry provádět odspodu na 2 řadách keřů a na začátku a konci každé etapy i bočně, také v rozsahu 2 řad keřů. Na základě poznatků z předchozích let bylo k nátěrům použito 140 kg přípravku.

9.  Výsadba 618 ks sazenic keřů v úseku E dle plánu dosadby.  Vysázen bude Tavolník van Houtteův, výšky 40-60 cm .

10. Zálivka nových keřů. Na základě prováděného monitoringu měření srážkové činnosti zhotovitelem provádět v na stávajících keřích období přísušku minimálně 5 x ročně zálivku všech keřů v minimálním množství 10l na keř pro jednu zálivku (voda bude poskytnuta z vodní nádrže Nechranice).

Před zahájením akce bude zdokumentován současný stav přístupových cest.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu akce budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů 
a kategorizace odpadů.

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky 
a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad 
a nedodělků, pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

Doba plnění zakázky :

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:		01.09.2019

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:		30.11.2023

Místo plnění zakázky:

k.ú. Březno u Chomutova  p. č. 1200/10

kraj Ústecký.

Zpracoval: Ing. Ivana Pešková 							Dne: 16.7.2019