## KPÚ
Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny
na zpracování návrhu KPÚ Rakovec
(Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo)
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 210 |  | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 16 |  | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 210 |  | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů | 100 bm | 50 |  | 0
| - stabilizace lomových bodů | bod | 60 |  | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 6 |  | 0
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
| - vytyčení pozemků | 100 bm | 30 |  | 0
| - stabilizace lomových bodů | bod | 100 |  | 0
1.6 | Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace | budova | 95
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 210 |  | 0
| Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 210 |  | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 17 |  | 0
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | m | 3000 |  | 0
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | m | 400 |  | 0
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 210 |  | 0 | 30.5.2014
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 |  | 0
| Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, včetně stabilizace | 100 bm | 300 |  | 0 | 3
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 210 |  | 0 | 3
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V …………………. dne ………………………...
Podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat: |  | …………………………………………
Titul, jméno, příjmení: |  | …………………………………………
Funkce: |  | …………………………………………