ZÁMĚR OPRAVY

# Novořecká hráz, km -0,34 až 1,75, Novořecké splavy – péče o porosty

Zpracoval: 	Povodí Vltavy, státní podnik

Závod Horní Vltava

PS 7 – Lužnice, prac. J. Hradec

## ZÁMĚR OPRAVY - TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Základní údaje.

# Název akce 		Novořecká hráz, km -0,34 až 1,75, Novořecké splavy – péče o porosty

Vodní tok			Nová řeka

IDVT				10100587

# Místo, k.ú.			kraj Jihočeský, okres Jindřichův Hradec, k.ú. Holičky u Staré Hlíny

DHM				02000000

Vypracoval			Ing. Jiří Lán

Datum			11. 2. 2019

Popis současného stavu.

Porosty na Novořecké hrázi jsou pravidelně sledovány a udržovány. Celková údržba postů na hrázi byla provedena po etapách v letech 2006 a 2007 na základě zpracovaného projektu: „Novořecká hráz, údržba a péče     o stromy“ z roku 2002, aktualizovaného v roce 2006. V průběhu let 2007 až 2018 byly provedeny nejnutnější zásahy na rizikových stromech na Novořecké hrázi, které vzešly z pochůzek se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Jižní Čechy, oddělení správy CHKO Třeboňsko. Z důvodu zvětšujících se počtů rizikových stromů na hrázi bylo objednáno zpracování dokumentace na údržbu všech stromů na Novořecké hrázi.

Komunikaci po koruně Novořecké hráze (cyklostezku) hojně využívá cyklistická a turistická veřejnost.

Novořecká hráz se nachází v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, NPR Stará a Nová řeka, Evropsky významné lokalitě Třeboňsko – střed, v Ptačí oblasti Třeboňsko, Biosferické rezervaci UNESCO, v Mokřadu mezinárodního významu chráněného Ramsarskou konvekcí, Nadregionálním biocentru „Stará řeka“ a v Památném stromořadí.

Návrh opravy.

V roce 2018 byla zpracována „Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)“. Provedení údržby porostů na Novořecké hrázi je plánováno po etapách z důvodu vytvoření objízdných tras pro cyklistickou a turistickou veřejnost. První etapa - od závory před Novořeckými splavy (km -0,34) až k sjezdu u „Červené bašty“ (km 1,75). Objízdná trasa bude vedena po levém břehu Staré řeky a následně po cestním mostku              „U Dušáků“ s nájezdem na Novořeckou hráz za Dušákovským splavem. Jedná se o stromy na pravé straně č. 1 až 236 a na levé straně 1 až bč 58 (viz. tabulka 2).

Dle navržených opatření ze „Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)“ budou provedeny bezpečnostní a zdravotní ořezy, stabilizace korun stromů, ořez mladých stromků, odvoz vybrané hmoty do

150 m a uložení na vhodná místa na dovyvinutí hmyzu a kácení stromů.

Jedná se tedy o 202 ks stromů určených k ořezu dle jednotlivých stupňů (celkem 6 stupňů ořezu), 5 ks stromů je navrženo ke skácení, 30 kusů stromů malých dimenzí je navrženo k ořezu a ostříhání větví a celkem u 54 kusů stromů bude nutné přemístění vybrané dřevní hmoty a uložení na vhodná místa na dovyvinutí hmyzu.

Ořezy budou prováděny pomocí plošiny a lezecké techniky.

Při samotných ořezech nesmí dojít k poškození objektů na hrázi, manipulačního domku, pevných nivelačních bodů a piezometrických vrtů.

Předpokládaná výtěžnost dřevní hmoty:

Vzhledem k tomu, že část dřevní hmoty bude muset být ponechána na vhodných místech pod hrází na dovyvinutí chráněných druhů hmyzu a jedná se především o ořezy korun stromů  (v několika stupních ořezu), nelze předem určit předpokládanou výtěžnost dřevní hmoty.

Zdůvodnění potřeby realizace záměru.

Akce bude provedena na základě pravidelných pochůzek TBP z důvodů zajištění bezpečnosti v okolí stromů z důvodu průjezdu nebo průchodu veřejnosti po koruně Novořecké hráze, zajištění regenerace stromořadí na vodním díle.

Projektová příprava akce.

1. Struktura požadované projektové dokumentace

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2018 pod názvem „Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)“ Ing. Alešem Friedrichem.

2. Odhad základních výměr včetně propočtu

Ořez 1 – 19 ks

Ořez 2 – 37 ks

Ořez 3 – 73 ks

Ořez 4 – 34 ks

Ořez 5 – 8 ks

Ořez T – 31 ks

Ořez mladých stromků – 30 ks

Uložení dřevní hmoty (hmyz) - 54 ks

Kácení stromů – 5 ks

Celkem

Realizace akce.

Předpoklad realizace

Zahájení:			01/2020

Ukončení:			12/2020

Výše uvedené práce lze provádět dle „Plánu péče“ jen v období 1. 8. - 28. 2. následujícího roku.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, již se navrhované řešení dotýká.

Veškeré práce budou prováděny na pozemcích vodního díla Novořecké hráze, které jsou v majetku        ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Seznam příloh.

- Studie péče o porosty na Novořecké hrázi (aktualizace)

Zpracoval:   Ing. Lán 11. 2. 2019