## List1
Koordinační HMG VD Slapy TG2
VD Slapy oprava povrchových ochran přivaděče TG2 VE Slapy (investor Povodí Vltavy, státní podnik)
VD Slapy - rekonstrukce savky TG2 (investor Povodí Vltavy, státní podnik)
VE Slapy - generální oprava TG2 (investor ČEZ a.s.)
Položka | Zahájení | Dokončení | rok | 2021 | [47 empty] | 2022
|  |  | měsíc | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden
|  |  | týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Generální oprava TG2 (ČEZ a.s.)
demontáž soustrojí TG2 (HMG LE/ČEZ) | 2021-01-11 | 2021-02-24 | bar: leden 2 to únor 3
demontáž rychlouzávěru TG2 | 2021-01-11 | 2021-02-12 | bar: leden 2 to únor 1
zpětná montáž soustrojí TG2 | 2021-09-23 | 2022-01-14 | bar: září 3 to prosinec 2; leden 1 to leden 2
pozn. mezi ukončením demontáže a zahíjením montáže TG2 je 210 dní dle HMG LE/ČEZ
Oprava povrchových ochran přivaděče TG2 (PVL s.p.) | bar: únor 4 to červenec 4
předání staveniště pro PKO přivaděče | 2021-02-24 | bar: únor 4
stavba příček a lešení, přípravné práce, montáž odsávání - přístup vlezem do přivaděče | 2021-02-24 | 2021-04-06 | bar: březen 1 to duben 1
dokončení prachotěsné přepážky (zástěny) mezi rozváděcími a předrozváděcími lopatkami (z důvodu bourání savky ) |  | 2021-03-23 | bar: březen 3
tryskání přivaděče (hrubé), vyčištění, opravy | 2021-04-07 | 2021-05-18 | bar: duben 2 to květen 2
přerušení prací pro demontáž a montáž vlezu do spirály TG2 (práce dodavatele savky) | 2021-05-19 | 2021-06-01 | bar: květen 3 to květen 4
tryskání před nátěrem a nátěry | 2021-06-02 | 2021-07-02 | bar: červen 1 to červenec 1
demontáž zástěny mezi předrozváděcími a rozváděcími lopatami (přístup pro opracování pozednicových kruhů | 2021-07-12 | 2021-07-16 | bar: červenec 2
demontáž příček a lešení | 2021-07-05 | 2021-07-30 | bar: červenec 2 to červenec 4
dokončení stavebních prací na díle (přivaděči) vč. vyklizení přivaděče a turbínové šachty (technická přejímka) |  | 2021-07-29 | bar: červenec 4
předání a převzetí díla (povrchových ochran přivaděče) |  | 2021-09-01 | bar: září 1
Rekonstrukce savky TG2 (PVL s.p.) | bar: březen 2 to září 4
předání staveniště pro rekonstrukci savky | 2021-03-10 | bar: březen 2
přípravné práce (lešení, zakrytí technologie, prachotěsné oddělení pracovního prostoru, montáž odvětrání) | 2021-03-10 | 2021-03-23 | bar: březen 2 to březen 3
bourání nosiče komory OK - práce jiného dodavatele pro ČEZ (přerušení prací na savce) | 2021-03-24 | 2021-04-27 | bar: březen 4 to duben 4
bourání savky +doměření přírub+ příprava pro armování (plášt savky vč. komory a nosiče) | 2021-04-28 | 2021-07-09 | bar: květen 1 to červenec 2
odříznutí a montáž nového vlezu do spirály | 2021-05-19 | 2021-06-01 | bar: květen 3 to květen 4
úklid a demontáž prachotěsných zábran | 2021-07-12 | 2021-07-16 | bar: červenec 2
opracování pozednicových kruhů - práce jiného dodavatele pro ČEZ (přerušení prací na savce) | 2021-07-19 | 2021-07-30 | bar: červenec 3 to červenec 4
montáž ocelového pláště (osazení v koordinaci s dodavatelem nosiče komory OK), armování | 2021-08-02 | 2021-08-25 | bar: srpen 1 to srpen 4
betonáž | 2021-08-31 | 2021-09-01 | bar: srpen 4
technologická pauza před injektáží | 2021-09-02 | 2021-09-22 | bar: září 1 to září 3
odbednění | 2021-09-16 | 2021-09-17 | bar: září 3
injektáž a zavaření otvorů v plášti | 2021-09-20 | 2021-09-22 | bar: září 3
demontáž lešení, vyklizení | 2021-09-23 | 2021-09-29 | bar: září 4
dokončení stavebních prací na díle (rekonstrukci savky) vč. vyklizení savky a turbínové šachty (technická přejímka) |  | 2021-09-30 | bar: září 4
předání a převzetí díla (savky) |  | 2021-11-01 | bar: listopad 1
6.2.2020 PW