## Potápěči
POTÁPĚČSKÉ PRÁCE 2020
P.Č. | Závod | O/I | Číslo akce | Související akce | Název akce | Cena | Plán | TDS | Délka prací
1 | KV | O | 101695 |  | VD Skalka - potapěčské práce 2020 |  | 2020 | Lejsek | 3 dny | Tuto akci v roce 2020 nerealizovat, právě probíhají stavební práce v nátoku do SV. Ing.Svejskovský J. PL přeschválen na r.2021
1 | KV | O | 101697 |  | VD Mariánské Lázně - potapěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Lejsek | 2 dny
2 | KV | O | 102712 |  | VD Březová - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Lejsek | 3 dny
3 | KV | O | 102748 |  | Jez Radošov - potápěčské práce | 0 | 2020 | Lejsek | 2 dny
4 | KV | O | 102749 |  | Jez Černý Mlýn - potápěčské práce | 0 | 2020 | Lejsek | 3 dny
5 | CV | O | 201678 | 201677 | VD Křímov - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 4 dny
6 | CV | O | 201680 | 201679 | VD Jirkov - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
7 | CV | O | 201682 | 201681 | VD Kamenička - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dmy
8 | CV | O | 201685 | 201684 | VD Přísečnice, sdružený objekt - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 5 dní
9 | CV | O | 201688 | 201683 | VD Přísečnice, odběrný objekt - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
10 | CV | O | 202687 | 202686 | VD Újezd - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
11 | CV | O | 203685 | 203685 | VD Nechranice - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 3 dny
12 | CV | O | 203687 | 203686 | VD Kadaň - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 1 den
13 | CV | O | 203689 | 203688 | VD Klášterec - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
14 | CV | O | 206687 | 206686 | VD Fláje - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 3 dny
15 | CV | O | 206689 | 206688 | VD Janov - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
16 | CV | O | 207681 | 207680 | VD Všechlapy - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 3 dny
17 | CV | O | 212680 | 212679 | PPV - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
18 | CV | O | 214689 | 214688 | ČS Stranná - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
19 | CV | O | 216677 | 216676 | HC Nechranice - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 2 dny
20 | CV | O | 217674 | 217673 | MVE Kadaň - potápěčské práce 2020 | 0 | 2020 | Vaňourek | 3 dny
21 | TE | O | 301692 |  | Potápěčské práce na VD Doksany - rok 2020 (levé jezové pole) | 0 | 2020 | Sůva | 2 dny
22 | TE | O | 301693 |  | Potápěčské práce na VD Terezín - rok 2020 (pravé jezové pole) | 0 | 2020 | Sůva | 3 dny
23 | TE | O | 302699 |  | Prohlídka SV VO VD Chřibská | 0 | 2020 | Sůva | 2 dny
celkem | [5 empty] | 0
Note on F3: Tuto akci v roce 2020 nerealizovat, právě probíhají stavební práce v nátoku do SV.
Note on J17: změna dle PL, pův.2 dny, Ing.Jan Svejkovský