## VYPLNIT_Harmonogram
POH - Stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010215
|  | Termín | Minimální počet samostatných dílčích částí k danému termínu celkem v součtu | Plánovaná částka k fakturaci
1 | Zahájení díla | Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy | 0
2 | Předání a převzetí dokončených samostatných dílčích částí díla | 2021-04-30 | 1
3 | Předání a převzetí dokončených samostatných dílčích částí díla | 2021-11-30 | 3
4 | Předání a převzetí dokončených samostatných dílčích částí díla | 2022-04-30 | 7
5 | Předání a převzetí dokončených samostatných dílčích částí díla | 2022-11-30 | 15
6 | Předání a převzetí dokončených samostatných dílčích částí díla | 2023-05-31 | 20
7 | Dokončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele) | 2023-09-30 | 20
| Celkem |  |  | 0