## KPÚ
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 112
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 112
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 89
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou | ha | 15
1.4. | Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území
| -vyšetření obvodu upravov.území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou | 100bm | 50
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr.vyhlášky včetně dokumentace /ZPMZ,GP) | 100bm | 50
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 112
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise) | ha | 104
2.2. | Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních | ha | 12
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 20
2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 104
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 5
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 112 |  |  | 3
3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků | 100 bm | 100 |  |  | 3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Milan Šiman, ředitel Pozemkového úřadu |  | statutární orgán zhotovitele
Havl. Brod