### B Souhrnná technická zpráva

Stavební řešení

Přípravné práce

Součástí přípravných prací je odstranění stávajícího ocelového schodiště vedoucího z prostoru stavby na těleso jezu. Odstraněná část schodiště bude uložena u správce MVE.

Dále je součástí přípravných prací osazení potrubí do koryta náhonu za účelem převedení průtoku vody v náhonu úsekem koryta sousedícím se stavbou (zřízení podzemní betonové stěny). Nátok do potrubí bude fixován v provizorně zřízeném hrazení (navzájem svázaná hradítka z dubového dřeva s otvorem pro osazení potrubí DN 600mm) výtoku z tělesa jezu do koryta náhonu. Nátok do potrubí bude opatřen regulační klapkou. Výtok bude ukončen zemní hrázkou zřízenou napříč korytem náhonu. Koruna zemní hrázky bude na úrovni +0,60m nad vodu. Prosáknutá voda do koryta mezi tělesem jezu a hrázkou bude trvale čerpána.

! Dále je součástí přípravných stavebních prací dočasné přeložení stávající elektropřípojky !

Před zahájením stavebních prací na opravě zemního těsnění je nutno provést přeložku stávající elektropřípojky. Stávající elektropřípojka je zřízena z osmi kabelů uložených v chráničkách v zemi a propojuje technologickou část MVE s velínem umístěným na levém břehu cca 8,00m pod levobřežním zavazovacím křídlem. Délka stávající přípojky je 11m

Pět kabelů stávající elektopřípojky jsou uloženy  v ocelové chráničce. Jedná se o 2 kabely CYKY 4*50 a tři kabely JYTY 7*1. Další tři kabely jsou uloženy v PVC chráničce. Jedná se o 2 kabely CYKY 4*50 a jeden kabel JYTY 7*1.

Aby bylo možno dočasnou přeložku realizovat, je nutná součinnost s provozovatelem MVE. Z důvodu realizace dočasné přeložky je dohodnuto odstavení MVE po dobu dvou dnů. Termín odstávky musí být dohodnut s provozovatelem MVE nejméně 14 dnů před zahájením prací na přeložce. Totéž platí i při odstranění dočasné přeložky a zřízení přípojky trvalé. K realizaci trvalé přípojky je dohodnuto ostavení MVE po dobu jednoho dne.

Po odstavení MVE se provede obnažení kabelů přípojek ručním výkopem v celé délce mezi křídlem jezu a velínem.

V případě, že délka kabelů bude postačující k jejich přeložení mimo výkop těsnící stěny, nebudou se kabely prodlužovat, pouze se umístí mimo výkop těsnící stěny. Po ukončení prací na těsnící stěně budou kabely v chráničkách uloženy na pískové lože do rýhy podél návodního líce nově zřízené podzemní těsnící stěny a budou obsypány pískem. Nad chráničkou bude v rýze uložena výstražná fólie a rýha bude zasypána.

V opačném případě se provede odpojení kabelů přípojek ve stávajících rozvaděčích umístěných ve velínu. Stávající chráničky budou z kabelů odstraněny. Všechny kabely budou prodlouženy o 4m. Spoje jednotlivých kabelů budou provedeny ve svorkovnicových krabicích odolných proti vodě a mechanickému poškození. Na prodloužené kabely budou osazeny chráničky (chráničky budí být vodotěsné a musí být odolné proti mechanickému poškození)  a provede se napojení prodloužených kabelů do rozvaděče. Kabely v chráničkách dočasné přeložky po dobu výstavby budou volně loženy na terén mimo stavební jámu, v souběhu se stávajícím jezovým tělesem v místě napojení nově zřizované betonové těsnící stěny budou kabely v chráničkách zavěšeny na betonovou konstrukci v takové výšce nad terénem, aby bylo možno provést veškeré stavební práce související s podzemní betonovou těsnící stěnou.

Po ukončení stavebních prací na těsnící stěně bude obnovena trvalá přípojka. Kabely dočasné přeložky prodlužující přípojku budou rozpojeny, kabely původní přípojky v chráničkách budou uloženy na pískové lože do rýhy podél návodního líce nově zřízené podzemní těsnící stěny a budou obsypány pískem. Nad chráničkou bude v rýze uložena výstražná fólie a rýha bude zasypána. Kabely budou zpětně ve velínu napojeny na stávající rozvaděče.

Zemní práce

Z důvodu velmi omezeného přístupu těžké stavební techniky budou veškeré výkopové práce při realizaci podzemní betonové stěny prováděny převážně učně. Výkopové práce při opravě opevnění budou prováděny strojně v kombinaci s ručním výkopem.

Oprava zemního těsnění

Zemní těsnění bude nahrazeno podzemní betonovou těsnící stěnou napojenou na stávající levobřežní zavazovací křídlo. Betonová těsnící stěna bude celým svým objemem pod úrovní terénu, koruna stěny bude v úrovni okolního upraveného terénu.

Těsnící stěna bude zřízena betonáží do pažené rýhy. Rýha bude vykopána ručně. Výkop rýhy bude pažen. Část vytěžené zeminy bude mezideponována na místě stavby a použita do zásypu kaverny pod opevněním, přebytek bude vyvezen na skládku. Po ukončení výkopových prací se očistí v celé ploše styková plocha stěny zavazovacího křídla jezu a podzemní stěny a provede se její zarovnání cementovou stěrkou. Následně se ke stěně ukotví svislé těsnění spáry stěna zavazovacího křídla - podzemní stěna.

Betonáž (beton B30/35) bude probíhat řidší směsí přímo do výkopu za postupného vysouvání pažení. V koruně (úrovni okolního upraveného terénu) bude okraj stěny zabedněn, povrch betonu bude zahlazen dřevěným hladítkem.

Oprava poškozeného opevnění svahu

Po ukončení prací na podzemní stěně se provede oprava poškozeného opevnění svahu.

Stávající poškozené opevnění a opevnění nad kavernou bude odstraněno. Kameny budou očištěny, uložena na meziskládku a opět použity do opravované konstrukce. Kaverny budou zasypány a odstraněné opevnění bude nahrazeno opevněním novým. Nové opevnění bude zřízeno v ploše a úrovni odstraněného opevnění. Při základové spáře dlažby se v linii podél napojení na levobřežní zavazovací křídlo jezu zřídí drenáž. Drenáž (PVC flex. DN 150mm + obsyp filtr kam. drc. fr. 4-8mm) bude vyústěna v patě opevnění do koryta toku Vsetínská Bečva.

Současně s opevněním levého břehu koryta Vsetínské Bečvy se provede i oprava opevnění pravého břehu náhonu záhozem z lomového kamene velikosti do 200kg.

#### Břeclav 08. 2017								 Ing. Jan Varadínek