## podklad rozpočtu
[6 empty] | poč. | mj | příloha
vegetační úpravy
pokosení vegetace vč. jednotl. křovin tl. do 10 cm, odvoz pokos. biomasy | SO 01 |  |  |  |  | 699 | m2 | C.3.1
| SO 02 |  |  |  |  | 3223 | m2 | C.3.1
| SO 03 |  |  |  |  | 800 | m2 | C.3.2
| SO 04 |  |  |  |  | 1441 | m2 | C.3.2
| SO 05 |  |  |  |  | 1430 | m2 | C.3.3
| SO 06 |  |  |  |  | 374 | m2 | C.3.3
| CELKEM |  |  |  |  | 7967 | m2
těžení sedimentů |  |  | z toho pod vodou (při cca 0,2-0,4 m3*s-1 (Q210d-150d)): |  | zbytek (nad vodou)
SO 01 | 215.3554 | m3 | 0.33 | 71.0673 | 144.2881 |  | m3
SO 02 | 701.9184 | m3 | 0.1 | 70.1918 | 631.7265 |  | m3
SO 03 | 157.9435 | m3 | 0.2 | 31.5887 | 126.3548 |  | m3
SO 04 | 523.572 | m3 | 0.31 | 162.3073 | 361.2647 |  | m3
SO 05 | 199.478 | m3 | 0.8 | 159.5824 | 39.8956 |  | m3
SO 06 | 140.829 | m3 | 0.5 | 70.4145 | 70.4145 |  | m3
práce v ochr. pásmech vedení - objem těžby sedimentu
SO 01 |  |  | 1 | ks |  | 12.81 | m3 | C.3.1
SO 02 |  |  | 7 | ks |  | 21.842 | m3 | C.3.1
SO 03 |  |  | 4 | ks |  | 62.314 | m3 | C.3.2
SO 04 |  |  | 5 | ks |  | 185.263 | m3 | C.3.2
SO 05 |  |  | 6 | ks |  | 24.63 | m3 | C.3.3
SO 06 |  |  | 7 | ks |  | 5.26 | m3 | C.3.3
kamenný zához fr. nad 125 mm, budovaný pod vodou | [5 empty] | 47.31 | m3
zajištění mimořádné manipulace na jezech (2 ks) - součinnost MěÚ Hlinsko | [5 empty] | 1 | kpl
sběr komunálního odpadu, před i během těžení | SO 01 |  |  |  |  | 2.1536 | m3 | C.3.1
1% objemu sedimentů | SO 02 |  |  |  |  | 7.0192 | m3 | C.3.1
1 m3 = cca 0,1 t | SO 03 |  |  |  |  | 1.5794 | m3 | C.3.2
| SO 04 |  |  |  |  | 5.2357 | m3 | C.3.2
| SO 05 |  |  |  |  | 1.9948 | m3 | C.3.3
| SO 06 |  |  |  |  | 1.4083 | m3 | C.3.3
| CELKEM |  |  |  |  | 19.391 | m3
manipulační plochy, deponie: | SO 01 | 35*20 m (zpevněná plocha - odstavná plocha) |  |  |  | 700 | m2 | C.3.1
| SO 03 | 40*5 m (travnatá plocha) |  |  |  | 200 | m2 | C.3.2
úprava manipulačních ploch po stavbě - osetí travní směsí (dle typu VV-19/1, výsevek 200 kg/ha) | [5 empty] | 900 | m2 | D.1
úprava příjezdu | SO 01 | položení vysokopev. GTX a štěrkové pojezdné vrstvy, |  |  |  | 540 | m2 | C.3.1
nebo položení bet. panelů do štěrkového lože
2x 90 bm š. 3,0 m
| SO 01 | sjezd do koryta (nahrnutí sjezdu z mat. sedimentů) |  |  |  | 2 | ks
| SO 02 | dočasné rozebrání zábradlí v místech sjezdů do kor. |  |  |  | 20 | m
(staré prkenné zábradlí na oc. sloupcích - odřezat)
| SO 02 | dočasné rozebrání drát. plotu v místě sjezdu do kor. |  |  |  | 10 | m
(ocel. plot drátěný)
| SO 02 | příp. oprava povrchů v areálech Technolen, Galvos |  |  |  | 1 | kpl
(asf. a travnaté plochy)
| SO 02 | sjezd do koryta (nahrnutí sjezdu z mat. sedimentů) |  |  |  | 3 | ks
| SO 03 | oprava příjezdové štěrk. cesty po stavbě |  |  |  | 720 | m2
180 bm*4m š.
| SO 04,05,06 | opravy místních komunikací asf. po dokončení výstavby |  |  |  | ?? | m2
průběžné čištění přístupových komunikací
| SO 01 |  |  |  |  | 200 | bm | C.3.1
| SO 02 |  |  |  |  | 560 | bm | C.3.1
| SO 03 |  |  |  |  | 90 | bm | C.3.2
| SO 04 |  |  |  |  | 570 | bm | C.3.2
| SO 05 |  |  |  |  | 150 | bm | C.3.3
| SO 06 |  |  |  |  | 360 | bm | C.3.3
| CELKEM |  |  |  |  | 1930 | bm
uložení sedimentu: | GRANITA s.r.o. - lom Žumberk
17 05 04 Zemina a kamení 17 05 04 - 119,- Kč/t
vzdál. 19 km
uložení kom. odpadu | Řízená skládka odpadů skupiny S-OO3 Hlinsko – Srní, provozovatel: Technické služby Hlinsko, s.r.o. Srnská 382, 539 01 Hlinsko
Směsný komunální odpad - 1300,- Kč/t
vzdál. 4 km

## VON
VON
Pasportizace přístupových komunikací a místa staveniště | 1 | kpl
vytyčení sítí dle příl. E, koordinace se správci sítí | 1 | kpl

## SOUHRN NÁNOSŮ
DSJ Chrudimka, Hlinsko, odstranění sedimentů v intravilánu, ř.km 86,376-89,700 - výkaz výměr a kubatur | ODTĚŽENÍ SEDIMENTU (m3) | ZÁHOZ z vytěženého kam. materiálu (m3)
SO 01 | 215.3554 | 0
SO 02 | 701.9184 | 0
SO 03 | 157.9435 | 0
SO 04 | 523.572 | 47.305
SO 05 | 199.478 | 0
SO 06 | 140.829 | 0
CELKEM | 1939.0963 | 47.305

## SO 01,02
DSJ Chrudimka, Hlinsko, odstranění sedimentů v intravilánu, ř.km 86,376-89,700 - výkaz výměr a kubatur
PF | STAN. | VZD | ODTĚŽENÍ SEDIMENTU LB |  | ODTĚŽENÍ SEDIMENTU PB |  | ZÁHOZ z vytěženého kam. materiálu
|  |  | plocha | kubatura | plocha | kubatura | délka | plocha
| [m] | [m] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m] | [m2]
SO 01 - zač. nánosu | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 12.5 |  | 3.8125 |  | 0 |  | 0
1 | 0.0125 |  | 0.61 |  | 0 |  | 0
|  | 32.5 |  | 59.15 |  | 0 |  | 0
2 | 0.045 |  | 3.03 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 67.625 |  | 0 |  | 0
3 | 0.07 |  | 2.38 |  | 0 |  | 0
|  | 28.5 |  | 50.8725 |  | 0 |  | 0
4 | 0.0985 |  | 1.19 |  | 0 |  | 0
|  | 26 |  | 15.47 |  | 0 |  | 0
5 - konec nánosu | 0.1245 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 0.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 0.221 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zač. nánosu | 0.24669 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 12.31 |  | 0 |  | 2.3389 |  | 0
8 | 0.259 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0
|  | 21 |  | 0 |  | 10.815 |  | 0
9 | 0.28 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0
|  | 16.22 |  | 0 |  | 5.2715 |  | 0
konec nánosu | 0.29622 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SO 02 |  | 14.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zač. nánosu | 0.31055 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 7.95 |  | 0 |  | 3.339 |  | 0
10 | 0.3185 |  | 0 |  | 0.84 |  | 0
|  | 29.5 |  | 0 |  | 47.2 |  | 0
11 | 0.348 |  | 0 |  | 2.36 |  | 0
|  | 18 |  | 0 |  | 36.72 |  | 0
12 | 0.366 |  | 0 |  | 1.72 |  | 0
|  | 23 |  | 18.745 |  | 24.61 |  | 0
13 | 0.389 |  | 1.63 |  | 0.42 |  | 0
|  | 28 |  | 59.64 |  | 8.96 |  | 0
14 | 0.417 |  | 2.63 |  | 0.22 |  | 0
|  | 17 |  | 34.425 |  | 5.95 |  | 0
15 | 0.434 |  | 1.42 |  | 0.48 |  | 0
|  | 32.18 |  | 32.8236 |  | 19.9516 |  | 0
16 | 0.46618 |  | 0.62 |  | 0.76 |  | 0
|  | 21.82 |  | 7.8552 |  | 14.0739 |  | 0
17 | 0.488 |  | 0.1 |  | 0.53 |  | 0
|  | 15 |  | 3.675 |  | 4.425 |  | 0
18 | 0.503 |  | 0.39 |  | 0.06 |  | 0
|  | 9.15 |  | 1.7842 |  | 7.31 |  | 0
konec nánosu | 0.51215 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 7.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 0.52 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0
|  | 24 |  | 0 |  | 30.84 |  | 0
20 | 0.544 |  | 0 |  | 1.77 |  | 0
|  | 23 |  | 0 |  | 29.325 |  | 0
21 | 0.567 |  | 0.18 |  | 0.78 |  | 0
|  | 29 |  | 14.645 |  | 15.805 |  | 0
22 | 0.596 |  | 0.83 |  | 0.31 |  | 0
|  | 2.93 |  | 1.2159 |  | 0.45415 |  | 0
konec nánosu | 0.59893 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 7.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zač. nánosu | 0.606 |  | 4.85 |  | 0 |  | 0
|  | 8 |  | 38.8 |  | 0 |  | 0
23 | 0.614 |  | 4.85 |  | 0 |  | 0
|  | 21 |  | 95.97 |  | 0 |  | 0
24 | 0.635 |  | 4.29 |  | 0 |  | 0
|  | 20 |  | 78.6 |  | 0 |  | 0
25 | 0.655 |  | 3.57 |  | 0 |  | 0
|  | 24 |  | 42.84 |  | 0 |  | 0
26 | 0.679 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 0.723 |  | 0.29 |  | 0 |  | 0
|  | 17.7 |  | 11.73 |  | 0 |  | 0
zač. nánosu | 0.7407 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 5.3 |  | 0 |  | 1.6165 |  | 0
28 | 0.746 |  | 0.73 |  | 0.61 |  | 0
|  | 8 |  | 3.32 |  | 4.2 |  | 0
29 | 0.754 |  | 0.1 |  | 0.44 |  | 0
|  | 4.86 |  | 0 |  | 1.0692 |  | 0
konec nánosu | 0.75886 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CELKEM |  |  |  | 642.999 |  | 274.2747 |  | 0
|  |  |  | * |  | *
* | kubatura sedimentu byla primárně určena zaměřením a výpočtem z vykreslených příčných profilů, obdobným způsobem bude kontrolován objem skutečně vytěžený
celkový objem sedimentu k odvozu na deponii do vzd. 20 km: | [7 empty] | 917.2738 | m3

## SO 03
DSJ Chrudimka, Hlinsko, odstranění sedimentů v intravilánu, ř.km 86,376-89,700 - výkaz výměr a kubatur
PF | STAN. | VZD | ODTĚŽENÍ SEDIMENTU LB |  | ODTĚŽENÍ SEDIMENTU PB |  | ZÁHOZ z vytěženého kam. materiálu
|  |  | plocha | kubatura | plocha | kubatura | délka | plocha
| [m] | [m] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m] | [m2]
SO 03 - zač. nánosu | 0.0471 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 9.9 |  | 0 |  | 3.564 |  | 0
30 | 0.057 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0
|  | 15.85 |  | 0 |  | 5.706 |  | 0
konec nánosu | 0.07285 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 17.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 - zač. nánosu | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 25 |  | 4.75 |  | 0 |  | 0
32 | 0.115 |  | 0.38 |  | 0 |  | 0
|  | 28.5 |  | 13.68 |  | 0 |  | 0
33 | 0.1435 |  | 0.58 |  | 0 |  | 0
|  | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 0.178 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0
|  | 18.5 |  | 0 |  | 9.435 |  | 0
35 | 0.1965 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0
|  | 26 |  | 0 |  | 27.82 |  | 0
36 | 0.2225 |  | 0 |  | 1.31 |  | 0
|  | 12.5 |  | 0 |  | 12.5625 |  | 0
37 | 0.235 |  | 0.08 |  | 0.7 |  | 0
|  | 21 |  | 3.045 |  | 7.35 |  | 0
38 | 0.256 |  | 0.21 |  | 0 |  | 0
|  | 36.5 |  | 10.0375 |  | 0 |  | 0
39 | 0.2925 |  | 0.34 |  | 0 |  | 0
|  | 20.8 |  | 13.312 |  | 0 |  | 0
40 | 0.3133 |  | 0.94 |  | 0 |  | 0
|  | 24.7 |  | 15.9315 |  | 0 |  | 0
41 | 0.338 |  | 0.35 |  | 0 |  | 0
|  | 26 |  | 4.55 |  | 8.32 |  | 0
42 | 0.364 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0
|  | 21 |  | 0 |  | 16.17 |  | 0
43 | 0.385 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0
|  | 3.8 |  | 0 |  | 1.71 |  | 0
konec nánosu | 0.3888 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CELKEM |  |  |  | 65.306 |  | 92.6375 |  | 0
|  |  |  | * |  | *
* | kubatura sedimentu byla primárně určena zaměřením a výpočtem z vykreslených příčných profilů, obdobným způsobem bude kontrolován objem skutečně vytěžený
celkový objem sedimentu k odvozu na deponii do vzd. 20 km: | [7 empty] | 157.9435 | m3

## SO 04,05,06
DSJ Chrudimka, Hlinsko, odstranění sedimentů v intravilánu, ř.km 86,376-89,700 - výkaz výměr a kubatur
PF | STAN. | VZD | ODTĚŽENÍ SEDIMENTU LB |  | ODTĚŽENÍ SEDIMENTU PB |  | ZÁHOZ z vytěženého kam. materiálu
|  |  | plocha | kubatura | plocha | kubatura | délka | plocha
| [m] | [m] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m] | [m2]
SO 04 - PF44 | 0.0055 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 17.5 |  | 19.1625 |  | 0 |  | 0
45 | 0.023 |  | 2.19 |  | 0 |  | 0
|  | 30.5 |  | 48.9525 |  | 0 |  | 0
46 | 0.0535 |  | 1.02 |  | 0 |  | 0
|  | 10.5 |  | 7.35 |  | 5.145 |  | 0
47 | 0.064 |  | 0.38 |  | 0.98 |  | 0
|  | 22.5 |  | 0 |  | 72 |  | 0
48 | 0.0865 |  | 0 |  | 5.42 |  | 0
|  | 20.5 |  | 0 |  | 145.55 |  | 0
49 | 0.107 |  | 0 |  | 8.78 |  | 0
|  | 19 |  | 0 |  | 93.67 |  | 0
50 | 0.126 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0
|  | 19 |  | 0 |  | 18.905 |  | 0
51 | 0.145 |  | 0 |  | 0.91 |  | 0
|  | 26 |  | 0 |  | 15.47 |  | 0
52 | 0.171 |  | 0.89 |  | 0.28 |  | 0
|  | 6.5 |  | 4.94 |  | 0.91 |  | 0
53 | 0.1775 |  | 0.63 |  | 0 |  | 0
|  | 11.6 |  | 3.654 |  | 0 |  | 0
konec nánosu | 0.1891 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | 0.197 |  | 0.87 |  | 0 |  | 0.35
|  | 19 |  | 20.235 |  | 0 |  | 12.255
55 | 0.216 |  | 1.26 |  | 0 |  | 0.94
|  | 12.1 |  | 7.623 |  | 0 |  | 11.374
konec nánosu | 0.2281 |  | 0 |  | 0 |  | 0.94
|  | 27.5 |  | 0 |  | 0 |  | 17.6
začátek nánosu | 0.2556 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34
|  | 6.4 |  | 0.64 |  | 0 |  | 2.176
56 | 0.262 |  | 0.2 |  | 0 |  | 0.34
|  | 12 |  | 9.54 |  | 0 |  | 3.9
57 | 0.274 |  | 1.39 |  | 0 |  | 0.31
|  | 23 |  | 22.54 |  | 11.385 |  | 0
58 | 0.297 |  | 0.57 |  | 0.99 |  | 0
|  | 15 |  | 4.275 |  | 11.625 |  | 0
59 | 0.312 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0
SO 05 |  | 27 |  | 0 |  | 34.425 |  | 0
60 | 0.339 |  | 0 |  | 1.99 |  | 0
|  | 22 |  | 0 |  | 30.58 |  | 0
61 | 0.361 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0
|  | 22.5 |  | 8.325 |  | 8.8875 |  | 0
62 | 0.3835 |  | 0.74 |  | 0 |  | 0
|  | 31.5 |  | 22.2075 |  | 0 |  | 0
63 | 0.415 |  | 0.67 |  | 0 |  | 0
|  | 15.3 |  | 5.1255 |  | 0 |  | 0
konec nánosu | 0.4303 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 30.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 0.4605 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zač. nánosu | 0.491 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 7 |  | 2.24 |  | 0 |  | 0
65 | 0.498 |  | 0.64 |  | 0 |  | 0
|  | 26 |  | 16.38 |  | 0 |  | 0
66 | 0.524 |  | 0.62 |  | 0 |  | 0
|  | 19 |  | 12.445 |  | 6.08 |  | 0
67 | 0.543 |  | 0.69 |  | 0.64 |  | 0
|  | 30.5 |  | 30.805 |  | 15.25 |  | 0
68 | 0.5735 |  | 1.33 |  | 0.36 |  | 0
|  | 6.5 |  | 4.3225 |  | 2.405 |  | 0
69 | 0.58 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0
SO 06 |  | 12 |  | 0 |  | 7.2 |  | 0
70 | 0.592 |  | 0 |  | 0.82 |  | 0
|  | 33 |  | 0 |  | 14.52 |  | 0
71 | 0.625 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0
|  | 25 |  | 0 |  | 4.625 |  | 0
72 | 0.65 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0
|  | 28 |  | 0 |  | 10.78 |  | 0
zač. nánosu | 0.678 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0
|  | 7 |  | 0.91 |  | 3.745 |  | 0
73 | 0.685 |  | 0.26 |  | 0.61 |  | 0
|  | 20.5 |  | 12.71 |  | 6.2525 |  | 0
74 | 0.7055 |  | 0.98 |  | 0 |  | 0
|  | 19.5 |  | 18.2325 |  | 0 |  | 0
75 | 0.725 |  | 0.89 |  | 0 |  | 0
|  | 34 |  | 29.92 |  | 0 |  | 0
76 | 0.759 |  | 0.87 |  | 0 |  | 0
|  | 17.5 |  | 7.6125 |  | 0 |  | 0
77 | 0.7765 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 30.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zač. nánosu | 0.80734 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 16.16 |  | 0 |  | 2.424 |  | 0
78 | 0.8235 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0
|  | 16 |  | 0 |  | 2.4 |  | 0
konec nánosu | 0.8395 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0
zač. nánosu | 0.8865 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 5.5 |  | 1.6225 |  | 0 |  | 0
79 | 0.892 |  | 0.59 |  | 0 |  | 0
|  | 19 |  | 12.35 |  | 0 |  | 0
80 | 0.911 |  | 0.71 |  | 0 |  | 0
|  | 13 |  | 5.46 |  | 0 |  | 0
81 | 0.924 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | 0.065 |  | 0 |  | 0
konec nánosu | 0.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CELKEM |  |  |  | 339.645 |  | 524.234 |  | 47.305
|  |  |  | * |  | *
* | kubatura sedimentu byla primárně určena zaměřením a výpočtem z vykreslených příčných profilů, obdobným způsobem bude kontrolován objem skutečně vytěžený
celkový objem sedimentu k odvozu na deponii do vzd. 20 km: | [7 empty] | 816.574 | m3