## List1
Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění
Název akce: Chrudimka, Hlinsko, odstranění sedimentu v intravilánu, ř. km 86,376 - 89,700
Pol. | Název objektů dle členění v PD a soupisu prací | Nabídková cena objektů dle členění v nabídce | mm/rrrr | mm+1/rrrr | mm+2/rrrr | mm+3/rrrr | mm+n/rrrr | Prostavěno celkem kontrolní součet
1. | SO 1 | ,- Kč | [5 empty] | 0
2. | SO 2 | ,- Kč | [5 empty] | 0
3. | SO 3 | ,- Kč | [5 empty] | 0
4. | …. | ,- Kč | [5 empty] | 0
5. | …. | ,- Kč | [5 empty] | 0
x. | VON (vedlejší a ostatní náklady) | ,- Kč | [5 empty] | 0
| Celkem Kč bez DPH | 0
| Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn:
1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2018, 07/2018….), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby
2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace