## List1
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod - výkon TDI
kalkulace ceny - příloha č.1 ZD
|  | MJ | počet MJ | JC | CENA CELKEM
1. | Odměna za činnosti uvedené v odst. 1. - TDI před zahájením stavebních prací zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odměna za činnosti uvedené v odst. 2. - Výkon TDI po zahájení stavebních prací zhotovitele | měsíc | 60 | 0 | 0
3. | Odměna za činnosti uvedené v v odst. 3. - Výkon TDI po dokončení stavebních prací zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0
| CENA ZA VÝKON TDI CELKEM: |  |  | 0
1. | Výkon TDI před zahájením stavebních prací zhotovitele:
- obeznámení se s podklady, na základě kterých má být Stavba realizována, především s projektovou dokumentací ke Stavbě, s obsahem Smlouvy o dílo a s obsahem stavebních povolení a rozhodnutí a stanovisek DOSS,
- účast na předání Staveniště Zhotoviteli v souladu se Smlouvou o dílo, a to včetně účasti na přípravě textu Protokolu o předání Staveniště,
- účast na protokolárním odevzdání základního směrového a výškového vytýčení Stavby Zhotoviteli.
2. | Výkon TDI po zahájení stavebních prací zhotovitele:
- trvalý technický dozor investora prováděný vždy alespoň jednou pověřenou osobou,
- dodržování podmínek stavebních povolení, veškerých platných stanovisek, rozhodnutí a souhlasů dotčených orgánů a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
- bezodkladné informování příkazníka o všech závažných okolnostech,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání na úhradu příkazníkovi,
- kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce se zodpovědným geodetem zhotovitele stavby nebo příkazníka při dohledu na dodržování prostorového umístění objektů, zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.),
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- spolupráce s autorským dozorem provádějícím odborný autorský dohled při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (technologické postupy a kontrolně-zkušební plány) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování, jestli zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků,
- vyžadování a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly) a dokladů o prokázání shody výrobků pro stavby,
- sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv a platnou legislativou,
- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávaní opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a smluv a upozornění zhotovitele na nedodržování termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování finančních sankcí,
- uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů, zařízení konstrukcí na staveništi,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části na řízení o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- kontrola uklizení staveniště zhotovitelem,
- ověřování dodržování všech stupňů projektové dokumentace, jakož i dodavatelské a dílenské nebo montážní dokumentace jednotlivých subdodavatelů zhotovitele,
- průběžná kontrola postupu stavebních prací porovnáním stavu má být/je,
- odsouhlasování dílčích faktur projektanta, specialistů a zhotovitele stavby a průběžná evidence plateb,
- průběžná kontrola projektových prací porovnáním stavu má být/je,
- průběžná evidence, odsouhlasování a projednávání předložených víceprací zhotovitele stavby s ohledem na lhůty, kvalitu prací a cenu,
- odsouhlasení záměny materiálů a konstrukčních řešení dodávek a předkládaných vzorků materiálů (standardy příkazníka),
- předkládání požadavků na úpravu a doplnění projektové dokumentace tak, aby nedocházelo k opoždění stavebních prací,
- vypracování soupisu vad a kontrola jejich odstranění,
- evidence odsouhlasených faktur projektantů a zhotovitele stavby s přihlédnutím na celkový rozpočet nákladů projektu,
- odsouhlasení změn nebo záměn materiálů a alternativních stavebně-technologických postupů,
- průběžná kontrola kvality prováděných prací a dodržování stavebně-technologických postupů zhotovitele, jakož i dodržování BOZP a dalších předpisů, nařízení a technických norem,
- informování příkazníka o nedodržení projektové dokumentace, technických norem a předpisů.
3. | Výkon TDI po dokončení stavebních prací zhotovitele:
- zajištění a kontrola veškeré potřebné dokumentace a podkladů pro bezproblémové získání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty stavby, včetně organizačního součinnosti poskytnuté příkazníkovi při řízení (řízeních),
- zajištění a podání úplné žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,
- zastupování příkazníka při kolaudačních řízeních,
- součinnost při odevzdání díla a převzetí díla,
- organizační a administrativní přejímka díla se zhotovitelem,
- kontrola vystavení přejímacích protokolů se zhotovitelem,
- kontrola převzetí prací projektanta a specialistů,
- účast na řízení nebo na řízeních o vydání kolaudačního souhlasu a kontrola podkladů zhotovitele a jeho subdodavatelů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu pro všechny stavební objekty stavby.
Zpracoval:
Společnost:
Dne:
Podpis:
vyplní uchazeč