VypracovalKontrolovalZodpovědný
 projektant ÚSESIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. E. TmějováIng. E. Tmějovák.ú.: Miskovice, Suchdol u Kutné Hory		Obec: Miskovice, Suchdol u Kutné HoryObjednatel: 		MZe - Pozemkový úřad Kutná HoraStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:273/2012REVITALIZACE PROTIEROZNÍCH MEZÍ POD VYSOKOU,Datum:IX/2012k.ú. Miskovice, Suchdol u Kutné HoryMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	Technická zpráva ZOV  	 Výškový systém:BPV			                    Č. přílohyE.1VypracovalZodpovědný
 projektant ÚSESZodpovědný
 projektant VHKIIng. P. KuncIng. M. KřížováIng. H. SynkováIng. J. Tmějk.ú.: Luková					                   							Obec: LukováObjednatel: 		ČR – MZe, Pozemkový úřad Ústí nad OrlicíStupeň:PDPSAkce:  Č. zakázky:212/2012SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍDatum:VI/2012v k.ú. LukováMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	SO 06 - LBK 4,  	 Výškový systém:BPV			Souhrnná technická zpráva                    Č. přílohyB.VypracovalZodpovědný
 projektant ÚSESZodpovědný
 projektant VHKIIng. P. KuncIng. M. KřížováJ. ŠplíchalIng. H. SynkováIng. J. Tmějk.ú.: Nová Ves II													Obec: RostoklatyObjednatel: 		MZe – Pozemkový úřad KolínStupeň:DSP+DPSAkce:  Č. zakázky:203/2012LOKÁLNÍ BIOKORIDOR BK 13Datum:III/2012Nová Ves IIMěřítko:--Formát: A4Obsah:  Souřadnicový systém:S-JTSK              	Zásady organizace výstavby  	 Výškový systém:BPV			                    Č. přílohyE.

- OBSAH:

1.  Umístění a rozsah staveniště, deponie, stavební dvůr								 	Str. 1

2. Významné sítě technické infrastruktury			 											Str. 1

3. Napojení staveniště na zdroje energií a vody					 							Str. 1

4. Zabezpečení staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob		Str. 1

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů			Str. 1

6. Řešení zařízení staveniště													     					Str. 2

7. Popis zařízení staveniště vyžadující ohlášení												Str. 2

8. Podmínky bezpečnosti práce na staveništi													Str. 2

9. Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě						     							Str. 2

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů				Str. 2

1. Umístění a rozsah staveniště, deponie, stavební dvůr

Stavba je specifická liniovým charakterem, čemuž je nutné přizpůsobit postup prací. Rozloha dotčených pozemků činí 19914 m2.

Příjezd na staveniště je ze silnice I/2 a poté III/12550 a dále po polních cestách.

Se zřízením stavebního dvora se vzhledem k charakteru a malému rozsahu stavby nepočítá.

2. Významné sítě technické infrastruktury

- 7x křížení se svodným drénem stávající drenáže (viz situace)				OP 1,0 m

Průběh sítí zobrazují situační výkresy, vyjádření správců sítí jsou součástí přílohy D.

Před zahájením prací je nutné zajistit vytyčení veškeré technické infrastruktury (včetně ochranných pásem), která se v zájmovém území nachází, aby nedošlo v průběhu stavebních prací k jejich poškození!

3. Napojení staveniště na zdroje energií a vody

Staveniště bude v případě potřeby napojeno na mobilní zdroje el. energie. Zdrojem vody pro zálivku budou rybníky u obce Dobřeň, případně jiný zdroj do vzdálenosti 6 km.

4. Zabezpečení staveniště z hlediska bezp. a ochr. zdr. třetích osob

Staveniště se nachází v extravilánu obce, nebezpečí vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládána.

5. Uspořádání a bezp. stav. z hlediska ochrany veřejných zájmů

Veškerá mechanizace musí být před vjezdem na účelové a státní komunikace řádně očištěna (mechanicky či tlakovou vodou), po ukončení stavby musí být přístupové komunikace uvedeny do bezvadného stavu.

Po ukončení prací bude proveden úklid pracoviště (odstranění plastových obalů, igelitových pásek, zbytků pletiva, drátů apod. včetně odvozu a likvidace).

Stavební práce je nutno provádět v souladu se Zákoníkem práce (262/2006 Sb.), Zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy.

6. Řešení zařízení staveniště

Staveniště vzhledem ke své velikosti a druhu stavby nepotřebuje žádné zvláštní zařízení.

7. Popis zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Při stavebních pracích se nepočítá s využitím zařízení či technologií, které vyžadují doplňující ohlášení.

8. Podmínky bezpečnosti práce na staveništi

Stavba bude provedena dodavatelsky s technickým a autorským dozorem.

9. Podmínky pro ochranu ŽP při výstavbě

Vliv provádění stavby na ŽP bude při dodržení všeobecných předpisů pro ochranu před únikem ropných látek z mechanizace zanedbatelný.

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhod. dílčích termínů

- Stavba zahrnuje vegetační úpravy. Navržený časový harmonogram je relativní, přesný termín realizace závisí na uvolnění prostředků ze státního rozpočtu. Jednotlivé pracovní bloky na sebe navazují, zachování uvedené posloupnosti prací je závazné. Specifikace obsahu prací je pro jednotlivé objekty popsána v příloze F.

Tab. 1: Harmonogram bloků realizačních prací

| Stavební práce | I. |  |  |  | II. |  |  |  | III. |  |  |  | IV. |  |  |  | V. |  |  |  | VI. |  |  |  | VII. |  |  |  | VIII. |  |  |  | IX. |  |  |  | X. |  |  |  | XI. |  |  |  | XII. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROK I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘÍPRAVNÁ FÁZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. vytyčení dotčených pozemků | ihned po ukončení obhospodařování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. odplevelení, orba a smykování | ihned po ukončení obhospodařování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. vytyčení inženýrských sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEGETAČNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. kácení dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. výsadby dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROK II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEGETAČNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. založení travních porostů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁSLEDNÁ PÉČE * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. sečení travních porostů vč. mulč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ochranný nátěr keřů repelentem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. zálivka 3x v období přísušků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. kontrola chrán. a zdr. stavu, úvazků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ochranný nátěr keřů repelentem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. opravy chrániček, doplnění úhynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROK III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁSLEDNÁ PÉČE * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. kontrola chrán. a zdr. stavu, úvazků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. opravy chrániček, doplnění úhynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. výchovné řezy stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. sečení travních porostů vč. mulč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. zálivka 3x v období přísušků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. kontrola chrán. a zdr. stavu, úvazků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. opravy chrániček, doplnění úhynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROK IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁSLEDNÁ PÉČE * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. kontrola chrán. a zdr. stavu, úvazků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. opravy chrániček, doplnění úhynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. výchovné řezy stromů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. sečení travních porostů vč. mulč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. zálivka 3x v období přísušků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. kontrola chrán. a zdr. stavu, úvazků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. opravy chrániček, doplnění úhynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROK V-X. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁSLEDNÁ PÉČE ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. kontr. chrániček, opravy, v příp. sil. poškození jejich snesení (čím déle bu-dou výsadby ochráněny, tím lépe pro vývoj sazenic) a recyklace pletiva, uvolň. úvazků, vých. řezy a zálivka dle nutnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. pěstební péče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- * následná péče je zcela zásadním předpokladem úspěšného vývoje založených porostů, za péči až do zajištění výsadeb (do 3 let, zejm. výška sazenic nad max. výšku buřeně, úhyn sazenic max. do 10 % bez výrazných souvislých ploch úhynu, a další dle zák. 289/1995 Sb.) zodpovídá realizační firma na základě uzavřené smlouvy o dílo, nezajištěný porost nemůže investor ani aut. dozor uznat jako řádně odvedené dílo

- ** následnou péči v dalších letech (mimo záruční lhůtu realizace), hospodaření a správu realizovaného prvku ÚSES převezme vlastník pozemků – obec, možné je smluvní zajištění správy např. s místním mysliveckým sdružením