1. Technická zpráva

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště:

Staveniště polní cesty C 17 se nachází v katastrálním území Miskovice, obec Miskovice, v okrese Kutná Hora. Předmětná polní cesta navazuje na státní silnici I.třídy č.2. Vede nejdříve směrem severním po stávající vyježděné cestě směrem k Opatovickému vrchu. Dále se stáčí  směrem východním po zemědělských pozemcích. V závěru vede podél bývalé úvozové cesty a končí napojením na cestu C2. Nepředpokládá se předchozí odvodnění staveniště. Ochrana nově budované komunikace je zajištěna záchytnými příkopy, které budou zřízeny při stavbě této cesty.

- Stanovení obvodu staveniště :

Obvod staveniště je vymezen pozemkovou parcelou č. 706, která je určena pro stavbu předmětné cesty, včetně příkopů a výsadbu doprovodné zeleně. K uložení vytěžené přebytečné zeminy a úpravě terénu budou využity i pozemky parcelní číslo 707 a 708.

c)  Zásady návrhu staveniště:

Předpokládá se použití jednoduchého mobilního přístřešku a jeho dočasné umístění na lokalitě stavby cesty.

Nepočítá se s ubytováním pracovníků na staveništi ani s přípojkou elektrické energie  a vody. Skládky stavebního materiálu budou umístěny přímo na ploše staveniště.

Na začátku a konci stavby bude přístup do staveniště pro cizí zamezen uzávěrou.

- Návrh postupu a provádění prací:

Navržený postup prací:

- Předání staveniště

- Vytyčení a ověření sondami skutečného směrového a výškového uložení stávajících podzemních vedení v obvodu staveniště

- Vytyčení základních bodů trasy cesty a vlastnických vztahů.

- Skrývka svrchní vrstvy půdního profilu z trasy cesty.

- Zřízení záchytných příkopů, případně drénů.

- Urovnání zemní pláně, její podélné a příčné vyspádování a zhutnění.

- Výstavba technických objektů odvodnění a jejich funkční propojení.

- Zřízení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, včetně krajnic a napojení na stávající cestní síť.

- Úprava terénu podél tělesa vozovky – překrytí ornicí, úprava pláně, svahování, osetí travním semenem

- Osazení předepsaných dopravních značek

- Výsadba zeleně

- Úklid pracoviště

- Kolaudace a předání stavby do užívání

Postup provádění prací je možný z obou stran cesty - od státní silnice I.třídy a od cesty C 2.

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu:

Dílčí stavební objekty nejsou obsaženy.

- Možné napojení na zdroje:

Staveniště nebude napojeno na zdroje pitné vody, elektrické energie, plyn ani telekomunikace.

- Možnosti nakládání s odpady z výstavby:

Při provádění stavby dojde k odtěžení zemin - ornice a podorniční zemina. Pomístné povrchové recentní navážky mají charakter zemních sypanin s příměsí stavebního odpadu(cihly) neškodného charakteru. Jde o materiály inertní vhodné k recyklaci a to pod kódy 170504 a 170102. Budou využity na místě k uložení do krajnice cesty.

- Přístupy na staveniště:

Staveniště je přístupné od státní silnice I.třídy č.2 a od konce cesty při napojení na cestu C2, která je přístupná přímo ze zastavěného území obce Miskovice.

- Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí:

- Práce v těsné blízkosti státní silnice musí být zde signalizovány s použitím příslušných dopravních značek.

- Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasicími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

- Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

- Při znečištění silniční vozovky (např. blátem ) musí být toto neprodleně odstraněno.

- Musí být zamezen přístup nepovolaným osobám a vozidlům na staveniště vhodným způsobem  (zábrany dřevěné, barevné folie, apod. )

- Při provádění musí zhotovitel zajistit, aby během stavby nedošlo k nepříznivému ovlivnění povrchových ani podzemních vod únikem ropných produktů  a pod. Stavební stroje musí být v řádném technickém stavu.

Základní telefonní čísla:

Hasiči						………		150

Záchranná služba				………		155

Policie ČR						………		158

Tísňové volání z mobilních telefonů		………		112

- Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření:

Na základě vyjádření správců sítí dojde na zájmovém území ke křížení s podzemními inženýrskými sítěmi.

Bude kříženo vodovodní potrubí-litina DN 300 ve správě Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč a.s. a podzemní  kabelová vedení optických a metalických zařízení firmy Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Nezbytné je před zahájením prací zajistit si vytyčení tras podzemních vedení od správců a dodržet jejich požadavky pro práce v ochranném pásmu vedení.

Napojení cesty na silnici I. třídy bude prováděno v ochranném pásmu silnice s omezením provozu příslušnými dopravními značkami a se zúžením vozovky na silnici při vlastních pracích při provádění napojení krytu cesty na silnici.

- Návrh řešení dopravy během výstavby:

Během výstavby cesty C 17 bude zde vyloučen veškerý zemědělský provoz a přístup pro pěší. Provádění stavby, zejména sjezdů na přilehlé pozemky, je vhodné v mimo vegetačním období.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Zhotovitel stavby bude respektovat ustanovení zákona 309/2006 z hlediska požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti, výrobní a pracovní prostředky a zařízení a požadavky na organizaci práce a  pracovní postupy.

Zaměstnavatel je povinen hodnotit a provádět prevenci rizik možného ohrožení zdraví a života zaměstnanců,  osobami s odbornou či zvláštní odbornou způsobilostí.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci  více zhotovitelů je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Dále se upozorňuje na Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh č.1-5, kde jsou podrobně uvedeny požadavky na způsob provádění stavby i zabezpečení staveniště.

2. Výkresy

## Viz příloha E.2a