číslo smlouvy objednatele: …(2)… -2017-16212

číslo smlouvy zhotovitele:

- SMLOUVA   O   DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník“), a ve spojení s ustanovením § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“)

- I. 
Smluvní strany

- Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Sídlo:		Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 – Nové Město

Zastoupena:	Mgr. Patrikem Mlynářem, náměstkem ministra pro řízení Sekce lesního hospodářství

#### Zmocněnci pro věcná jednání:		Ing. Jiří Bílý, Ph.D.

Tel.spojení/e-mail/fax: 2 2181 2272/jiri.bily@mze.cz /2 2181 2991

- IČ:		00 02 04 78

DIČ:		není plátce DPH

Bankovní spojení: č. účtu 1226001/0710 u ČNB, centrální pobočka Praha 1

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné,

a

…[DOPLNÍ UCHAZEČ]…

uchazeč dle toho, zda je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, vybere (a popř. doplní) příslušný text ohledně svého zapsání v obchodním/živnostenském rejstříku a nehodící se text vyškrtne

Zapsaná v Obchodním / Spolkovém - DOPLNÍ UCHAZEČ rejstříku pod spisovou značkou spisová značka - DOPLNÍ UCHAZEČ  vedenou u Krajského / Městského - DOPLNÍ UCHAZEČ  soudu v město - DOPLNÍ UCHAZEČ 

Zapsaný/á v Živnostenském rejstříku jako fyzická osoba - podnikatel

Sídlo:  DOPLNÍ UCHAZEČ 

Zastoupená:  DOPLNÍ UCHAZEČ 

Zmocněnec pro věcná jednání:  DOPLNÍ UCHAZEČ 

Tel. spojení/e-mail/fax:  DOPLNÍ UCHAZEČ 

IČ:  DOPLNÍ UCHAZEČ

DIČ:  DOPLNÍ UCHAZEČ 

Bankovní spojení:  DOPLNÍ UCHAZEČ   	č. účtu:  DOPLNÍ UCHAZEČ 

(dále jen ,,zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR (Krušné hory) v letech 2017-2018; část zakázky č. 2: Krušné hory – střed“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

- II.
Účel a předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je ošetření lesních půd poškozených imisemi v Krušných horách s cílem kompenzovat negativní účinky imisní zátěže v půdách a doplnit deficitní bazické živiny (Ca, Mg) pro zajištění vitality lesních porostů na těchto půdách rostoucích.

- Předmětem této smlouvy je letecká aplikace vápnitého dolomitu v dávce 3 tuny na 1 hektar na následujících lokalitách v Krušných horách:

| Lokality určené k realizaci v roce 2017 |  |
| --- | --- |
| Lokalita | Plocha (ha) |
| Kryštofovy Hamry – část A | 179,88 |
| Vejprty – část B | 759,36 |
| Kovářská – část A | 219,62 |
| 2017 celkem: | 1.158,86 |

| Lokality určené k realizaci v roce 2018 |  |
| --- | --- |
| Lokalita | Plocha (ha) |
| Kryštofovy Hamry – část B | 250,94 |
| Vejprty – část C | 666,90 |
| Kovářská – část B | 202,79 |
| 2018 celkem: | 1.120,63 |

Vápnění bude provedeno na celkové ploše 2.279,49 ha.

Výše uvedené lokality jsou blíže specifikovány v příloze č. 3 smlouvy.

Celková rozloha ošetřované plochy může být rozhodnutím objednatele snížena až o 10 %, zejména v závislosti na momentálním stavu lesních porostů na předmětné lokalitě v letech  2017 a 2018 (v případě vzniku nových odlesněných ploch na lokalitách určených k vápnění v důsledku kalamit). V takovém případě bude úměrně ponížena cena díla (viz čl. V. odst. 5 této smlouvy).

Aplikace bude provedena s použitím letecké techniky (vrtulníků nebo letounů) s tím, že v pásmu 50 m podél hranice ploch, které nesmí být povápněny (tyto plochy jsou vyznačeny v mapách v příloze č. 3 smlouvy) a dále podél členitých nebo jinak komplikovaných úseků hranice vápněné plochy bude aplikace vápence provedena technologií umožňující přesné kopírování hranice vápněné plochy během pracovního průletu (vrtulníkem s podvěsným aplikačním zařízením umožňujícím opakované spuštění a zastavení aplikace v průběhu letu).

Plnění předmětu této smlouvy zahrnuje komplexní dodávku prací s veškerým pozemním zabezpečením (tj. nákup, doprava a skladování vápnitého dolomitu) a s pracemi s tím souvisejícími dle čl. VI. odst. 2 způsobem uvedeným v nabídce zhotovitele na plnění podle této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo také „předmět plnění“).

- Zhotovitel podpisem této smlouvy přijímá v plném rozsahu závazek plnit předmětnou veřejnou zakázku v souladu s kontrolním řádem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Předmět plnění podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje realizovat výlučně leteckou technikou a odborným leteckým personálem, uvedenými v seznamu, který je součástí jeho nabídky na plnění této zakázky a je přílohou č. 2 této smlouvy.

- V případě poruchy či havárie či jiných obdobných okolností vis maior (tj. v případě mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku) může zhotovitel doplnit leteckou techniku nebo odborný letecký personál uvedený v příloze č. 2 smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem zmocněnce objednatele pro věcná jednání. Takto doplňovaná letecká technika a odborný letecký personál musí splňovat požadavky objednatele stanovené v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

- Zhotovitel se zavazuje provést letecké práce v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), včetně navazujících předpisů, zejména pak předpisu L2.

- Zhotovitel provede letecké vápnění na lokalitách uvedených v odst. 2 tohoto článku podle časového harmonogramu, který si dle klimatických podmínek sám určí při dodržení objednatelem stanoveného roku realizace jednotlivých lokalit, povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 2, a v termínech uvedených v čl. IV.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad, a na své nebezpečí a na svoji odpovědnost. Pokud zhotovitel bude část díla plnit prostřednictvím poddodavatele, odpovídá za dílo zhotovitel, jako by jej plnil sám.

- III.
Místo plnění

- Místem plnění jsou lesní porosty na lokalitách uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Bližší vymezení a specifikace území těchto lokalit je uvedeno v mapách a plochových tabulkách, které tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.

- IV. 
Doba plnění

- Zahájení plnění: dnem následujícím po dni nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

- Rok realizace předmětu plnění na jednotlivých lokalitách je stanoven v tabulce v čl. II.     odst. 2. Práce na každé lokalitě mohou být zahájeny nejdříve v roce stanoveném pro jejich realizaci.

- Ukončení předmětu plnění na jednotlivých lokalitách v roce stanoveném pro jejich realizaci:

- letecké práce do 31. 10. každého roku plnění,

- ukončení plnění činností obsažených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy do 16. 11. každého roku plnění.

4.	Rok realizace předmětu plnění na jednotlivých lokalitách a termíny ukončení předmětu plnění na jednotlivých lokalitách jsou objednatelem stanoveny jako závazné a nepřekročitelné, bez ohledu na povětrnostní podmínky v letech 2017 - 2018.

5.	Letecké práce na lokalitách nesmí probíhat v období od 1. 3. do 31. 7. každého roku plnění.

6.	Letecké práce na lokalitách mohou být objednatelem pozastaveny v období od 10. 9.             do 15. 10. každého roku plnění.

V.
Cena předmětu plnění

- Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně dokončené a předané dílo smluvní cenu, stanovenou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran.

- Tato cena činí:

| Cena v Kč za: | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| předmět plnění | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Jednotková cena za 1 ha je uvedena v příloze č. 4 smlouvy.

Cena bude uhrazena na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) v návaznosti na věcné a časové plnění a po protokolárním předání díla dle čl. VI.  odst. 3. a 4. této smlouvy.

- Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, s výjimkou případů změny sazeb DPH.

- Celková cena uvedená v odstavci 2 zahrnuje komplexní dodávku všech činností, které bude zhotovitel zajišťovat v rámci provádění díla (viz. čl. II. odst. 2 smlouvy).

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že v případě změny rozsahu plnění (viz čl. II. odst. 2 této smlouvy) mu bude objednatelem uhrazena cena díla odpovídající rozsahu skutečně provedených prací s využitím jednotkových cen leteckého vápnění za 1 ha takto ošetřené plochy, uvedených pro jednotlivé lokality v příloze č. 4 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky, předání díla

- Úhrada provedených leteckých prací a dalších činností podle této smlouvy bude provedena v každém roce plnění prostřednictvím jedné nebo více splátek, vždy nejdříve po úplném dokončení leteckých prací na jedné konkrétní lokalitě,  nebo alespoň na souvislé, jasně ohraničené ploše min. 500 ha na jedné lokalitě (dále také jako ,,dílčí ucelená část lokality“). Poslední splátka v každém roce plnění bude uhrazena až po kompletním ukončení leteckých prací na všech lokalitách stanovených pro daný rok, včetně provedení činností podle odstavce 2 tohoto článku. Výše jednotlivých dílčích splátek  bude odpovídat velikosti skutečně ošetřené dílčí plochy na jednotlivých lokalitách s využitím jednotkových cen leteckého vápnění, uvedených v příloze č. 4 této smlouvy.

- Práce na všech lokalitách za daný kalendářní rok budou považovány za kompletně ukončené až po úplném úklidu souvisejících manipulačních ploch (plochy využívané pro pozemní zabezpečení leteckého vápnění: plochy pro vzlet, přistání letecké techniky, pro doplňování pohonných hmot a nakládání letecké techniky vápnitým dolomitem, skládky vápnitého dolomitu a dalšího materiálu, parkoviště pozemní a letecké techniky, plochy související s ubytováním personálu) a po doložení této skutečnosti potvrzením vlastníka manipulačních ploch o kontrole úklidu, včetně potvrzení o uvedení případně poškozených pozemních komunikací a ploch do původního stavu. Poslední fakturu za daný kalendářní rok je zhotovitel oprávněn vystavit až po tomto úplném úklidu všech souvisejících manipulačních ploch, přílohou této poslední faktury za daný kalendářní rok bude výše uvedené potvrzení vlastníka manipulačních ploch ohledně úklidu předmětných manipulačních ploch vztahujících se k lokalitám vápněným v daném kalendářním roce.

- Úhradě dílčí splátky dle odst. 1 předchází informace o dokončení prací na lokalitě [viz bod 7.1.e) přílohy č. 1 smlouvy]. Zhotovitel následně objednateli předá daňový doklad (fakturu) za ukončené dílčí plnění, a to nejpozději jeden pracovní den po datu jeho vystavení. Nezbytnou přílohou daňového dokladu (faktury) budou:

- kopie výkazů provedené práce (sumář průběžné evidence provedených prací),

- kopie příslušných stran leteckých palubních deníků,

- GPS záznamy dle bodu 5.1.4 přílohy č. 1 smlouvy na datovém nosiči,

- v případě poslední dílčí splátky za každý kalendářní rok plnění i potvrzení vlastníka manipulačních ploch o kontrole úklidu dle odst. 2., vztahující se k předmětným lokalitám za daný kalendářní rok.

(tyto přílohy faktury dále také jako ,,podklady“)

Z předložených dokladů musí být jasná identifikace lokality, na které je dokončena aplikace vápnitého dolomitu, časový průběh plnění, identifikace souvisejících skládek vápnitého dolomitu, množství vápnitého dolomitu navezeného na skládky a potvrzení vlastníka manipulačních ploch dle odst. 2. Daňový doklad (faktura) zhotovitele musí obsahovat rovněž veškeré náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 občanského zákoníku.

- Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů po jejich doručení se všemi požadovanými náležitostmi (včetně požadovaných příloh) objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo ve lhůtě splatnosti daňového dokladu uplatnit námitky vůči předloženým podkladům (v případě jejich neúplnosti nebo nejednoznačnosti) i vůči vlastnímu dokladovanému plnění (tj. pracem, které jsou zhotovitelem dokládány jako dokončené v požadované kvalitě). Za tímto účelem objednatel shromáždí výsledky předepsaných kontrol a laboratorních zkoušek dle přílohy č. 1 této smlouvy, vztahujících se k dokladovanému dokončenému plnění (čl. 8 přílohy č. 1 smlouvy).

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat objednatelem požadované a zákonem předepsané náležitosti (včetně požadovaných příloh) nebo pokud výsledky provedených kontrol prokáží vadné plnění, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti s písemným odůvodněním vrátit. V případě zjištění závažných nedostatků v kvalitě provedených prací (čl. VIII. písm. k) této smlouvy) vyzve objednatel písemně zhotovitele k jejich odstranění v nově objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Po odstranění nedostatků zašle zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) dle odst. 3 s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

- Daňové doklady (faktury) musí být objednateli doručeny nejpozději do 20. 11. každého roku plnění.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

VII.
Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel si vyhrazuje právo zejména:

      - upravovat (snížit) rozsah předmětu plnění podle této smlouvy zejména v závislosti na momentálním stavu lesních porostů na předmětné lokalitě (v souladu s čl. II odst. 2) nebo v závislosti na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu,

      - průběžně kdykoli kontrolovat plnění této smlouvy dle obecně závazných právních předpisů a přílohy č. 1 této smlouvy.

- Na zjištěné nedostatky objednatel upozorní písemně zhotovitele; současně požádá o jejich odstranění a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět ve lhůtě stanovené objednatelem. V opačném případě půjde o porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VIII. písm. h).

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli mapy lokalit určených k ošetření, včetně plochových tabulek a zajistit odpovědnou osobu znalou místních podmínek k případné rekognoskaci hranic ošetřované lesní plochy, a to nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy je k tomu zhotovitelem vyzván.

VIII.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen zejména:

- v případě nezřetelnosti hranic ošetřované plochy je určit při rekognoskačním letu s osobou znalou místních podmínek zajištěnou objednatelem (viz. čl.  VII. odst. 3),

- sestavit plán postupu aplikace na každé lokalitě, nejpozději na konci každého dne evidovat a do mapy zanést plochy, na nichž byla aplikace na každé lokalitě v daný den zcela nebo částečně provedena a na vyzvání bez prodlení předložit tyto dokumenty zástupci objednatele pro kontrolní činnost podle přílohy č. 1 této smlouvy,

- provést aplikaci vápnitého dolomitu pouze na území uvedeném v čl. II. odst. 2 této smlouvy a vymezeném v příloze č. 3 této smlouvy,

- dodržet chemické složení a fyzikální vlastnosti použitého vápnitého dolomitu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy,

- zajistit rovnoměrnost rozptylu použitého vápnitého dolomitu,

- provést aplikaci celého předepsaného množství 3 tuny vápnitého dolomitu na 1 hektar ošetřované plochy,

- plnění podle této smlouvy realizovat výlučně prostřednictvím a pomocí letecké techniky a odborného leteckého personálu, uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy; uvedená technika i personál musí mít po celou dobu plnění veřejné zakázky platné doklady prokazující jejich způsobilost k provádění leteckých prací v rámci předmětu plnění. Změny v této technice a personálu lze provést výlučně po předchozím písemném souhlasu zmocněnce objednatele pro věcná jednání dle čl. II. odst. 5. této smlouvy,

- při provádění prací se řídit veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy,

- spolupracovat při kontrolách podle obecně závazných právních předpisů a podle bodu 7.2. přílohy č. 1 této smlouvy,

- dodržet povinnosti zhotovitele stanovené v bodě 7.1 přílohy č. 1 této smlouvy,

- v případě nekvalitního zásahu zásah opakovat v termínu dohodnutém s objednatelem, a to na vlastní náklady; za nekvalitní zásah je považována i aplikace vápnitého dolomitu při sněhové pokrývce,

- při skladování vápnitého dolomitu a manipulaci s ním, stejně jako při skladování a doplňování pohonných hmot zabránit kontaminaci povrchových nebo podzemních vod,

- dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy pro provoz a použití technických zařízení použitých při plnění podle této smlouvy,

- dodržovat předepsaná bezpečnostní, technická, technologická, ekologická, hygienická a další nařízení, vztahující se na plnění podle této smlouvy a vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

- uchránit obyvatele, majetek třetích osob i zvířata na okolních plochách od negativních dopadů své činnosti, a to v objektivně maximální možné míře,

- uvést na vlastní náklady do původního stavu pozemní komunikace a plochy, jestliže je svou činností při plnění této smlouvy poškodil,

- hlásit okamžitě (tj. nejpozději do 24h od změny) objednateli změnu identifikačních údajů uvedených ve smlouvě, zejména změnu sídla, osoby pověřené jednat jménem zhotovitele, kontaktního telefonického a faxového spojení, zahájení konkurzního řízení se zhotovitelem apod.,

- v místě plnění disponovat kopií provozní příručky každého kusu letecké techniky, používané k realizaci předmětu plnění,

- pokud zhotovitel k plnění podle této smlouvy používá leteckou techniku se zahraniční imatrikulací, pak je povinen před zahájením leteckých prací informovat písemně zmocněnce objednatele pro věcná jednání o splnění povinnosti dle § 74a zákona o civilním letectví.

IX.
Zvláštní ujednání

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k tomu, že po dobu plnění podle této smlouvy nebude provozovat totožnou činnost pro třetí osoby, ani nebude v této době skladovat v předmětné lokalitě vápnitý dolomit určený pro jiného objednatele.

- Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že aplikace vápnitého dolomitu podle této smlouvy nesmí být prováděna při sněhové pokrývce lokality určené touto smlouvou k letecké aplikaci vápnitého dolomitu.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (včetně objednatele) v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 10 mil. Kč. Prostá kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, a které by jakkoli omezovaly právo třetích osob (včetně objednatele) na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Zhotovitel se zavazuje v pásmu 50 m od území, které nesmí být povápněno, použít pouze a výlučně technologii umožňující přesnou aplikaci – vrtulník s podvěsným aplikačním zařízením umožňujícím opakované spuštění a zastavení aplikace v průběhu letu.

- Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře zabránit úletu částic vápnitého dolomitu ze skládek (zejména nakládáním vápnitého dolomitu do letounů a podvěsných aplikačních zařízení zavěšených pod vrtulníkem v dostatečném odstupu od skládek tohoto materiálu, dodatečným vlhčením materiálu na skládkách apod.).

- Zhotovitel bude při provádění aplikace na jednotlivých lokalitách postupovat v maximální možné míře systematicky po dílčích částech, s přechodem na další část až po dokončení aplikace celé předepsané dávky vápnitého dolomitu na části předchozí.

X.
Sankční ustanovení

- Pro případ prodlení objednatele s platbou, na niž vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené:

  - v čl. VIII. písm. c) až f) této smlouvy, objednatel sníží cenu plnění způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy (část B. této přílohy);

  - v čl. VIII. písm. b), g) až i) a s), a v čl. IX. odst. 5 této smlouvy, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 100 tisíc Kč za každý jednotlivý případ;

  - v čl. VIII. písm. j) a r), v  čl. IV. odst. 3 písm. b), v čl. IX. odst. 3 a v čl. XIII. odst. 4 této smlouvy, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 50 tisíc Kč za každý jednotlivý případ;

  - v čl. IX. odst. 1. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, a to ve výši 50 % z hodnoty dosud provedených prací na lokalitě, k níž náleží předmětná skládka vápnitého dolomitu;

  - v čl. IV. odst. 5 a v čl. IX. odst. 2. a 4. této smlouvy, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 10 % z hodnoty plnění odpovídající celé výměře lokality, na které došlo k porušení této povinnosti.

- V případě, že zhotovitel neukončí letecké práce na jednotlivých lokalitách sjednané touto smlouvou do 31. 10. každého roku plnění [čl. IV. odst. 3 písm. a) této smlouvy], má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu, a to ve výši 1 % z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH (čl. V. odst. 2. smlouvy) za každý započatý den prodlení. Toto právo uplatní objednatel vůči zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s tím, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo snížení ceny, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči nejbližší dílčí platbě ve smyslu ustanovení čl. VI, odst. 1 této smlouvy.

- Pokud by z jakéhokoliv důvodu nestačil zhotovitel snížení ceny nebo smluvní pokutu krýt ze zbývající splátky, zavazuje se tímto k doplacení případné dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů od převzetí výzvy objednatele.

- Snížením ceny plnění nebo uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění porušené povinnosti.

- Smluvní pokuty dle čl. X. lze uložit opakovaně.

XI.
Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mají právo smlouvu vypovědět (viz § 1998 a násl. občanského zákoníku) v případě neplnění závazků druhou smluvní stranou, a to písemnou formou. Výpovědní doba činí 20 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhému účastníku smlouvy nebo na jeho poslední známou adresu. Za důvod vypovězení smlouvy bude objednatelem vždy považováno nedodržení ustanovení čl. VIII. písm. a), b),  d), s výjimkou případů uvedených v odst. 2. tohoto článku, a dále i) až r) této smlouvy. V případě vypovězení smlouvy z některého z výše uvedených důvodů se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré škody vzniklé v důsledku porušení smlouvy. Objednatel je dále oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu, s tím, že smlouva skončí k 31. 12. roku, kdy byla zhotoviteli doručena tato písemná výpověď.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvních povinností zhotovitelem. Za závažné porušení povinností zhotovitelem se pro účely této smlouvy považují smluvní strany porušení povinností uvedených v čl. VIII. písm. c) a d) této smlouvy, a to konkrétně nedodržení parametrů nebo postupů stanovených v bodech.  3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. a 5.3.3. přílohy č. 1 k této smlouvě. Dále porušení povinností uvedených v čl. VIII. písm. g), h), s) a v čl. IX. této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že a) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo e) zhotovitel neplní zadání objednatele.

- Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě změn státního rozpočtu a z nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků pro plnění předmětu této smlouvy (objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva zemědělství), a to bez jakýchkoli sankcí pro objednatele.

- Odstoupení od smlouvy je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči objednateli. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XII.
Zmocněnci pro věcná jednání, zástupci pro kontrolní činnost, pravidla komunikace

- Smluvní strany touto smlouvou výslovně určují tyto zmocněnce pro věcná jednání ve věcech plnění smlouvy:

Za objednatele:

  - Ing. Jiří Bílý, Ph.D., odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 16210, Ministerstvo zemědělství; tel.: 221812272, 724926265; e-mail: jiri.bily@mze.cz

  - ………případné další osoby doplní objednatel před podpisem smlouvy ….........

Za zhotovitele:

- Jméno, tel: ……… [DOPLNÍ UCHAZEČ] …………..

- Kontrolní činnost dle přílohy č. 1 této smlouvy vykonávají pouze osoby zastupující subjekty vyjmenované v bodu 1.1 přílohy č. 1 této smlouvy, a to tzv. zástupci objednatele pro kontrolní činnost a jimi operativně určené další osoby. Objednatel touto smlouvou výslovně určuje jako zástupce pro kontrolní činnost osoby vyjmenované v části „C“ přílohy č. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškerý styk mezi nimi ve věci plnění podle této smlouvy bude činěn výlučně písemnou formou, přičemž za takový písemný úkon se považuje i úkon učiněný faxem nebo e-mailem s tím, že musí být písemně potvrzen druhou smluvní stranou v téže formě do 3 kalendářních dnů. Výjimkou je pouze komunikace stanovená kontrolním řádem (příloha č. 1 této smlouvy, bod 1.2.).

- Pro písemný styk v průběhu plnění podle této smlouvy se za kontaktní adresu zhotovitele považuje sídlo zhotovitele, uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka zhotovitelem převzata, bude 5. dnem ode dne jejího uložení, vyznačeného na zásilce držitelem poštovní licence, považována za doručenou.

- Smluvní strany jsou oprávněny změnit své zmocněnce pro věcná jednání, popř. kontaktní údaje o nich, a to písemným oznámením této změny druhé smluvní straně. Tato změna je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení takového písemného oznámení dle předchozí věty.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle této smlouvy.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Smluvní strany se zavazují, že informace zjištěné při plnění této smlouvy, jako jsou technické, technologické, metodické, vývojové, poradenské a další obdobné expertní postupy včetně podrobností o obsahu plnění předmětu této smlouvy, budou udržovat v tajnosti i po ukončení účinnosti smlouvy a nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- V případě, že zhotovitel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden správcem daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu nebude zveřejněn správcem daně dle § 98 odst. d) nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem vedeným zhotovitelem platebních služeb mimo Českou republiku, bude plnění dle této smlouvy považováno za uhrazené, že objednatel uhradí zhotoviteli pouze cenu bez DPH a DPH uhradí zhotovitel přímo na účet finančního úřadu.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas k uveřejnění této smlouvy a všech jejích dodatků, jakož i všech podkladů, údajů a informací, k jejichž uveřejnění vyplývá nebo v budoucnu vyplyne pro objednatele povinnost dle právních předpisů, zejména dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je dále srozuměn s tím, že objednatel je povinen dle § 219 odst. 1 ZZVZ zveřejnit smlouvu na svém profilu, včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je dodavatel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je objednatel povinen uveřejnit na profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Dodavatel je dále srozuměn s tím, že objednatel je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených vč. metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat zajistí objednatel.

- Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, na čemž se obě smluvní strany dohodly.

- Pro případné soudní spory mezi smluvními stranami vyplývajícími z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní je dána pravomoc věcně a místně příslušného soudu objednatele.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.

- Smlouva zaniká jejím splněním. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku z náhrady škody, nároku ze sankcí či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

- Smlouva může být doplňována a měněna pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz § 1759 občanského zákoníku).

- K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností prvopisu, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

č. 1   Kontrolní řád

č. 2  Seznam letecké techniky a odborného leteckého personálu, určených k zajištění plnění          veřejné zakázky

č. 3   Mapy lokalit určených k ošetření, včetně plochových tabulek

č. 4   Jednotkové zpracování nabídkové ceny

č. 5   Pojistná smlouva / Pojistný certifikát  [doplní uchazeč před podpisem smlouvy]

[DOPLNÍ UCHAZEČ ]

V ..........................., dne ....................	          V Praze, dne ......................

Zhotovitel:	                                                               Objednatel:

……………………………….....			………………………………....................

název                                                                         Česká republika - Ministerstvo zemědělství

Zástupce zhotovitele, funkce                                                        Mgr. Patrik Mlynář

náměstek ministra

pro řízení Sekce lesního hospodářství

Pozn.: pokyny v hranatých závorkách [doplní uchazeč] a červenou barvou vymažte.