## Bílá Voda
Příloha č. 2 ke SOD č. objednatele……………… č. zhotovitele ………………. KPÚ Bílá Voda
Výkaz prací a harmonogram postupu prací
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1283
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 8 |  |  | 30.11.2012
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 30
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 258 |  |  | 30.11.2012
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 15 |  |  | 30.11.2012
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 55
1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 183
| - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm | ks | 850
| - stabilizace plastovou značkou 160 x 160 mm | ks | 0
| - stabilizace kamennou značkou 160 x 160 mm | ks | 0
1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 3
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou 80 x 80 mm | ks | 20
1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků včetně ocenění trvalých porostů | ha | 328
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování), včetně šetření a odstranění nesouladu druhu pozemků | ha | 328
Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
2.2. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | 100bm | 150
| Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 100bm | 100
2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 328
2.4. | Změna katastrální hranice | 100bm | 2
2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 |  |  | 30.6.2016
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 200 |  |  | Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozh.
| Stabilizace hranic pozemků plast 80 x 80 mm | ks | 400
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 328 |  |  | Do 3 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
……………………………………………… |  | ……………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu |  | statutární orgán zhotovitele