F. PláN organizace výstavby, BOZP

- staveniště

Staveniště je liniového charakteru a představuje koryto vodního toku s nejbližším okolím v říčním km 3,868, a končí u výustního objektu nedávno zkolaudovaného poldru s trvalou zvodní v ř. km 5,148.

. Celé staveniště je umístěno v katastrálním území obce Šardice na pozemcích uvedených v části E.2,3 Informace o parcelách. Po dobu výstavby nebude oploceno ani nijak upravováno (terénní úpravy). Celý úsek stavby je dobře přístupný ze stávajících místních komunikací a z pole.

Staveniště je v současné době dobře přehledné a přístupné, vzrostlá zeleň se nachází pouze na březích koryta. Z průtočného profilu koryta budou odstraněny pouze náletové dřeviny, které brání bezeškodným průtokům.

Obec Šardice určí před zahájením stavby pozemky, které bude možné dočasně používat pro zařízení staveniště. Předpokládá se, že pro tyto účely bude využita plocha na pozemku č.559/1 v obci Šardice.

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. Organizace stavby, stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení je věcí dodavatele stavebních prací.

- VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Pro údržbu potoka byly v obvodu staveniště a jeho nejbližším okolí zajištěny od jednotlivých dotčených organizací a správců sítí potřebná vyjádření. Všechny vyjádření jsou dle seznamu doloženy v dokladové části D. Vyjádření orgánů a organizací. Veškerá vyjádření nutno při realizaci respektovat a postupovat dle jejich nařízení. V místech, kde potok kříží vedení inženýrských sítí je nutno před zahájením stavebních prací objednat jejich vytyčení (viz.vyjádření a podrobná situace stavby).

- napojení na zdroje vody, elektřiny, odvodnění

staveniště

Během výstavby bude zapotřebí zabezpečit vodu a odpady pro zařízení staveniště. Vzhledem k jejich malému rozsahu (řádově desítky litrů denně) budou řešeny dovozem pitné vody. Odpadní vody, vznikající provozem zařízení staveniště, budou řešeny instalací mobilního WC.

Užitková voda pro stavební účely bude na staveniště dovezena dodavatelem stavby, případně odebírána, po dohodě se správcem vodovodní sítě z veřejného vodovodu, přes zařízení opatřené vodoměrem.

V průběhu výstavby vznikne potřeba odběru menšího množství elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště. Tuto potřebu lze pokrýt z mobilního zdroje, případně z distribuční sítě NN.

- úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

třetích osob

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude zajištěna označením staveniště a vyznačení zákazu vstupu nepovolaných osob. Okraje výkopů budou viditelně označeny a zajištěny proti pádu osob, v noci budou osvětleny. Jiné úpravy staveniště provedeny nebudou.

- uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska

veřejných zájmů

Stavba bude realizována v zastavěné části města na pozemcích ve vlastnictví investora, ve vlastnictví města i soukromých osob. Pro stavební práce na obecních a soukromých pozemcích byly zajištěny souhlasy majitelů, ostatní okolní pozemky nutno respektovat a při výstavbě do nich nebude zasahováno. Vlastní stavební činností tedy nedojde k omezení, či ovlivnění veřejných zájmů. Pokud v průběhu prací vznikne potřeba přístupu na  další jiný pozemek, který není v předloženém projektu projednán, je nutné od vlastníka pozemku získat souhlas minimálně zápisem do stavebního deníku.

- řešení zařízení staveniště

Lokalita pro umístění zařízení staveniště je na pozemku č.559/1. V obvodu staveniště nejsou objekty, které by eventuelně mohl dodavatel využít jako zařízení staveniště, především pro umístění sociálního zařízení stavby. Dodavatel buďto využije na sociální a provozní zařízení stávající objekty ve vlastnictví obce Šardice, nebo využije stávající soukromé ubytovací zařízení anebo použije vlastní mobilní buňky či maringotky. Tyto budou umístěny na stavebním dvoře. Bude vybráno takové místo, aby v případě potřeby bylo možné připojit sociální zařízení stavby na zdroj pitné vody a elektrické energie.

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. Organizace stavby, stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je věcí dodavatele stavebních prací. Zařízení staveniště bude vzhledem k jednoduchosti stavby minimalizováno.

- PŘESUN HMOT

Vytěžená zemina z koryta vodního toku bude odvezena na skládku v Mutěnicích. Dopravní vzdálenost je do 10 km.

- SKLÁDKOVÁNÍ

Nánosy odtěžené z koryta potoka nebudou ukládány na zemědělských pozemcích. Dle výsledků laboratorních rozborů je možno zeminu ukládat na ostatní terén, jako odpad, nebo je možno zeminu odvést na skládku. Pro povolení k uložení odpadů (zeminy) na skládku je nutné provést vodný výluh odpadu (sedimentu, který se stává odpadem) podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/05 Sb. viz příloha G.

- PŘEVEDENÍ VODY PO DOBU VÝSTAVBY

Stavební práce budou prováděny v období nižších průtoků. V průběhu prací na potoku bude nutno v místech přejezdu přes potok, zabezpečit převedení běžných průtoků. Převádění vody během opravy bude potrubím 2x DN 600 mm osazeném ve dně koryta a zasypáním štěrkopískem. Kapacita krátkého potrubí 2x DN 600 o volné hladině při spádu 1 % je cca 2 x 0,667 m3/s, případně při spádu 2 % je kapacita 2 x 0,949 m3/s, což je zcela dostatečné pro převádění vody během stavby. Doba realizace v opravovaném dílčím úseku se  předpokládá cca 60 dní. Po skončení stavby se potrubí včetně zásypu odstraní z koryta vodního toku.

- VYTYČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Jelikož se jedná pouze o čištění a opravu stávajícího koryta, nebude nutné provádět na stavbě podrobné vytyčení jednotlivých částí stavby nebo samostatných stavebních objektů.

- OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVBY OBLASTNÍMU INSPEKTORÁTU PRÁCE

Stavba bude realizována na základě výběrového řízení pouze jedním dodavatelem stavebních prací, tedy ve smyslu § 14 odst.1 zák.č.309/2006 Sb. bez povinnosti určení koordinátora.

Oprava vodního toku neobsahuje technologická zařízení ani žádné speciální objekty, charakter těchto staveb tedy nevyžaduje, aby se na jejich realizaci podílelo více zhotovitelů, jde o velmi jednoduchou stavbu.

Jelikož stavební práce na úpravě potoka budou probíhat  po dobu delší než 
30 pracovních dnů, avšak na stavbě bude z důvodu jednoduchosti stavebních prací pracovat méně než 20 fyzických osob (předpoklad 3-4 osoby) po dobu delší než  jeden pracovní den, a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace na objektu nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, nebude nutné doručit oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení stavebních prací.

Stavba svým rozsahem a technologií prováděných prací nevyžaduje zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odst.2 zák.č.309/2006 Sb.

- Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb a nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Při realizaci stavebních prací je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů,  dále např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.. Pro bezpečnost chodců je třeba ohradit výkopy a vybudovat přechody a přejezdy. Případné snížení průjezdnosti státní komunikace a odklon dopravy je možno realizovat až po náležitém projednání s odborem dopravy a dopravním inspektorátem.

Stavební práce musí provádět pracovníci, kteří byli dodavatelem řádně proškoleni a poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby. Dodavatel stavby musí zabezpečit bezpečnost práce nejenom stavebních dělníků, ale i kolemjdoucích. Při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané výrobcem.  Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením ČSN 73 3050 - Zemní práce

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č.126/1994 Sb. a s jeho pozdějšími novelami.

- podmínky pro ochranu životního prostředí

Při provádění stavby a vybudování zařízení staveniště nedojde k nežádoucímu vlivu na stávající životní prostředí v místě budoucí stavby.

Při realizaci stavby bude krátkodobě ovlivněno životní prostředí především pojezdem mechanizmů v intravilánu obce, zřízením dočasných sjezdů ke dnu koryta vodního toku, či vlastním těžením nánosů, což bude mít za následek krátkodobé zvýšení hluku.

Při stavebních pracích bude věnována zvýšená pozornost mechanizačním prostředkům, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí (např. úniky pohonných hmot, olejů  do povrch. vod a zeminy atd.). Pro případ havárie budou na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše budou použity přípravky rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. Veškeré dotčené pozemky narušené při stavebních pracích budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu .

Stávající stromy v blízkém okolí koryta budou chráněny, aby nedocházelo v průběhu stavby k jejich poškození. Odstraněny budou pouze ty stromy na které bude vydáno povolení o kácení dřeviny.

Navržené stavební práce vychází ze současného stavu ve vodním toku a současnou zástavbou obce Šardice. Úpravami na vodním toku, odstraněním nánosů a zachycených plavenin, které ohrožují v období zvýšených průtoků plynulý odtok vody, bude obnovena a zvýšena průtočná kapacita Šardického potoka.

- ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Stavba bude zahájena převzetím stavby dodavatelem od investora o kterém bude  pořízen zápis, následně budou navazovat jednotlivé dílčí práce :

- 	vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště (napojení na elektrickou 	energii a pitnou vodu)

-	zajištění příjezdu či přejezdů ke stavbě

-	odtěžení nánosů z koryta potoka a jejich uložení na skládku

-   	oprava dlažeb v opevněných úsecích

-    	úprava a osetí koryta

-    	uvedení příjezdových komunikací do původního stavu

- 	odstranění přejezdů

-	likvidace zařízení staveniště

-	předání stavby do užívání

Podrobnější postup, případné rozdělení stavby na jednotlivé ucelené úseky si po dohodě s investorem zpracuje dodavatel stavby.