## KPÚ
| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 403 |  | 0 | 2
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 5 |  | 0 | 2
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 16 |  | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 250 |  | 0 | 5
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 44 |  | 0 | 5
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 109 |  | 0 | 5
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 9
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100 bm | 168 |  | 0
| - stabilizace plastovou značkou | ks | 504 |  | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | ks | 6 |  | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 9
| - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100 bm | 23 |  | 0
| - stabilizace plastovou značkou | ks | 92 |  | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 380 |  | 0 | 12
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou | ks | 760 |  | 0 | 12
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ | ha | 403 |  | 0 | 15
Body 1.4 a 1.5. možno sloučit
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací a souhlasu regionální dokumentační komise ) | ha | 403 |  | 0 | 18
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 33 |  | 0 | 22
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 12 |  | 0 | 22
2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp. geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ | ha | 17 |  |  | 26
2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp. geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ | ha | 6 |  | 0 | 26
2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 294 |  | 0 | 33
2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  | 0 | 36
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100 bm | 147 |  | 0 | 6
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 294 |  | 0
3.2. | Zpracování DKM (SPI a SGI)), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KPÚ | ha | 403 |  | 0 | 6
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V Pelhřimově dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Ing. Miloslav Dvořák | Ing. Luboš Rudišar
vedoucí oddělení - ředitel PÚ Pelhřimov |  | statutární orgán zhotovitele