## sourhn
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Plumlov, Žárovice, Soběsuky u Plumlova a Hamry
Název části | Cena bez DPH | DPH (20 %) | Celková cena vč. DPH
Část A: KPÚ Plumlov
Část B: KPÚ Žárovice
Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova
Část D: KPÚ Hamry
CELKEM

## Plumlov
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce |  |  |  |  | do
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 487 | 0 | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 487 | 0 | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 487 | 0 | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 355 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 132 | 0 | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 87 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 60 | 0 | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 3 | 0 | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 100 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 80 | 0 | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 56 | 0 | 0
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 46 | 0 | 0
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 487 | 0 | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce |  |  |  |  | do
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks 1) | 1 | 0 | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 50 | 0 | 0
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0
2.3 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 487 | 0 | 0
2.4 | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 0 | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  | do
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 150 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 130 | 0 | 0
3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 487 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
Mgr. Jiří Koudelka |  | …………………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu Prostějov |  | statutární orgán zhotovitele

## Zarovice
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce |  |  |  |  | do
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 116 | 0 | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 116 | 0 | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 116 | 0 | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 104 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 12 | 0 | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 68 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 48 | 0 | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 0 | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 59 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 35 | 0 | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 2 | 0 | 0
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 8 | 0 | 0
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 116 | 0 | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce |  |  |  |  | do
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks 1) | 1 | 0 | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 11 | 0 | 0
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0
2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 116 | 0 | 0
2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 0 | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  | do
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 40 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 20 | 0 | 0
3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 116 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
Mgr. Jiří Koudelka |  | …………………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu Prostějov |  | statutární orgán zhotovitele

## Sobesuky
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce |  |  |  |  | do
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 232 | 0 | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 232 | 0 | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 232 | 0 | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 232 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 | 0 | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 63 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 43 | 0 | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 0 | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 25 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 15 | 0 | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 25 | 0 | 0
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 13 | 0 | 0
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 232 | 0 | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce |  |  |  |  | do
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks 1) | 1 | 0 | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 20 | 0 | 0
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0
2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 232 | 0 | 0
2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 0 | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  | do
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 60 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 45 | 0 | 0
3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 232 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
Mgr. Jiří Koudelka |  | …………………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu Prostějov |  | statutární orgán zhotovitele

## Hamry
| Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení
1. | Přípravné práce |  |  |  |  | do
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 95 | 0 | 0
1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 95 | 0 | 0
| Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 95 | 0 | 0
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 88 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 2 | 0 | 0
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 5 | 0 | 0
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 83 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 60 | 0 | 0
| - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 3 | 0 | 0
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
| - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 66 | 0 | 0
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 50 | 0 | 0
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 2 | 0 | 0
- vytyčení pozemků
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 8 | 0 | 0
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 95 | 0 | 0
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce |  |  |  |  | do
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks 1) | 1 | 0 | 0
2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 10 | 0 | 0
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0
2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 95 | 0 | 0
2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 0 | 0
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  | do
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 30 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 14 | 0 | 0
3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 95 | 0 | 0 | do 3 měsíců od výzvy objednatele
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
Mgr. Jiří Koudelka |  | …………………………………………………………………….
ředitel Pozemkového úřadu Prostějov |  | statutární orgán zhotovitele