## List1
Příloha č. 8 - Harmonogram
vestvaba učeben ve 2 PP budova MZe Praha 1
Harmonogram postupu prací - doba realizace 75 dní od předání pracoviště | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
předání pracoviště
bourací práce, vrtání otvorů pro rozvody sití
zemní práce v objektu
po mocné práce při zajištění bouracích a zemních prací
hrubé rozvody ZTI
vodorovné konstrukce žel. Beton / podlahy, strop /
stěny, příčky
izolace podlahy vč stav. Prací
podlahy betonové
tepelné izolace
vnitřní a venkovní omítky
výroba a osazení nových výplní otvorů/ okna , dveře / | bar: 1 to 0
repase stávajících konstrukcí / dveře, podlahy schodiště atd / | bar: 5 to 5; 0 to 2
klempířské práce na fasádě
rozvody ZTI, Út vč kompletace | bar: 2 to 0
rozvody VZT a MaR | bar: 3 to 2
rozvody elektro,EPS, požární ucpávky | bar: 3 to 6
obklady, dlažby v sociál. Zařízení | bar: 5 to 2
vinylové podlahy | bar: 4 to 5
podhledy , dokončující práce | bar: 7 to 5
předání díla
vyklizení pracoviště
pozn.