## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního přelivu, ř. km 30,400
č. akce | 129160001
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) |  |  | 0
Stavebně-technický průzkum
Geodetické zaměření
Provedení průzkumu konstrukcí pod vodní hladinou včetně pasportizace (návodní strana + vývar)
Etapa II. | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právoplatného povolení včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení |  |  | 0
Zajištění veškerých nutných dokladů, stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod.
Zajištění podkladů pro případnou mimořádnou manipulaci
Etapa III. | Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. |  |  | 0
| Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod): | 30
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):
Cena celkem za I., II. a III. etapu |  |  | 0 |  | bez DPH
Celková cena za provedení díla |  |  | 0 |  | bez DPH