ZÁMĚR OPRAVY

- MVN Levínská Olešnice, oprava vodního díla, odbahnění nádrže

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

- MVN Levínská Olešnice, rekonstrukce vodního díla

| Zpracoval: | Jakub Vodseďálek DiS. dne: |  |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Petr Kočí Vedoucí odboru inženýrských činností dne: |  |
| Schváleno dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník Dokumentační komise |

Identifikační údaje o plánované stavbě

ZÁMĚR OPRAVY

Název stavby-tok, název:	MVN  Levínská Olešnice, oprava vodního díla, odbahnění nádrže

Místo, ř.km, k.ú.:	Malá vodní nádrž Levínská Olešnice, k.ú. Levínská Olešnice

Inventární číslo DM:	9051012649

Identifikátor ISYPO:	400334409

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Název stavby-tok, název:	MVN Levínská Olešnice, rekonstrukce vodního díla

Místo, ř.km, k.ú.:	Malá vodní nádrž Levínská Olešnice, k.ú. Levínská Olešnice

Inventární číslo DM:	9051012649

Identifikátor ISYPO:	400334409

2) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

MVN Levínská Olešnice je na toku (IDVT 10100132) Oleška. Hráz je v ř.km 30,018.

Stávající nádrže je ve funkčním stavu sloužící v současné době hlavně pro rekreační rybaření. Hráz je zemní s nevyrovnanou niveletou a je neprůjezdná. Vypouštěcí zařízení nádrže je tvořeno spodním odběrným objektem čelním s mříží. Odtud jsou vody odváděny do dvoudlužového železobetonového požeráku, z kterého jsou odvedeny potrubím DN 600 mm délky 32,0 m. Bezpečnostní přeliv je ve tvaru U a je umístěn v pravém rohu čelní hráze v místě zavázání do rostlého terénu. Kóta přelivné hrany je 476,70 m n. m.. Součástí bezpečnostního přelivu je i bývalý odběrný objekt s potrubím vedoucím do bývalé čerpací stanice v podhrází (nyní opravna zemních strojů)

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyrovnání nivelety a stabilizace koruny hráze, doplnění opevnění návodního svahu, rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostního přelivu, komplexní rekonstrukce spodní výpusti a požeráku současně s odstraněním odběrného objektu, lokání stabilizace břehů nádrže a její odbahnění.

- SO-01 Vyrovnání nivelety a stabilizace koruny hráze (oprava)

Niveleta hráze bude vyrovnána do úrovně kóty 478,20m n.m. Vyrovnání bude provedeno vhodným materiálem na tělesa hráze (zeminy ML, CL apod.) Tyto zeminy budou na hráz ukládány po sejmutí stávající drnové vrstvy tl. 20cm a řádně hutněny po vrstvách. Samotná koruna hráze bude v tl. 5cm zpevněna štěrkodrtí frakce f 11 – 22.

Výkaz  hlavních prvků:

Zeminy ML, CL			53,1 m3

Štěrkodrť 11-22			17,7 m3

- SO-02 Doplnění opevnění návodního svahu (oprava)

Dle stávajících hospodářů chybí v levém zavázání hráze cca 5ks betonových zatravňovacích bloků, sloužících k opevnění vodorysu. Vzhledem ke skutečnosti, že celý vodorys je pokryt vzrostlou vegetací, není možné přesný počet stanovit. Záměr předpokládám výměnu a doplnění v počtu min. 10ks.

Výkaz  hlavních prvků:

Zatravňovací blok 600x400		10ks

- SO-03 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu s průlehem (investice)

Stávající boční bezpečnostní přeliv je situován do pravého zavázání hráze. Stávající kapacita je při délce přelivné hrany 20,4m (na dvou výškových úrovních přelivných hran) cca 25,94m3.s-1. Návrhový průtok dle platných údajů Českého hydrometeorologického ústavu – Pobočka Praha je Q100 27,6 m3.s-1. Z výše uvedeného je patrné, že je nutné vybudování nového kapacitního bezpečnostního přelivu.

Projektant navrhuje výstavbu nového bočního přelivu. Situační umístění včetně průlehu by bylo zachováno. Průtočný profil přelivu je uvažován obdélníkový a průlehu jako lichoběžníkový se soustavou příčných stabilizačních prahů s vyústěním do stávající vodoteče. Koryto od bezpečnostního přelivu bude mezi příčnými prahy stabilizováno kamennou dlažbou do betonu. Návodní strana přelivu bude opevněna kamennou rovnaninou s doklínováním. Soutok s vodotečí bude opevněn kamennou dlažbou do betonu a ukončen příčnými prahy (eliminace vzniku břehových nátrží)

Výkaz hlavních prvků:

Kamenivo (rovnanina)          	       				108,4 m3

Doklínování   		         		     			135 m2

Demolice stávajících konstrukcí (vč. odběrného objektu)	       	230 m3

Kamenná dlažba			       				461,0 m2

Příčné prahy							       	17 m3

- SO-04 Komplexní rekonstrukce spodní výpusti s odstraněním odběrného objektu (investice)

Při podrobné prohlídce výpustného objektu byl shledán neuspokojivý technický stav. Výpustné zařízení jeví známky poškození (kaverny v betonových částech objektu, drážky hrazení apod.). Z tohoto důvodu je navržena kompletní demolice stávajícího objektu a výstavba objektu nového. Z důvodu velikosti bude navržen monolitický železobetonový požerák výšky 6,1m. Osazení do hráze bude provedeno tak, aby nebyl nutný návrh předsazeného vtoku do požeráku (výstavba např. srubového nátoku s lávkou). Na tento objekt bude osazena přístupová lávka dl. 10m s oboustranným zábradlím a uzamykatelnou bránou. Samotný požerák bude osazen poklopem. Součástí tohoto objektu bude i osazení vodočetné latě a značek vyznačující úrovně jednotlivých hladin (nerezové).

Stávající betonové výpustné potrubí DN 600 bude při realizaci ponecháno. Platná legislativa doporučuje min. DN 300mm. Technický stav tohoto potrubí je dobrý (výtokové čelo bude provedeno nově). Kapacita potrubí je při sklonu cca 0,9375% - 1,55m3.s-1.

V podhrází bude provedeno nové výtokové čelo s ukončovací římsou a vývařištěm.

Obděrný objekt je tvořen železobetonovou konstrukcí půdorysného rozměru cca 2x2m v objektu bezpečnostního přelivu. (demolice uvedena v objektu SO-03)

Výkaz  hlavních prvků:

Výpustné zařízení			1ks

Lávka délky 11m			1ks

Poklop					1ks

Vodočetná lať + značky

Demolice stávajícího objektu		7,9 m3

Demolice čela				5,5 m3

Nové výpustné potrubí		30,0 m

Výtokové čelo				6,5 m3

Vývar					25,0 m3

- SO-05 Odbahnění (oprava)

Odbahnění bude provedeno na cca 4ha rybníka s průměrnou mocností sedimentu 0,55m. Pásové dozery budou sediment přehrnovat směrem k hrázi rybníka, kde bude pásovou technikou nakládán na kolové dumpery, které budou sediment odvážet na konečnou deponii - řízenou skládku. Do prostoru zdrže bude zřízen provizorní sjezd, který bude zpevněn lomovým kamenem s prosypáním makadamem. Na základě rozborů Povodí Labe, kterými bylo prokázáno splnění požadavků přílohy 1. ale ne požadavků přílohy 3. projektant předpokládá, že v rámci dalších projekčních prací budou provedeny rozbory pozadí na okolních polích a následně bude sediment uložen na ZPF. Dle dostupných informací lze předpokládat v lokalitě únosné dno.

Výkaz zemních prácí:

Odstranění sedimentu		22000,0 m3

Svahování výkopů   		         	9500,0 m2

Úprava pláně   		            16000,0 m2

- SO-06 Lokální stabilizace břehů (oprava)

Po provedení stavebních úprav bude provedena lokální stabilizace břehů. Projektant navrhuje kamenný zához tl. 50 cm s urovnáním líce, který bude opřen o kamennou základovou patku. Kámen o hmotnosti 80kg bude doklínován menší frakcí (2/3kameny 80kg, 1/3 menší frakce)

Stávající opevnění betonovými dílci bude zcela odstraněno.

Výkaz zemních prácí:

Kamenivo	                      		94,0 m3

Doklínování   		         		186,0 m2

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č.254/2001 Sb. V platném znění a vyhlášky č.478/2012 Sb.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

2017 – 2019

Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

MVN je umístěna v blízkosti obce v údolnici s velkým podélným sklonem. Rekonstrukcí nádrže se zajistí bezpečnost VD.

3) Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů

Celkem 8,923 mil. Kč. Jednotlivé položky jsou v příloze tohoto záměru.

4) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Vzhledem k charakteru akce není řešeno.

5) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu, nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního fondu, apod.

Před zahájením prací je nutné vytýčení inženýrských sítí. K rybníku vede příjezdová komunikace ve vlastnictví soukromých osob a právnických subjektů. Vypuštění nádrže je nutno projednat v dostatečném předstihu pro zajištění slovení ryb. V rámci realizace akce je nutné MPV pozemků, na kterých leží MVN a nejsou ve vlastnictví Povodí Labe.

6) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Záměr bude realizován na pozemcích ve vlastnictví Povodí Labe, fyzických osob a právnických subjektů. Seznam parcel a vlastníků je v příloze záměru. Přístupy k MVN jsou po příjezdové komunikaci ve vlastnictví soukromých osob a právnických subjektů.

7) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak reprodukce pořízeného majetku zdroje jejich úhrady v roce následujícím po uvedení stavby do provozu

Po provedení záměru se bude provádět standardní údržba MVN bez nároku na energie.

8) Výkresy a schémata určena správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

---------------------------------------

9) U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje též dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Při realizaci záměru dojde k obnovení původního objemu nádrže, manipulovatelnosti a bezpečnosti MVN.

V příloze tohoto záměru je fotodokumentace současného stavu a výkresová dokumentace.

10) Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě, zda jde o opravu či investici (včetně uvedené DM v relevantních případech)

SO-01 Vyrovnání nivelety a stabilizace koruny hráze

SO-02 Doplnění opevnění návodního svahu

SO-03 Rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostního přelivu

SO-04 Komplexní rekonstrukce spodní výpusti s odstraněním odběrného objektu

SO-05 Odbahnění

SO-06 Lokální stabilizace břehů

11) Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Vybudování, rekonstrukce/oprava hráze 						165  m3

Vybudování rekonstrukce/oprava bezpečnostních/ manipulačních objektů		2 ks

Odstranění sedimentů									22 000 m3

Objem nádrže při stálém nadržení 476,60 m n.m.					87 955 m3

Objem nádrže při maximální hladině 477,56 m n.m.				161 621 m3

Hydrologická data ČHMÚ – návrhový průtok Q 100				27,6 m3/s

Bezpečné převedení Q100 bude zajištěno novým bezpečnostním přelivem navrženým na návrhový průtok Q100 27,6 m3/s

Doložení kapacity bezpečnostního přelivu a retenčního prostoru pro potřeby dotačního programu jsou uvedeny v Manipulačním řádu pro VN Levínská Olešnice schváleným Vodoprávním úřadem Městský úřad Jilemnice 13.12.2010 pod č.j. PDMUJI 11365/2010 R 272

A. Fotodokumentace

Celkový pohled na těleso hráze z levého zavázání s výpustným zařízením v popředí.

Stávající výpustné zařízení.

Pravé zavázání hráze, kde bude doplněno opevnění .

Odběrný objekt s bezpečnostním přelivem.

Detail přelivné hrany.

Pohled do průlehu od bezpečnostního přelivu

B. Propočet nákladů

Rekapitulace nákladů

SO-01 Vyrovnání nivelety a stabilizace koruny hráze	55 000,-

SO-02 Doplnění opevnění návodního svahu	6 000,-

SO-03 Rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostního přelivu	2 471 000,-

SO-04 Komplexní rekonstrukce spodní výpusti s odstraněním odběrného objektu	1 088 000,-

SO-05 Odbahnění	5 500 000,-

SO-06 Lokální stabilizace břehů	73 000,-

Náklady  celkem                      9 193 000 Kč

SO-01 Vyrovnání nivelety a stabilizace koruny hráze:

Zeminy ML, CL	30 000,-

Štěrkodrť 11-22	13 000,-

Odstranění nevhodných zemin	12 000,-

Celkem ………. 55 000,-

SO-02 Doplnění opevnění návodního svahu:

Zatravňovací blok 600x400	6 000,-

Celkem ………. 6 000,-

SO-03 Rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostního přelivu:

Kamenná rovnanina	590 000,-

Doklínování	161 000,-

Demolice stávajících konstrukcí	376 000,-

Kamenná dlažba	739 000,-

Betonové prahy	79 000,-

Odvoz přebytečné zeminy suťi 25 km + skládkovné	411 000,-

Dočasné konstrukce, příjezdová cesta	115 000,-

Celkem ………. 2 471 000,-

SO-04 Komplexní rekonstrukce spodní výpusti s odstraněním odběrného objektu:

Požerák vč. vystrojení a základu	450 000,-

Dřevěný uzamykatelný poklop	5 000,-

Ocelová lávka se zábradlím dl. 11m vč. branky	85 000,-

Vodočetná lať + značky	10 000,-

Nátok do požeráku srubový	135 000,-

Převedení vody, dočasné konstrukce, nátěry	207 000,-

Demolice stávajícího objektu(čelo)	56 000,-

Demolice stávajícího objektu (požerák) 	75 000,-

Kamenné výtokové čelo	39 000,-

Vývar	26 000,-

Celkem ……….1 088 000,-

SO-05 Odbahnění:

Hloubení nezap. jam	2 100 000,-

Úprava pláně bez zhutnění	122 000,-

Svahování výkopu	165 000,-

Likvidace vytěženého sedimentu	3 113 000,-

Celkem ………. 5 500 000,-

SO-06Lokální stabilizace břehů:

Kamenivo	23 000,-

Doklínování	41 000,-

Demolice stávajícího opevnění	9 000,-

Celkem ………. 73 000,-

C. Výkresy

C.1. Vodohospodářská mapa

C.2. Přehledná mapa

C.3. Polohopis a výškopis

C.4. Podélný profil nádrží

C.5. Podélný profil hrází

C.6. Příčné řezy nádrží

C.7. Příčné řezy hrází

C.8. Výpustné zařízení

C.9. Bezpečnostní přeliv

D. Pozemkový elaborát