## priloha
Příloha č. 1 ke SOD č………-2012-130733 - KPÚ Bynovec
| Ucelená část / dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1)
1. | Přípravné práce
1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 615
1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | X/2013
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 3
1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 615 |  |  | II/2014
1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 80
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 50
1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, včetně potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 45
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 50
1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků | 100bm | 20 |  |  | IX/2014
| - stabilizace plastovou značkou | bod | 60
1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 615 |  |  | V/2015
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2. | Návrhové práce
2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování). Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 615 |  |  | IV.2016
2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 615
2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 |  |  | XI.2016
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 500
| - stabilizace hranic pozemků | bod | 700
3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 615
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH |  |  |  |  | 0
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  | 0
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 0
1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
V …………………. dne ………………………...
Za objednatele: |  | Za zhotovitele:
………………………………………… |  | …………………………………………………………………….
Mgr. Michal Gebhart |  | statutární orgán zhotovitele
ředitel Pozemkového úřadu Děčín