## List1
Release plán - PŘÍKLAD
Verze | 20151120
Skutečnosti ovlivňující release | Dotčené systémy
04-05/2016- Předtisky | všechny
06-08/2016 - výkup obilí | …
08-10/2016-výkup hroznů | …
… | …
Plánovaný termín/Období | Zdroj financování (Smlouva) | Katalogový list | Popis změny | Dopad | Garant IS | Číslo RTP/RTT | Stav | Komponenty | Součinnost | Poznámka
poslední úterý v měsíci | INFRA | APP-008 APP/INF/IAM | Pravidelný restart ESB serverů |  |  |  | pravidelné |  |  | možné krátkodobé výpadky ESB komunikace
první pátek v sudém měsíci aktuální 7.8. | INFRA | OS-001 - INF/OS | Patchování OS RDP serveru | nedostupný terminalserver | ICT MZe | RTP_Patchovani_RDP2 | pravidelné |  | ne
TBD | INFRA | APP-008 APP/INF/IAM | archivace tabulky UPA na produkčním prostředí | výpadek aplikace OIM | ICT MZe | TBD | připravuje se |  | ne