## HMG
Detailní harmonogram - PŘÍKLAD
Název release: |  |  | xxx
Verze: |  |  | 20151119
ID | Status | Aktivita |  | Zodpovídá / Provádí | time axis 2015-11-01 to 2015-12-31
0 |  | Skutečnosti ovlivňující implementaci Releases
|  | Freeze |  | - | 2015-12-14: Freeze
…
…
xx |  | Harmonogram Release xxx
Naplánování release | bar: 2015-11-02 to 2015-11-06
Příprava release | bar: 2015-11-06 to 2015-11-10
Příprava a zaslání RTT | bar: 2015-11-11 to 2015-11-12
Schválení RTT | bar: 2015-11-13 to 2015-11-18
Instalace do Test | bar: 2015-11-20
Testování | bar: 2015-11-23 to 2015-11-27
Opravy po testech | bar: 2015-11-30 to 2015-12-01
Školení | bar: 2015-12-02 to 2015-12-04
Příprava a zaslání RTP | bar: 2015-12-07 to 2015-12-08
Schválení RTP | bar: 2015-12-09 to 2015-12-10
Instalace do Prod | bar: 2015-12-11
Vyhodnocení release | bar: 2015-12-14 to 2015-12-16