Příloha č. 1 Podrobná specifikace díla

Základní informace

Účel díla

Evropská unie vydala dne 17. května 2017 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008. Evropská komise přijala dne 12. července 2016 prováděcí rozhodnutí Evropské unie č. 2016/1251/EU, kterým se přijímá víceletý program Unie           pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury 
na období 2017 – 2019 (dále jen „prováděcí rozhodnutí“).

Hlavním cílem shromažďování dat je získat podrobná data o akvakultuře 
od jednotlivých chovatelů ryb (zejména rybníkářů) v České republice (ČR), která poslouží k větší informovanosti o stavu akvakultury, a to nejen na území ČR, ale také   na území jednotlivých členských států EU. Dojde tak k naplnění požadavků stanovených předpisy EU.

Účelem díla je zajištění dlouhodobě účinného a efektivního sběru dat v oblasti akvakultury v České republice. Nejprve je potřebné nadefinovat data, která by měla být sbírána, aby poskytla komplexní informaci o akvakultuře v České republice. Dále bude nutné navrhnout vhodné varianty pro sběr, zpracování a výslednou prezentaci dat, a to jak pro EU, orgány státní správy, akvakulturní podniky a širokou veřejnost.

Cíl díla

Cílem díla je vyhotovení odborného podkladu pro realizaci aktivit vyplývajících                                     z evropských předpisů zaměřených na shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury v České republice – pracovní název „Sběr akvadat“.

Předmět díla

Předmětem díla jsou následující dílčí plnění:

- Vstupní zpráva (dílčí plnění č. 1)

- Odborná studie - Sběr dat v odvětví akvakultury v ČR (dílčí plnění č. 2)

- Návrh metodiky na sběr a zpracování dat (dílčí plnění č. 3)

- Návrh koncepce nástroje pro sběr a využití dat - IT zpráva (dílčí plnění č. 4)

Vstupní zpráva (dílčí plnění č. 1)

Cílem Vstupní zprávy je nastavení podrobného způsobu spolupráce mezi objednatelem 
a zhotovitelem a podrobného postupu plnění díla.

Specifikace výstupu dílčího plnění č. 1

| Vstupní zpráva | Vstupní zpráva bude odevzdána v elektronické a písemné podobě nejpozději do 40 kalendářních dnů následujících po účinnosti smlouvy. Zhotovitel zároveň v PowerPointové prezentaci objednateli představí obsah Vstupní zprávy. |
| --- | --- |
| Forma Vstupní zprávy | Vstupní zpráva včetně příloh bude předána 2x v listinné podobě a rovněž 1x v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu Word v českém jazyce (včetně všech příloh) a ve formátu Excel (tabulky, seznamy). |
| Obsah Vstupní zprávy | Vstupní zpráva bude obsahovat: detailní popis metodiky zpracování dílčího plnění 2 a 3 a 4 podrobný harmonogram zpracování studie vč. zohlednění času nutného pro zapracování připomínek objednatele role a rozsah působnosti zainteresovaných stran/partnerů, jejichž zapojení je nezbytné pro zpracování studie identifikaci a vytvoření seznamu zdrojů dat a informací potřebných pro zpracování studie způsob řízení projektu, uvedení jednotlivých rolí realizačního týmu, včetně nastavení prokazatelné komunikace zhotovitele s objednatelem (kompetence, odpovědnost) |
| Další požadavky | V průběhu přípravy Vstupní zprávy objednatel požaduje uskutečnění minimálně jednoho jednání se zhotovitelem, na kterém zhotovitel představí stav aktuálního plnění a následně budou podrobně prodiskutovány potřeby objednatele. Zároveň si objednatel vyhrazuje možnost participace na terénním i online šetření prováděném zhotovitelem. |

ODBORNÁ STUDIE - Sběr dat v odvětví akvakuLTury (dílčí plnění č. 2)

Zhotovitel provede následující činnosti:

- analýzu rybníkářů v ČR

- analýzu existujících dat v odvětví akvakultury v ČR

- analýzu nově potřebných údajů podle evropské legislativy

- analýzu zabezpečení dat a manipulace s daty

Výstupem dílčího plnění č. 2 bude Odborná studie.

Analýza rybníkářů v České republice

Cílem analýzy je získat přehled o aktuálně existujících rybníkářích v České republice podnikajících podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon   o rybářství) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“), zákona č. 252/1992 Sb., o zemědělství, a podle zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči. Výše uvedení rybníkáři jsou potenciální respondenti plánovaného sběru dat.

Ke každému rybářskému podniku uvede zhotovitel veřejně dostupný kontakt (IČ, registrační číslo, adresu sídla, místo podnikání, kraj, telefonní číslo, emailovou adresu           a názvy jednotlivých hospodářství. U jednotlivých hospodářství uvede registrační číslo; kontakt - jméno, email a telefon; kraj a vyjmenuje jednotlivé produkční jednotky – rybníky, ostatní rybochovná zařízení atd.).

Jako podklad pro analýzu bude sloužit zejména evidence o hospodaření 
a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství dle zákona č. 99/2004 Sb., a seznam schválených a registrovaných produkčních podniků akvakultur. Vyhledání kontaktů bude provedeno z veřejně dostupných zdrojů.

Ke každému rybářskému podniku budou zároveň doplněny následující údaje – jednotlivě    pro roky 2014, 2015 a 2016:

- typ rybochovného zařízení (rybníky, nádrže a náhony, oplocení a oplůtky, klece, recirkulační systémy, jiné technologie)

- velikost obhospodařovaných vodních ploch (všechny údaje z Tabulky D vyhlášky 197/2004 Sb.)

- jednotlivé druhy chovaných ryb dle vyhlášky 197/2004 Sb.

- průměrná dosahovaná produkce v kg živé hmotnosti

- realizační cena v Kč (bez DPH)

- výše finanční podpory v Kč z OP Rybářství

Analýza existujících dat v odvětví akvakultury

Cílem analýzy je zjistit, jaké existují dostupné údaje o akvakultuře v České republice 
a posoudit jejich použitelnost pro plánovaný sběr dat.

Zhotovitel provede následující činnosti:

- vytvoření seznamu existujících statistických ukazatelů a dat týkajících se odvětví akvakultury v ČR (v oblasti produkční, ekonomické, sociální, technologické, právní, životního prostředí)

  - popis metodiky sběru statistických ukazatelů a dat. Součástí této metodiky bude definice ukazatelů a dat; popis způsobu sběru ukazatelů a dat; frekvence šetření ukazatelů a dat; kdo šetření provádí; informace na základě jaké platné legislativy (včetně její specifikace – vyjmenovat příslušné vyhlášky a nařízení) jsou ukazatele     a data sbírána

Analýza nově potřebných údajů podle evropské legislativy

Cílem analýzy je zejména zjistit, zdali požadované údaje od EU jsou rybníkáři evidovány       a zda je možné tyto údaje od jednotlivých rybníkářů získat. Zhotovitel zároveň provede komplexní posouzení existujících údajů v odvětví akvakultury a nových údajů definovaných v evropských předpisech.

Zhotovitel provede následující činnosti, a to na základě jak terénního, tak online šetření (fokusní skupiny, strukturované rozhovory, online dotazníky):

- vytvoření seznamu existujících ukazatelů a dat dle požadavku EU společně s jejich výkladem a metodikou/postupem získání těchto dat

- provedení průzkumu, zda ukazatele a data dle požadavku EU jsou u jednotlivých rybníkářů evidována

- porovnání seznamu ukazatelů dle požadavku EU se seznamem ukazatelů dle Analýzy existujících dat v odvětví akvakultury

- vytvoření seznamu zahrnutých subjektů – IČ, název, kontaktní osoba. Do průzkumu bude zahrnuto minimálně 15% produkčních podniků. Metodu šetření/průzkumu si zvolí zadavatel

- vytvoření seznamu, který bude obsahovat informaci o tom, zda požadované ukazatele a data produkční podniky evidují či nikoliv

- v případě, že je evidují, dodavatel navrhne způsob a podmínky pro předání ukazatelů a dat v rámci šetření Shromažďování údajů (OP Rybářství 3.1)

- v případě, že je neevidují, dodavatel navrhne řešení a podmínky pro získání ukazatelů a dat v rámci šetření Shromažďování údajů (OP Rybářství 3.1)

- posouzení proveditelnost a naplnění „Nařízení EU 2017/1004 ze dne 17. května 2017“ s ohledem na platnou národní legislativu

Analýza zabezpečení dat a manipulace s daty

Cílem analýzy je nejprve zjistit, jaké povahy požadovaná data jsou a následně vyhodnotit     pro jednotlivé typy dat jaké potřebují specifické zabezpečení, včetně uvedení manipulace s těmito daty.

Výstupem bude popis právního prostředí ve vztahu ke zjišťovaným datům včetně výčtu povinností a požadavků z něho vyplývajících pro manipulaci s daty (zejména anonymizaci dat, likvidaci dat, předávání, ukládání, zveřejňování dat).

Požadavky na zpracování Odborné studie

| Odborná studie | Odborná studie bude odevzdána v elektronické a písemné podobě nejpozději do 140 kalendářních dnů následujících po účinnosti smlouvy. Zhotovitel zároveň v PowerPointové prezentaci objednateli představí obsah Odborné studie. |
| --- | --- |
| Forma Odborné studie | Odborná studie včetně příloh bude předána 2x v listinné podobě a rovněž 1x v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu Word v českém jazyce (včetně všech příloh) a ve formátu Excel (tabulky, seznamy). |
| Obsah Odborné studie | Odborná studie bude obsahovat všechny požadované náležitosti uvedené v podkapitolách: analýzu rybníkářů v ČR analýzu existujících dat v odvětví akvakultury v ČR analýzu nově potřebných údajů podle evropské legislativy analýzu zabezpečení dat a manipulace s daty |
| Další požadavky | Objednatel požaduje, aby zhotovitel v rámci jednotlivých analýz ověřoval dostupnost údajů v terénu (u rybníkářů). Cílem studie je získat podrobné zadání pro sběr dat, které nebude provedeno „od stolu“, ale bude obsahovat ověřené informace. Objednatel rovněž předpokládá, že výše uvedené analýzy budou prováděny souběžně tak, aby nedocházelo k nadměrným konzultacím u rybníkářů. Analýza rybníkářů v České republice a analýza existujících dat v odvětví akvakultury bude vypracována podrobně v aplikaci Excel ve formě seznamů, tabulek (včetně kontingenčních) a grafů s metadaty, popřípadě bude uveden podrobněji komentář v aplikaci Word. Analýza nově potřebných údajů podle evropské legislativy údajů bude vypracována podrobně v aplikaci Word, včetně příloh (např. vyplněné online dotazníky). Analýza zabezpečení dat a manipulace s daty bude vypracována podrobně v aplikaci Excel ve formě tabulek s metadaty a také podrobně vysvětlena v aplikaci Word. V průběhu přípravy Odborné studie objednatel požaduje uskutečnění minimálně dvou jednání se zhotovitelem, na kterém zhotovitel představí stav aktuálního plnění a následně budou podrobně prodiskutovány potřeby objednatele. |

NÁVRH METODIKY NA SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT (dílčí plnění č. 3)

Cílem dílčího plnění č. 3 je návrh metodiky na sběr a zpracování dat. Tato část plnění bude provedena v návaznosti na zjištěné výsledky dílčího plnění č. 2, tj.:

- analýza rybníkářů v České republice

- analýza existujících dat v odvětví akvakultury

- analýza nově potřebných údajů podle evropské legislativy

- analýzu zabezpečení dat a manipulace s daty

Výstupem dílčího plnění č. 3 bude Návrh metodiky na sběr a zpracování dat.

Požadavky na zpracování Návrhu metodiky na sběr a zpracování dat

| Návrh metodiky na sběr a zpracování dat | Návrh metodiky na sběr a zpracování dat bude odevzdána v elektronické a písemné podobě nejpozději do 150 kalendářních dnů následujících po účinnosti smlouvy. Zhotovitel zároveň v PowerPointové prezentaci objednateli představí obsah Návrhu metodiky na sběr a zpracování dat. |
| --- | --- |
| Forma Návrhu metodiky na sběr a zpracování dat | Návrh metodiky na sběr a zpracování dat včetně příloh bude předán 2x v listinné podobě a rovněž 1x v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu Word v českém jazyce (včetně všech příloh) a ve formátu Excel (tabulky, seznamy). |
| Obsah Návrhu metodiky na sběr a zpracování dat | Návrh metodiky na sběr a zpracování dat bude obsahovat: Seznam ukazatelů a dat dle požadavku EK Návrh na metodiku sběru jednotlivých ukazatelů a dat obsahující následující informace: Kdo bude uvedená data poskytovat? Kdo bude uvedená data sbírat? Kdy? V jakém termínu? Jak často (frekvence sběru dat)? Jakým způsobem (elektronicky, osobně)? Určení velikosti statistického vzorku pro sběr ukazatelů a dat s ohledem na ekonomickou velikost a produkční typy podložené odbornou studií, na základě které dojde k ověření navrženého vzorku, a informace o možných variantách vyhodnocení v případě malé návratnosti dat z oslovených podniků. Odhad nákladů spojených se sběrem požadovaných ukazatelů a dat (motivace a vlastní náklady sběru dat) Návrh způsobu na zabezpečení dat a manipulaci s daty. Zhotovitel provede identifikaci dat vhodných k uveřejňování Která data budou volně přístupná? (budou x nebudou) Návrh postupu předávání volně přístupných a nepřístupných dat podle Základního nařízení EU 2017/1004 Evropské Komisi, orgánům státní správy, vědeckým institucím, veřejnosti Posoudit proveditelnost a naplnění Nařízení EU 2017/1004 s ohledem na platnou národní legislativu |
| Další požadavky | Návrh metodiky na sběr a zpracování dat bude vypracován podrobně ve formě tabulek (včetně kontingenčních) s metadaty v aplikaci Excel a také podrobně uveden v aplikaci Word. V průběhu návrhu metodiky pro sběr a zpracování dat objednatel požaduje uskutečnění minimálně dvou jednání se zhotovitelem, na kterém zhotovitel představí stav aktuálního plnění a následně budou podrobně prodiskutovány možnosti sběru a zpracování dat s objednatelem. Zároveň si objednatel vyhrazuje možnost participace na terénním i online šetření prováděném zhotovitelem. |

NÁVRh koncepce nástroje pro sběr a využití dat - IT zpráva (dílčí plnění č. 4)

Cílem dílčího plnění č. 4 je vytvoření koncepce nástroje pro sběr, využití a předání dat.

Výstupem dílčího plnění č. 4 bude IT zpráva.

Požadavky na zpracování IT zprávy

| IT zpráva | IT zpráva bude odevzdána v elektronické a písemné podobě nejpozději do 150 kalendářních dnů následujících po účinnosti smlouvy. Zhotovitel zároveň v PowerPointové prezentaci objednateli představí obsah IT zprávy. |
| --- | --- |
| Forma IT zprávy | IT zpráva včetně příloh bude předána 2x v listinné podobě a rovněž 1x v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu Word v českém jazyce (včetně všech příloh) a ve formátu Excel (tabulky, seznamy). |
| Obsah IT zprávy | IT zpráva bude obsahovat tyto náležitosti: návrh aplikace vhodné pro elektronický sběr, zpracování (včetně kontrol) a předání dat, včetně propojení s GIS a existujícími registry popis základních funkcionalit aplikace návrh zabezpečení dat a přístupových práv v aplikaci pro jednotlivé skupiny uživatelů vytvoření katalogu dat |
| Další požadavky | Výstup IT zprávy bude předán v aplikaci Word a také ve formě grafů a tabulek s metadaty v aplikaci Excel, včetně návrhů variant prezentace ve formě mapy. V průběhu přípravy IT zprávy objednatel požaduje uskutečnění minimálně jedno jednání se zhotovitelem, na kterém zhotovitel představí stav aktuálního plnění a následně budou podrobně prodiskutovány potřeby objednatele. |

Obecné požadavky

Dodavatel/realizační tým musí:

- spolupracovat s Odborem státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství ČR a ÚZEI.  Vedoucí týmu (nebo jím pověřená osoba) se musí společně zúčastnit všech jednání s Ministerstvem zemědělství

- bude na pravidelných jednáních s Odborem státní správy lesů, myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství a ÚZEI informovat objednatele mj. o výsledcích terénního a online šetření (min. v rozsahu jaké podniky navštívil, jaká data získal atd.)

- vyhradit právo objednateli na organizaci ad hoc schůzek, při kterých zhotovitel představí stav plnění

- vyhradit objednateli společně se zástupci Odboru státní správy lesů, myslivosti            a rybářství Ministerstva zemědělství ČR a ÚZEI možnost účasti na šetření v terénu              a vybraných online šetření prováděném zhotovitelem

- hlavní výstupy předkládat k oponentuře a ke schválení hlavnímu manažerovi projektu. Podrobný způsob komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami bude nastaven ve Vstupní zprávě.

- vyhotovit vždy zápis ze společných schůzek s objednatelem. Zápis bude proveden vždy písemně a musí být odsouhlasený objednatelem.