## List1
Koordinační HMG (předpoklad)
VD Slapy oprava povrchových ochran přivaděče TG1 VE Slapy (investor Povodí Vltavy, státní podnik)
VD Slapy - rekonstrukce savky TG1 (investor Povodí Vltavy, státní podnik)
VE Slapy - generální oprava TG1 (investor ČEZ a.s.)
Položka | Zahájení | Dokončení | rok | 2018 | [15 empty] | 2019
|  |  | měsíc | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec
|  |  | týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Generální oprava TG1 (ČEZ a.s.)
demontáž soustrojí TG1 | 2018-09-03 | 2018-10-21 | bar: září 1 to říjen 2
demontáž rychlouzávěru TG1 | 2018-09-03 | 2018-09-30 | bar: září 1 to září 4
zpětná montáž soustrojí TG1 | 2019-06-18 | bar: červen 3 to červenec 4
Oprava povrchových ochran přivaděče TG1 (PVL s.p.)
předání staveniště pro PKO přivaděče | 2018-10-01 | bar: říjen 1
stavba příček a lešení, přípravné práce, montáž odsávání - přístup jen vlezem do přivaděče | bar: říjen 2 to říjen 3
stavba lešení, přípravné práce, montáž odsávání - od 22.10.2018 přístup turbínovou šachtou | bar: říjen 4 to listopad 1
dokončení prachotěsné přepážky rychlouzávěru a zřízení zástěny mezi rozváděcími a předrozváděcími lopatkami (z důvodu bourání savky - uzavření proudění vzduchu) |  | 2018-11-11 | bar: listopad 1
tryskání přivaděče (hrubé), vyčištění, opravy | bar: listopad 2 to prosinec 2
přerušení prací na přivaděči (čekání na dokončení bourání savky - dokončení silně prašných prací) | bar: leden 1 to únor 4
tryskání před nátěrem a nátěry | bar: březen 1 to květen 1
demontáž příček a lešení | bar: květen 2 to květen 3
dokončení stavebních prací na díle (přivaděči) vč. vyklizení přivaděče a turbínové šachty (technická přejímka) |  | 2019-05-31 | bar: květen 4
předání a převzetí díla (povrchových ochran přivaděče) |  | 2019-06-28 | bar: červen 4
Rekonstrukce savky TG1 (PVL s.p.)
předání staveniště pro rekonstrukci savky | 2018-10-22 | bar: říjen 3
přípravné práce (lešení, zakrytí technologie, prachotěsné oddělení pracovního prostoru, montáž odvětrání) | bar: říjen 4 to listopad 1
bourání +doměření přírub+ příprava pro armování | 2018-11-12 | bar: listopad 2 to prosinec 2; leden 1 to únor 4
montáž ocelového pláště, armování | bar: březen 1 to duben 2
betonáž | bar: duben 3
technologická pauza před injektáží | bar: duben 4 to květen 2
odbednění | bar: květen 2
injektáž a zavaření otvorů v plášti | bar: květen 3 to květen 4
demontáž lešení, vyklizení | bar: červen 1 to červen 2
dokončení stavebních prací na díle (rekonstrukci savky) vč. vyklizení savky a turbínové šachty (technická přejímka) |  | 2019-06-14 | bar: červen 2
předání a převzetí díla (savky) |  | 2019-07-15 | bar: červenec 2
8.1.2018 P.W.