Číslo smlouvy objednatele:  I-..../2018

Závazný vzor

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

- SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha

Zastoupený ředitelem doc. RNDr. B. Lomským, CSc.

IČ: 00020702

DIČ: CZ00020702

Jednáním pověřen: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., vedoucí VS Kunovice

Telefon: 724309337

Bankovní spojení: .....

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:	     ..................

Sídlo: .....................

IČ: 	...............

DIČ: .....................

Bankovní spojení: ....

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v .....

Spisová značka .................

Telefon: ....

(dále jen "zhotovitel")

Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky „Rekonstrukce centrální kotelny a otopné soustavy VS Kunovice“

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Dílem podle této smlouvy, uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce centrální kotelny a otopné soustavy VS Kunovice“, se rozumí následující:

- Provedení stavebních úprav vyčleněného prostoru pro kotelnu,

- Instalace nového automatického kotle na pelety (včetně odpopelňování a čištění) o výkonu 230 kW vč. nového komínového tělesa, záložního zdroje (elektrokotel 60 kW), akumulační nádoby, expanzního zařízení, ohřevu TV a dalších zařízení strojoven, jejich napojení na stávající rozvody vytápění a rozvodů ZTI, resp. na nové rekonstruované rozvody.

- Demontáž veškerých plynových kotlů a původního strojního zařízení kotelny vč. nefunkčních rozvodů.

- Propojení centrální kotelny s objekty administrativní budovy, banky osiva objektu a laboratoře a skleníků bude nově předizolovaným potrubím (vedení rozvodů v původních trasách).

- V případě 2 bytů demontáž plynových spotřebičů a rozvodů plynu, osazení nových elektrických sporáků s troubou, vč. příslušné elektroinstalace, instalace nových  kombinovaných zásobníkových ohřívačů TV.

- Osazení regulačních uzlů pro administrativní budovu, budovu banky osiva, budovu laboratoře a skleníků, provozního objektu.

Jedná se o celkové stavební práce a rekonstrukce, a to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci pro realizační projekt, zpracovaná v 05.2018

(projektant ing. Richard Navrátil, IČ 47351403. )

Cenová nabídka vč. položkového výkazu výměr za obě části díla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. (Pozn.: u hlavních položek zhotovitel uvede výrobce a typ zařízení)

- Dílo zhotovitel provede za plného provozu pracoviště objednatele.

- Místo provedení díla je sídlo pobočky objednatele, tj. VÚLHM, v.v.i., VS Kunovice, Na záhonech 601, 686 04 Kunovice,  k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště (jedná se o uzavřený areál).

- Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, dále v rozsahu a podle podmínek podle výše uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby, uvedených v bodě č. 1) tohoto článku této smlouvy, a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno odborně způsobilými osobami, a že v záruční době bude bez vad. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

- ČAS  PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla: zahájení dnem podpisu této smlouvy.

Dokončení plnění díla nejpozději do:			30.9.2018

Dílčí plnění díla - administrativní budova do:	 	31.7.2018

V souhrnném a stavebním rozpočtu se jedná o:

- záložka 01 D.1.1b -  Architektonicko stavební řešení - administrativní budova

- záložka 01 D.4.4   -  Vytápění administrativní budovy - viz položková kalkulace (samostatný rozpočet vytápění AB)

- záložka 01 D.4.5   -  Elektroinstalace - viz položková kalkulace (samostatný rozpočet elektroinstalace AB)

- záložka 01 D.4.6   -  Měření a regulace administrativní budovy - viz položková kalkulace (samostatný rozpočet MaR AB)

- CENA  DÍLA

- Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy

dle čl. II. je			                                               ............  Kč bez DPH

DPH 21 %		  		        	                        .............  Kč

Sjednaná cena za provedení díla je celkem                                ..............,--  Kč vč. DPH

- Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě Nabídky, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a zahrnuje veškeré dodávky a práce v rozsahu díla stanoveném v čl. II., bod 1 této smlouvy. Na závaznosti Nabídky se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.

- FINANCOVÁNÍ  DÍLA

- Objednatel uhradí zhotoviteli 95% sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. Smlouvy, až po úplném dokončení díla, jeho řádném předání objednateli na základě:

- vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy,

- vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem na základě daňového dokladu, a to až po dokončení celého díla, na základě odsouhlasení a převzetí díla určeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy, postupem dle čl. VI., bod 15.

Zádržné ve výši 5 % sjednané ceny díla (cena včetně DPH) bude vyplaceno po uplynutí 12 měsíců od předání a převzetí díla (viz odstavec VI., čl. 15 této smlouvy).

- Sjednaná lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli.

- Daňový doklad vystaví zhotovitel a předá jej odběrateli v listinné originální podobě. Přílohou daňového dokladu bude podrobný položkový soupis skutečných realizovaných prací s výměrami a oceněním.

- DPH vyúčtuje zhotovitel ve výši, v sazbě a způsobem v souladu platným právním předpisem.

- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu dle ustanovení platného předpisu o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@vulhm.cz Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle platného předpisu o dani z přidané hodnoty.

- Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, nebo v případě jakýchkoliv pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem podle planého předpisu o DPH, část finančního plnění podle daňového dokladu, odpovídající částce daně z přidané hodnoty, objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanoveními platného zákona o dani z přidané hodnoty. O tuto část bude snížena úhrada zhotoviteli z celkového plnění podle daňového dokladu.

- OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jejího předání objednateli. Stavbyvedoucím za zhotovitele je určen p. .................

- Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby:

- nedocházelo k poškozování majetku ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob v místě provádění díla dle čl. II, odst. 3.,

- nedocházelo k znečistění místních komunikací.

- Pokud zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy poškodí dílo samotné, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka v místě provádění stavby, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.

- Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce, aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami, dále pak aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění staveb, definovanou v čl. II., bod 1 této smlouvy.

- Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.

- Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy ropnými produkty a zabrání vzniku případných ekologických škod.

- Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při realizaci díla v souladu s příslušnými závaznými předpisy.

- Zhotovitel zabezpečí místo provádění díla a zamezí přístupu nepovolaných osob.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, v souladu s obecně závaznými předpisy, a bude v něm zaznamenávat mimo jiné též rozhodující skutečnosti pro plnění této smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od projektové dokumentace, provedené kontrolní dny a jejich zjištění, a další relevantní údaje vztahující se k prováděnému dílu. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla a objednatel, případně jím zmocněná osoba, je oprávněn kontrolovat vedení stavebního deníku a zaznamenávat do něj své připomínky k plnění díla, a to i mimo kontrolní dny podle odst. 10.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání kontrolních dnů plnění předmětu díla, a to vždy v termínech stanovených objednatelem, nejpozději však v posledním pracovním týdnu každého kalendářního měsíce. Z každého kontrolního dne bude pořízen písemný zápis, podepsaný zástupci zhotovitele, objednatele a případně autora projektu. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, jeho určenému zástupci nebo autorovi projektu přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole výkopových prací pokaždé před jejich zakrytím a zavezením, a to alespoň ve lhůtě 3 pracovních dnů před provedením.

- Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla s autorem projektové dokumentace.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

- Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla.

- Za den dokončení díla se považuje den předání a převzetí díla objednateli, resp. jím určenému zástupci, a to s výsledkem bez zjištěných závad. V případě odstraňování zjištěných vad se za den dokončení díla považuje den odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zjištěné vady a nedodělky při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli.

- Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech řádně uhradí.

- Vodu a elektrickou energii, nezbytně nutné pro provedení díla, poskytne svým nákladem objednatel. V kupní ceně hodnota těchto věcí není zahrnuta.

- ZÁRUKA

Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 60 měsíců, vyjma dodávek strojů a zařízení, kde je výše záruky stanovena výrobcem daných strojů a zařízení odlišně. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

- SMLUVNÍ  POKUTY

- Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH uvedené v čl.IV., za každý den prodlení.

- Pokud zhotovitel přizve ke spolupráci jiného subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele, a to ve výši 100 000,- Kč za každý případ.

- Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

- Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Informačním systému Registru smluv dle bodu 6 tohoto článku smlouvy.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo pokud zhotovitel nebude dílo provádět sám, případně se zhotovitelem odsouhlasenými subdodavateli, ale převede práce a dodávky na plnění předmětu této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel provede zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Objednatel je povinen v souladu s platným obecně závazným předpisem o veřejných zakázkách provést zveřejnění této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, a výši celkové skutečně uhrazené ceny za plnění dle této smlouvy, na profilu zadavatele, a to v zákonem stanovené lhůtě.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V ............, dne          	 		   	       V ............, dne

…………………………….				………………………………..

objednatel						zhotovitel

Příloha č. 1 - závazná cenová nabídka ve Výkazu výměr