# S M L O U V A  O  D Í L O

č. 296-2018-14132

uzavřená podle § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“)

(dále jen ,,smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Těšnov 65/17, PSČ 110 00

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č. ú.: 1226001/0710

zastoupená Ing. Davidem Kunou, ředitelem Odboru environmentálních podpor PRV

(dále jen „objednatel“)

a

doplní účastník

účastník dle toho, zda je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, vybere (a popř. doplní) příslušný text níže ohledně svého zapsání v obchodním/živnostenském rejstříku a nehodící se text vyškrtne + vyškrtne i tuto vysvětlující závorku

Zapsaná v Obchodním / Spolkovém – doplní účastník rejstříku pod spisovou značkou spisová značka – doplní účastník vedenou u Krajského / Městského – doplní účastník soudu v město – doplní účastník

Zapsaný/á v Živnostenském rejstříku jako fyzická osoba - podnikatel

se sídlem: doplní účastník

IČO: doplní účastník

DIČ: doplní účastník

Zhotovitel je plátce DPH

Bankovní spojení: doplní účastník

Číslo účtu: doplní účastník

Zastoupený: doplní účastník – v případě, že je účastník podnikající fyzická osoba, tento

řádek se vyškrtne

Zástupce ve věcech technických: doplní účastník

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu:

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 3. a 4. a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla.

- Účelem této smlouvy je provedení monitoringu biodiverzity ptáků, zajíců, vybraných skupin bezobratlých živočichů a vegetace na lokalitách s podopatřením „Ošetřování travních porostů“ realizovaného v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020.

- Zhotovitel na základě této smlouvy provede monitoring vybraných skupin organizmů a vypracuje zprávu o stavu biodiverzity na vybraných lokalitách. Výstupem každého dílčího plnění bude zpráva s osnovou dle Přílohy č. 1. Rozsah a detail zpracování může být ze strany objednatele připomínkován. Nedílnou součástí zprávy bude i doplňková fotodokumentace s uvedením autora a zdroje. Bude odevzdána zvlášť zpráva za rok 2019 a zvlášť zpráva za rok 2020. Plnění za jednotlivý rok dále jako „dílčí plnění“, plnění za celou dobu trvání smlouvy dále jako „dílo“.

- Předmět plnění smlouvy bude prováděn dle metodiky uvedené v Příloze č. 1.

- Článek II

Místo plnění, doba plnění, termín předání a převzetí dílčího plnění, přechod vlastnictví

- Místem plnění je Česká republika.

- Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění jednotlivých dílčích plnění. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen ve stanovené lhůtě vyhovět.

- Dílo bude zhotovitelem plněno průběžně, počínaje bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, výstup každého dílčího plnění (zpráva) ve stavu bez připomínek (bez vad) bude předán nejpozději v termínech dle čl. II. odst. 5.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které se stanoví dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být iniciovány ze strany objednatele, přičemž zhotovitel je povinen dohodnout se s objednatelem na termínu kontrolního dne bezodkladně.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zprávu zpracovanou dle čl. I. odst. 3. a 4. v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a elektronicky na datovém nosiči ve formátu word společně s doplňkovou fotodokumentací (v běžně používaném formátu obrázku) nejpozději do 30. 11 2019 (zpráva za rok 2019) a 30. 11. 2020 (zpráva za rok 2020).

- Objednatel po převzetí zprávy za daný rok zahájí připomínkové řízení, které ukončí nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převzetí zprávy. Po zapracování připomínek bude zhotovitelem předána zpráva upravená dle připomínek objednatele v místě sídla objednatele v termínu do 10 pracovních dnů od obdržení připomínek ze strany objednatele. Uvedenou povinností není dotčeno právo objednatele na opětovné odepření převzetí zprávy v případě dalších vad, které byly uplatněny způsobem výše uvedeným. Výsledkem připomínkového řízení je oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí potvrzující, že výsledek dílčího plnění odpovídá zadání této smlouvy a případným pokynům objednatele.

- K přechodu vlastnictví dochází k okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí daného dílčího plnění zhotovitelem a objednatelem s uvedením, že výsledek dílčího plnění odpovídá zadání této smlouvy dle odst. 6. tohoto článku. Protokol o předání a převzetí daného dílčího plnění je nedílnou součástí příslušné faktury.

Článek III.

Cena

- Celková cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí doplní účastník,- Kč včetně DPH (slovy: doplní účastník korun českých) z toho:

Za rok 2019:

Cena dílčího plnění bez DPH 			doplní účastník,- Kč

DPH 						doplní účastník,- Kč

Celkem včetně DPH				doplní účastník,- Kč.

Za rok 2020:

Cena dílčího plnění bez DPH 			doplní účastník,- Kč

DPH 						doplní účastník,- Kč

Celkem včetně DPH				doplní účastník,- Kč.

Celkem:

Cena díla bez DPH 				doplní účastník,- Kč

DPH 						doplní účastník,- Kč

Celkem včetně DPH				doplní účastník,- Kč

- Dohodnutá cena za jednotlivá dílčí plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením dílčího plnění. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jednotlivých dílčích plnění jen po řádném splnění a předání daného dílčího plnění dle článků I. a II.

- Cena za jednotlivá dílčí plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

- Článek IV

Platební podmínky a fakturace

- Objednatel se zavazuje řádně, včas a bezvadně provedený předmět Smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě.

- Za každé dílčí plnění bude vystavena faktura zvlášť. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po řádném splnění a předání daného dílčího plnění (dle čl. II. odst. 5 a 6.) bez vad objednateli. Toto dílčí plnění musí být odsouhlaseno objednatelem.

- Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 30 dnů po obdržení objednatelem.

- Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) z Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. Přílohu faktury bude jako její nedílnou součást tvořit protokol o předání a převzetí daného dílčího plnění dle čl. II odst. 6 (s uvedením, že výsledek dílčího plnění odpovídá zadání této smlouvy).

- Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 občanského zákoníku.

- Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti včetně příloh stanovených touto Smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele.

- Článek V

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel garantuje, že dané dílčí plnění je úplné a jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem dílčího plnění sjednaným smlouvou.

- Vady jednotlivého dílčího plnění budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad. Délka záruční lhůty je 24 měsíců od okamžiku protokolárního předání a převzetí dílčího plnění. V případě vadného plnění provede zhotovitel opravu dílčího plnění nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady v uvedené lhůtě na jiné lhůtě.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že odpovědnost za vady se vyjma odstavce 1. a 2. řídí obecnou právní úpravou podle občanského zákoníku.

- Článek VI

Sankční ustanovení, náhrady škody

- V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel při provádění dílčího plnění zjištěné nedostatky podle čl. II odst. 2 ve lhůtě stanovené mu objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny daného dílčího plnění včetně DPH uvedené v čl. III odst. 1, a to za každý i započatý den prodlení.

- Za každé porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě v článku VII. odst. 1. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III odst. 1 (s výjimkou ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. IV. Pokud nedojde k započtení, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.

- Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve smyslu čl. V odst. 2 smlouvy do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné reklamace objednatelem (popřípadě nebyl-li pro odstranění vady z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady v uvedené lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut jiný termín), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny reklamovaného dílčího plnění včetně DPH uvedené v čl. III odst. 1, a to za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné desátý (10.) den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- Nesplní-li zhotovitel povinnost předat řádně provedené dílčí plnění objednateli v době uvedené v čl. II odst. 5, přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny daného dílčího plnění včetně DPH uvedené v čl. III. odst. 1., a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel písemně neoznámí objednateli změnu v termínu dle čl. IX odst. 6, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- V případě, že zhotovitel poruší některou povinnost vyplývající z čl. IX odst. 3 a 7 smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.

- Pro účely výpočtu výše smluvní pokuty určené počtem procent (čl. 6 odst. 2, 3, 5 a 7) se daným dílčím plnění myslí dílčí plnění, kterého se porušení týká.

- Článek VII

Mlčenlivost a finanční kontrola

- Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění umožňujících mu uskutečnit dílo dle této Smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že případné zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s aktuálně účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

- Článek VIII.

Licenční ujednání

- V případě, že v souvislosti se zhotovením díla dle této Smlouvy vznikne autorské dílo dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v tomto článku také jako ,,autorské dílo“ nebo ,,dílo“), dohodly se smluvní strany na následujících licenčních ujednáních:

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla.

  - Zhotovitel (poskytovatel licence) poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této Smlouvy.

  - Zhotovitel (poskytovatel licence) poskytuje licenci objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.

  - Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít.

  - Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnou třetí osobě neomezeně.

  - Objednatel díla (nabyvatel licence) může udělit souhlas s tím, aby zhotovitel využíval dílo k nekomerčním účelům v souladu se svým posláním, včetně případného zveřejnění díla nebo jeho části, využití díla v odborných publikacích a uložení díla v některém veřejném repozitáři šedé literatury. Souhlas objednatele s takovýmto užitím díla musí mít písemnou podobu a z předchozí žádosti zhotovitele musí být zřejmé, k jakým konkrétním účelům je souhlas vyžadován.

  - Objednatel (nabyvatel licence), stejně jako nabyvatel podlicence, je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že fotodokumentace výslovně předjímaná v čl. I. odst. 3 smlouvy (dále jen „Fotodokumentace“) bude vytvořena autorem-zaměstnancem zhotovitele coby zaměstnanecké dílo, a dále zhotovitel prohlašuje, že bude oprávněn vykonávat majetková práva autora-zaměstnance k Fotodokumentaci a bude oprávněn poskytnout objednateli příslušná oprávnění v rozsahu dle této smlouvy. Současně zhotovitel zajistí, aby zachycením a následným šířením Fotodokumentace nedošlo k zásahu do soukromí a oprávněných zájmů třetích osob a nebyla porušena zákonná úprava ochrany podoby a soukromí, zejm. ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, a aby byly dodrženy příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má či že nejpozději v okamžiku vytvoření Fotodokumentace bude mít výslovný potvrzující souhlas svého zaměstnance či zaměstnanců k uzavření následujících licenčních ujednání. Vzorové prohlášení autora–zaměstnance zhotovitele ohledně Fotodokumentace tvoří Přílohu č. 2 smlouvy (Vzor Prohlášení autora-zaměstnance ohledně Fotodokumentace). Prohlášení všech autorů-zaměstnanců zhotovitele ohledně Fotodokumentace budou podepsána autory a předána v originálu zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou se Zprávou za daný rok.

  - Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům výkonu majetkových práv autora k Fotodokumentaci, i souvisejícím plněním coby jejich součástí, bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití (dále v tomto odst. 2 jen „Licence k Fotodokumentaci“).

  - Licence k Fotodokumentaci se týká všech způsobů a účelů užití Fotodokumentace, přičemž zhotovitel výslovně souhlasí, aby objednatel v případě svého zájmu opakovaně užíval či zpřístupňoval Fotodokumentaci v tištěné i elektronické verzi, a to bez jakéhokoliv časového, množstevního či územního omezení.

  - Objednatel může Licenci k Fotodokumentaci bez dalšího poskytnout či postoupit, celkově i částečně, třetím osobám a zhotovitel s tím výslovně souhlasí. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že Licence k Fotodokumentaci je výhradní a prohlašuje, že si je vědom a souhlasí, že se zdrží výkonu práva, ke kterému Licenci k Fotodokumentaci udělil, a že Licenci k Fotodokumentaci neposkytne třetím osobám, ledaže k tomu objednatel udělí předchozí písemný souhlas nebo se tak smluvní strany písemně dohodnou.

  - Zhotovitel v rámci Licence k Fotodokumentaci výslovně uděluje objednateli a subjektům určeným objednatelem souhlas upravit či jinak měnit Fotodokumentaci, jejich název nebo označení autorů, stejně jako spojit je s jiným dílem nebo je zařadit do díla souborného anebo na jejich základě či s jejich využitím vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

  - Cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této smlouvy.

  - Licence k Fotodokumentaci je platná a účinná i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy a je časově omezena jen kogentními ustanovenými právních předpisů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že s autory-zaměstnanci již vypořádal případnou přiměřenou odměnu a žádná třetí osoba není oprávněna k jakémukoliv v úvahu přicházejícímu výkonu majetkových práv k Fotodokumentaci a že případné nároky těchto třetích osob v souvislosti s výkonem majetkových práv k Fotodokumentaci objednatelem, včetně s tím souvisejících odpovědnostních vztahů, jsou výlučně věcí zhotovitele.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že je ponecháno na vůli objednatele, zdali Licenci k Fotodokumentaci využije či nikoliv.

  - Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s případným poskytnutím podlicence objednatelem, aniž by objednatel potřeboval souhlas zhotovitele.

- Článek IX

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel je povinen všechny výstupy dílčích plnění opatřit jasným uvedením účasti EU, symbolem EU a logem PRV.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Změna složení realizačního týmu nesmí být provedena bez předchozího písemného schválení objednatelem. Nahrazení či změna člena týmu, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení, je možné pouze za předpokladu, že nový člen týmu bude splňovat kvalifikační kritéria na danou pozici.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku společnosti.

- Objednatel je bez jakékoliv sankce vůči jeho osobě oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že

- bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo

- zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo

- bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem nebo

- zhotovitel vstoupí do likvidace nebo

- v případě, kdy dojde k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se považuje prodlení zhotovitele s předáním dílčího plnění delší 30 kalendářních dnů oproti termínu uvedenému v čl. II odst. 5.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví smlouvy a jakékoliv změny týkající se zhotovitelovi ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele nebo zvětšení rozsahu díla zhotovovaného poddodavatelem nesmí být realizovány bez předchozího písemného schválení objednatelem.

- Objednatel je bez jakékoliv sankce vůči jeho osobě oprávněn tuto smlouvu vypovědět, nebo částečně vypovědět, a to bez udání důvodu s výpovědní dobou jeden kalendářní měsíc. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena zhotoviteli.

- Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.

- Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými.

- Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla.

- V případě, že zhotovitel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden správcem daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, nebude zveřejněn správcem daně dle § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. nebo že účet zhotovitele, který zhotovitel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude účtem vedeným zhotovitelem platebních služeb mimo tuzemsko, bude plnění dle této smlouvy považováno za uhrazené i tak, že objednatel uhradí zhotoviteli pouze cenu bez DPH a DPH uhradí objednatel přímo na účet finančního úřadu.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Smlouvě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Z důvodu uveřejnění Smlouvy v registru smluv tato Smlouva již nepodléhá povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele (objednatele) s odkazem na ustanovení § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ

- Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Tato  smlouva  je vyhotovena ve  4  stejnopisech každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

- Smlouva zaniká jejím splněním. Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací, licenční ustanovení ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

- K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ustanovení.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále že potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Metodika monitoringu biodiverzity na lokalitách s podopatřením Ošetřování travních porostů

Příloha č. 2: Vzor prohlášení autora-zaměstnance ohledně Fotodokumentace

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu

V Praze	V Praze

Datum:  	Datum:

..........................................................	..........................................................

Česká republika – 	Ministerstvo zemědělství	zhotovitel - doplní účastník

Ministerstvo zemědělství	jméno – doplní účastník

Ing. David Kuna,	funkce – doplní účastník

ředitel Odboru environmentálních podpor PRV

Příloha č. 1

Metodika monitoringu biodiverzity na lokalitách s podopatřením Ošetřování travních porostů

Monitoring bude probíhat na těchto titulech a v uvedeném rozsahu:

| titul | Počet párů/trojic ploch | Celkový počet |
| --- | --- | --- |
| Louky a pastviny | 80 | 240 |
| MVLN | 15 | 45 |
| HSLH | 15 | 45 |
| HSLN | 15 | 45 |
| TPRL | 15 | 30 |
| Modrásci | 15 | 30 |
| Chřástal |  | 40 |
| SSTV | 15 | 30 |
| DBP | 30 | 60 |

U titulů s povinností ponechávat neposečená místa jsou voleny trojice lokalit. Pro vyhodnocení těchto dotačních titulů a v rámci nich vlivu podmínky nesečených částí nebude hodnocení probíhat na párech ploch (plocha s titulem – kontrolní plocha bez titulu), ale na trojicích ploch:

- plocha s titulem a nesečenými částmi

- plocha s titulem bez nesečených částí

- kontrolní plocha bez titulu

Tato struktura umožní porovnání:

- plochy s nesečenými částmi vs. plochy bez nesečených částí, obojí v rámci titulu – srovnání čistého přínosu podmínky nesečených ploch navíc k podmínkám titulu

- plochy s nesečenými částmi vs. plochy kontrolní – srovnání komplexního přínosu podmínek titulu s nesečenými místy oproti běžné zemědělské praxi

Vzhledem k tomu, že pozemky s nesečenými částmi mají systematicky větší výměru než pozemky bez nich (povinnost se vztahuje na plochy > 12 ha), mohla by být do srovnání vnesena skrytá odchylka kvůli srovnávání sady větších ploch oproti sadě menších ploch. Z tohoto důvodu je volba všech ploch navržena v užším pásmu výměr, aby vliv výměry na biodiverzitu mohl být považován za homogenní. Intervaly výměr jsou navrženy takto:

- kontrolní plochy			8-16 ha

- plochy bez nesečených částí		8-12 ha

- plochy s nesečenými částmi		12-16 ha

## Obecná péče o extenzívní louky a pastviny (Louky a pastviny)

Monitorované skupiny:

Pavouci

Denní motýli

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 80 trojicích lokalit – lokality mimo dotační titul, lokality s dotačním titulem bez nesečených míst a lokality s dotačním titulem a nesečenými místy (celkem 240 lokalit). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny bez ponechaných neposečených míst budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 8-12 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 2 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 2 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 5 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 8 ha a větší než 16 ha

- z vrstvy získané v bodě 6 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nižší než 200 m n. m. a všechny polygony s nadmořskou výškou nad 600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 7 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 8 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem a s neposečenými místy

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny s ponechanými neposečenými místy budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 12-16 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 11 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 12 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 12 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Konečný výběr trojic lokalit pro monitoring

- Z vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst (bod 4) bude náhodným výběrem vybráno 60 polygonů. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví pro každá ze čtyř atributů počet polygonů (řádků v atributové tabulce) z vrstvy získané v bodě 14 a počet požadovaných čísel (60). Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 9 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy lokalit s neposečenými místy získané v bodě 13 v GIS vybrána nejbližší monitorovací plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Tato plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se vybíraná plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodech 15 a 16 pro některé plochy s titulem bez neposečených míst nepodaří nalézt obě plochy do trojice (kontrolní plochu a plochu s nesečenými místy) odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 14

- Cyklus bodů 15 až 17 bude opakován do doby, kdy bude splněn limit 60 trojic ploch splňujících výše uvedená pravidla.

Sběr dat

Pavouci

Pavouci budou sbíráni dvěma metodami, pomocí zemních pastí a smýkáním vegetace.

Na každé ploše budou instalovány 3 zemní pasti. Jedna past bude instalována do středu louky a na dvě strany v úhlu 180° budou vždy po 30 metrech instalovány další dvě pasti. Pastmi budou plastové kelímky o objemu 0,5 l zakopané do země po jejich horní hranu. V horní části kelímku budou při jeho horním okraji propíchnuty na dvou stranách proti sobě malé díry bránící vyplavení obsahu pastí v případě přívalových nebo déletrvajících srážek. Pasti nebudou zakrývány. Fixačním médiem bude ethylenglykol nebo 4% roztok formalínu. Pozice jednotlivých pastí bude fixována souřadnicemi GPS. Pasti budou exponovány ve třech termínech vždy na 10 dní: 1) druhá polovina května, 2) druhá polovina června a 3) druhá polovina srpna. Na konci každé periody bude obsah pasti přeceděn přes sítko, uložen vždy do samostatného plastového sáčku, zalit denaturovaným ethanolem a označen štítkem obsahujícím následující údaje: číslo a název lokality, vymezení odchytové periody daty instalace a vybírání pasti, číslo pasti a informací o metodě sběru. Informace na štítkách budou z důvodu ochrany před rozmočením a nečitelností psány buď obyčejnou tužkou, nebo předem vytisknuty na laserové tiskárně.

V termínu vybírání pastí bude provedeno smýkání vegetace. V okolí každé pasti bude provedeno 100 smyků entomologickým smýkadlem o průměru 35 cm. Nasmýkaný materiál bude bezprostředně po smýkání umístěn ještě ve smýkadle do uzavíratelné láhve, do které bude aplikováno několik kapek chloroformu (doporučená varianta), anebo bude ponořen do denaturovaného alkoholu. Po ca 1-2 minutách bude obsah smýkačky zbaven případných velkých částí vegetace a zbylý materiál bude uložen do plastového sáčku, zalit denaturovaným ethanolem a označen obdobnými údaji jako v případě zemních pastí, pouze s rozdílem odlišné metody sběru.

Po ukončení terénního sběru dat budou vzorky ze všech lokalit a obou metod sběru roztříděny: z každého vzorku budou separováni všichni zástupci pavouků do samostatného uzavíratelného plastového sáčku a označeni informacemi o číslu a názvu lokality, vymezení odchytové periody daty instalace a vybírání pasti, číslu pasti a informací o metodě sběru. Takto roztříděný materiál bude předán specialistovi(ům) k determinaci.

Motýli

Informace o denních motýlech budou sbírány metodou časového snímku. Mapovatel se bude pomalým procházením pohybovat v prostoru instalovaných zemních pastí na sběr pavouků a v jejich okolí vždy po dobu 30 minut a bude zapisovat všechny druhy pozorovaných denních motýlů a jejich počty.

Dospělci motýlů budou determinováni distančně, případně odchytáváni do síťky a po identifikaci vypouštěni. Pouze od determinačně náročných druhů (bělásci r. Leptidea, Colias hyale/alfacariensis, Plebejus idas-argyrognomon, Maculinea alcon-rebeli, Aricia artaxerxes, Pseudophilotes baton-vicrama, Cupido alcetas-decoloratus, Melitaea aurelia-britomartis a druhy z okruhu Pyrgus alveus compl. (jde o druhy Pyrgus alveus, Pyrgus trebevicensis a Pyrgus armoricanus), vřetenušky Zygaena purpuralis - Z. minos, a zelenáčci) mohou být odchytávány menší série (do pěti jedinců) pro pozdější determinaci v laboratoři (preparace genitálií).

Vlastní inventarizace v terénu bude probíhat mezi 10. a 16. hodinou, za jasného, maximálně za polojasného počasí, při teplotě nad 18°C (při první návštěvě nad 15°C), a bezvětří až mírném větru.

Každý půdní blok bude navštíven čtyřikrát během sezóny v termínech:

1)  3. a 4. týden v květnu

2) 3. a 4.týden v červnu

3) 2. a 3. týden v červenci

4) 2. a 3. týden v srpnu

Vegetace

Monitoring vegetace bude probíhat metodou fytocenologického snímkování trvalých ploch. Na každé lokalitě se závazkem a příslušné lokalitě kontrolní bude vymezena vždy 1 čtvercová trvalá plocha o velikosti 4 x 4 m. Plochy budou fixovány pomocí dvou úhlopříčně postavených rohových bodů, které budou vůči sobě přesně severojižně orientovány. Umístění severních rohů ploch na sledované půdní bloky bude provedeno před zahájením vlastní terénní fáze sběru dat, a to metodou náhodného výběru geografických souřadnic v GIS. Náhodný výběr souřadnic pro plochu bude omezen na místa ve vzdálenosti více než 12 m od okraje bloku nebo krajinného prvku

V terénu bude poloha severního rohu plochy lokalizována při prvním sběru dat, a to pomocí GPS s nejvyšší místně dostupnou přesností. V případě, že se tento bod nachází v kompaktních porostech dřevin, kde reálně hospodaření neprobíhá, bude posunut na nejbližší vhodné místo s reálně probíhajícím hospodařením a jeho nové souřadnice budou zjištěny ručně odečtením z GPS přístroje (jde-li však o propásané porosty dřevin, byť relativně husté, plocha se ponechá na původním místě).

Severní a následně za pomoci pásma a kompasu doměřený jižní roh plochy bude trvale fixován kovovou trubkou o délce 20 – 30 cm a průměru cca 5 cm zatlučenou do země tak, aby cca 1 – 2 cm vyčnívaly nad povrch půdy. Severní roh bude navíc vhodným způsobem trvale označen (například vložením nějakého trvanlivého materiálu dovnitř trubky, případně barvou), aby bylo možné oba fixované rohy jednoznačně identifikovat i v případě, že by došlo ke zničení či ztrátě jednoho z nich. Do každé kovové trubky bude poté vsunuta dřevěná tyč vhodné tloušťky o nadzemní výšce alespoň 50 cm. Ta bude moci být během provádění zemědělských prací dočasně vyjmuta a po jejich skončení opět vrácena na původní místo (je však nutné zajistit, aby fixační trubka nebyla přímo přejížděna zemědělskou mechanizací). Tento způsob značení zajistí dostatečnou míru dohledatelnosti plochy (a to i při ztrátě nadzemních tyčí) a zároveň neomezí provádění agrotechnických prací. Ke každé založené ploše bude připojen slovní popis lokalizace (pohledový vztah k nápadným terénním prvkům) a fotografie umístění plochy ze všech čtyř světových stran.

Porost bude snímkován ve fenologickém optimu krátce před první sečí, přičemž konkrétní datum bude pro oba roky stejné (pouze v případě, že bude ve druhém roce sběru dat první seč plánována na dřívější termín, bude adekvátně posunut i termín sběru dat tak, aby byla dodržena podmínka snímkování před první sečí). Sběr dat pro obě spárované lokality (závazek + kontrola) provede vždy stejná osoba, a to nejlépe v prvním i druhém kole sběru dat.

Snímkování bude probíhat za použití standardní procentické stupnice pokryvnosti, přičemž vedle pokryvnosti jednotlivých druhů bude zaznamenávána též souhrnná pokryvnost jednotlivých vegetačních pater a sklon a orientace svahu. Pro druhy s pokryvností pod 1% budou použity symboly „+“ pro řídký výskyt (pro statistické analýzy přepočteno jako 0,5%) a „r“ pro ojedinělý výskyt (0,1%). Pokryvnost mechorostů a lišejníků se uvádí pouze souhrnně jako pokryvnost E0 a jednotlivé taxony se nerozlišují.

Nomenklatura bude sjednocena podle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002). Taxony budou standardně určovány a úrovni druhů, případně poddruhů (zvláště tam, kde se poddruhy ekologicky liší či vykazují různou míru ohrožení). Pouze u determinačně obtížných skupin (např. Festuca rubra agg., Ranunculus auricomus agg., Taraxacum sect. Ruderalia a další) lze použít jméno souborného druhu, agregátu či sekce.

Další proměnné

Na půdních blocích bude zaznamenáván aplikovaný management (pastevní x luční) v daném roce závazku.

Hodnocení dat

Při analýze obecné péče o louky a pastviny budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | pavouci | motýli | vegetace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | x | x | x |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | x | x | x |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | x | - |
| Speciální analýzy | 2BA Poměr zastoupení dvouděložných | - | - | x |
|  | 2BB Změna pokryvnosti vybraných druhů | - | - | x |

## Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené (MVLN)

Podmínky titulu – možnost povolení přepasení na některých půdních blocích a čtyři varianty stanovených termínů kosení – vedou k osmi různým variantám dopadů na společenstva luk. Pro monitoring vlivu dopadů titulu na biodiverzitu je zvolena jedna, zemědělci nejvíce preferovaná a nejvíce zastoupená varianta.

Monitorované skupiny:

Denní motýli

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 15 trojicích lokalit – lokality mimo dotační titul, lokality s dotačním titulem bez nesečených míst a lokality s dotačním titulem a nesečenými místy (celkem 45 ploch). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny bez ponechaných neposečených míst budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 8-12 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 2 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 2 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 5 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 8 ha a větší než 16 ha

- z vrstvy získané v bodě 6 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nižší než 200 m n. m. a všechny polygony s nadmořskou výškou nad 600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 7 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 8 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem a s neposečenými místy

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny s ponechanými neposečenými místy budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 12-16 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 11 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 12 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 12 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Konečný výběr trojic lokalit pro monitoring

- Z vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst (bod 4) bude náhodným výběrem vybráno 15 polygonů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu (hodnota atributu BIOTOP neodpovídá některému z přírodních biotopů) větší než 1/3 (5 ploch), nadbytečné polygony bez přírodního biotopu se náhodně vyloučí a vzorek se doplní odpovídajícím počtem náhodně vybraných nových polygonů s hodnotou atributu BIOTOP odpovídající některému z přírodních biotopů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu menší nebo roven 1/3 (5 a méně polygonů), ponechá se vzorek beze změny. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) vrstvy a počet požadovaných čísel. Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 9 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy lokalit s neposečenými místy získané v bodě 13 v GIS vybrána nejbližší monitorovací plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Tato plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se vybíraná plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodech 15 a 16 pro některé plochy s titulem bez neposečených míst nepodaří nalézt obě plochy do trojice (kontrolní plochu a plochu s nesečenými místy) odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 14.

- Cyklus bodů 15 až 17 bude opakován do doby, kdy bude 15 trojic ploch odpovídajících výše uvedeným pravidlům.

Sběr dat

Motýli – viz výše

Vegetace - viz výše

Hodnocení dat

Při analýze titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | motýli | vegetace |
| --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | x | x |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | x | x |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | - |
| Speciální analýzy | 2BA Poměr zastoupení dvouděložných | - | x |
|  | 2BB Změna pokryvnosti vybraných druhů | - | x |

## Horské a suchomilné louky hnojené (HSLH)

Podmínky titulu – možnost povolení přepasení na některých půdních blocích a tři varianty stanovených termínů kosení – vedou k šesti různým variantám dopadů na společenstva luk. Pro monitoring vlivu dopadů titulu na biodiverzitu je zvolena jedna, zemědělci nejvíce preferovaná a nejvíce zastoupená varianta.

Monitorované skupiny:

Denní motýli

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 15 trojicích lokalit – lokality mimo dotační titul, lokality s dotačním titulem bez nesečených míst a lokality s dotačním titulem a nesečenými místy (celkem 45 ploch). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS v GIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny bez ponechaných neposečených míst budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 8-12 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-1200 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 2 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 2 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 5 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 8 ha a větší než 16 ha

- z vrstvy získané v bodě 6 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nižší než 200 m n. m. a všechny polygony s nadmořskou výškou nad 1200 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 7 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 8 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem a s neposečenými místy

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny s ponechanými neposečenými místy budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 12-16 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-1200 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 11 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 12 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 12 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Konečný výběr trojic lokalit pro monitoring

- Z vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst (bod 4) bude náhodným výběrem vybráno 15 polygonů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu (hodnota atributu BIOTOP neodpovídá některému z přírodních biotopů) větší než 1/3 (5 ploch), nadbytečné polygony bez přírodního biotopu se náhodně vyloučí a vzorek se doplní odpovídajícím počtem náhodně vybraných nových polygonů s hodnotou atributu BIOTOP odpovídající některému z přírodních biotopů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu menší nebo roven 1/3 (5 a méně polygonů), ponechá se vzorek beze změny. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) vrstvy a počet požadovaných čísel. Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 9 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy lokalit s neposečenými místy získané v bodě 13 v GIS vybrána nejbližší monitorovací plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Tato plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se vybíraná plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodech 15 a 16 pro některé plochy s titulem bez neposečených míst nepodaří nalézt obě plochy do trojice (kontrolní plochu a plochu s nesečenými místy) odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 14.

- Cyklus bodů 15 až 17 bude opakován do doby, kdy bude 15 trojic ploch odpovídajících výše uvedeným pravidlům.

Sběr dat

Motýli – viz výše

Vegetace – viz výše

Hodnocení dat

Při analýze titulu horské a suchomilné louky hnojené budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | motýli | vegetace |
| --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | x | x |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | x | x |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | - |
| Speciální analýzy | 2BA Poměr zastoupení dvouděložných | - | x |
|  | 2BB Změna pokryvnosti vybraných druhů | - | x |

## Horské a suchomilné louky nehnojené (HSLN)

Podmínky titulu – možnost povolení přepasení na některých půdních blocích a tři varianty stanovených termínů kosení – vedou k šesti různým variantám dopadů na společenstva luk. Pro monitoring vlivu dopadů titulu na biodiverzitu je zvolena jedna, zemědělci nejvíce preferovaná a nejvíce zastoupená varianta.

Monitorované skupiny:

Pavouci

Denní motýli

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 15 trojicích lokalit – lokality mimo dotační titul, lokality s dotačním titulem bez nesečených míst a lokality s dotačním titulem a nesečenými místy (celkem 45 ploch). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS v GIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny bez ponechaných neposečených míst budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 8-12 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-1200 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 2 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 2 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 5 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 8 ha a větší než 16 ha

- z vrstvy získané v bodě 6 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nižší než 200 m n. m. a všechny polygony s nadmořskou výškou nad 1200 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 7 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 8 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 8 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem a s neposečenými místy

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem Louky a pastviny s ponechanými neposečenými místy budou vybrány plochy s rozlohou v rozmezí 12-16 ha, s ostatními lokalitami nebude dále pracováno

- z takto vybraných lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-1200 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 11 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 12 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 12 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Konečný výběr trojic lokalit pro monitoring

- Z vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst (bod 4) bude náhodným výběrem vybráno 15 polygonů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu (hodnota atributu BIOTOP neodpovídá některému z přírodních biotopů) větší než 1/3 (5 ploch), nadbytečné polygony bez přírodního biotopu se náhodně vyloučí a vzorek se doplní odpovídajícím počtem náhodně vybraných nových polygonů s hodnotou atributu BIOTOP odpovídající některému z přírodních biotopů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu menší nebo roven 1/3 (5 a méně polygonů), ponechá se vzorek beze změny. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) vrstvy a počet požadovaných čísel. Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 9 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pro každý polygon vybraný v bodě 14 bude z vrstvy lokalit s neposečenými místy získané v bodě 13 v GIS vybrána nejbližší monitorovací plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Tato plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se vybíraná plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodech 15 a 16 pro některé plochy s titulem bez neposečených míst nepodaří nalézt obě plochy do trojice (kontrolní plochu a plochu s nesečenými místy) odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 14.

- Cyklus bodů 15 až 17 bude opakován do doby, kdy bude 15 trojic ploch odpovídajících výše uvedeným pravidlům.

Sběr dat

Pavouci – viz výše

Motýli – viz výše

Vegetace – viz výše

Hodnocení dat

Při analýze titulu horské a suchomilné louky nehnojené budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | pavouci | motýli | vegetace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | x | x | x |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | x | x | x |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | x | - |
| Speciální analýzy | 2BA Poměr zastoupení dvouděložných | - | - | x |
|  | 2BB Změna pokryvnosti vybraných druhů | - | - | x |

## Trvale podmáčené a rašelinné louky (TPRL)

Podmínky titulu stanovují čtyři varianty termínů kosení, které se mohou lišit dopadem na společenstva luk. Pro monitoring vlivu dopadů titulu na biodiverzitu je zvolena jedna, zemědělci nejvíce preferovaná a nejvíce zastoupená varianta.

Monitorované skupiny:

Denní motýli

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 15 párech lokalit se závazkem a kontrolních ploch (celkem 30 ploch). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS v GIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem TPRL budou vybrány plochy s rozlohou větší než 2 ha, s menšími lokalitami nebude dále pracováno

- ze sady zbylých lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 300-800 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 2 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 2 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 2 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 5 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 2 ha

- z vrstvy získané v bodě 6 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nižší než 300 m n. m. a všechny polygony s nadmořskou výškou nad 800 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 8 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 8 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 2 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Konečný výběr párů lokalit pro monitoring

- Z vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst (bod 4) bude náhodným výběrem vybráno 15 polygonů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu (hodnota atributu BIOTOP neodpovídá některému z přírodních biotopů) větší než 1/3 (5 ploch), nadbytečné polygony bez přírodního biotopu se náhodně vyloučí a vzorek se doplní odpovídajícím počtem náhodně vybraných nových polygonů s hodnotou atributu BIOTOP odpovídající některému z přírodních biotopů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu menší nebo roven 1/3 (5 a méně polygonů), ponechá se vzorek beze změny. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) vrstvy a počet požadovaných čísel. Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 10 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 9 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodě 11 pro některé plochy se závazkem nepodaří nalézt kontrolní plochy odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 10 a 11

- Cyklus bodů 11 až 12 bude opakován do doby, kdy bude splněn limit 15 párů ploch odpovídajících výše uvedeným pravidlům.

Sběr dat

Motýli – viz výše

Vegetace – viz výše

Hodnocení dat

Při analýze titulu trvale podmáčené rašelinné louky budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | motýli | vegetace |
| --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | x | x |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | x | x |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | - |
| Speciální analýzy | 2BA Poměr zastoupení dvouděložných | - | x |
|  | 2BB Změna pokryvnosti vybraných druhů | - | x |

## Ochrana modrásků (modrásci)

Monitorované skupiny:

Modrásek bahenní (Phengaris nausithous), modrásek očkovaný (Phengaris teleius)

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 15 párech lokalit se závazkem a kontrolních ploch (celkem 30 ploch). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem modrásci budou vybrány plochy s rozlohou větší než 2 ha, s menšími lokalitami nebude dále pracováno

- ze sady zbylých lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 200-600 m n. m.

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 3 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 2 ha

- z vrstvy získané v bodě 4 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nižší než 200 m n. m. a všechny polygony s nadmořskou výškou nad 600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 5 bude v GIS protnuta s vrstvou nálezů modráska bahenního a modráska očkovaného z nálezové databáze NDOP spravované AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect. Pro analýzu budou použity pouze recentní nálezy motýlů z roku 2010 a mladší

Konečný výběr párů lokalit pro monitoring

- Z vrstvy získané v bodě 2 bude náhodným výběrem zvoleno 15 ploch. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) z vrstvy získané v bodě 2 a počet požadovaných čísel (15). Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 7 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 6 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodě 8 pro některé plochy se závazkem nepodaří nalézt kontrolní plochy odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 7 a 8

- Cyklus bodů 8 a 9 bude opakován do doby, kdy bude splněn limit 15 párů ploch.

Sběr dat

Motýli

Informace o denních motýlech budou sbírány metodou časového snímku. Mapovatel se bude pomalým procházením pohybovat po ploše půdního bloku, ne však blíže než 10 m od jeho okraje a bude počítat všechny pozorované jedince modráska bahenního a modráska očkovaného. Celková doba mapování na jednom půdním bloku bude 30 minut. V případě společného výskytu obou druhů budou údaje pro jednotlivé druhy zaznamenávány oddělně.

Dospělci motýlů budou determinováni distančně, případně v síťce, avšak bez usmrcování.

Vlastní inventarizace v terénu bude probíhat mezi 10. a 16. hodinou, za jasného, maximálně za polojasného počasí, při teplotě nad 18°C (při první návštěvě nad 15°C), a bezvětří až mírném větru.

Každý půdní blok bude navštíven dvakrát během sezóny v termínech:

1) polovina července

2) přelom července a srpna

Vegetace – viz výše

Hodnocení dat

Při analýze titulu ochrana modrásků budou provedeny základní testy i specifické analýzy. U popisné statistiky budou údaje uvedeny pro každý druh modráska zvlášť.

| analýza | test | modrásci | vegetace |
| --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | - | - |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | - | - |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | - |
| Speciální analýzy | 2BC Změna pokryvnosti živných rostlin | - | x |

## Ochrana chřástala polního (chřástal)

Monitorované skupiny:

Ptáci - chřástal polní (Crex crex) a křepelka polní (Coturnix coturnix)

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 40 lokalitách.

Postup výběru:

- Z vrstvy všech půdních bloků se závazkem budou vybrány plochy v závazku s rozlohou větší než 2 ha, s menšími lokalitami nebude dále pracováno

- Plochy budou rozdělí na dvě skupiny

- První skupinu budou tvořit půdní bloky ležící v nadmořských výškách do 600 m n. m

- Druhá skupina jsou půdní bloky od od 600 m n. m. výš.

- Z vrstvy získané v bodě 3 bude náhodným výběrem zvoleno 20 ploch. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) z vrstvy získané v bodě 3 a počet požadovaných čísel (20). Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Okolo půdního bloku se vytvoří pravidelný polygon o celkové ploše 400 ha.

- Do mapování je možné zařadit pouze polygony, u nichž se plocha lokalit zařazených do AEKO pohybuje na úrovni 10-30% a současně půdní bloky s TTP tvoří alespoň 50% celkové výměry polygonu.

- Pokud polygon kritéria nesplňuje, je vybrána další plocha dle bodu 3) dokud nevznikne soubor 20 ploch

- Z vrstvy získané v bodě 4 bude náhodným výběrem zvoleno 20 ploch. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) z vrstvy získané v bodě 4 a počet požadovaných čísel (20). Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Okolo půdního bloku se vytvoří polygon o celkové ploše 400 ha.

- Do mapování je možné zařadit pouze polygony, u nichž se plocha lokalit zařazených do AEKO pohybuje na úrovni 10-30% a současně půdní bloky s TTP tvoří alespoň 50% celkové výměry polygonu.

- Pokud polygon kritéria nesplňuje, je vybrána další plocha dle bodu 3) dokud nevznikne soubor 20 ploch

Sběr dat

Ptáci

Mapování volajících samců bude probíhat ve dvou termínech, pro první hnízdění od 15.5. do 5.6. a pro druhé hnízdění 20.6. do 10.7., za optimálního počasí (bezvětří, jasno nebo polojasno, mírný déšť) od 22:00 hod do nejpozději 4:00. V případě nevhodného počasí (zejména silný déšť nebo silný vítr) bude monitoring zahájen až v okamžiku, kdy se podmínky zlepší natolik, aby negativně neovlivnily výsledky sčítání. Celkem bude provedeno 40 mapování, z nichž polovina (20 kontrol) proběhne během prvního hnízdění a druhá polovina během druhého hnízdění. Dále budou kontroly rozděleny podle nadmořské výšky lokality; první polovina bude provedena na plochách do 600 m n.m. do 25.5. pro první hnízdění (respektive do 30.6. pro druhé hnízdění), a 10 kontrol na lokalitách od 600 m n.m. výše proběhne od 25.5.-5.6. pro první hnízdění a 1.7.-10.7. pro druhé, případně náhradní snůšky.

Na sledovaném území budou navrženy body vzdálené od sebe cca 300 m tak, aby pokryly celé sledované území. Budou využity zejména polní cesty. Na každém bodě bude mapovatel zaznamenávat po dobu min 3 minut hlasové projevy chřástala polního a křepelky polní. Všechny pozice volajících samců budou zaměřeny pomocí GPS. Výskyt křepelky polní (Coturnix coturnix) bude evidován přibližným zákresem do mapy na úroveň půdního bloku.

Druhý den po provedení monitoringu se vymapuje stav biotopů. Zaznamenávat se bude stav TTP (pokoseno x nepokoseno, pastvina x louka). Speciální pozornost se bude věnovat místu, kde byl prokázaný výskyt volajícího samce. Toto stanoviště bude fotograficky zdokumentováno a slovně vyhodnoceno srovnáním s okolní vegetací. Zejména bude sledován charakter vegetace (výška a hustota vegetace) a přítomnost mokřin.

Hodnocení dat

Při analýze titulu ochrana chřástala polního budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | chřástal | křepleka |
| --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | - | - |
|  | 2AB Druhová analýza | - | - |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | - | - |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | - | - |
| Speciální analýzy | 2BD Změna početnosti druhů | x | x |
|  | 2BE Vliv stavu biotopů | x | x |

## Suché stepní trávníky a vřesoviště (SSTV)

Podmínky titulu stanovují čtyři varianty termínů pastvy, které se mohou lišit dopadem na společenstva luk. Pro monitoring vlivu dopadů titulu na biodiverzitu je zvolena jedna, zemědělci nejvíce preferovaná a nejvíce zastoupená varianta.

Monitorované skupiny:

Denní motýli

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 15 párech lokalit se závazkem a kontrolních ploch (celkem 30 ploch). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem SSTV budou vybrány plochy s rozlohou větší než 1 ha, s menšími lokalitami nebude dále pracováno

- ze sady zbylých lokalit budou odstraněny lokality ležící v nadmořských výškách nad 600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 2 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 2 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 1 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 5 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 1 ha

- z vrstvy získané v bodě 6 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nad 600 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 8 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 8 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 1 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Konečný výběr párů lokalit pro monitoring

- z vrstvy získané v bodě 4 budou vybrány všechny polygony s atributy T3.x ve sloupci BIOTOP.

- Pro polygony z bodu 10 bude náhodným výběrem zvoleno 15 ploch. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) z vrstvy získané v bodě 2 a počet požadovaných čísel (15). Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 11 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 9 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodě 12 pro některé plochy se závazkem nepodaří nalézt kontrolní plochy odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 11 a 12

- Cyklus bodů 12 až 13 bude opakován do doby, kdy bude splněn limit 15 párů ploch

- Pokud by nebylo možné najít dostatečný počet dvojic s atributem T3.x ve sloupci BIOTOP, vyberou se zbývající lokality s atributem T1.1.

Sběr dat

Motýli – viz výše

Vegetace – viz výše

Hodnocení dat

Při analýze titulu suché stepní trávníky a vřesoviště budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | motýli | vegetace |
| --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | x | x |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | x | x |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | - |
| Speciální analýzy | 2BA Poměr zastoupení dvouděložných | - | x |
|  | 2BB Změna pokryvnosti vybraných druhů | - | x |

## Druhově bohaté pastviny (DBP)

Monitorované skupiny:

Pavouci

Denní motýli

Vegetace

Výběr sledovaných lokalit a kontrolních ploch

Sledování bude probíhat na 30 párech lokalit se závazkem a kontrolních ploch (celkem 60 ploch). Lokality budou vybírány z vrstvy LPIS.

Postup výběru:

Vytvoření vrstvy lokalit s dotačním titulem

- z vrstvy všech půdních bloků se závazkem DBP budou vybrány plochy s rozlohou větší než 2 ha, s menšími lokalitami nebude dále pracováno

- ze sady zbylých lokalit budou vybrány lokality ležící v nadmořských výškách 300-800 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 2 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 2 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 2 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Vytvoření vrstvy lokalit bez dotačního titulu (kontrolní lokality)

- z vrstvy LPIS budou vybrány všechny travní porosty, které nemají přihlášený žádný titul AEKO ani nejsou v režimu ekologického zemědělství

- z vrstvy získané v bodě 5 budou odstraněny všechny polygony s rozlohou menší než 2 ha

- z vrstvy získané v bodě 6 budou odstraněny všechny polygony s nadmořskou výškou nižší než 300 m n. m. a všechny polygony s nadmořskou výškou nad 800 m n. m.

- vrstva lokalit z bodu 8 bude v GIS protnuta s vrstvou mapování biotopů spravovanou AOPK ČR (vrstva VMB), příkaz Intersect

- z vrstvy získané procesem v bodě 8 budou v atributové tabulce spočteny rozlohy všech segmentů a segmenty s rozlohou menší než 2 ha budou odstraněny (ve většině se jedná o drobné přesahy sousedních polygonů, často se zcela odlišnými typy stanovišť, jako jsou lesy nebo křoviny, tyto přesahy jsou způsobeny odlišným zákresem luk v LPIS a VMB)

Konečný výběr párů lokalit pro monitoring

- Z vrstvy lokalit s dotačním titulem bez nesečených míst (bod 4) bude náhodným výběrem vybráno 15 polygonů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu (hodnota atributu BIOTOP neodpovídá některému z přírodních biotopů) větší než 1/3 (5 ploch), nadbytečné polygony bez přírodního biotopu se náhodně vyloučí a vzorek se doplní odpovídajícím počtem náhodně vybraných nových polygonů s hodnotou atributu BIOTOP odpovídající některému z přírodních biotopů. Je-li podíl vybraných polygonů bez přírodního biotopu menší nebo roven 1/3 (5 a méně polygonů), ponechá se vzorek beze změny. Náhodný výběr se provede pomocí generátoru náhodných čísel (dostupný např. on-line nebo v programu Excel). V generátoru se nastaví počet polygonů (řádků v atributové tabulce) vrstvy a počet požadovaných čísel. Výsledek bude obsahovat čísla řádků vybraných polygonů.

- Pro každý polygon vybraný v bodě 10 bude z vrstvy kontrolních ploch získané v bodě 9 v GIS vybrána nejbližší kontrolní plocha se shodným atributem ve sloupci BIOTOP. Kontrolní plocha musí splňovat následující parametry:

- Vzdálenost od příslušné lokality se závazkem AEKO činí maximálně 5 km

- Rozloha kontrolní plochy se pohybuje v rozmezí 50-200% od plochy s managementem

- Pokud se plocha s managementem dotýká lesa, musí se kontrolní plocha také dotýkat lesního porostu hranicí, jejíž délka se pohybuje v rozmezí 50-200% od délky hranice lesa s plochou se závazkem

- Pokud se postupem v bodě 11 pro některé plochy se závazkem nepodaří nalézt kontrolní plochy odpovídající stanoveným kritériím, budou vyřazeny a následně budou vybrány plochy nové náhodným výběrem popsaným v bodě 10 a 11

- Cyklus bodů 11 až 12 bude opakován do doby, kdy bude splněn limit 15 párů ploch odpovídajících výše uvedeným pravidlům.

Sběr dat

Pavouci – viz výše

Motýli – viz výše

Vegetace – viz výše

Hodnocení dat

Při analýze titulu druhově bohaté pastviny budou provedeny základní testy i specifické analýzy.

| analýza | test | pavouci | motýli | vegetace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popisná statistika |  | x | x | x |
| Interpretativní statistika | 2AA Párové srovnání | x | x | x |
|  | 2AB Druhová analýza | x | x | x |
|  | 2AC Zastoupení vzácných druhů | x | x | x |
|  | 2AD Vývoj společenstev v čase | x | x | - |
| Speciální analýzy | 2BA Poměr zastoupení dvouděložných | - | - | x |
|  | 2BB Změna pokryvnosti vybraných druhů | - | - | x |
|  | 2BI Srovnání mezi tituly | x | x | x |

# Statistické hodnocení

Níže uvedený postup bude použit u většiny titulů a taxonomických skupin na nich testovaných.

1. Popisná statistika

V první fázi bude popsán stav lokalit na počátku a na konci monitoringu na plochách se závazky i na kontrolních plochách. Pro každou taxonomickou skupinu monitorovanou v daném titulu budou spočteny střední hodnoty (průměr a medián, chyba odhadu průměru) a ukazatele jejich variability (směrodatná odchylka, horní a dolní kvartil, minimální a maximální hodnota) u těchto ukazatelů:

- Počet druhů

- Počet druhů uvedených v červeném seznamu pro ČR

- Simpsonův index diverzity

- Shannon-Weaverův index

Průměr je jednou z typických hodnot, kterou se dá popsat středová hodnota. Chyba odhadu průměru slouží k vyhodnocení důvěryhodnosti průměru, čím je v datech, ze kterých se průměr počítá, větší variabilita a menší počet pozorování, tím je chyba větší. Medián je číslo, pod nímž leží 50 % pozorování. Velká odlišnost od průměru naznačuje vychýlení dat buď směrem k velkému množství nízkých pozorování (nebo naopak vysokých). Směrodatná odchylka je jednou z charakteristik variability dat, je to bezrozměrné číslo. Pod hodnotou dolního kvartilu leží 25 % pozorování, pod hodnotou horního kvartilu 75 %. Stejně jako minimum a maximum jsou tato čísla charakteristikami variability.

Simpsonův index diverzity (D) ukazuje druhovou rozmanitost společenstva. Vychází z pravděpodobnosti, s jakou budou dva náhodně vybraní jedinci ve společenstvu náležet k odlišným druhům. Pravděpodobnost výběru jedince i-tého druhu (pi)je odhadována poměrem počtu jedinců druhu (ni) k celkovému počtu jedinců ve společenstvu (N). Rozmezí hodnot indexu jde od 0 k 1 – S-1 , kde S je počet druhů ve společenstvu. Pozor, tento index dává větší váhu běžným druhům na úkor vzácných.

Shannon - Weaverův index udává míru vyrovnanosti (equitability E) nebo dominance (R) ve společenstvu, čili jak je početnost jedinců rovnoměrně rozdělena mezi druhy (pokud máme ve společenstvu 10 druhů a 50 jedinců, tak index E bude nízký v případě, že bude 41 jedinců z jednoho druhu a od zbývajících 9 druhů tam bude jenom po jednom jedinci, kdežto pokud tam od každého druhu bude 5 jedinců, bude se rovnat jedné). Počítá taktéž s pravděpodobností nalezení jedince daného druhu (tedy pi odhadovanou jako součin ni.N-1, viz výše), ta se vztahuje k maximální hodnotě Shannon-Weaverova indexu, která se rovná log2S (S je počet druhů ve společenstvu). Maximální hodnota by nastala v okamžiku, kdyby ve společenstvu byl stejný počet jedinců od stejného druhu.

2. Interpretační statistika

Do interpretačních testů srovnávajících efekt agro-environmentálních opatření pro danou taxonomickou skupinu budou vstupovat pouze plochy, u nichž jsou k dispozici všechna relevantní pozorování, to znamená data sesbíraná v daných letech na lokalitě s agro-environmentálním opatřením a jí příslušející kontrolní ploše.

2.A Analýzy diverzity taxonů:

2AA. Párové srovnání

Zjišťujeme, zda v rámci geograficky blízkých dvojic lokalit agro-envi – kontrola dochází k systematické změně: a) v počtu druhů, b) v počtu druhů z červného seznamu, c) v Simpsonově indexu, d) v Shannon-Weaverově indexu.

Tento test je rychlou analýzou změny v důsledku agro-envi opatření. Díky párovému uspořádání (plocha se závazkem – jeho kontrola) maximálně odfiltrujeme vliv lokálních podmínek.

- Závislou proměnnou spočteme jako podíl hodnoty posledního roku/hodnoty prvního roku. Analyzovat budeme stejné proměnné, jaké jsou uvedené v popisné statistice.

- Otestujeme pomocí párového t-testu, kdy mezi sebou budeme porovnávat plochy se závazkem a jim příslušící kontrolní plochu. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a homogenitu variancí. Předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení, nemusí být za každou cenu dodržen. T-test totiž pracuje s průměry obou výběrů, a ty již při rozsahu výběru v řádu desítek mají přibližně normální rozdělení díky centrální limitní větě. Ovšem oba výběry by měly mít stejný rozptyl. K tomu testování může posloužit např. F-test. Pokud nebudou splňovat předpoklady testů, bude přistoupeno k transformaci dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5). Pokud transformace nepomůže ke splnění předpokladu testů, bude potřeba přistoupit k neparametrickému Wilcoxonovu testu.

T-test je vhodným testem v okamžiku, kdy máme méně kvalitní odhad rozptylu s2, což se při relativně nízkém počtu monitorovaných ploch dá předpokládat. Nespornou výhodou je jeho snadné provedení (existuje mnoho zdarma dostupných on-line nástrojů) a snadná interpretace výsledků, což umožňuje tuto analýzu provést i lidem s minimálním statistickým vzděláním.

2.AB. Druhová analýza

Druhové složení společenstva se může lišit podle toho, zda se jedná o plochu se závazkem nebo jeho kontrolu a o který rok monitoringu se jedná.

Tato analýza ukáže vliv managementu a sezón na jednotlivé druhy a závislost výskytu druhů mezi sebou. Na rozdíl od předchozího testu tedy nesleduje obecné vyjádření biodiverzity, takže ač by v předchozí analýze nemusel být rozdíl mezi plochami se závazkem a kontrolou nalezen, může být jejich vliv viděn na úrovni jednotlivých druhů.

- Závislou proměnnou jsou druhová data (početnost, pokryvnost v číselném vyjádření, přítomnost/nepřítomnost). Pokud data nemají normální rozdělení, je potřeba je transformovat, v případě této analýzy je ovšem potřeba provést stejnou transformaci pro všechny závislé proměnné, většina programů však provádí automatickou centralizaci a standartizaci dat, což problém distribuce dat často vyřeší. Pokud bude potřeba provádět další transformace, pro početnost lze doporučit logaritmus (nejprve je potřeba ke všem hodnotám přičíst 0,5) a pro data typu přítomnost/nepřítomnost logitovou transformaci.

- Testujeme pomocí mnohorozměrné přímé ordinační metody (RDA/CCA). Vysvětlujícími proměnnými bude typ plochy (kontrola, závazek), rok monitoringu (jakožto kategoriální proměnná), je možné použít i další (např. míra mozaikovitosti okolí zjištěná pomocí gisové analýzy). Jako kovariát je vhodné uvést nadmořskou výšku.

- Pro přidružení dvojic plocha se závazkem – její kontrola je potřeba použít split-plot design. Volba mezi RDA a CCA bude provedena v průběhu analýz, jejich použití totiž závisí na tom, zda odpověď druhů je na lineární (RDA) nebo unimodální (CCA) škále. Vliv nezávislých proměnných bude analyzována pomocí permutačního testu, např. Monte-Carlo.  Je vhodné provést analýzy dvě – jednu celkovou a jednu se sníženou váhou pro málo početné druhy.

Ordinační metody představují rozšíření regresní analýzy, kdy se zároveň modeluje reakci několika závislých proměnných, v našem případě druhů. Hlavním výsledkem jsou ordinační osy, které reprezentují předpověď vysvětlovaných proměnných. Dle různých metod se liší způsob, jak se tato reprezentace hledá, v případě metod RDA/CCA je to největší společná variabilita, což je v případě biologických dat často používaný způsob.

2.AC. Zastoupení vzácných druhů

Složení společenstva vzácných druhů, tj. druhů z červeného seznamu, se může lišit podle toho, zda se jedná o plochu se závazkem nebo jeho kontrolu a o který rok monitoringu se jedná.

Tato analýza ukáže vliv managementu a sezón na jednotlivé druhy a závislost výskytu druhů mezi sebou. Na rozdíl od testu 2AA tedy nesleduje obecné vyjádření biodiverzity, nýbrž testuje úroveň vlivu zásahů na jednotlivé druhy.

- Závislou proměnnou jsou druhová data (početnost, pokryvnost v číselném vyjádření, přítomnost/nepřítomnost). Pokud data nemají normální rozdělení, je potřeba je transformovat, v případě této analýzy je ovšem potřeba provést stejnou transformaci pro všechny závislé proměnné, většina programů však provádí automatickou centralizaci a standartizaci dat, což problém distribuce dat často vyřeší. Pokud bude potřeba provádět další transformace, pro početnost lze doporučit logaritmus (nejprve je potřeba ke všem hodnotám přičíst 0,5) a pro data typu přítomnost/nepřítomnost logitovou transformaci.

- Testujeme pomocí mnohorozměrné přímé ordinační metody (RDA/CCA). Vysvětlujícími proměnnými bude typ plochy (kontrola, závazek), rok monitoringu (jakožto kategoriální proměnná), je možné použít i další (např. míra mozaikovitosti okolí zjištěná pomocí gisové analýzy). Jako kovariát je vhodné uvést nadmořskou výšku.

- Pro přidružení dvojic plocha se závazkem – její kontrola je potřeba použít split-plot design. Volba mezi RDA a CCA bude provedena v průběhu analýz, jejich použití totiž závisí na tom, zda odpověď druhů je na lineární (RDA) nebo unimodální (CCA) škále. Vliv nezávislých proměnných bude analyzována pomocí permutačního testu, např. Monte-Carlo. V tomto případě je na zvážení, zda je potřeba provádět dvě analýzy, jednu celkovou a jednu pro málo početné druhy, protože už z definice data o těchto druzích mohou být tak malá, že druhá analýza nemá smysl.

Ordinační metody představují rozšíření regresní analýzy, kdy se zároveň modeluje reakci několika závislých proměnných, v našem případě druhů. Hlavním výsledkem jsou ordinační osy, které reprezentují předpověď vysvětlovaných proměnných. Dle různých metod se liší způsob, jak se tato reprezentace hledá, v případě metod RDA/CCA je to největší společná variabilita, což je v případě biologických dat často používaný způsob.

2.AD. Vývoj společenstev v čase

U taxonů sledovaných častěji než na začátku a konci monitorovacího období (živočichové) může docházet na plochách k postupné změně a) v počtu druhů, b) v počtu druhů z červného seznamu, c) v Simpsonově indexu, d) v Shannon-Weaverově indexu.

Tato analýza umožní sledovat mezisezónní dynamiku populací. Lépe než v analýze 2AA bude odfiltrován vliv sezóny od vlivu zásahu.

- jako závislá proměnná vystupují výše vyjmenované proměnné v každém roce monitoringu. Velmi pravděpodobně bude potřeba transformovat počty(logaritmovat), aby byly naplněny předpoklady testu.

- testujeme pomocí ANOVy pro opakovaná měření s hierarchickým designem (jedná se o typ GLM testu). Vysvětlující proměnnou bude to, zda plocha je se závazkem nebo kontrolní. Druhou nezávislou proměnnou bude rok monitoringu, z rozdílu mezi jednotlivými roky analýza sama vytvoří index změny. Hierarchickým designem bude ošetřena geografická blízkost lokalit. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině a zda existuje časový trend ve změně závislé proměnné.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a homogenitu variancí. Předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení, nemusí být za každou cenu dodržen. ANOVA totiž pracuje s průměry více výběrů, a ty již při rozsahu výběru v řádu desítek mají přibližně normální rozdělení díky centrální limitní větě. Ovšem všechny výběry (tj. daný rok na daném typu ploch) by měly mít stejný rozptyl. Pokud nebudou splňovat předpoklady testů, bude přistoupeno k transformaci dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5). Pokud bude předpoklad normality ale narušen silně, je možné přistoupit kromě transformace také k využití obdobného GLM testu pro jinou distribuci, např. gamma.

Je možné provést i rozklad variability na tu, která je způsobená časem a která vzorkovací chybou (chyba metody, kterou je odhadována početnost). Využitím hierarchického designu i designu pro opakovaná měření budou odlišeny efekty na různých úrovních. Analýza je schopná pracovat se závislostí pozorování mezi jednotlivými roky, ovšem k dispozici by měly být data za celé období. Pokud chybí hodnoty ze středních let monitoringu, je možné je nahradit mediánem pro danou plochu. Pokud ale chybí první nebo poslední rok, měla by plocha být vyloučena z analýz. Tato analýza je již složitější a měla by být provedena odborníkem na ekologii a statistiku.

2.B. Speciální analýzy

Tyto analýzy se budou týkat pouze některých taxonů, případně části dat z nich.

2.BA. Poměr jedno- a dvouděložných rostlin se na plochách se závazkem liší od kontrolních ploch.

Zjišťujeme, zda dochází k posunu v zastoupení dvouděložných rostlin na plochách se závazkem.

Tato analýza je rychlou analýzou změny v důsledku agro-envi opatření. Díky párovému uspořádání (plocha se závazkem – jeho kontrola) maximálně odfiltrujeme vliv lokálních podmínek.

- Závislou proměnnou spočteme jako poměr jedno- a dvouděložných rostlin na počátku monitoringu a na jeho konci na jednotlivých plochách

- Otestujeme pomocí párového t-testu, kdy mezi sebou budeme porovnávat plochy se závazkem a jim příslušící kontrolní plochu. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a homogenitu variancí. Předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení, nemusí být za každou cenu dodržen. T-test totiž pracuje s průměry obou výběrů, a ty již při rozsahu výběru v řádu desítek mají přibližně normální rozdělení díky centrální limitní větě. Ovšem oba výběry by měly mít stejný rozptyl. K tomu testování může posloužit např. F-test. Pokud nebudou splňovat předpoklady testů, bude přistoupeno k transformaci dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5). Pokud transformace nepomůže ke splnění předpokladu testů, bude potřeba přistoupit k neparametrickému Wilcoxonovu testu.

T-test je vhodným testem v okamžiku, kdy máme méně kvalitní odhad rozptylu s2, což se při relativně nízkém počtu monitorovaných ploch dá předpokládat. Nespornou výhodou je jeho snadné provedení (existuje mnoho zdarma dostupných on-line nástrojů) a snadná interpretace výsledků.

2BB. Změna pokryvnosti vybraných druhů

Zjišťujeme, zda dochází k posunu v zastoupení vybraných druhů rostlin na plochách se závazkem. Jedná se především o invazní a expanzní druhy, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Latinský název | Česká název | Expanzivní druh, luční plevele | Invazní druh | Vysévaný druh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arrhenatherum elatius | ovsík vyvýšený | X |  | X |
| Calamagrostis epigeios | třtina křovištní | X |  |  |
| Carex brizoides | ostřice třeslicovitá | X |  |  |
| Heracleum mantegazzianum | bolševník velkolepý |  | X |  |
| Festuca arundinacea | kostřava rákosovitá |  |  | X |
| Festuca pratensis | kostřava luční |  |  | X |
| Lolium perenne | jílek vytrvalý |  |  | X |
| Lupinus polyphyllus | lupina mnoholistá |  | X |  |
| Rumex alpinus | šťovík alpský |  | X |  |
| Rumex crispus | šťovík kadeřavý | X |  |  |
| Rumex obtusifolius | šťovík tupolistý | X |  |  |
| Trifolium hybridum | jetel zvrhlý |  |  | X |
| Trifolium pratense | jetel luční |  |  | X |
| Trifolium repens | jetel plazivý |  |  | X |
| Taraxacum sect. Ruderalia | pampelišky smetánky | X |  |  |

Tato analýza je rychlou analýzou změny v důsledku agro-envi opatření. Díky párovému uspořádání (plocha se závazkem – jeho kontrola) maximálně odfiltrujeme vliv lokálních podmínek.

- Závislou proměnnou je změna pokryvnosti invazních a expanzních druhů rostlin. Pro každou z nich je dělána speciální analýza. Změna se spočte jako poměr pokryvnosti z posledního roku k roku prvnímu.

- Otestujeme pomocí párového t-testu, kdy mezi sebou budeme porovnávat plochy se závazkem a jim příslušící kontrolní plochu. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a homogenitu variancí. Předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení, nemusí být za každou cenu dodržen. T-test totiž pracuje s průměry obou výběrů, a ty již při rozsahu výběru v řádu desítek mají přibližně normální rozdělení díky centrální limitní větě. Ovšem oba výběry by měly mít stejný rozptyl. K tomu testování může posloužit např. F-test. Pokud nebudou splňovat předpoklady testů, bude přistoupeno k transformaci dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5). Pokud transformace nepomůže ke splnění předpokladu testů, bude potřeba přistoupit k neparametrickému Wilcoxonovu testu.

T-test je vhodným testem v okamžiku, kdy máme méně kvalitní odhad rozptylu s2, což se při relativně nízkém počtu monitorovaných ploch dá předpokládat. Nespornou výhodou je jeho snadné provedení (existuje mnoho zdarma dostupných on-line nástrojů) a snadná interpretace výsledků.

2BC. Změna pokryvnosti živných rostlin

Zjišťujeme, zda dochází k posunu v zastoupení vybraných druhů rostlin na plochách se závazkem. Jedná se o krvavec toten (Sanguisorba officinalis), který je živnou rostlinou pro modrásky.

Tato analýza je rychlou analýzou změny v důsledku agro-envi opatření. Díky párovému uspořádání (plocha se závazkem – jeho kontrola) maximálně odfiltrujeme vliv lokálních podmínek.

- Závislou proměnnou je změna pokryvnosti živných druhů rostlin. Pro každou z nich je dělána speciální analýza. Změna se spočte jako poměr pokryvnosti z posledního roku k roku prvnímu.

- Otestujeme pomocí párového t-testu, kdy mezi sebou budeme porovnávat plochy se závazkem a jim příslušící kontrolní plochu. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a homogenitu variancí. Předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení, nemusí být za každou cenu dodržen. T-test totiž pracuje s průměry obou výběrů, a ty již při rozsahu výběru v řádu desítek mají přibližně normální rozdělení díky centrální limitní větě. Ovšem oba výběry by měly mít stejný rozptyl. K tomu testování může posloužit např. F-test. Pokud nebudou splňovat předpoklady testů, bude přistoupeno k transformaci dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5). Pokud transformace nepomůže ke splnění předpokladu testů, bude potřeba přistoupit k neparametrickému Wilcoxonovu testu.

T-test je vhodným testem v okamžiku, kdy máme méně kvalitní odhad rozptylu s2, což se při relativně nízkém počtu monitorovaných ploch dá předpokládat. Nespornou výhodou je jeho snadné provedení (existuje mnoho zdarma dostupných on-line nástrojů) a snadná interpretace výsledků.

2BD. Změna početnosti druhů

U taxonů sledovaných častěji než na začátku a konci monitorovacího období (živočichové) může docházet na plochách k postupné změně v početnosti. Tato analýza je zaměřená na jednotlivé druhy – chřástala polního, křepelku polní a čejku chocholatou.

Tato analýza umožní sledovat mezisezónní dynamiku populací. Lépe než v analýze 2AA bude odfiltrován vliv sezóny od vlivu zásahu.

- jako závislá proměnná vystupují početnosti výše vyjmenovaných druhů v každém roce monitoringu. Velmi pravděpodobně bude potřeba počty transformovat (logaritmovat), aby byly naplněny předpoklady testu.

- testujeme pomocí ANOVy pro opakovaná měření s hierarchickým designem (jedná se o typ GLM testu). Vysvětlující proměnnou bude to, zda plocha je se závazkem nebo kontrolní. Druhou nezávislou proměnnou bude rok monitoringu, z rozdílu mezi jednotlivými roky analýza sama vytvoří index změny. Hierarchickým designem bude ošetřena geografická blízkost lokalit. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině a zda existuje časový trend ve změně závislé proměnné.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a homogenitu variancí. Předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení, nemusí být za každou cenu dodržen. ANOVA totiž pracuje s průměry více výběrů, a ty již při rozsahu výběru v řádu desítek mají přibližně normální rozdělení díky centrální limitní větě. Ovšem všechny výběry (tj. daný rok na daném typu ploch) by měly mít stejný rozptyl. Pokud nebudou splňovat předpoklady testů, bude přistoupeno k transformaci dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5). Pokud bude předpoklad normality ale narušen silně, je možné přistoupit kromě transformace také k využití obdobného GLM testu pro jinou distribuci, např. gamma.

Je možné provést i rozklad variability na tu, která je způsobená časem a která vzorkovací chybou (chyba metody, kterou je odhadována početnost). Využitím hierarchického designu i designu pro opakovaná měření budou odlišeny efekty na různých úrovních. Analýza je schopná pracovat se závislostí pozorování mezi jednotlivými roky, ovšem k dispozici by měly být data za celé období. Jednu chybějící hodnotu je možné nahradit mediánem pro danou plochu. Pokud ale chybí první nebo poslední rok, je potřeba zvážit, zda by neměla plocha být vyloučena z analýz. Tato analýza je již složitější a měla by být provedena odborníkem na ekologii a statistiku.

2BE. Vliv stavu biotopů

U taxonů sledovaných častěji než na začátku a konci monitorovacího období (živočichové) může docházet na plochách k postupné změně v početnosti. Tato analýza je zaměřená na jednotlivé druhy – chřástala polního a křepelku polní.

Tato analýza umožní sledovat mezisezónní dynamiku populací. Lépe než v analýze 2AA bude odfiltrován vliv sezóny od vlivu zásahu.

- jako závislá proměnná vystupují početnosti výše vyjmenovaných druhů při každé kontrole v každém roce monitoringu, v případě čejky ještě i poměr pohlaví při dané kontrole, počet rodinek s mláďaty (jen třetí kontrola), celkový počet viděných mláďat (jen třetí kontrola).  Velmi pravděpodobně bude potřeba počty transformovat (logaritmovat), aby byly naplněny předpoklady testu.

- testujeme pomocí GLM s hierarchickým designem, čímž bude ošetřena geografická blízkost lokalit. Vysvětlující proměnnou bude to, zda plocha je se závazkem nebo kontrolní, rok monitoringu, počet dní od začátku sezóny, kdy bylo pozorování provedeno a u chřástalů a křepelek ještě procentuální zastoupení okolních biotopů. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině a zda existuje časový trend ve změně závislé proměnné.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a podle toho zvolit příslušný GLM model. Normalita distribuce může být dosažena transformací dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5).

Je možné provést i rozklad variability na tu, která je způsobená časem a která vzorkovací chybou (chyba metody, kterou je odhadována početnost). Analýza je schopná pracovat se závislostí pozorování mezi jednotlivými roky, není potřeba všechny roky pozorování, vysoce to však doporučujeme. Tato analýza je již složitější a měla by být provedena odborníkem na ekologii a statistiku.

- závislou proměnnou je početnost daného druhu v daném roce. Analýza se provádí pro jednotlivé druhy zvlášť.

- Nezávislými kategoriálními proměnnými jsou stav TTP a přítomnost mokřin, kontinuálními rok monitoringu, výška a hustota vegetace. Testujeme pomocí zobecněných lineárních modelů (GLM) pro Poissonovskou distribuci (nebo data o početnosti logaritmuje za přičtení hodnoty 0,5).

Provedeme regresní diagnostiku výsledného modelu a pokud nebude splňovat předpoklady, přistoupíme k dalším transformacím dat (včetně kontinuálních nezávislých proměnných).

2BF. Časová změna v druhové směsi

Změna druhového složení rostlin na orné půdě se velmi pravděpodobně bude lišit podle toho, zda se jedná o plochu se závazkem zatravnění nebo jeho kontrolu, proto tento efekt nebude studován. Otázkou je, zda se za pět let závazku výrazně změní skladba druhů na jednotlivých typech zatravňovacích titulů (ZOP, ZOP-DBS, ZOP-RS) a zda se tyto tituly liší mezi sebou.

Tato analýza ukáže rozdíly v efektu jednotlivých zatravňovacích titulů a závislost výskytu druhů mezi sebou. Na rozdíl od testu 2AA tedy nesleduje obecné vyjádření biodiverzity, nýbrž testuje úroveň vlivu zásahů na jednotlivé druhy.

- Závislou proměnnou jsou pokryvnosti jednotlivých druhů rostlin v posledním roku monitoringu. Pokud data nemají normální rozdělení, je potřeba je transformovat, v případě této analýzy je ovšem potřeba provést stejnou transformaci pro všechny závislé proměnné, většina programů však provádí automatickou centralizaci a standartizaci dat, což problém distribuce dat často vyřeší.

- Testujeme pomocí mnohorozměrné přímé ordinační metody (RDA/CCA). Vysvětlujícími proměnnými bude typ plochy (ZOP/ZOP-DBS/ZOP-RS), je možné použít i další (např. míra mozaikovitosti okolí zjištěná pomocí gisové analýzy). Jako kovariát je vhodné uvést nadmořskou výšku.

- Volba mezi RDA a CCA bude provedena v průběhu analýz, jejich použití totiž závisí na tom, zda odpověď druhů je na lineární (RDA) nebo unimodální (CCA) škále. Vliv nezávislých proměnných bude analyzována pomocí permutačního testu, např. Monte-Carlo. V tomto případě je dobré provést dvě analýzy, jednu celkovou a jednu se snížením váhy pro málo zastoupené druhy.

Ordinační metody představují rozšíření regresní analýzy, kdy se zároveň modeluje reakci několika závislých proměnných, v našem případě druhů. Hlavním výsledkem jsou ordinační osy, které reprezentují předpověď vysvětlovaných proměnných. Dle různých metod se liší způsob, jak se tato reprezentace hledá, v případě metod RDA/CCA je to největší společná variabilita, což je v případě biologických dat často používaný způsob.

2BG. Vliv biotopů na jednotlivé taxony

Druhové složení společenstva ptáků se může lišit podle toho, zda se jedná o plochu se závazkem nebo jeho kontrolu a o který rok monitoringu se jedná.

Tato analýza ukáže vliv managementu a sezón na jednotlivé druhy a závislost výskytu druhů mezi sebou. Na rozdíl od předchozího testu tedy nesleduje obecné vyjádření biodiverzity, takže ač by v předchozí analýze nemusel být rozdíl mezi plochami se závazkem a kontrolou nalezen, může být jejich vliv viděn na úrovni jednotlivých druhů.

- Závislou proměnnou jsou druhová data o početnosti. Pokud data nemají normální rozdělení, je potřeba je transformovat, v případě této analýzy je ovšem potřeba provést stejnou transformaci pro všechny závislé proměnné, většina programů však provádí automatickou centralizaci a standartizaci dat, což problém distribuce dat často vyřeší. Pokud bude potřeba provádět další transformace, pro početnost lze doporučit logaritmus (nejprve je potřeba ke všem hodnotám přičíst 0,5).

- Testujeme pomocí mnohorozměrné přímé ordinační metody (RDA/CCA). Vysvětlujícími proměnnými bude typ plochy (kontrola, závazek), rok monitoringu (jakožto kategoriální proměnná), vzdálenostní kategorie, ve které byl pták zaznamenán a období v roce, kdy byl monitoring proveden (datum se převede na počet dní od 1. ledna toho roku). Dále  je možné použít i další proměnné (např. míra mozaikovitosti okolí zjištěná pomocí gisové analýzy). Jako kovariát je vhodné uvést nadmořskou výšku.

- Pro přidružení dvojic plocha se závazkem – její kontrola je potřeba použít split-plot design. Volba mezi RDA a CCA bude provedena v průběhu analýz, jejich použití totiž závisí na tom, zda odpověď druhů je na lineární (RDA) nebo unimodální (CCA) škále. Vliv nezávislých proměnných bude analyzována pomocí permutačního testu, např. Monte-Carlo.  Je vhodné provést analýzy dvě – jednu celkovou a jednu se sníženou váhou pro málo početné druhy.

Ordinační metody představují rozšíření regresní analýzy, kdy se zároveň modeluje reakci několika závislých proměnných, v našem případě druhů. Hlavním výsledkem jsou ordinační osy, které reprezentují předpověď vysvětlovaných proměnných. Dle různých metod se liší způsob, jak se tato reprezentace hledá, v případě metod RDA/CCA je to největší společná variabilita, což je v případě biologických dat často používaný způsob.

2BH. Vliv biotopů na zajíce

U taxonů sledovaných častěji než na začátku a konci monitorovacího období (živočichové) může docházet na plochách k postupné změně v početnosti. Tato analýza je zaměřená na zajíce.

Tato analýza umožní sledovat mezisezónní dynamiku populací. Lépe než v analýze 2AA bude odfiltrován vliv sezóny od vlivu zásahu.

- jako závislá proměnná vystupují početnosti zajíců v každém roce monitoringu. Velmi pravděpodobně bude potřeba počty transformovat (logaritmovat), aby byly naplněny předpoklady testu.

- testujeme pomocí hierarchického GLM. Vysvětlujícími proměnnými bude to, zda plocha je se závazkem nebo kontrolní, rok monitoringu a vzdálenost zaznamenaných zajíců od středové linie Hierarchickým designem bude ošetřena geografická blízkost lokalit. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině a zda existuje časový trend ve změně závislé proměnné.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a podle toho vybrat vhodnou distribuci pro GLM. Je možné data zlogaritmovat (pokud data obsahují nulové hodnoty, je nejprve potřeba přičíst 0,5), čímž se pravděpodobně naplní předpoklad GLM pro normální distribuci.

Je možné provést i rozklad variability na tu, která je způsobená časem a která vzorkovací chybou (chyba metody, kterou je odhadována početnost). Pro analýzu nejsou nutností data ze všech let na dané ploše.

2BI Srovnání mezi tituly

Změna druhové bohatosti na zatravněné orné půdě se může lišit jak podle toho, zda se jedná o kontrolu či pokusnou plochu, který rok monitoringu a typ agro-envi opatření. U taxonů sledovaných častěji než na začátku a konci monitorovacího období (živočichové) může docházet na plochách k postupné změně a) v počtu druhů, b) v počtu druhů z červeného seznamu, c) v Simpsonově indexu, d) v Shannon-Weaverově indexu.

Tato analýza ukáže rozdíly v efektu jednotlivých zatravňovacích titulů.

- jako závislá proměnná vystupují výše vyjmenované proměnné v každém roce monitoringu (v případě vegetace v první a posledním). Velmi pravděpodobně bude potřeba transformovat počty (logaritmovat), aby byly naplněny předpoklady testu.

- testujeme pomocí ANOVy pro opakovaná měření s hierarchickým designem (jedná se o typ GLM testu). Vysvětlující proměnnou bude to, jaký je na ploše závazek (ZOP, ZOP-RS, ZOP-DBS) nebo kontrolní. Druhou nezávislou proměnnou bude rok monitoringu, z rozdílu mezi jednotlivými roky analýza sama vytvoří index změny. Hierarchickým designem bude ošetřena geografická blízkost lokalit. Tento test se používá k porovnání, zda se průměrné výsledky měření na jedné skupině významně liší od výsledků měření na druhé skupině a zda existuje časový trend ve změně závislé proměnné.

- V prvním kroku je třeba otestovat distribuci dat a homogenitu variancí. Předpoklad, že data pocházejí z normálního rozdělení, nemusí být za každou cenu dodržen. ANOVA totiž pracuje s průměry více výběrů, a ty již při rozsahu výběru v řádu desítek mají přibližně normální rozdělení díky centrální limitní větě. Ovšem všechny výběry (tj. daný rok na daném typu ploch) by měly mít stejný rozptyl. Pokud nebudou splňovat předpoklady testů, bude přistoupeno k transformaci dat (u počtů lze dopředu doporučit logaritmování, které stabilizuje varianci, v případě, že v datasetu budou nulové hodnoty, musí se ke všem hodnotám přičíst 0,5). Pokud bude předpoklad normality ale narušen silně, je možné přistoupit kromě transformace také k využití obdobného GLM testu pro jinou distribuci, např. gamma.

Je možné provést i rozklad variability na tu, která je způsobená časem a která vzorkovací chybou (chyba metody, kterou je odhadována početnost). Využitím hierarchického designu i designu pro opakovaná měření budou odlišeny efekty na různých úrovních. Analýza je schopná pracovat se závislostí pozorování mezi jednotlivými roky, ovšem k dispozici by měly být data za celé období. Pokud chybí hodnoty ze středních let monitoringu, je možné je nahradit mediánem pro danou plochu. Pokud ale chybí první nebo poslední rok, měla by plocha být vyloučena z analýz. Tato analýza je již složitější a měla by být provedena odborníkem na ekologii a statistiku.

Příloha č. 2

Vzor prohlášení autora - zaměstnance ohledně Fotodokumentace

Já, níže podepsaný: doplnit osobu, která pořídila Fotodokumentaci………………………,

nar. ………………., bytem………………………………………….,

zaměstnanec zaměstnavatele  …………………doplnit údaje o zhotoviteli (dále jen „Zaměstnavatel“) od  …………… 20….

(dále jen „Autor“)

tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník“), zejména ust. § 2358 a násl. a § 2950 občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zejména ust. § 9 a násl. a § 58 autorského zákona,

prohlašuji, že

- jsem vytvořil samostatně/společně s ……….….buď škrtnout „společně s“ anebo do teček dopsat druhého autora v období od …… 20…. do ………20….  ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního, služebního či obdobného vztahu k Zaměstnavateli zaměstnanecké dílo mnou coby Autorem pracovně označené „Fotodokumentace  - Monitoring OTP“, v počtu …….. ks (dále jen „Zaměstnanecké dílo“);

- můj Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva k Zaměstnaneckému dílu po celou dobu jejich platnosti, tj. bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného omezení;

- můj Zaměstnavatel má mé svolení právo výkonu mých majetkových práv k Zaměstnaneckému dílu postoupit zcela či částečně bez dalšího třetí osobě a pobírat či nechat třetí osobu pobírat užity z výkonu těchto práv;

- můj Zaměstnavatel má právo poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, tj. výhradní i nevýhradní licenci, k Zaměstnaneckému dílu třetím osobám, přičemž já oprávnění k výkonu tohoto práva nemám a ani je nemohu poskytnout a potvrzuji, že se zdržím jakéhokoliv výkonu práva užít Zaměstnanecké dílo či jiné dispozice či užívání Zaměstnaneckého díla, zejména nebudu je sám užívat a neudělím k němu licenci;

- jsem si nesjednal jiný režim a tudíž že Zaměstnavatel má ohledně Zaměstnaneckého díla svolení k dokončení, zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, vytvoření jiného dílo na jeho základě, jakož i k tomu, aby Zaměstnanecké dílo uváděl na veřejnosti pod svým jménem;

- je zcela na vůli Zaměstnavatele, zda zveřejní či nezveřejní Zaměstnanecké dílo a zda je bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Zaměstnaneckého díla či jeho neužívání nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k Zaměstnaneckému dílu a nezakládá mé právo, zejména coby Autora, požadovat od Zaměstnavatele licenci k Zaměstnaneckému dílu;

- mé veškeré nároky vůči Zaměstnavateli ohledně Zaměstnaneckého díla byly zcela, řádně, včas a v plném rozsahu vypořádány a zejména, že nemám nárok na další přiměřenou či jinou odměnu v souvislosti se Zaměstnaneckým dílem;

- jsem srozuměn se zájmem Ministerstva zemědělství vykonávat majetková práva autora k Zaměstnaneckému dílu, jako celku i souvisejícím plněním coby jejich součástí, bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití, a to ve smyslu poskytnutí výhradní licence, a plně s tímto souhlasím a nemám žádných výhrad, požadavků ani nároků v tomto ohledu či v této souvislosti.

V                              dne

………………………………….

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

1/

Název: 				[doplní účastník]

Sídlo:					[doplní účastník]

IČO:					[doplní účastník]

Věcný rozsah plnění Smlouvy:	[doplní účastník]

Rozsah plnění Smlouvy v %:		[doplní účastník]

2/

Název: 				[doplní účastník]

Sídlo:					[doplní účastník]

IČO:					[doplní účastník]

Věcný rozsah plnění Smlouvy:	[doplní účastník]

Rozsah plnění Smlouvy v %:		[doplní účastník]

Příloha č. 4

Seznam členů realizačního týmu

ČLENOVÉ TÝMU PROKAZUJÍCÍ KVALIFIKACI

| Identifikace člena týmu (jméno, příjmení, telefon, email) | Vztah k dodavateli podávajícímu nabídku (zaměstnanec / poddodavatel) | Pozice při plnění veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | vedoucí realizačního týmu |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | odborník na oblast biodiverzity pavouků |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | odborník na oblast biodiverzity motýlů |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | odborník na oblast biodiverzity ptáků |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | odborník na oblast biodiverzity vegetace |

DALŠÍ ČLENOVÉ TÝMU

| Identifikace člena týmu (jméno, příjmení, telefon, email) | Vztah k dodavateli podávajícímu nabídku (zaměstnanec / poddodavatel) | Pozice při plnění veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |