## Soupis hlavních činností
Soupis hlavních činností
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD
č. akce | 299180001
Etapa | Dílčí položka |  | Cena za položku v Kč bez DPH | Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa I. | Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Rozkoš |  |  | 0
Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Seč
Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Josefův Důl
Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Bedřichov
Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Pastviny
Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Mšeno
Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Les Království
Posouzení stávajících mechanických a elektronických zabezpečovacích systémů a zpracování návrhu bezpečnostních standardů VD Vrchlice
Terénní průzkum VD Rozkoš
Terénní průzkum VD Seč
Terénní průzkum VD Josefův Důl
Terénní průzkum VD Bedřichov
Terénní průzkum VD Pastviny
Terénní průzkum VD Mšeno
Terénní průzkum VD Les Království
Terénní průzkum VD Vrchlice
Geodetické zaměření VD Rozkoš
Geodetické zaměření VD Seč
Geodetické zaměření VD Josefův Důl
Geodetické zaměření VD Bedřichov
Geodetické zaměření VD Pastviny
Geodetické zaměření VD Mšeno
Geodetické zaměření VD Les Království
Geodetické zaměření VD Vrchlice
Posouzení funkčnosti snímačů Maihak na VD Vrchlice a kompatibility měřených signálů se současnými odečítacími jednotkami
Specifikace přenosného záznamového, zobrazovacího a editačního zařízení, vč. specifikace nezbytného SW pro všech osm vodních děl
Etapa II. | Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Rozkoš |  |  | 0
Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Seč
Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Josefův Důl
Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Bedřichov
Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Pastviny
Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Mšeno
Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Les Království
Vypracování projektové dokumentace DSJ pro VD Vrchlice
Etapa III. | Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Rozkoš |  |  | 0
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Seč
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Josefův Důl
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Bedřichov
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Pastviny
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Mšeno
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Les Království
Výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění právomocných povolení - VD Vrchlice
Etapa IV. | Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD na každém VD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. |  |  | 0
| Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod): | 64
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):
Cena celkem za I., II., III. a IV. etapu |  |  | 0