Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	239150007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ

Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými v roce 2018 společností MC Projekt spol. s r.o., se sídlem Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů“

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že není znám přesný termín přepojení distribuční soustavy ČEZ Distribuce z napětí 10kV na napětí 22kV (zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., předpoklad 3. čtvrtletí 2019), realizace proběhne ve dvou etapách. V I. etapě bude nahrazena stávající rozvodna 10kV novou rozvodnou 22kV, která bude osazena přístroji pro provizorní provoz rozvodny na napětí 10kV. MVE Rudolfov I se bude až do začátku II. etapy provozovat se stávajícím transformátorem (10/5,5kV) na napětí distribuční soustavy 10kV.

V II. etapě bude nová rozvodna 22kV přezbrojena na napětí 22kV a stávající transformátor (10/5,5kV) bude vyměněn za nový transformátor (22/5,5kV).

  - Předmětem plnění není zajištění statického posouzení nosnosti podlahy pod novým VN rozvaděčem včetně provedení úprav této podlahy v případě nutnosti (uvedeno v textu odst. 3.2. Technické zprávy Technických podmínek). Tyto práce a činnosti zajistil objednatel.

  - Součástí předmětu plnění této smlouvy je zajištění vydání veškerých povolení potřebných pro realizaci díla.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: únor 2019

  - Termín dokončení díla dle jednotlivých etap:

Termín dokončení I. etapy je: nejpozději do 30.06.2019

Termín dokončení II. etapy a tím i kompletního díla je: nejpozději do 31.12.2019.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury po jednotlivých etapách na základě soupisu provedených prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

- Bankovní záruka

6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27.04.2018, které je součástí dokladové části.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a)  Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 2., 4., 5., 8.

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c)  Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 17., 18.

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f)  Ostatní podmínky – body 34., 37., 40., 43., 44.

- Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,

- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), g),

- Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne .................

...................................						......................................

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel						              funkce