Příloha Smlouvy č. 2

PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2021-2027

## Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace

Předmětem plnění zakázky je vypracování ex ante hodnocení Strategického plánu SZP (SP SZP) pro období 2021-2027.

- Zpracování hodnotící zprávy pro předběžné posouzení návrhu Strategického plánu SZP

Hodnocení je rozděleno do 3 fází:

I) První hodnotící zpráva bude vycházet z návrhu Strategického plánu SZP během 
I. čtvrtletí 2019.  Předpokládáme, že tato verze bude obsahovat posouzení analýz SWOT, vyhodnocení potřeb dle specifických cílů a prvotní návrh intervenční strategie.

II) Fáze dva bude zahrnovat posouzení již uceleného dokumentu SP SZP s návrhy intervencí, cíli a finančními rozpočty.

III) Ve třetí fázi přibyde posouzení návrhu SP SZP, kde bude doplněna řídící struktura, popis prvků k modernizaci a zjednodušení SZP.

Strategický plán bude dále kontinuálně zpracováván v průběhu roku 2019 nebo do doby, která bude stanovena v souladu s právním rámcem EU nebo jeho návrhem, tato doba může být zadavatelem průběžně upravována. SP SZP bude doplňován o další povinné kapitoly a aktualizován na základě projednávání s nevládními organizacemi.

Bude podléhat schválení poradou ministra zemědělství (předpoklad předložení do vnitřního připomínkového řízení v září 2019 nebo v době, která bude stanovena v souladu s právním rámcem EU nebo jeho návrhem, tato doba může být zadavatelem průběžně upravována, poté bude předložen ke schválení vládě (předpoklad listopad 2019) a následně Komisi (předpoklad prosinec 2019).

Předpokládáme začlenění hodnotitele do procesu zpracování strategického plánu od začátku roku 2019 a následných verzí, a to jak při hodnocení postupně aktualizovaných verzí dokumentu, tak při vypořádání připomínek z připomínkových řízení a reakce Komise. Předběžné hodnocení by tedy mělo být aktualizováno v návaznosti na aktualizaci Strategického plánu.

Hodnotitel zpracuje 3 hodnotící zprávy (s postupnou aktualizací dle fází příprav strategického plánu) a je počítáno se 2 aktualizacemi v návaznosti na aktualizaci návrhu strategického plánu po vnitřním a meziresortním připomínkovém řízení a dále na základě připomínek Komise.

- Obsah a struktura hodnotící zprávy

- Úvod

- Účel a právní základ zprávy o hodnocení ex ante

- Hlavní zdroje informací pro analýzy a posouzení (odkaz na hodnocení, audity, studie nebo zprávy o podobných intervencích)

- Příspěvek strategického plánu SZP k dosažení specifických cílů SZP

Hodnocení zohlední vnitrostátní a regionální potřeby a potenciál rozvoje, i zkušenosti získané z provádění PRV a přímých plateb v předchozích programových obdobích.

Posouzení intervencí a společných požadavků, které mají definovaný problém řešit.

Zhodnocení výběru intervencí a společných požadavků s ohledem na dosažení cílů strategického plánu SZP, zhodnocení alternativních možností a jejich dopadů na cíle strategického plánu SZP. Posouzení důvodů nezahrnutí nebo pouze částečného zahrnutí některých potřeb do strategického plánu.

- Vnitřní soudržnost navrhovaného strategického plánu SZP a jeho vztah k ostatním relevantním nástrojům.

- Konzistentnost přidělených rozpočtových prostředků se specifickými cíli strategického plánu SZP

- Příspěvek očekávaných výstupů k výsledkům

- Zhodnocení kvantifikovaných cílových hodnot výsledků vzhledem k předpokládané podpoře z EZZF a EZFRV.

- Adekvátnost personální a administrativní kapacity k řízení strategického plánu SZP

- Vhodnost postupů pro monitoring strategického plánu SZP a sběr údajů nezbytných k provedení hodnocení

- Vhodnost hodnot milníků zvolených pro výkonnostní rámec

- Plánovaná opatření ke zmírnění administrativní zátěže příjemců

- Důvody pro použití finančních nástrojů financovaných z EZFRV

V závěru každé kapitoly bude formulován závěr a konkrétní doporučení pro zpracovatele strategického plánu.

- Struktura návrhu strategického plánu SZP

|  | Kapitola SP | Fáze zakázky | odpovídající kapitola hodnotící zprávy | Předpokládaný rozsah vstupu k hodnocení rozsah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | vyhodnocení potřeb; - výtah ze SWOT + potřeby dle SC | I) | 1., 2., 5. | cca 30 stran |
| 2. | intervenční strategie; - volba intervencí na základě potřeb | II) | 1., 2. | cca 10 stran |
| 3. | popis prvků společných pro několik intervencí; | II) | 2., 3, | cca 20 – 30 stran |
| 4. | popis intervencí ve formě přímých plateb, odvětvových intervencí a intervencí pro rozvoj venkova uvedených ve strategii | II) | 4. | 2 strany / intervence odhad dle stávajícího období (33 intervencí za PRV, 20 PP, 20 SOT) |
| 5. | cíle a finanční plány | II) | 3., 8. | 5 stran |
| 6. | popis správní a koordinační struktury | III) | 6. | 4 strany |
| 7. | popis prvků, které zajistí modernizaci SZP | III) | 7., 8. | 5 stran |
| 8. | popis prvků souvisejících se zjednodušením a snížením administrativní zátěže | III) | 6., 9. | 5 stran |
| Příloha I | předběžné hodnocení a strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA); - výtah doporučení a jejich zohlednění | buď v rámci III) a nebo samostatně |  |  |
| Příloha II | analýza SWOT;- podrobná analýza | I) | 1., 2., 5. | Cca 100 stran na jeden SC |
| Příloha III | konzultace s partnery | I) a II) |  |  |
| Příloha IV | doplňkové vnitrostátní financování poskytované v rámci strategického plánu včetně popisu komplementarity plateb. | II) | 10. |  |

- Termíny pro předkládání výstupů

Hodnotitel bude předkládat výstupy (jejich první verzi - návrh) svých aktivit v následujících termínech:

| Výstup | Termín – výstup |
| --- | --- |
| I. zpráva o ex ante hodnocení - zahrne posouzení analýz a potřeb a intervenční strategie | jeden měsíc po nabytí účinnosti smlouvy |
| II. zpráva o ex ante hodnocení - ucelený dokument s návrhy intervencí, cíli a finančním rozložením | do 31. 7. 2019 |
| III. zpráva - kompletní dokument před předložením do vnitřního připomínkového řízení - do návrhu strategického plánu SZP přibyde řídící struktura, popis zjednodušení a modernizace SZP (včetně systému AKIS) | do 30. 9. 2019 |
| 1. aktualizace - po připomínkách z vnitřního připomínkového řízení (VPŘ) a meziresortu (MPŘ) – k předložení EK | - do 10 kalendářních dnů od obdržení připomínek z VPŘ a MPŘ |
| 2. aktualizace - po vypořádání připomínek EK | termín vypořádání připomínek EK bude stanoven objednatelem v souladu s pokyny EK |
| prezentace výstupů řídícímu orgánu PRV a Monitorovacímu výboru PRV | - do 10 pracovních dnů po zaslání výstupu proběhne prezentace objednateli – odboru Řídícíorgán PRV - odevzdání podkladů pro jednání MV 10 pracovních dní před konáním MV - vlastní prezentace fází I.-III. výstupů v termínu konání MV (zpravidla polovina června a polovina listopadu každoročně) |
| Informace o realizovaných činnostech pro odbor Řídící orgán PRV | Průběžně 1x za měsíc písemná zpráva nejpozději k poslednímu pracovnímu dni v měsíci |

- SP by se měl EK odevzdávat nejpozději do 1. 1. 2020 včetně ex-ante– termín dle stávajícího návrhu nařízení

- Formát předkládaných zpráv

Veškeré požadované zprávy budou předloženy ve vytištěné podobě ve dvou vyhotoveních v českém jazyce a  vyhotovení na CD.

Manažerské shrnutí (executive summary) ex-ante a závěrečné doporučení bude předloženo rovněž v anglickém jazyce.

- Základní východiska pro zpracování hodnocení

Zpracování hodnocení musí vycházet zejména z:

- návrhu strategického plánu SZP

- relevantních právních předpisů a případných vodítek EK viz

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392&qid=1531817767959

- z národního právního rámce

dále lze využít

- výstupů průběžného a střednědobého hodnocení PRV 2014-2020

- údajů výroční zprávy PP,

- Zpracovatel musí zajistit flexibilitu obsahu hodnotících zpráv dle aktualizovaných právních předpisů a vodítek EK

- Nedílnou součástí hodnotících činností bude i účast hodnotitele na jednání příslušného MV k prezentaci výstupů ex-ante hodnocení (předpoklad jaro a podzim 2019)

- Pro hodnocení vnější soudržnosti je nezbytná spolupráce s hodnotiteli operačních programů v rámci kohezní politiky a Společné rybářské politiky a zohlednění návrhů OP.

- Nezbytné je rovněž provázání ex-ante s výstupy hodnotitele SEA (zohlednění požadavků na SEA hodnocení dle směrnice 2001/42/EC v rámci hodnocení) a ex-ante hodnocení finančních nástrojů.